

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2006 года N 1187. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 1411

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.09.2009 № 1411.

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 октября 2006 года N 200 "О Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Государственной программы патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за выполнение Плана:

      1) принять меры по выполнению Плана;

      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять ежегодно, к 20 января и 20 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 9 декабря 2006 года N 1187

**План мероприятий**

**по реализации Государственной программы патриотического**

**воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/** **п** | **Мероприятия** | **Форма** **заверше-** **ния** | **Ответ-** **ственные** **исполни-** **тели** | **Срок** **испол-** **нения** | **Предпо-** **лагаемые** **расходы,** **тыс.** **тенге** | **Источ-** **ники** **финан-** **сиро-** **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.  | Создать
консультативно-
совещательный
орган при
Правительстве
Республики
Казахстан -
Республиканский
совет по
патриотическому
воспитанию
граждан  | Проект
постанов-
ления
Прави-
тельства
Республики
Казахстан  | МОН  | I
квартал
2007
года  | Не
требуются  |
 |
| 2.  | Провести
семинар-совеща-
ние с участием
представителей
государственных
органов и
организаций
образования,
воинских
частей,
творческих
союзов, непра-
вительственных
организаций,
бизнес-
структур,
консультативно-
совещательных
органов
Республики
Казахстан на
тему: "Основные
механизмы
реализации
Государственной
программы
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы"  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МКИ, МО,
акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 20
января
2007
года  | 2006 г.
- 642,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 3.  | Разработать
региональные
планы
мероприятий по
патриотическому
воспитанию
граждан,
проводимых
в разрезе
возрастного,
социального
распределения
мероприятий  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 25
января
ежегод-
но  | Не
требуются  |
 |
| 4.  | Разработать и
утвердить
медиа-план
освещения
реализации
Государственной
программы
патриотического
воспитания
граждан
Республики
Казахстан на
2006-2008 годы  | Медиа-план  | МКИ, МОН,
акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | I
квартал
2007,
2008
годы  | Не
требуются  |
 |
| 5.  | Активизировать
деятельность
республиканско-
го обществен-
ного Совета
родителей для
обеспечения
координации
деятельности
родительских
ассоциаций,
советов,
комитетов,
фондов по
патриотическому
воспитанию  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 6.  | Провести анализ
действующей
нормативно-
правовой базы
по вопросам
волонтерского
движения с
целью его
активизации в
работе по
патриотическому
воспитанию
граждан  | Предложе-
ния в МЮ  | МОН  | 20
декабря
2008
года  | Не
требуются  |
 |
| **2. Национальное единство** |
| 7.  | Провести
социологическое
исследование
по изучению
отношения
населения к
государственным
символам
Республики
Казахстан с
целью выработки
мер по
патриотическому
воспитанию
казахстанцев  | Информация
в МОН  | МКИ  | 10
января
2007,
2009
годы  | 2006 г.
- 1300,0
2008 г.
- 1378,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 8.  | Провести Форум,
посвященный
государственным
символам
Республики
Казахстан, с
привлечением
широких слоев
населения,
неправитель-
ственных
организаций,
отечественных
и зарубежных
средств
массовой
информации  | Информация
в МОН  | МКИ, МОН,
МИД, МО,
МВД  | 10
января
2008
года  | 2007 г.
- 2000,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 9.  | Провести
круглые столы,
семинары по
пропаганде
государственных
символов
Республики
Казахстан на
республиканском
уровне  | Информация
в МОН  | МКИ  | 10
января
2007
года  | 2006 г.
- 1000,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 10.  | Провести
республиканскую
научно-
практическую
конференцию
"Роль
государственных
символов в
укреплении
патриотического
сознания
казахстанцев"  | Информация
в МОН  | МКИ,
МОН  | 10
января
2007
года  | 2006 г. -
1500,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 11.  | Провести акции
"Моя Родина -
Казахстан",
"Это наш
Флаг!", "Это
наш Гимн!",
"Қазақ тілі -
Ана тілі"  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МКИ,
акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за
исключе-
нием
Северо-
Казах-
станской
области  | 20
января,
20 июля
2007-
2009
годы  | 98647,0 2006 г.-
5220,0
2007 г. -
45920,0
2008 г. -
47507,0

  2006 г. -
5220,0
2007 г. -
9540,0
2008 г. -
8030,0  |

                   Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 2007 г. -
36380,0
2008 г. -
39477,0  | Местный
бюджет  |
| 12.  | Провести во
всех организа-
циях образова-
ния мероприятия
по разъяснению
и пропаганде
государственных
символов
Республики
Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 20
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 13.  | Издать иллюс-
трированные
книги-альбомы
"Государствен-
ные символы
Республики
Казахстан",
"Авторы
государственных
символов
Республики
Казахстан",
подарочные
открытки и
другую печатную
продукцию
с целью
пропаганды
государственных
символов
Республики
Казахстан  | Информация
в МОН  | МКИ  | 10
января
2007-
2009
годы  | 2006 г. -
5750,0
2007 г. -
9095,0
2008 г. -
6461,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 14.  | Разработать
ориентирующие
сценарии
празднования в
организациях
образования
национального и
государственных
праздников
Республики
Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20 июля
2007
года  | Не
требуются  |
 |
| 15.  | Провести анализ
существующих
учебных
материалов по
тематике
национального
единства с
целью внедрения
дополнительных
информационных
материалов для
изучения в
организациях
образования  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
700,0
2008 г. -
725,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 16.  | Провести
республиканский
и региональные
конкурсы
на знание
государственно-
го языка среди
детей и
молодежи
других
национальностей
республики  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  | 5855,0 2007 г. -
3530,0
2008 г. -
2325,0

  2007 г. -
1275,0  |

         Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| Информация
в МОН  | акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Кызылор-
динской
области  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
2255,0
2008 г. -
2325,0  | Местный
бюджет  |
| 17.  | Организовать
на базе респуб-
ликанского
детского
оздоровительно-
го лагеря
"Балдаурен"
международную
летнюю сессию
казахского
языка  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МКИ  | 20
января
2008,
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 18.  | Провести
фестивали
молодежи по
демонстрации
обычаев и
традиций
этносов,
проживающих в
Казахстане, в
рамках Дня
единства
народов
Казахстана  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
Малая
ассамблея
народов
Казах-
стана,
за исклю-
чением
Кызылор-
динской,
Северо-
Казах-
станской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
4980,0
2008 г. -
5245,0  | Местный
бюджет  |
| 19.  | Начать
проведение
ежегодного
социологическо-
го опроса с
целью изучения
общественного
мнения по
вопросам
гражданского
согласия для
дальнейшего
осуществления
социологическо-
го мониторинга  | Отчет в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
1000,0
2008 г. -
1000,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 20.  | Создать
региональные
телепрограммы,
направленные
на формирование
толерантного
сознания,
профилактики
религиозного
экстремизма  | Решение
акима  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Восточно-
Казах-
станской,
Северо-
Казах-
станской
областей  |
 | В рамках
государ-
ственного
заказа  | Местный
бюджет  |
| Информация
в МОН  | 10
января
2007-
2009
годы  |
| 21.  | Провести
международную
научно-
практическую
конференцию
по вопросам
межэтнических
взаимоотноше-
ний, развития
идеи
евразийства  | Издание
сборника
материалов  | МОН  | II
квартал
2007,
2008
годы  | 2007 г. -
5711,0
2008 г. -
5733,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| **3. Гражданин и государство: взаимная ответственность** |
| 22.  | Провести
тематические
встречи в
организациях
образования с
представителями
правоохрани-
тельных органов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МВД  | 20
января,
20 июля
2008,
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 23.  | Внести
предложения по
организации
торжественной
процедуры
получения
первых
документов
(свидетельства
об окончании
основной школы,
аттестата
о среднем
образовании,
удостоверения
личности, и
т.д.)  | Предложе-
ния в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МЮ, МО  | II
квартал
2007
года  | Не
требуются  |
 |
| 24.  | Провести
республиканский
слет
студенческих
строительных и
молодежных
трудовых
отрядов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
3000,0
2008 г. -
3100,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 25.  | Провести
республиканскую
акцию "Мы
строим свое
будущее! - Мы
строим новый
Казахстан!"
с привлечением
представителей
бизнес-
сообщества  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2007-
2009
годы  | 2006 г. -
6890,0
2007 г. -
7037,0
2008 г. -
7260,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 26.  | Провести
региональные
мероприятия по
организации
деятельности
областных/
городских/
штабов
студенческих
строительных и
молодежных
трудовых
отрядов  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Восточно-
Казах-
станской,
Костанай-
ской и
Северо-
Казах-
станской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
70640,0
2008 г. -
73652,0  | Местный
бюджет  |
| 27.  | Провести
республиканское
турне
агитационно-
пропагандист-
ской группы
по регионам
страны по
пропаганде
патриотизма
среди населения  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2007
года  | 2006 г. -
5176,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 28.  | Издать детские
и подростковые
книги патрио-
тического
содержания  | Издание
книг  | МОН  | IV
квартал
2007,
2008
годы  | 2007 г. -
12000,0
2008 г. -
13000,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 29.  | Организовать
ежегодный День
открытых дверей
для родителей
в организациях
образования и
воинских частях  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 30.  | Организовать
для школьников,
студентов
встречи с
акимами,
экскурсии в
государственные
органы
управления,
государственные
и общественные
организации,
воинские части  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
ежегод-
но  | Не
требуются  |
 |
| **4. Семейные, общественные отношения:** **человек, семья, система образования,** **трудовой коллектив, армия, в целом общество** |
| 31.  | Провести
региональные
конкурсы
рефератов среди
студентов на
тему: "Роли
семейных
ценностей в
моей судьбе"  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 32.  | Провести
социально-педа-
гогические и
психологические
тренинги для
педагогов и
родителей по
совершенствова-
нию семейного
воспитания
("Семейная
педагогическая
гостиная")  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Восточно-
Казах-
станской
и
Кызыл-
ординской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
12415,0
2008 г. -
13031,0  | Местный
бюджет  |
| 33.  | Провести
региональные
конкурсы лучших
курсовых работ,
рефератов и
научных
докладов о
патриотизме и
гражданствен-
ности в
современных
условиях
казахстанского
общества  | Региональ-
ные
конкурсы  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Кызыл-
ординской
области  | II
квартал
2007,
2008
годы  | 2007 г. -
7107,0
2008 г. -
7441,0  | Местный
бюджет  |
| Информация
в МОН  | 10
января
2008,
2009
годы  |
| 34.  | Провести
республиканские
конкурсы
студенческих
работ,
посвященных
формированию
в Казахстане
современных
общественно-
политических
отношений  | Конкурс  | МОН  | IV
квартал
2006-
2008
годы  | 2006 г. -
470,0
2007 г. -
2298,0
2008 г. -
2300,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 35.  | Содействовать
развитию
детских,
подростковых,
молодежных
военно-патрио-
тических,
спортивных,
технических,
обучающих
компьютерных
клубов,
художественных
секций,
библиотек  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2007-
2009
годы  |
 | За
счет
внебюд-
жетных
средств  |
| 36.  | Организовать
экскурсии по
городу Астане
столице
независимого
Казахстана,
центральным
государственным
органам
Республики
Казахстан для
победителей
конкурсов,
олимпиад
учащихся и
студенческой
молодежи  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
31391,0
2008 г. -
33536,0  | Местный
бюджет  |
| 37.  | Разработать
программы по
экскурсионной,
краеведческой
работе с учетом
возрастных
особенностей
учащихся в
рамках конкурса
социально
значимых
инициатив  | Экскур-
сионные
программы  | МОН  | II
квартал
2007,
2008
годы  | 2007 г. -
1500,0
2008 г. -
1726,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 38.  | Активизировать
работу
региональных
институтов
общественного
мнения
(увеличение
разнообразных
диалоговых
площадок между
обществом и
государством),
создать условия
их доступа к
источникам
общественно
важной
информации  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 39.  | Организовать
традиционные
встречи, уроки
мужества в
учебных
учреждениях
с ветеранами
войны и труда,
посвященные
Победе в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
годов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МО, МВД,
акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 20
января
2008,
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| 40.  | В организациях
образования
создать музеи,
уголки боевой и
трудовой славы,
воинов-интерна-
ционалистов
Казахстана  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | 10
января
2007-
2009
годы  | Не
требуются  |
 |
| **5. Портрет современного успешного казахстанца-патриота** |
| 41.  | Утвердить
региональную
молодежную
премию
"Успешный
молодой
казахстанец"
в творческих,
художественных,
научно-техни-
ческих,
спортивных
номинациях  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы
за исклю-
чением
Кызыл-
ординской
и
Северо-
Казах-
станской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
12200,0
2008 г. -
12500,0  | Местный
бюджет  |
| 42.  | Провести
творческие
конкурсы среди
писателей,
кинематографис-
тов, художников
на лучшее
произведение по
патриотической
тематике  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы
за исклю-
чением
Восточно-
Казах-
станской,
Кызыл-
ордин-
ской,
Северо-
Казах-
станской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
6400,0
2008 г. -
6600,0  | Местный
бюджет  |
| 43.  | Провести
молодежные
региональные
тематические
конкурсы,
олимпиады,
выставки
патриотической
направленности  | Региональ-
ные
мероприя-
тия  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы  | III
квартал
2007,
2008
годы  | 2007 г. -
9979,0
2008 г. -
10724,0  | Местный
бюджет  |
| Информация
в МОН  | 10
января
2008,
2009
годы  |
| 44.  | Создать
региональные
программы и
рубрики
"Успешный
современник" на
телевидении
и в печатных
средствах
массовой
информации  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Восточно-
Казах-
станской,
Кызыл-
ординской
и
Северо-
Казах-
станской
областей  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
26232,0
2008 г. -
27642,0  | Местный
бюджет  |
| 45.  | Организовать
конкурс
сочинений
школьников на
тему: "Каким я
вижу образ
успешного
человека?" с
присуждением
ценных призов
победителям и
публикацией
лучших
сочинений на
страницах
местных газет  | Информация
в МОН  | Акимы
областей,
гг.
Астаны,
Алматы,
за исклю-
чением
Кызыл-
ординской
области  | 10
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
4114,0
2008 г. -
4347,0  | Местный
бюджет  |
| 46.  | Провести
тематические
встречи
молодежи с
ветеранами
войны,
участниками и
победителями
международных
соревнований
и конкурсов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  | 2007 г. -
3100,0
2008 г. -
3286,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 47.  | Утвердить
интеллектуаль-
ную премию
"Жас талап"
высшему учебно-
му заведению за
особый вклад в
интеллектуаль-
ное развитие
Казахстана  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МОН  | 20
января
2008,
2009
годы  |
 | За
счет
внебюд-
жетных
средств  |

**Источники предполагаемых расходов на реализацию**

**Государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники
предполагаемых
расходов  | 2006 год  | 2007 год  | 2008 год  |
| Республиканский бюджет  | 27948
тыс. тенге  | 58256
тыс. тенге  | 53999
тыс. тенге  |
| Местный бюджет  |
 | 224093,0
тыс. тенге  | 236521,0
тыс. тенге  |
| За счет внебюджетных
средств  |
 |
 |
 |
| Итого  | 27948
тыс. тенге  | 282349
тыс. тенге  | 290520
тыс. тенге  |

Примечания: расшифровка аббревиатур

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МО   - Министерство обороны Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

      \* Объемы финансирования Программы будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан