

**Об утверждении Плана по созданию и развитию пилотного республиканского фармацевтического кластера в городе Караганде**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 1296

       В целях устойчивого роста и диверсификации экономики Республики Казахстан Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План по созданию и развитию пилотного республиканского фармацевтического кластера в городе Караганде (далее - План).

      2. Заинтересованным министерствам и ведомствам, акиму Карагандинской области:   
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;   
      2) один раз в полугодие, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан аналитическую информацию о ходе реализации Плана.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан один раз в полугодие, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, сводную информацию о выполнении Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Исполняющий обязанности*   
*Премьер-Министра*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан      
от 28 декабря 2006 года N 1296

**План**   
**по созданию и развитию пилотного республиканского**   
**фармацевтического кластера в городе Караганде**

      В последние годы наметился высокий темп роста внутреннего фармацевтического рынка, обусловленный высокими показателями роста всей экономики страны и развитием системы здравоохранения в республике.   
      В 2005 году объем казахстанского рынка лекарственных средств в ценах производителя составил 596 (пятьсот девяносто шесть) миллионов долларов США, из них произведено в Казахстане лишь на 40 (сорок) миллионов долларов США.   
      Фармацевтическая отрасль республики обладает высоким научно-производственным и кадровым потенциалом, необходимым для ее дальнейшего развития. Приоритетным направлением развития отечественной фармацевтической промышленности является создание новых безопасных и качественных лекарственных средств, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках.   
      За последние годы одним из перспективных регионов для развития фармацевтической отрасли является город Караганда. Однако имеющийся производственный и научный потенциал региона задействован не в полной мере, деятельность предприятий и научных центров по производству фармацевтической продукции не скоординирована.   
      На базе товарищества с ограниченной ответственностью "Карагандинский фармацевтический завод" освоено производство первого, применяемого в онкологической практике, отечественного лекарственного препарата "Арглабин".   
      Наличие в Караганде научно-исследовательских институтов: акционерного общества "Научно-производственный центр "Фитохимия" и республиканских государственных казенных предприятий "Карагандинский институт растениеводства и селекции", "Карагандинская государственная медицинская академия", является базой для создания новых лекарственных препаратов, а также коммерциализации научных разработок и подготовки высококвалифицированных кадров.   
      Присутствие в этом регионе производителей лекарственного растительного сырья, упаковочных и этикеточных материалов, перерабатывающего предприятия товарищества с ограниченной ответственностью "Карагандинский фармацевтический завод" в комплексе с имеющейся научной и производственной базой позволяет применить кластерный подход развития отрасли, в который могут быть вовлечены другие организации, участвующие в цепочке добавленных стоимостей.   
      Данный План направлен на формирование пилотного фармацевтического кластера и предусматривает реализацию комплекса мер по его созданию и развитию в городе Караганде.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Пред-   пола-   гаемые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Общесистемные меры** |
| 1 | Подготовить   предложения по   совершенство-   ванию законода-   тельства   Республики   Казахстан по   вопросам развития   фармацевтической   и медицинской   промышленности | Предложения   в МИТ | МЗ,   МОН,   ФМИ | I   квар-   тал   2007   года | Не   тре-   буются |  |
| 2 | Подготовить   предложения по   стимулированию   привлечения   отечественных,   зарубежных   инвестиций   и новых   технологий в   фармацевтическую   отрасль | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЗ,   МОН,   ФУРК,   ФМИ | II   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 3 | Разработать   предложения по   определению тем   актуальных   маркетинговых   исследований,   направленных на   развитие   фармацевтической   и медицинской   промышленности | Предложения   в МИТ | МОН,   МЗ,   ЦМАИ,   ФМИ | I   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 4 | Выработать   механизмы   внедрения резуль-   татов научно-   исследовательских   работ в сфере   новых   лекарственных   средств в   промышленное   производство | Предложения   в МИТ | МОН,   МЗ,   ФМИ,   ФУРК | II   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 5 | Провести анализ   имеющихся   научных   разработок новых   лекарственных   средств для   внедрения в   промышленное   производство | Информация   в МИТ | МОН,   МЗ,   НПЦФ | 10 июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 6 | Подготовить   предложения по   внесению   изменений и   дополнений в   классификатор   специальностей и   учебные программы   высшего и   среднего   профессиональ-   ного образования   с учетом спроса   рынка труда в   фармацевтической   отрасли | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МОН   (созыв),   МЗ,   МТСЗН,   МИТ,   ФМИ | I   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| **2. Создание и развитие фармацевтического кластера** |
| 7 | Создать   координационный   совет по   созданию и   развитию   фармацевтичес-   кого кластера в   городе Караганде | Информация   в МИТ | АКО,   НПЦФ | 10   января   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 8 | Подготовить   список   организаций,   вовлеченных в   фармацевтический   кластер | Информация   в МИТ | АКО,   НПЦФ | 10 июля   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 9 | Проработать   вопрос по   комплектации   организаций   фармацевтичес-   кого кластера   современным   технологическим   оборудованием и   техникой путем   лизинга в части:   а) обеспечение   сбора заявок;   б) поиска   необходимого   оборудования;   в) заключения   договоров о   поставках | Информация   в МИТ | АКО,        ЦИТТ,             АО "БРК-   Лизинг" | 10   января,   10 июля   ежегод-   но | Не тре-   буются |  |
| 10 | Подготовить   предложения по   финансированию   предприятий   фармацевтичес-   кого кластера   для сертификации   по системе   качества ISO | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АКО,   ФУРК,   ФМИ | II   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 11 | Подготовить   предложения о   принятии   комплекса мер   по вопросу   обеспечения   водой для   возделывания   лекарственного   растительного   сырья, созданию   и развитию   питомников   селекции и   семеноводства   лекарственных   культур | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МСХ (созыв),   АКО,   КС,   КНИИРС,   НПЦФ | II   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 12 | Осуществлять   мониторинг   деятельности   кластера | Информация   в МИТ | АКО | 10   января,   10 июля   ежегод-   но | Не тре-   буются |  |

         Примечание:   
      МЗ       - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
      МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
      МОН      - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
      МТСЗН    - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан   
      АКО      - акимат Карагандинской области   
      АО       - акционерное общество   
      БРК      - Банк Развития Казахстана   
      КНИИРС   - Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и   
                 селекции   
      КС       - координационный совет   
      КФИ      - частное учреждение "Казахстанский фармацевтический институт"   
      НПЦФ     - АО "Научно-производственный центр "Фитохимия"   
      ФМИ      - объединение юридических лиц "Ассоциация производителей   
                 фармацевтической и медицинской продукции Казахстана "ФармМедИндустрия"   
      ФУРК     - АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
      ЦИТТ     - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий"   
      ЦМАИ     - АО "Центр маркетингово-аналитических исследований"   
      ISO (International Organization for Standardization)  - Международная организация по стандартизации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан