

**О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2007 года N 20

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" и утвержденного Плана первоочередных мероприятий по модернизации системы государственного управления Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, в ходе реализации Плана первоочередных мероприятий по модернизации системы государственного управления строго руководствоваться принципами и подходами проведения административной реформы, установленными Главой государства.

      2. Утвердить прилагаемый рабочий график по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" (далее - рабочий график).

      3. Рабочим органом Межведомственной комиссии по проведению административной реформы определить Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      4. (Исключен - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 64 ).

      5. (Исключен - постановлением Правительства РК от 27.01.2009 N 64 ).

      6. Контроль за своевременным и качественным исполнением рабочего графика возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      7. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
       *Республики Казахстан*

Утвержден              
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 15 января 2007 года N 20

**Рабочий график**   
**по реализации Указа Президента Республики Казахстан от**   
**13 января 2007 года N 273 "О мерах по модернизации системы**   
**государственного управления Республики Казахстан"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/   п | Положения   Указа   Президента   Республики   Казахстан и   первоочеред-   ные   мероприятия   по   модернизации   системы   государст-   венного   управления | Меры и этапы   реализации | Ответ-   ственный   испол-   нитель | Срок   испол-   нения | Форма   завершения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Совершенст-   вование   законода-   тельства по   администра-   тивным   процедурам с   разработкой   администра-   тивных   регламентов   государст-   венных   органов и   организаций   с целью:   1) формали-   зации и   разграниче-   ния функцио-   нальных   обязанностей   и полномочий   государст-   венных   органов и   служащих; | 1.1. Разработ-   ка и внесение   в Правитель-   ство проекта   закона "О   внесении   изменений и   дополнений в   Закон   Республики   Казахстан "Об   администра-   тивных   процедурах",   внесение   предложений   Президенту   Республики   Казахстан об   объявлении   данного   законопроекта   срочным  1.2. Внесение   в Парламент   проекта закона   "О внесении   изменений   и дополнений   в Закон   Республики   Казахстан "Об   администра-   тивных   процедурах"  1.3. Принятие   закона "О   внесении   изменений и   дополнений в   Закон   Республики   Казахстан "Об   администра-   тивных   процедурах" | МЮ   (созыв),   АГС,   МЭБП,   государ-   ственные   органы                                                                  МЮ                                               МЮ | февраль   2007   года                                                                          март   2007   года                                           май   2007   года | проект   закона,   предложения   Президенту   Республики   Казахстан                                                              проект   закона                                                   закон |
| 2) определе-   ния механиз-   ма координа-   ции и   взаимодей-   ствия между   государст-   венными   органами;  Срок   реализации -   первое   полугодие   2007 года  ответствен-   ный исполни-   тель -   Правительство   Республики   Казахстан,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы,   Агентство   Республики   Казахстан по   делам госу-   дарственной   службы | 2.1. Разработ-   ка и внесение   в Правительст-   во проекта типового регламента внутренней деятельности государствен-   ного органа  2.2. Разработ-   ка и   внесение в   Правительство проекта типового регламента   взаимодействия   государствен-   ного органа с иными государствен-   ными органами,   физическими и юридическими   лицами  2.3.Принятие каждым   государствен-   ным органом   регламента   внутренней   деятельности   государствен-   ного органа  2.4. Принятие каждым   государствен-   ным органом   регламента   взаимодействия государствен-   ного органа   с иными   государствен-   ными органами,   физическими и   юридическими лицами | МЮ (созыв),   АГС,   центра-   льные и   местные   государ-   ствен-   ные   органы  МЮ (созыв), АГС,   центра-   льные   государ-   ствен-   ные и   местные   исполни-   тельные   органы  Государ-   ственные   органы  Государ-   ственные   органы | май 2007 года  май 2007 года  июнь 2007   года  июнь   2007   года | проект постановле-   ния Прави-   тельства   Республики Казахстан      проект постановле-   ния Прави-   тельства   Республики Казахстан      Нормативные   правовые   акты          Нормативные   правовые   акты |
| 2. | Разработка и   внедрение   стандартов   предоставле-   ния государ-   ственных   услуг в   государствен-   ных органах и   организациях,   предоставля-   ющих услуги   непосред-   ственно   населению  срок   реализации -   2007-2008 годы  ответственный   исполнитель   - Агентство   Республики   Казахстан   по делам   государствен-   ной службы,   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Утверждение   Реестра   государствен-   ных услуг,   оказываемых   непосредствен-   но населению  2. Разработка   и утверждение   государствен-   ными органами   и организаци-   ями,   оказывающими   услуги   непосредствен-   но населению,   стандартов   предоставления   государствен-   ных услуг | АГС, МЭБП      АГС, центра-   льные и   местные   государ-   ствен-   ные   органы   согласно   перечню   в пункте   2.1. | август-сен-   тябрь   2007   года  октябрь   -ноябрь   2007   года | постановле-   ние   Правитель-   ства   Республики   Казахстан  отчет в Правитель-   ство   Республики   Казахстан |
| 3. Рассмотре-   ние на МВК   итогов   разработки   стандартов   предоставления государствен-   ных услуг в   государствен-   ных органах и   организациях,   предоставля-   ющих услуги   непосредствен-   но населению  4. Внедрение   государствен-   ными органами   и организаци-   ями,   оказывающими   услуги   непосредствен-   но населению,   стандартов   предоставления   государствен-   ных услуг с   размещением   соответствую-   щей   информации на   веб-сайтах   государствен-   ных органов | АГС, МЭБП  АГС   (созыв), МЭБП,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы   по   перечню   в пункте   2.1. | декабрь 2007   года      с 1   января   2008   года | отчет в Правитель-   ство   Республики   Казахстан,   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан  отчет в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан |
| 5. Создание в государствен-   ных органах,   оказывающих   услуги   непосредствен-   но населению,   структурных   подразделений   по контролю   за соблюдением   качества пре-   доставления   государствен-   ных услуг  6. Рассмотре-   ние на МВК   итогов   внедрения   стандартов   предоставления   государствен-   ных услуг в   государствен-   ных органах и   организациях,   предоставля-   ющих услуги   непосредствен-   но населению,   и принятие   соответству-   ющих решений | АГС (созыв), МЭБП,   центра-   льные и   местные   государ-   ственные   органы   по   перечню   в пункте   2.1.  АГС, МЭБП | январь 2008   года  декабрь 2008 года | отчет в Правитель-   ство   Республики   Казахстан  отчет в   Правитель-   ство,   информация   в Админист-   рацию   Президента   Республики   Казахстан |
| 3. | Поэтапное проведение   функциональ-   ного анализа   деятельности   государствен-   ных органов   и организаций  срок реализации - первое полугодие 2007 года  ответственный   исполнитель   - Правитель-   ство   Республики   Казахстан,   Агентство   Республики   Казахстан   по делам   государствен-   ной службы | 1.1. Разработ-   ка предложений   по проведению   функциональ-   ного анализа   деятельности   государствен-   ных органов и   организаций,   включая   определение   понятий:   - "функции",   "стратегиче-   ские", "регу-   лятивные",   "реализацион-   ные",   "контрольные"   "надзорные"   функции,   "права";   - критериев   разграничения   функций между   государствен-   ныи органами   разных уровней   управления;   основных   принципов   системы   корпоратив-   ного   управления   в государст-   венных   органах   (честность,   прозрачность,   подотчетность,   ответствен-   ность)  2. Рассмотре-   ние предложе-   ний по   проведению   функциональ-   ного анализа   на МВК и   принятие   соответству-   ющих решений | МЭБП   (созыв),   МТСЗН,   АГС      МЭБП | февраль 2007   года      Февраль 2007   года | Проект нормативного правового акта      Отчет в Правитель-   ство и   Админи-   страцию   Президента   Республики   Казахстан |
| 3. Проведение   анализа   функций и   деятельности   государствен-   ных органов и   организаций   на основании   принятых   решений по   проведению   функциональ-   ного анализа   на предмет:   - соответствия   с понятиями   "функции",   "стратегиче-   ские", "регу-   лятивные",   "реализацион-   ные",   "контрольные"   "надзорные"   функции,   "права";   - передачи   несвойствен-   ных государ-   ству функций   в конкурентную   среду;   - исключения   несвойственных   государству   функций;   - дублирования   функций между   государствен-   ными органами   одного и   разных   уровней,   подразделения-   ми одного   государствен-   ного органа и   организаций;   - разграниче-   ния функций   на уровне   республики,   области,   района,   городов   республикан-   ского и   областного   значения,   сельских   округов, сел   (аулов),   поселков   и представле-   ние в МЭБП   результатов   анализа  4. Подготовка   предложений по   функциональ-   ному анализу   на основании   предложений   центральных   и местных   государствен-   ных органов | Центра-   льные и   местные   государ-   ствен-   ные   органы                           МЭБП | Февраль 2007   года                                   март   2007   года | Информация   в МЭБП                                   Предложения в МВК |
| 5. Рассмотре-   ние на МВК   промежуточных   итогов   функциональ-   ного анализа   деятельности   государствен-   ных органов и   организаций и   внесение   предложений  6. Определение   и утверждение   перечня   нормативных   правовых   актов,   подлежащих   разработке по   результатам   рассмотрения   промежуточных   итогов   функциональ-   ного анализа   деятельности   государствен-   ных органов и   организаций с   учетом   усиления   антикорруп-   ционной   направленности | МЭБП      МЭБП   (созыв),   МЮ, АГС,   центра-   льные   государ-   ствен-   ные и   местные   исполни-тельные   органы | март   2007   года      март   2007   года | Решение МВК      распоряжения Премьер-   Министра   Республики   Казахстан |
| 7. Внесение   Главе   государства   предложений   по результатам   рассмотрения   промежуточных   итогов   функциональ-   ного анализа   деятельности   государствен-   ных органов и   организаций  8. Разработка   и внесение в   Правительство   соответству-   ющих   нормативных   правовых   актов по   результатам   рассмотрения   промежуточных   итогов   функциональ-   ного анализа | МЭБП      МЭБП (созыв), МЮ,   АГС,   государ-   ствен-   ные   органы | апрель 2007   года      май 2007 года | Предложения   Президенту   Республики   Казахстан      нормативные правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 4. | Совершенст-   вование   структуры   государствен-   ного   управления   на основе   результатов   функциональ-   ного анализа  срок   реализации -   четвертый   квартал 2007   года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан,   Агентство   Республики   Казахстан по   делам   государствен-   ной службы | 1. Изучение   проблем   действующей   структуры   государствен-   ного   управления и   международного   опыта по   совершенст-   вованию   структуры   государствен-   ного   управления  2. Подготовка   предложений по   совершенст-   вованию   структуры   государствен-   ного   управления,   направленных   на усиление   полномочий и самостоятель-   ности   центральных и   местных   государствен-   ных органов в   принятии   управленческих   решений, на   определение   функций (по   видам), прав   государствен-   ных органов и   организаций   на основе   результатов   функциональ-   ного анализа | МЭБП  МЭБП,   МЮ,   АГС | февраль 2007   года          март   2007   года | Предложения   в МВК |
| 3. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений по   совершенст-   вованию   структуры   государствен-   ного   управления и   принятие   решений  4. Внесение Главе   государства   предложений по   совершенст-   вованию   структуры   государствен-   ного   управления  5. Разработка   и внесение в   Правительство соответству-   ющих   нормативных   правовых   актов по   совершенст-   вованию   структуры   государствен-   ного   управления и   типовой   структуры   местных   государствен-   ных органов | МЭБП  МЭБП  МЭБП (созыв), МЮ, АГС | март 2007   года  апрель 2007   года  май   2007 года | Решение МВК  Предложения   Президенту   Республики   Казахстан  нормативные правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 5. | Обеспечение   оптимальной   численности   работников   государствен-   ных органов и   организаций,   основанной на   результатах   функциональ-   ного анализа  срок   реализации -   четвертый   квартал 2007   года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Анализ   действующего   распределения   численности   государствен-   ных органов и   организаций с   учетом   результатов   функциональ-   ного анализа  2. Выработка   предложений по   сокращению и   перераспреде-   лению   численности   государствен-   ных органов   одного и   разных   уровней и   их структуры   на основе   функциональ-   ного анализа | МЭБП  МЭБП, АГС | февраль 2007   года      март   2007   года | Отчет      Предложения   в МВК |
| 3. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений   по оптимизации   численности   работников   государствен-   ных органов и   организаций и   принятие   решений  4. Внесение   Главе   государства   предложений по   оптимизации   численности   работников   государствен-   ных органов и   организаций | МЭБП      МЭБП | апрель   2007   года      апрель   2007   года | Решение МВК  Предложения   Президенту   Республики   Казахстан |
| 6. | Создание   Центра по   изучению   актуальных   (проблемных)   вопросов   государствен-   ного   управления;  срок   реализации -   первое   полугодие   2007 года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Разработка   следующих   предложений   по Центру по   изучению   актуальных   вопросов   государствен-   ного   управления:   - об   организацион-   но-правовой   форме;   - об   уполномочен-   ном государ-   ственном   органе;   - о функциях;   - об   источниках   финансирования  2. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений   по созданию   Центра по   изучению   актуальных   вопросов   государствен-   ного   управления и   принятие   решений | МЭБП  МЭБП | январь   2007   года      январь   2007   года | Предложения   в МВК  Решение МВК |
| 3. Внесение   Главе   государства   предложений   по созданию   Центра по   изучению   актуальных   вопросов   государствен-   ного   управления и   принятие   решений | МЭБП | февраль   2007   года | Предложения   Президенту   Республики   Казахстан |
| 7. | Разработка   системы   ежегодной   оценки и аудита   эффективности   деятельности   центральных   и местных   государствен-   ных органов  срок   реализации -   2007 год  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Разработка   предложений по   системе   ежегодной   оценки и   аудита   эффективности   деятельности   центральных и   местных   государствен-   ных органов   с учетом   результатов   социологичес-   ких опросов   населения,   общества и   субъектов   бизнеса по   оценке   качества   государствен-   ных услуг  2. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений   по системе   ежегодной   оценки и   аудита   эффективности   деятельности   центральных и   местных   государствен-   ных органов и   принятие   решений | МЭБП   (созыв),   АГС                                      МЭБП | март   2007   года                                  апрель   2007   года | Предложения   в МВК                                      Решения МВК |
| 3. Разработка   и внесение в   Правительство   Республики   Казахстан   соответствую-   щих норматив-   ных правовых   актов по   системе   ежегодной   оценки и   аудита   эффективности   деятельности   центральных и   местных   государствен-   ных органов   и принятие   решений  4. Внедрение   системы   ежегодной   оценки и   аудита   эффективности   деятельности   центральных   и местных   государствен-   ных органов | МЭБП   (созыв),   МЮ,   АГС                  МЭБП | октябрь   2007   года                                  декабрь   2007   года | нормативные   правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан                  Информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 8. | Разработка и   внедрение   системы   рейтинговой   оценки   деятельности   государствен-   ных органов,   учитывающей   степень   достижения   стратегиче-   ских целей,   качество   предоставле-   ния   государствен-   ных услуг,   эффективность   реализации   программных   документов   и другие   индикаторы  срок   реализации -   первое   полугодие   2007 года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Разработка   предложений   по оценке   эффективности   государствен-   ных,   отраслевых,   бюджетных   программ   (далее -   программы)   на стадиях   разработки,   планирования   бюджета,   реализации и   контроля за   реализацией  2. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений по   оценке   эффективности   программ и   принятие   решений | МЭБП      МЭБП | март   2007   года      март   2007   года | Предложения   в МВК      Решение МВК |
| 3. Проведение   оценки   эффективности   действующих   программ на   предмет   соответствия:   - их целей с целями   стратегической   задачи по   вхождению   страны в   количество   пятидесяти   наиболее   конкурентоспо-   собных стран   мира;   - их задач с   их целями;   их меропри-   ятий с их   задачами.  4. Подготовка   предложений по   оптимизации   количества   государствен-   ных, отрасле-   вых программ   и внесение   изменений и   дополнений в   действующие   программы с   учетом   результатов   оценки их   эффективности   на стадиях   разработки,   планирования   бюджета,   реализации и   контроля за   их реализацией   и обсуждение   предложений   на МВК | МЭБП, центра-   льные   государ-   ствен-   ные   органы              МЭБП, центра-   льные   государ-   ствен-   ные   органы | апрель   2007   года          апрель   2007   год | Предложение   в МВК   Решение МВК |
| 5. Внесение   Главе   государства   предложений   по оптимизации   количества   государствен-   ных программ   и принятие   соответству-   ющих решений  6. Внесение   изменений и   дополнений в   действующие   программы с   учетом   результатов   оценки их   эффективности   на стадиях   разработки,   планирования   бюджета,   реализации и   контроля за их   реализацией и   предложений   на МВК | МЭБП,   цент-   ральные   государ-   ственные   органы  МЭБП,   цент-   ральные   государ-   ственные   органы | май   2007   года      май   2007   года | Предложения   Президенту   Республики   Казахстан с   проектами   нормативных   правовых   актов  нормативные   правовые   акты и   информация в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан |
| 7. Разработка   предложений   по системе   рейтинговой   оценки   деятельности   государствен-   ных органов  8. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений   по системе   рейтинговой   оценки   деятельности   государствен-   ных органов и   принятие   решений | МЭБП    МЭБП | январь   2007   года  февраль   2007   года | Предложения   в МВК    Решение МВК |
| 9. Разработка   и внесение в   Правительство   Республики   Казахстан   соответству-   ющих   нормативных   правовых   актов по   системе   рейтинговой   оценки   деятельности   государствен-   ных органов и   принятие   решений  10. Внедрение   системы   рейтинговой   оценки   деятельности   государствен-   ных органов,   учитывающей   степень   достижения   стратегических   целей,   качество   предоставления государствен-   ных услуг,   эффективность   реализации   программных   документов и   другие   индикаторы | МЭБП   (созыв),   МЮ, АГС    МЭБП | июнь   2007 г.    июнь   2007   года | нормативные   правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан  Информация в   Администра-   цию   Президента и   Правитель-   ство   Республики   Казахстан |
| 9. | Регулярное   проведение   социологиче-   ских опросов   населения по   оценке   качества   государствен-   ных услуг  Срок   реализации   - начиная с   2008 года  Ответственный   исполнитель -   Агентство   Республики   Казахстан   по делам   государствен-   ной службы | 1. Проведение   социологиче-   ских опросов   населения по   оценке   качества   государствен-   ных услуг   согласно   перечню   государствен-   ных услуг | АГС | 1 раз   в полу-   годие,   начиная с 2008   года | Публикация в   средствах   массовой   информации,   включая   публикацию   на веб-сайтах,   в общедос-   тупных   телеком-   муникацион-   ных сетях |
| 10. | Поэтапное   внедрение   "электронного   Правитель-   ства"  срок реализации -   2007-2008   годы  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Анализ   хода   реализации   Государствен-   ной программы   "электронного   Правительства"  2. Рассмотре-   ние МВК   предложений,   схемы и плана   внедрения   "электронного   Правительства" | АИС, центра-   льные   и мест-   ные   исполни-   тельные   органы  АИС | февраль   2007   года  март   2007   года | Отчет в МВК  Решение МВК |
| 3. Внесение   изменений и   дополнений   в Государ-   ственную   программу   "электронного   Правительства"  4. Поэтапное   внедрение   "электронного   Правительства" в соответствии   с планом   внедрения | АИС      АИС, центра-   льные и   местные   исполни-   тельные   органы | апрель   2007   года      согласно   плану   внедре-   ния | Проект   нормативного   правового   акта      информация в   Администра-   цию   Президента,   Правитель-   ство   Республики   Казахстан и   МЭБП |
| 11. | Разработка   Стратегиче-   ского плана   управления   и  повышения   квалификации   государствен-   ных служащих  срок   реализации - 2007 год  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан,   Агентство   Республики    Казахстан по   делам государствен-   ной службы | 1. Разработка   предложений по   разработке   Стратегиче-   ского плана   управления,   основанных на   принципах   корпоративного   управления, и   направленность   деятельности   на достижение   стратегических целей и задач   социально-   экономического   развития и   устойчивого   роста   экономики  2. Разработка   предложений по   повышению   квалификации   государствен-   ных служащих | МЭБП,   АГС      АГС,   МЭБП | февраль   2007   года      февраль   2007   года | Информация   в МЭБП      Предложения   на МВК |
| 3. Рассмотре-   ние МВК   предложений   по разработке   Стратегиче-   ского плана   управления и   повышению   квалификации   государствен-   ных служащих   и принятие   решений  4. Разработка   и внесение   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан   соответству-   ющих   нормативных   правовых   актов по   разработке   Стратегиче-   ского плана   управления,   повышению   квалификации   государствен-   ных служащих   и принятие   решений | МЭБП,   АГС      МЭБП,   АГС,   МЮ | февраль   2007   года  март   2007   года | Решение МВК      нормативные правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 12. | Разработка   предложений   по совершен-   ствованию   системы   оплаты   труда   работников   государствен-   ных органов и   организаций  срок   реализации -   первый   квартал 2007   года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Изучение   международного   опыта по   системе   оплаты труда   работников   государствен-   ных органов   и организаций   и влияющие на   нее механизмы  2. Разработка   предложения по   совершенство-   ванию системы   оплаты труда   работников   государствен-   ных органов и   организаций,   основанной на   принципах   системы   корпоративного   управления в   государствен-   ных органах,   и расчет   средств,   необходимых   для принятия   системы  3. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений по   совершенство-   ванию системы   оплаты труда   работников   государствен-   ных органов и   организаций и   принятие   промежуточных   решений | МЭБП,   АГС,   МТСЗН      МЭБП,   АГС,   МТСЗН      МЭБП,   АГС,   МТСЗН | январь   2007   года      февраль   2007   года  февраль   2007   года | Предложения   в МВК      Решение МВК |
| 4. Внесение   Главе   государства   предложений по   совершенство-   ванию системы   оплаты труда   работников   государствен-   ных органов и   организаций  5. Разработка   соответству-   ющих   нормативных и   правовых   актов по   совершенство-   ванию системы   оплаты труда   работников   государствен-   ных органов и   организаций | МЭБП,   АГС,   МТСЗН      МЭБП,   АГС,   МТСЗН | март   2007   года      апрель   2007   года | Предложения   Президенту   Республики   Казахстан          нормативные   правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 13. | Создание   системы оцен-   ки качества   работы госу-   дарственных   служащих  срок   реализации -   четвертый   квартал 2007   года  ответственный   исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан. | 1. Разработка   предложений по   системе оценки   качества   работы   государствен-   ных служащих  2. Рассмотре-   ние МВК   предложений   по системе   оценки   качества   работы   государствен-   ных служащих   и принятие   решений | АГС,   МЭБП      МЭБП,   АГС | февраль   2007   года  февраль   2007   года | Предложения   в МВК  Решение МВК |
| 3. Разработка   и внесение в   Правительство   Республики   Казахстан   соответству-   ющих   нормативных   правовых актов по   системе оценки   качества   работы   государствен-   ных служащих   и принятие   решений  4. Внедрение   системы оценки   качества   работы   государствен-   ных служащих | АГС,   МЮ,   МЭБП    АГС | март   2007   года      декабрь   2007   года | нормативные правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан      Информация в   Администра-   цию   Президента,   Правитель-   ство   Республики   Казахстан,   МЭБП |
| 14. | Совершенст-   вование   бюджетного   планирования   в целях   предоставле-   ния большей   самостоятель-   ности   администрато-   рам бюджетных   программ   и усиления их   ответствен-   ности за   достижение   конечных   результатов  срок   реализации -   2007-2008 года  ответственный исполнитель -   Правительство   Республики   Казахстан | 1. Подготовка   предложений   по совершенст-   вованию   экономической,   бюджетной   политики,   направляемой   на реализацию   стратегических и среднесроч-   ных задач   социально-   экономического   развития   республики и   устойчивого   роста кон-   курентоспо-   собности   экономики   на принципах   корпоративного   управления в   государствен-   ных органах и   организациях  2 *.* Подготовка   предложения   по совершен-   ствованию   процедур   по бюджетному   планированию   на следующих   принципах:   - гармониза-   ции со   стратегиче-   скими, средне-   срочными   целями,   задачами   социально-   экономического   развития   республики и   устойчивого   роста конку-   рентоспособ-   ности   экономики;   - достижения   конечных   результатов и   целевых   индикаторов,   соответству-   ющих   индикаторам   стратегиче-   ских,   среднесрочных   задач социально-   экономического   развития   республики и   устойчивого   роста   конкуренто-   способности   экономики;   - корпоратив-   ного   управления;   - предоставле-   ния большей   самостоятель-   ности   администрато-   рам бюджетных   программ;   - достижения   объективности   формирования   текущих и   капитальных   расходов   государствен-   ных органов и   организаций;   - интеграции   процедур по   разработке и   исполнению   бюджета;   повышения   производитель-   ности труда   на этапе   бюджетного   планирования   с оптимальным   использованием   информационных   систем  3. Подготовка   предложений   по совершен-   ствованию   системы   межбюджетных   отношений на   принципах   получения   жителями   республики   разных   регионов   одинакового   объема благ и   государствен-   ных услуг и   стимулирования   деятельности   местных   исполнительных   органов с   учетом   развития   экономики   соответству-   ющего региона | МЭБП    МЭБП                              МЭБП | февраль   2007   года          февраль   2007   года                  март   2007   года | Предложения      Предложения                              Предложения |
| 4. Обсуждение   предложений   по совершен-   ствованию   системы   межбюджетных   отношений с   местными   исполнитель-   ными органами  5. Подготовка   предложения   по совершен-   ствованию   процедур   исполнения   бюджета на   следующих   принципах:   - корпоратив-   ного   управления в   государствен-   ных органах и   организациях;   - предоставле-   ния большей   самостоятель-   ности админис-   траторам   бюджетных   программ и   усиление их   ответствен-   ности за   достижение   конечных   результатов   реализуемых   программ;   - исключения   дублирующих   действий в   процедурах   исполнения   бюджета   внутри   государствен-   ного органа,   между ними;   - повышения   производитель-   ности труда   на этапе   исполнения   бюджета с   оптимальным   использованием   информационных   систем | МЭБП,   МФ,   местные   исполни-   тельные   органы      МЭБП | март   2007   года          март   2007   года | Предложения              Предложения |
| 6. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений   по совершен-   ствованию   бюджетного   планирования  7. Разработка   методики   межбюджетных   отношений с   учетом:   - результатов   функционально-   го анализа по   разграничению   функций между   уровнями   государствен-   ного   управления;   - стимулирова-   ния развития   регионов,   центров   экономического   роста регионов   и оценки   эффективности   деятельности   местных испол-   нительных   органов;   - совершенст-   вования   оплаты труда   работников   бюджетной   сферы | МЭБП                                           МЭБП | март   2007   года                      март   2007   года | Решение МВК                          Проект   методики |
| 8. Обсуждение   методики с   представите-   лями местных   исполнительных   органов и   доработка с   учетом их   предложений  9. Рассмотре-   ние МВК   промежуточных   предложений по   совершенство-   ванию методики   межбюджетных   отношений и   принятие   решений | МЭБП                                       МЭБП,   местные   испол-   нитель-   ные   органы | март   2007   года                      март   2007   года | Предложения   в МВК      Решение МВК |
| 10. Внесение   Главе   государства   предложений по   совершенство-   ванию системы   межбюджетных   отношений  11. Разработка   и внесение   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан   соответст-   вующих   нормативных и   правовых актов   по совершен-   ствованию   бюджетного   планирования | МЭБП                                       МЭБП | март   2007   года                               март   2007   года | Предложения   Президенту   Республики   Казахстан              нормативные   правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента   Республики   Казахстан |
| 15. | Разработка   законопроекта   и введение в   центральных   государствен-   ных органах   высшей адми-   нистративной   должности   Генерального   директора  срок   реализации -   первый   квартал   2007 года  ответственный   исполнитель -   Агентство   Республики   Казахстан   по делам   государствен-   ной службы,   Правительство   Республики   Казахстан. | 1. Разработка   предложений   по определению   полномочий   Генерального   директора и   схеме взаимо-   действии с   политическими   государствен-   ными служащими   соответствую-   щего централь-   ного государ-   ственного   органа  2. Рассмотре-   ние МВК   предложений   по определе-   нию полномочий   Генерального   директора и   схеме взаимо-   действии с   политическими   государствен-   ными   служащими   соответствую-   щего   центрального   государствен-   ного органа   и принятие   решений | АГС                                                                   АГС,   МЭБП | январь   2007   года                                                      февраль   2007   года | Предложения   в МВК                                                                       Решение МВК |
| 3. Разработка   и внесение в   Правительство   Республики   Казахстан   соответствую-   щих   нормативных   правовых   актов по   определению   полномочий   Генерального   директора и   схеме взаимо-   действии с   политическими   государствен-   ными служащими   соответствую-   щего централь-   ного государ-   ственного   органа и   принятие   решений | АГС, МЮ | март   2007   года | нормативные   правовые   акты и   информация в   Администра-   цию   Президента,   Правитель-   ство   Республики   Казахстан   и МЭБП |
| 16. |  | 1. Разработка   отчета о   реализации   первоочередных   мер по   модернизации   системы госу-   дарственного   управления  2. Рассмотре-   ние МВК   отчета о   реализации   первоочередных   мер по   модернизации   системы   государствен-   ного   управления | МЭБП                                           МЭБП | декабрь   2007   года                          декабрь   2007   года | Предложения   в МВК                                   Решение МВК |
| 3. Внесение   Главе   государства   отчета о   реализации   первоочередных   мер по   модернизации   системы   государствен-   ного   управления | МЭБП | январь   2008   года | Отчет   Правитель-   ства   Президенту   Республики   Казахстан |

Примечание: расшифровка аббревиатур:   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
        Республики Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования   
        Республики Казахстан   
МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам   
        государственной службы   
АИС   - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

Приложение 1            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 15 января 2007 года N 20

**Состав рабочей группы по вопросам проведения**   
**функционального анализа, совершенствования**   
**структуры государственного управления и оплаты труда**   
**работников государственных органов и организаций,**   
**бюджетного планирования, обеспечения оптимальной**   
**численности работников государственных органов**   
**и организаций**

      Сноска. Приложение 1 исключено (см. п.4 пп.1 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 2           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 15 января 2007 года N 20

**Состав рабочей группы по вопросам проведения**   
**функционального анализа, совершенствования структуры**   
**государственного управления и оплаты труда работников**   
**государственных органов и организаций правоохранительной**   
**системы, бюджетного планирования, обеспечения оптимальной**   
**численности работников государственных органов и**   
**организаций правоохранительной системы**

      Сноска. Приложение 2 исключено постановлением Правительства РК от 15 января 2008 года N 16 .

Приложение 3           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 15 января 2007 года N 20

**Состав рабочей группы по вопросам Стратегического**   
**плана управления и повышения квалификации государственных**   
**служащих, стандартов предоставления государственных услуг,**   
**регулирования проведения социологических опросов населения**   
**по оценке качества государственных услуг, создания системы**   
**оценки качества работы государственных служащих, оценки**   
**эффективности и аудита деятельности государственных**   
**органов и организаций**

      Сноска. Приложение 3 исключено (см. п.4 пп.3 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 4            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан        
от 15 января 2007 года N 20

**Состав рабочей группы по вопросам**   
**совершенствования законодательства по модернизации**   
**системы государственного управления**

      Сноска. Приложение 4 исключено (см. п.4 пп.4 ) постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356

Приложение 5          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 15 января 2007 года N 20

      Сноска. Постановление дополнено приложением 5 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

**Состав**   
**рабочей группы по вопросам разграничения полномочий**   
**между органами государственного управления**

Кусаинов                   - вице-министр экономики и бюджетного   
Марат Апсеметович            планирования Республики Казахстан,   
                             руководитель

Шаженова                   - ответственный секретарь Министерства   
Дина Мэлсовна                экономики и бюджетного планирования   
                             Республики Казахстан, заместитель   
                             руководителя

Курманбаева                - директор Департамента развития системы   
Акбота Мейрамбековна         государственного управления   
                             Министерства экономики и бюджетного   
                             планирования Республики Казахстан,   
                             секретарь

Мамытбеков                 - заместитель Руководителя Канцелярии   
Асылжан Сарыбаевич           Премьер-Министра Республики Казахстан

Бабакумаров                - ответственный секретарь Министерства   
Ержан Жалбакович             культуры и информации Республики   
                             Казахстан

Абденов                    - вице-министр труда и социальной защиты   
Серик Сакбалдиевич           населения Республики Казахстан

Аблезов                    - вице-министр индустрии и торговли   
Карыбай Тлеубергенович       Республики Казахстан

Айтжанов                   - вице-министр сельского хозяйства   
Дулат Нулиевич               Республики Казахстан

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных   
Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан

Бектуров                   - вице-министр транспорта и коммуникаций   
Азат Габбасович              Республики Казахстан

Даленов                    - вице-министр финансов Республики   
Руслан Ерболатович           Казахстан

Куанганов                  - вице-министр образования и науки   
Фархад Шаймуратович          Республики Казахстан

Омаров                     - вице-министр здравоохранения Республики   
Кадыр Токтамысович           Казахстан

Петров                     - вице-министр по чрезвычайным ситуациям   
Валерий Викторович           Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды   
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта   
Кайрбек Айтбаевич            Республики Казахстан

Жампеисов                  - заместитель Председателя Агентства   
Амангельды Суимбаевич        Республики Казахстан по управлению   
                             земельными ресурсами

Кадырбаева                 - заместитель заведующего Отделом   
Алия Кенжебековна            организационно-инспекторской работы и   
                             территориального развития Канцелярии   
                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Сембеков                   - заведующий Административно-правовым   
Марат Амирович               отделом Счетного комитета по контролю   
                             за исполнением республиканского бюджета

Абдрахим                   - директор Департамента подзаконных   
Нурлан Ергалиулы             актов Министерства юстиции Республики   
                             Казахстан

Жумагулов                  - директор Департамента законодательства   
Ерлан Аскерович              Министерства юстиции Республики   
                             Казахстан

Абельдинова                - заместитель директора Департамента   
Марьям Сапарбековна          кадрового обеспечения Агентства   
                             Республики Казахстан по делам   
                             государственной службы (по   
                             согласованию)

Тумабекова                 - главный эксперт Социально-   
Камилаш Абдукаримовна        экономического отдела Канцелярии   
                             Премьер-Министра Республики Казахстан

Жаксылыков                 - директор Департамента экономики и   
Тимур Мекешевич              бюджетного планирования акимата города   
                             Астаны

Уразгулов                  - директор Департамента экономики и   
Расул Кабдуллович            бюджетного планирования акимата   
                             Карагандинской области

Приложение 6          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 15 января 2007 года N 20

      Сноска. Постановление дополнено приложением 6 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

**Состав**   
**рабочей группы по вопросам анализа и пересмотра норм действующего**   
**законодательства на предмет снижения административных барьеров,**   
**являющихся бременем для бизнеса, упрощения административных**   
**регламентов и процедур, в том числе их финансовой обеспеченности**

Бекетаев                   - вице-министр юстиции Республики   
Марат Бакытжанович           Казахстан, руководитель

Ергожин                    - вице-министр финансов Республики   
Даулет Едилович              Казахстан, заместитель руководителя

Данабеков                  - главный эксперт управления экспертизы   
Олжас Кайратович             подзаконных актов Департамента   
                             подзаконных актов Министерства юстиции   
                             Республики Казахстан, секретарь

Аскаров                    - заместитель председателя Комитета   
Альберт Мухтарович           государственного санитарно-   
                             эпидемиологического надзора   
                             Министерства здравоохранения Республики   
                             Казахстан

Байсеркин                  - заместитель председателя Комитета по   
Бауржан Сатжанович           контролю в сфере оказания медицинских   
                             услуг Министерства здравоохранения   
                             Республики Казахстан

Есжанов                    - заместитель председателя Комитета   
Канат Булибаевич             транспортного контроля Министерства   
                             транспорта и коммуникации Республики   
                             Казахстан

Каверников                 - заместитель председателя Комитета   
Сергей Владимирович          дорожной полиции Министерства   
                             внутренних дел Республики Казахстан

Карибжанова                - заместитель председателя Комитета   
Роза Самидуллиновна          культуры Министерства культуры и   
                             информации Республики Казахстан

Нурахметов                 - заместитель председателя Комитета   
Саят Ермаханович             информации и архивов Министерства   
                             культуры и информации Республики   
                             Казахстан

Пак                        - заместитель председателя Комитета   
Лариса Юнбоевна              фармацевтического контроля Министерства   
                             здравоохранения Республики Казахстан

Акбердин                   - директор Департамента развития   
Рустам Александрович         предпринимательства Министерства   
                             индустрии и торговли Республики   
                             Казахстан

Баймуратов                 - директор Департамента связи Агентства   
Абилхан Есенович             информатизации и связи Республики   
                             Казахстан

Брагин                     - директор Департамента международных   
Александр Геннадьевич        отношений и правового обеспечения   
                             Министерства охраны окружающей среды   
                             Республики Казахстан

Казбеков                   - директор Юридического департамента   
Берик Ертаевич               Министерства транспорта и коммуникации   
                             Республики Казахстан

Камзебаева                 - директор Департамента стратегического   
Дарига Усейновна             планирования Министерства туризма и   
                             спорта Республики Казахстан

Саттыбаев                  - директор Департамента административной   
Алейтжан Калигумарович       работы Министерства по чрезвычайным   
                             ситуациям Республики Казахстан

Жунисбеков                 - заместитель начальника департамента   
Аскар Ракимбаевич            Комитета национальной безопасности   
                             Республики Казахстан (по согласованию)

Бекболатов                 - заместитель директора Департамента   
Рахат Сейсембаевич           юридической службы Министерства   
                             финансов Республики Казахстан

Жакселекова                - заместитель директора Департамента   
Ботагоз Шаймардановна        законодательства Министерства юстиции   
                             Республики Казахстан

Шарипова                   - заместитель директора Департамента   
Зауре Турлыбековна           кадрового обеспечения Агентства   
                             Республики Казахстан по делам   
                             государственной службы (по   
                             согласованию)

Пердебаева                 - начальник управления политики   
Раушан Сарыбековна           регулирования в отраслях экономики   
                             Департамента развития секторов   
                             экономики Министерства экономики и   
                             бюджетного планирования Республики   
                             Казахстан

Абдрахманов                - начальник управления фитосанитарной   
Мухтар Айдарханович          безопасности Комитета государственной   
                             инспекции Министерства сельского   
                             хозяйства Республики Казахстан

Асильбеков                 - начальник управления лицензионно-   
Тимур Бимбетович             разрешительной работы Комитета   
                             административной полиции Министерства   
                             внутренних дел Республики Казахстан

Огай                       - начальник отдела по надзору за   
Александр Григорьевич        применением законов о собственности и   
                             защите предпринимательства управления   
                             в сфере экономики Департамента по   
                             надзору за законностью в деятельности   
                             государственных органов Генеральной   
                             прокуратуры Республики Казахстан (по   
                             согласованию)

Байханова                  - главный эксперт управления развития   
Айгуль Бейбитбаевна          политики государственного управления   
                             Департамента развития системы   
                             государственного управления   
                             Министерства экономики и бюджетного   
                             планирования Республики Казахстан

Игенбаев                   - начальник отдела лицензирования   
Мурат Балкенович             Комитета по борьбе с наркобизнесом и   
                             контролю за оборотом наркотиков   
                             Министерства внутренних дел Республики   
                             Казахстан

Дауранов                   - директор Департамента индустриальной   
Александр Шамилевич          политики акционерного общества   
                             "Национальный аналитический центр при   
                             Правительстве и Национальном Банке   
                             Республики Казахстан" (по согласованию)

Атабаев                    - директор юридического департамента   
Асет Асанбаевич              Национальной экономической палаты   
                             Казахстана "Союз" Атамекен" (по   
                             согласованию)

Адилова                    - советник председателя по экономическим   
Бахыт Мажитовна              вопросам Национальной экономической   
                             палаты Казахстана "Союз" Атамекен" (по   
                             согласованию)

Куанганова                 - заместитель исполнительного директора   
Гульнар Шаймуратовна         Форума предпринимателей Казахстана (по   
                             согласованию)

Приложение 7          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 15 января 2007 года N 20

      Сноска. Постановление дополнено приложением 7 в соответствии с постановлением Правительства РК от 16.04.2008 N 356 .

**Состав**   
**рабочей группы по вопросам реформирования государственной службы,**   
**разработки и внедрения стандартов государственных услуг**

Орсариев                   - заместитель Председателя Агентства   
Арын Амангельдиевич          Республики Казахстан по делам   
                             государственной службы (по   
                             согласованию), руководитель

Оспанов                    - заместитель директора Департамента   
Аргын Сергазиевич            кадрового обеспечения Агентства   
                             Республики Казахстан по делам   
                             государственной службы (по   
                             согласованию), заместитель руководителя

Ибраева                    - начальник управления обучения и   
Меруерт Сериковна            развития персонала государственной   
                             службы Агентства Республики Казахстан   
                             по делам государственной службы (по   
                             согласованию), секретарь

Мукашев                    - заместитель Председателя Комитета   
Марат Жомартбекович          регистрационной службы Министерства   
                             юстиции Республики Казахстан

Ибраева                    - заведующая сектором Отдела   
Амангуль Кумарбековна        государственной службы и кадровой   
                             работы Канцелярии Премьер-Министра   
                             Республики Казахстан

Уразалиев                  - директор департамента финансово-   
Нурлан Бекзадаевич           экономического анализа и   
                             административной работы Агентства   
                             Республики Казахстан по информатизации   
                             и связи

Ырсалиев                   - директор Департамента стратегического   
Серик Азтаевич               развития Министерства образования и   
                             науки Республики Казахстан

Токежанов                  - заместитель директора Департамента   
Болат Турганович             стратегического развития и   
                             международного сотрудничества   
                             Министерства здравоохранения Республики   
                             Казахстан

Узбеков                    - заместитель директора Департамента   
Галым Нурмахамбетович        координации Национального Банка   
                             Республики Казахстан (по согласованию)

Кудайбергенова             - заместитель директора Департамента   
Айнур Амангельдиевна         развития системы государственного   
                             управления Министерства экономики и   
                             бюджетного планирования Республики   
                             Казахстан

Кучерова                   - начальник управления обороны,   
Светлана Александровна       правоохранительной системы и органов   
                             национальной безопасности Департамента   
                             развития обороны, правоохранительной   
                             системы и государственных органов   
                             Министерства экономики и бюджетного   
                             планирования Республики Казахстан

Баймурзаев                 - начальник управления за соблюдением   
Нурлан Жаленович             качества государственных услуг и   
                             информационной безопасности   
                             Министерства юстиции Республики   
                             Казахстан

Елебеков                   - заместитель начальника управления   
Естай Жусупбекович           анализа и методологии исполнения   
                             расходной части бюджета Департамента   
                             анализа и методологии исполнения   
                             государственного бюджета Министерства   
                             финансов Республики Казахстан

Жаксылыков                 - директор Департамента экономики и   
Тимур Мекешович              бюджетного планирования акимата города   
                             Астаны

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан