

**Об утверждении Плана мероприятий по социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями в развитии на 2007-2009 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2007 года N 81

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями в развитии на 2007-2009 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:   
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;   
      2) представлять информацию в Министерство образования и науки Республики Казахстан о ходе реализации Плана мероприятий ежегодно, к 10 января.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию в Правительство Республики Казахстан ежегодно, к 10 февраля.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 5 февраля 2007 года     
N 81

**План**   
**мероприятий по социальной и медико-педагогической**   
**коррекционной поддержке детей с ограниченными**   
**возможностями в развитии на 2007-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/**  **п** | **Мероприятия** | **Форма**  **завер-**  **шения** | **Ответ-**  **ствен-**  **ные**  **испол-**  **нители** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Пред-**  **пола-**  **гаемые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)\*** | **Источ-**  **ники**  **финан-**  **сиро-**  **вания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Совершенствование действующих и разработка**  **новых нормативных правовых актов** |
| 1. | Создание и   ведение   централизо-   ванного учета   детей с   ограниченными   возможностями   в развитии | Приказ | МОН РК | II   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 2. | Разработка   Правил орга-   низации   интегрирован-   ного (инклю-   зивного)   образования   детей с огра-   ниченными   возможностями   в развитии | Приказ | МОН РК,   МТСЗН РК | IV   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3. | Разработка и   внедрение   региональных   программ по   социальной   поддержке   выпускников   организаций   образования   из числа   детей с   ограничен-   ными возмож-   ностями в   развитии | Поста-   новления   акиматов             Информа-   ция в   МОН РК | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | I   квартал   2008   года        Ежегодно   к 10   января | Не   требуются |  |
| **2. Учебно-методическое обеспечение** |
| 4. | Совершенство-   вание учебных   программ по   видам и типам   специальных   (коррекцион-   ных) органи-   заций для   детей с огра-   ниченными   возможностями   в развитии   в рамках   перехода на   12-летнее   среднее общее   образование | Приказ | МОН РК | IV   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 5. | Организация   и проведение   республикан-   ского конкур-   са социаль-   ных программ   общественных   объединений,   направленных   на реализацию   мероприятий   по защите   интересов   детей с огра-   ниченными   возможностями   в развитии,   предоставле-   нию им реаби-   литационных   услуг | Приказ | МОН РК,   МКИ РК | IV   квартал   2008   год |  | Внебюд-   жетные   сред-   ства |
| 6. | Внести пред-   ложения по   совершенст-   вованию   современных   методик   адаптивной   физической   культуры для   детей с огра-   ниченными   возможностями   развитии и   детей-   инвалидов | Приказ | МОН РК,   МТС РК,   МЗ РК,   МТСЗН РК | IV   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 7. | Разработка   программ по   социально-   бытовой и   профессио-   нально-трудо-   вой реабили-   тации детей   со сложными   интеллекту-   альными   нарушениями   в условиях   реабилитаци-   онных   центров,   кабинетов   психолого-   педагогичес-   кой коррекции | Приказ | МОН РК,   МТСЗН РК,   МЗ РК | IV   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 8. | Организация и   проведение   международной   научно-прак-   тической кон-   ференции по   проблемам   интеграции   детей в   общество с   ограниченными   возможностями   в развитии,   улучшения их   положения в   семье | Приказ | МОН РК   совмест-   но с   неправи-   тельст-   венными   органи-   зациями | IV   квартал   2009   года |  | Внебюд-   жетные   сред-   ства |
| **3. Материально-техническое обеспечение** |
| 9. | Разработка   Правил о   нормативе   минимальных   требований к   материально-   техническому   и учебно-   методическому   оснащению и   обеспечению   организаций   образования,   осуществляю-   щих обучение   детей с   ограниченными   возможностями   в развитии | Приказ | МОН РК,   МЗ РК,   МТСЗН РК | II   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 10. | Расширение   сети кабине-   тов психоло-   го-педагоги-   ческой   коррекции,   логопедичес-   ких пунктов   для оказания   комплексной   социальной и   медико-педа-   гогической   коррекционной   помощи детям   с ограничен-   ными возмож-   ностями в   развитии | Поста-   новления   акиматов        Информа-   ция в   МОН РК | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Ежегодно   к 10   января | 582083,0   2007 год   - 150178,0   2008 год   - 203485,0   2009 год   - 228420,0 | МБ |
| 11. | Обеспечение   автобусами и   микроавтобу-   сами органи-   заций образо-   вания для   полного   охвата детей   школьного   возраста с   ограниченными   возможностями   в развитии   обучением | Поста-   новления   акиматов        Информа-   ция в   МОН РК | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Ежегодно   к 10   января | 53936,0   2007 год   - 18736,0   2008 год   - 25000,0   2009 год   - 10200,0 | МБ |
| **4. Кадровое обеспечение** |
| 12. | Совершенст-   вование   программ,   учебных   планов по   повышению   квалификации   и переподго-   товке руко-   водящих кад-   ров органов   и организа-   ций образова-   ния, специ-   альных   педагогов:   олигофрено-   педагогов,   сурдопедаго-   гов, тифлопе-   дагогов,   логопедов,   воспитателей,   психологов,   социальных   педагогов   для работы   с детьми с   ограниченными   возможностями   в развитии | Рекомен-   дации | МОН РК | IV   квартал   2008 год | Не тре-   буется |  |
| 13. | Проведение   республикан-   ского конкур-   са творчес-   ких коллекти-   вов специаль-   ных организа-   ций образова-   ния для детей   с ограничен-   ными возмож-   ностями в   развитии | Приказ | МОН РК,   МКИ РК,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | II   квартал   2007 год | 4000,0 | Внебюд-   жетные   сред-   ства |
|  | Итого: |  |  | 2007-   2009   годы | 640019   2007 г. -   172914,0   2008 г. -   228485,0   2009 г. -   238620,0   636019,0   2007 г. -   168914,0   2008 г. -   228485,0   2009 г. -   238620,0   4000,0   2007 г. -   4000,0 | Местный   бюджет    Внебюд-   жетные   сред-   ства |

**Примечания:**   
\* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при планировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.   
Расшифровка аббревиатур:

МОН РК   -  Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЗ РК    -  Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МТСЗН РК -  Министерство труда и социальной защиты населения   
            Республики Казахстан   
МКИ РК   -  Министерство культуры и информации Республики   
            Казахстан   
МТС РК   -  Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан