

**Об утверждении Плана мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2007 года N 83

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:   
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;   
      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 5 февраля 2007 года     
N 83

**План мероприятий**   
**по поддержке дошкольного воспитания и обучения в**   
**Республике Казахстан на 2007-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **заверше-**  **ния** | **Ответ-**  **cтвенные**  **испол-**  **нители** | **Срок**  **испол-**  **нения** | **Предпо-**  **лагае-**  **мые**  **расходы**  **(млн.**  **тенге)\*** | **Источ-**  **ники  финан-**  **сирова-**  **ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Осуществление координации в вопросах обеспечения**  **дошкольного воспитания и обучения** |
| 1 **.** | Создать   Координацион-   ные советы   по дошкольно-   му воспитанию   при акимах   областей,   городов Астаны   и Алматы с   включением в   состав совета   представите-   лей заинтере-   сованных тер-   риториальных   органов,   ведомств,   родительской   общественнос-   ти и НПО | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в   МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10 июля   2007   года | Не   требуется |  |
| 2. | Проводить   ежегодный   мониторинг   состояния   системы   дошкольного   воспитания и   обучения   Республики   Казахстан | Информа-   ция в   МОН РК | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | к 10   января   ежегод-   но | Не   требуется |  |
| **2. Усиление региональной системы дошкольного**  **воспитания и обучения** |
| 3. | Разработать   региональные   планы поддер-   жки дошколь-   ного воспита-   ния и обучения   "Идем в   детский сад" | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10 июля   2007   года | Не   требуется |  |
| 4. | Осуществить   строительство   дошкольных   организаций | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 9183,4   2008 г. -   4073,2   2009 г. -   5110,2 | Местные   бюджеты |
| 5. | Создать   дошкольные   мини-центры,   кабинеты   коррекции и   инклюзивного   образования   детей   дошкольного   возраста | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 509,1   2008 г. -   293,6   2009 г. -   215,5 | Местные   бюджеты |
| 6. | Восстановить   ранее закры-   тые дошколь-   ные организа-   ции | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 4588,2   4585,2   2008 г. -   2874,4   2009 г. -   1710,8   3,0   2008 г. -   1,5   2009 г. -   1,5 | Местный   бюджет                            Частные   инвести-   ции |
| 7. | Создать   консультаци-   онные пункты   для родителей,   группы   выходного дня   на базе   организаций   образования   по внедрению   программ   раннего   развития детей | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 51,7   2008 г. -   11,5   2009 г. -   40,2 | Местные   бюджеты |
| 8. | Обеспечить   капитальный   ремонт госу-   дарственных   дошкольных   организаций | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 3106,8   2008 г. -   1374,6   2009 г. -   1732,2 | Местные   бюджеты |
| 9. | Обеспечить   компьютери-   зацию госу-   дарственных   дошкольных   организаций | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 756,0        755,7  2008 г. -   272,0   2009 г. -   483,7   0,3   2008 г. -   0,15   2009 г. -   0,15 | Местные   бюджеты                                 Частные   инвести-   ции |
| 10. | Обеспечить   воспитанников   государствен-   ных дошколь-   ных организа-   зации учебно-   наглядными   пособиями | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 462,725        462,7   2008 г. -   209,2   2009 г. -   253,5   0,025   2008 г. -   0,01   2009 г. -   0,015 | Местные   бюджеты                                 Частные   инвести-   ции |
| 11. | Обеспечить   государствен-   ные дошкольные   организации   детской   мебелью,   оборудованием   пищеблоков | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 1051,8        1050,4        2008 г. -   451,0   2009 г. -   599,4   1,4   2008 г. -   0,6   2009 г. -   0,8 | Местные   бюджеты                                           Частные   инвести-   ции |
| 12. | Обеспечить   государствен-   ные дошкольные   организации   игрушками,   игровым и   физкультурным   оборудованием | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 719,9        715,2        2008 г. -   325,2   2009 г. -   390,0   4,7   2008 г. -   2,9   2009 г.-   1,8 | Местные   бюджеты                                 Частные   инвести-   ции |
| **3. Обеспечение качества образования системы**  **дошкольного воспитания и** |
| 13. | Создать   региональные   центры   "Дошкольное   детство" | Постанов-   ления   акиматов,   информа-   ция в МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 153,15        2008 г. -   5,0   2009 г. -   148,15 | Местный   бюджет |
| 14. | Разработать   методику   расчета   индикатора   "Охват детей   дошкольным   воспитанием   и обучением" | Методи-   ческие   рекомен-   дации | МОН РК,   Агентство   РК по   статис-   тике | 1   квартал   2008   года | Не тре-   буется |  |
| 15. | Разработать   типовые   правила об   организации   деятельности   семейных   детских садов,   комплексов   "школа - детский сад",   кабинетов   коррекции и   инклюзивного   образования   детей   дошкольного   возраста,   консультаци-   онных пунктов   для родителей | Приказ | МОН РК | 1   квартал   2008   года | Не тре-   буется |  |
|  | Итого: |  |  | 2007-   2009   годы | 20582,775   2007 г. -   0   2008 г. -   9894,86   2009 г. -   10687,915   20573,35   2008 г. -   9889,7   2009 г. -   10683,65   9,425   2008 г. -   5,16   2009 г. -   4,265 | Местный   бюджет                                           Частные   инвести-   ции |

**Примечание:**   
\* объем финансирования мероприятий будут уточняться при планировании местных бюджетов на соответствующий финансированный год.   
Расшифровка аббревиатур:   
МОН РК          - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
Агентство РК    - Агентство Республики Казахстан по статистике   
по статистике   
НПО             - неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан