

**Об утверждении Плана мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2007 года N 83

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 "О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поддержке дошкольного воспитания и обучения в Республике Казахстан на 2007-2009 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 5 февраля 2007 года

 N 83

 **План мероприятий**
**по поддержке дошкольного воспитания и обучения в**
**Республике Казахстан на 2007-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Мероприятия** | **Форма** **заверше-** **ния** | **Ответ-** **cтвенные** **испол-** **нители** | **Срок** **испол-** **нения** | **Предпо-** **лагае-** **мые** **расходы** **(млн.** **тенге)\*** | **Источ-** **ники  финан-** **сирова-** **ния** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Осуществление координации в вопросах обеспечения** **дошкольного воспитания и обучения** |
| 1 **.**  | Создать
Координацион-
ные советы
по дошкольно-
му воспитанию
при акимах
областей,
городов Астаны
и Алматы с
включением в
состав совета
представите-
лей заинтере-
сованных тер-
риториальных
органов,
ведомств,
родительской
общественнос-
ти и НПО  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в
МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10 июля
2007
года  | Не
требуется  |
 |
| 2.  | Проводить
ежегодный
мониторинг
состояния
системы
дошкольного
воспитания и
обучения
Республики
Казахстан  | Информа-
ция в
МОН РК  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | к 10
января
ежегод-
но  | Не
требуется  |
 |
| **2. Усиление региональной системы дошкольного** **воспитания и обучения** |
| 3.  | Разработать
региональные
планы поддер-
жки дошколь-
ного воспита-
ния и обучения
"Идем в
детский сад"  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10 июля
2007
года  | Не
требуется  |
 |
| 4.  | Осуществить
строительство
дошкольных
организаций  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 9183,4
2008 г. -
4073,2
2009 г. -
5110,2  | Местные
бюджеты  |
| 5.  | Создать
дошкольные
мини-центры,
кабинеты
коррекции и
инклюзивного
образования
детей
дошкольного
возраста  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 509,1
2008 г. -
293,6
2009 г. -
215,5   | Местные
бюджеты   |
| 6.  | Восстановить
ранее закры-
тые дошколь-
ные организа-
ции  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 4588,2
4585,2
2008 г. -
2874,4
2009 г. -
1710,8
3,0
2008 г. -
1,5
2009 г. -
1,5  | Местный
бюджет

          Частные
инвести-
ции  |
| 7.  | Создать
консультаци-
онные пункты
для родителей,
группы
выходного дня
на базе
организаций
образования
по внедрению
программ
раннего
развития детей  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 51,7
2008 г. -
11,5
2009 г. -
40,2  | Местные
бюджеты  |
| 8.  | Обеспечить
капитальный
ремонт госу-
дарственных
дошкольных
организаций  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 3106,8
2008 г. -
1374,6
2009 г. -
1732,2  | Местные
бюджеты  |
| 9.  | Обеспечить
компьютери-
зацию госу-
дарственных
дошкольных
организаций  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 756,0

  755,7 2008 г. -
272,0
2009 г. -
483,7
0,3
2008 г. -
0,15
2009 г. -
0,15  | Местные
бюджеты

            Частные
инвести-
ции  |
| 10.  | Обеспечить
воспитанников
государствен-
ных дошколь-
ных организа-
зации учебно-
наглядными
пособиями  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 462,725

  462,7
2008 г. -
209,2
2009 г. -
253,5
0,025
2008 г. -
0,01
2009 г. -
0,015  | Местные
бюджеты

            Частные
инвести-
ции  |
| 11.  | Обеспечить
государствен-
ные дошкольные
организации
детской
мебелью,
оборудованием
пищеблоков  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 1051,8

  1050,4

  2008 г. -
451,0
2009 г. -
599,4
1,4
2008 г. -
0,6
2009 г. -
0,8  | Местные
бюджеты

                Частные
инвести-
ции  |
| 12.  | Обеспечить
государствен-
ные дошкольные
организации
игрушками,
игровым и
физкультурным
оборудованием  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 719,9

  715,2

  2008 г. -
325,2
2009 г. -
390,0
4,7
2008 г. -
2,9
2009 г.-
1,8  | Местные
бюджеты

            Частные
инвести-
ции  |
| **3. Обеспечение качества образования системы** **дошкольного воспитания и** |
| 13.  | Создать
региональные
центры
"Дошкольное
детство"  | Постанов-
ления
акиматов,
информа-
ция в МОН  | Акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 10
января,
10
июля,
2008-
2009
годы  | 153,15

  2008 г. -
5,0
2009 г. -
148,15  | Местный
бюджет  |
| 14.  | Разработать
методику
расчета
индикатора
"Охват детей
дошкольным
воспитанием
и обучением"  | Методи-
ческие
рекомен-
дации  | МОН РК,
Агентство
РК по
статис-
тике  | 1
квартал
2008
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 15.  | Разработать
типовые
правила об
организации
деятельности
семейных
детских садов,
комплексов
"школа - детский сад",
кабинетов
коррекции и
инклюзивного
образования
детей
дошкольного
возраста,
консультаци-
онных пунктов
для родителей  | Приказ  | МОН РК  | 1
квартал
2008
года  | Не тре-
буется  |
 |
|
 | Итого:  |
 |
 | 2007-
2009
годы  | 20582,775
2007 г. -
0
2008 г. -
9894,86
2009 г. -
10687,915
20573,35
2008 г. -
9889,7
2009 г. -
10683,65
9,425
2008 г. -
5,16
2009 г. -
4,265  | Местный
бюджет

                Частные
инвести-
ции  |

**Примечание:**

\* объем финансирования мероприятий будут уточняться при планировании местных бюджетов на соответствующий финансированный год.

Расшифровка аббревиатур:

МОН РК          - Министерство образования и науки Республики Казахстан

Агентство РК    - Агентство Республики Казахстан по статистике

по статистике

НПО             - неправительственные организации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан