

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года N 156

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 231 "О Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития туризма в Республике Казахстан на 2007-2011 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам и заинтересованным организациям, ответственным за выполнение Плана:   
      1) принять меры по выполнению Плана;   
      2) представлять ежегодно, к 10 января и 10 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан представлять ежегодно, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 28 февраля 2007 года N 156

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 06.08.2007 N 671 ; от 19.02.2008 N 157 ; от 27.01.2009 N 61 ; от 27.01.2009 N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

**План мероприятий на 2007-2009 годы**   
**по реализации Государственной программы развития туризма в**   
**Республике Казахстан на 2007-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   исполни-   тели | Сроки   испол-   нения | Предпо-   лагае-   мые   расходы   (тыс.   тенге) | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Развитие системы государственного регулирования**  **и поддержки туристской деятельности** |
| 1. | Принять меры по   упрощению визовых   и регистрационных   процедур, погра-   ничного контроля   для граждан из   политически   стабильных   государств | Информация   в МТС | МИД   (созыв),   МВД,   КНБ | Ежегод-   но к   10   января |  | Не   требу-   ется |
| 2. | Провести анализ   законодательства   Республики   Казахстан в   области туризма   с целью его   дальнейшего   совершенствования | Предложения   в МЮ | МТС | II   квартал   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 3. | Продолжить по   мере необходимос-   ти работу по   заключению   международных   договоров   Республики   Казахстан в   области туризма | Информация   в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 4. | Разработать   механизм привле-   чения   возможностей   национальных   институтов   развития в целях   создания и   развития   туристского   кластера | Меморандум | МТС   (созыв),   МИТ,   АО   "Фонд   устойчи-   вого   развития   "Қазына" | I   квартал   2007   года |  | Не   требу-   ется |
| 5. | Обеспечить   внедрение   вспомогательного   счета туризма   в систему   национальных   счетов | Информация   в МТС | АС | 10   января   ежегод-   но |  | Не   требу-   ется |
| 6. | Рассмотреть   вопрос о   необходимости   создания   департаментов по   развитию туризма   и спорта в облас-   тях и городах   Астаны и Алматы | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МЭБП,   акимы   облас-   тей,   гг.   Астаны   и Алматы | I   квартал   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 7. | Обеспечить   проведение   республиканских   совещаний по   вопросам развития   туристской   отрасли | Информация   в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   1060,0   2008 -   924,0   2009 -   1288,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 8. | Принять   нормативно-   правовые акты,   регламентирующие   деятельность   санаторно-курорт-   ных объектов | Проекты   нормативно-   правовых   актов | МТС,   МЗ | 10   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 9. | Проработать   вопрос строитель-   ства сети гости-   ниц, гостевых   домов и мотелей,   а также кемпингов   в рамках реализа-   ции проекта   "Еврокемпинг" на   региональном   уровне, направ-   ленных на   строительство   сети гостиниц   категории 2\*, 3\*   и туристского   класса в   Акмолинской,   Алматинской и   Жамбылской   областях | Информация   в МТС | Акимы   Акмолин-   ской,   Жамбыл-   ской и   Алматин-   ской   облас-   тей,   МТС,   АО "Исполни-   тельная дирекция Организа-   ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10   января   2008   года |  | За   счет   привле-   чения   инвес-   тиций |
| 10. | Проработать   вопрос строитель-   ства сети гости-   ниц категории   туристского   класса, гостевых   домов и   кемпингов:   в Восточно-Казах-   станской области   - у озер Алаколь   и Маркаколь в   охранной зоне   Маркакольского   заповедника, на   водохранилище   Бухтарма;   в Кызылординской   области - на   отрезке Великого   Шелкового пути   вдоль трассы   Шымкент -   Самара;   в Атырауской   области - на   городище   Сарайчик;   в Мангистауской   области в   поселке Шетпе   Мангистауского   района;   в Павлодарской   области - на   территории   Баянаульского   ГНПП в   соответствии с   Генеральным   планом развития   инфраструктуры   ГНПП | Информация   в МТС | Акимы   Восточно-   Казах-   стан-   ской,   Кызылор-   динской,   Атырау-   ской,   Мангис-   тауской   и Павло-   дарской   областей,   АО "Исполни-   тельная дирекция Организа-   ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10   января   2008   года |  | За   счет   привле-   чения   инвес-   тиций |
| 11. | Проработать   вопрос создания   туристского   комплекса на   озере Камбаш   Аральского района   Кызылординской   области | Информация   в МТС | Аким   Кызылор-   динской   области,   АО "Исполни-   тельная дирекция Организа-   ционного комитета 7-х Зимних Азиатских игр 2011 г." | 10   января   2008   года |  | За   счет   привле-   чения   инвес-   тиций |
| 12. | Обеспечить   разработку   и реализацию   комплекса мер   по возрождению   народных ремесел   и развитию   индустрии   сувенирной   продукции | Информация   в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИТ,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы,   АО СПК   "Сарыар-   ка",   АО "МТО" | 25   января   2008,   2009   годов |  | За   счет   привле-   чения   инвес-   тиций |
| 13. | Разработать   предложения по   восстановлению и   развитию   предприятий по   изготовлению юрт | Предложения   в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы,   АО "МТО" | 25   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 14. | Обеспечить   разработку   мастер-планов по   развитию туризма   в регионе, на   примере города   Алматы и   Алматинской   области | Информация   в МТС | Акимы   областей,   (кроме   Алматин-   ской),   города   Астаны | 10   декабря   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| **2. Маркетинг и продвижение казахстанского**  **туристского продукта** |
| 15. | Провести   казахстанскую   международную   туристскую   ярмарку   (передвижная)   "Саркылмас   саяхат" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   областей,   гг.   Астаны   и   Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   12242,0   2008 -   12977,0\*   2009 -   2000,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 16. | Провести   Казахстанскую   международную   туристскую   выставку   "Астана - Отдых"   в городе Астане | Информация   в МТС | Аким   города   Астаны | 10   января   2008,   2009   годов |  | За счет   средств   хоз.   субъек-   тов |
| 17. | Обеспечить учас-   тие Казахстана в   Международной   туристской бирже   "ITB" в городе   Берлин   (Федеративная   Республика   Германия) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25 июля   2007,   2009   годов | 2007 -   44358,0   2008 -   28608,0   2009 - 25677,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 18. | Обеспечить   участие   Казахстана в   международной   туристской   ярмарке "KOTFA"   в городе Сеул   (Южная Корея) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД, МСХ,   МЭБП,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25 июля   2008,   2009   годов | 2007 -   44229,0   2008 -12088,0   2009 -   17427,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 19. | Обеспечить учас-   тие Казахстана   во Всемирной   туристской   ярмарке   "JATA-WTF" в   городе Токио   (Япония) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД, МСХ,   МЭБП,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   47545,0   2008 -   30007,0   2009 -20143,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 20. | Обеспечить учас-   тие Казахстана   во Всемирной   туристской бирже   "WTM" в городе   Лондон   (Великобритания) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МЭБП,   МСХ,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -46775,02008 -38493,0   2009 -21000,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 21. | Обеспечить   участие   Казахстана в   международной   выставке "WTF" в   городе Шанхай   (Китайская   Народная   Республика) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МЭБП,   МСХ,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   32296,0   2008 -   2009 - | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 22. | Обеспечить учас-   тие Казахстана   на очередных   заседаниях   комиссий   Всемирной   туристской   организации для   Европы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25 июля   2007,   2008,   2009   годов | 2007 -   3188,0   2008 -   1142,0   2009 - | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 23. | Обеспечить   участие   Казахстана   на заседаниях и   семинарах   Всемирной   туристской   организации и   ПРООН по проекту   Шелкового пути | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25   июля   2007,   2009   годов |  | За счет   средств   ПРООН   по   проекту   Шелко-   вого   пути |
| 24. | Обеспечить учас-   тие Казахстана   на XVII сессии   Генеральной   Ассамблеи   Всемирной   туристской   организации | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25   января   2008   года | 2007 -   35013,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 25. | Обеспечить   производство   и трансляцию в   зарубежных СМИ   рекламно-   информационного   материала о   Казахстане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -209658,0\*   2008 - 222767,0   2009 -   55000,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 26. | Обеспечить   распространение   через официаль-   ные заграничные   учреждения   Республики   Казахстан и   национальных   перевозчиков   рекламно-инфор-   мационного   материала о   туристских объек-   тах республики,   путеводителей   и памяток для   въезжающих в   Казахстан   иностранных   граждан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД, МТК | 25   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 27. | Провести   информационные   туры в Республике   Казахстан для   ведущих зарубеж-   ных туристских   операторов и   представителей   СМИ | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   19704,0   2008 -20886,0\*   2009 -   12000,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 28. | Разработать и   издать   информационно-   методические   пособия, в том   числе подготовить   и издать   туристские   путеводители,   подготовить и   издать схемы   туристских   маршрутов, подго-   товить и издать   карты-схемы,   подготовить   и издать   туристические   справочники | Методичес-   кие пособия | МТС | I   квартал   2007,   2009   годов | 2007 -   39000,0   2008 -   42728,0   2009 -   12000,0 | За   счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 28-1 | Участие в 8-ой   Казахстанской   международной   туристской   выставке   «KITF-2008»   «Туризм и   путешествия» в   г. Алматы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы | 2008  -   3500,0  2009  -   1750,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-2 | Участие в   международной   туристской   выставке «СМТ»   г. Штутгарт   (Германия) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2009   год | 2008 -   31375,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-3 | Участие в   международной   туристской   выставке «FITUR»   г. Мадрид   (Испания) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы | 2008 -   17756,0  2009 -   17756,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-4 | Участие в   международной   туристской   выставке «MITT»   г. Москва (РФ) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы | 2008 -   5068,0  2009 -   5018,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-5 | Участие в   международной   туристской   выставке   «In tour market»   г. Москва (РФ) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы | 2008 -   9616,0  2009 -   9616,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-6 | Участие в   международной   туристской   выставке в   г. Пекине (КНР) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2008-   2009   годы | 2008 -   20209,0  2009 -   14191,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| 28-7 | Участие в   международной   туристской   выставке   «TopResa» в   г. Париж   (Франция) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   акимы   областей   гг.   Астаны   и Алматы | 2009   год | 2009 -   18000,0 | За счет   средств   респуб-   ликанс-   кого   бюджета |
| **3. Экологический туризм - фактор устойчивого развития** |
| 29. | Принять меры по   реализации   инвестиционных   проектов по   строительству   туристского   комплекса в селе   Акмарал Катон-   Карагайского   района Восточно-   Казахстанской   области, горно-   лыжных курортов   в Алматинской   области согласно   генеральных   планов развития   инфраструктуры   туризма Катон-   Карагайского и   Иле-Алатауского   ГНПП | Информация   в МТС | Акимы   Восточно-   Казах-   станской   и   Алматин-   ской   областей | 10   января   2007,   2008   годов |  | За счет   привле-   чения   инвес-   тиций |
| 30. | Проработать   вопрос развития   международного   сотрудничества   Казахстана в   части экологичес-   кого туризма   в рамках   Межгосударствен-   ного Совета стран   СНГ по туризму | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МСХ, МООС | 25   января   2008,   2009   годов |  | Не   требу-   ется |
| 31. | Обеспечить   исполнение   обязательств по   ратифицированным   Казахстаном   конвенциям в   части сохранения   биологического   разнообразия и   охраны всемирного   природного и   культурного   наследия | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МООС,   МСХ, МКИ | 25   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 32. | Обеспечить   реализацию   рекомендаций   Квебекской   декларации,   принятой на   Всемирном   экологическом   саммите по   развитию   экологического   туризма | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МСХ,   МООС,   акимы   областей,   гг.   Астаны   и Алматы | 25   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 33. | Создать в   национальных   парках условия   для развития   экологического   туризма | Информация   в МТС | МСХ,   МООС,   акимы   областей,   гг.   Астаны   и Алматы | 10   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| **4. Детско-юношеский туризм - один из основополагающих**  **факторов развития внутреннего туризма и воспитания**  **туристской культуры** |
| 34. | Внести   предложения по   обеспечению   широкого вовле-   чения молодежи к   реализации проек-   та "Моя Родина -   Казахстан",   а также при   организации   активных видов   туризма в   качестве гидов   и экскурсоводов | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МОН   акимы   областей,   гг.   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 35. | Проработать   вопрос развития   внешкольных   детско-юношеских   туристских   учреждений:   станций   детско-юношеского   туризма,   туристских   клубов,   детских турбаз | Информация   в МТС | Акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы,   МОН | 10   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 36. | Проработать   вопрос по   организации   туристских   поездок в город   Астану лучших   студентов ВУЗов | Информация   в МТС | Акимы   областей,   гг.   Астаны и   Алматы | 10   января   2007   года |  | Не   требу-   ется |
| **5. Подготовка кадров, система повышения**  **квалификации работников туризма и научно-методическое**  **обеспечение сферы туризма** |
| 37. | Внести изменения   и дополнения в   Общий классифика-   тор видов   экономической   деятельности   ГК РК 03 - 2003   в части введения   отдельного   раздела "Туризм" | Информация   в МТС | АС, МИТ | 10   января   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| 38. | Внести   предложения по   внедрению системы   сертификации   качества   туристского   образования   "WTO - TedQual"   в высших учебных   заведениях   республики,   готовящих кадры   для туристской   отрасли | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МОН | IV   квартал   2007   года |  | Не   требу-   ется |
| 39. | Проведение   республиканского   семинар-совещания   по вопросам   подготовки кадров   для туристской   индустрии | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25 июля   2008,   2009   годов | 2008 -   1112,0   2009 - | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 40. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 27.01.2009  N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ). | | | | | |
| 41. | (Исключена - постановлением Правительства РК от 27.01.2009  N 62 (порядок введения в действие см. п. 2 ). | | | | | |
| 42. | Проведение международной конференции с приглашением зарубежных специалистов для субъектов туристской индустрии | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25 июля   2008,   2009   годов | 2008 -   1842,0   2009 - | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 43. | Внести   предложения по   созданию   совместного   предприятия   "Школа турист-   ского бизнеса и   индустрии   гостеприимства"   в городе Алматы   и Щучинско-Боров-   ской курортной   зоне Акмолинской   области с учас-   тием ведущих   зарубежных   учебных заведений   в области туризма   и гостиничного   бизнеса | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МОН | IV   квартал   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| **6. Информационное обеспечение туризма** |
| 44. | Создать   интегрированную   информационную   систему МТС | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   областей,   гг.   Астаны   и Алматы | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -   50000,0   2008 -2009 - | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 45. | Создать   акционерное   общество   "Республиканский   туристский   информационный   центр" | Проект   постанов-   ления   Правитель-   ства   Республики   Казахстан | МТС | IV   квартал   2007   года | 2007 -   54600,0 | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| **7. Обеспечение безопасности туристов** |
| 46. | Усилить контроль   за соблюдением   норм, правил   по технике   безопасности   в деятельности   туроператоров   и турагентов по   обслуживанию   туристов | Информация   в МТС | Акимы   областей,   гг.   Астаны   и Алматы | 10   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 47. | Обеспечить   информирование   населения и   туристов по   вопросам защиты   и безопасности,   путем средств   массовой информа-   ции предусмотрен-   ных государствен-   ным заказом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МКИ, МИД,   МООС,   РГП   "Казгид-   ромет" | 25   января   ежегодно |  | Не   требу-   ется |
| 48. | Проработать   вопрос создания   телефонной   информационной   службы помощи   туристам в режиме   "hot line" в   областях и   городах по   аналогии городов   Астаны и Алматы | Информация   в МТС | АИС,   АО   "Казах-   телеком",   акимы   гг.   Астаны и   Алматы | 10 июля   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| **8. Международное сотрудничество в области туризма** |
| 49. | Внести предложе-   ния по вопросу   открытия в   загранучреждениях   Министерства   иностранных дел   Республики   Казахстан   отделов,   курирующих туризм | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МЭБП | IV   квартал   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| 50. | Проработать   вопрос проведения   XVIII сессии   Генеральной   Ассамблеи   Всемирной   туристской   организации в   городе Астане   в 2009 году | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД, МЭБП | 25   января   2008,   2009   годов |  | Не   требу-   ется |
| 51. | Провести   Иле-Балхашскую   регату в   Алматинской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МКИ,   аким   Алматин-   ской   области,   общест-   венное   объедине-   ние   "Табигат" | 25 июля   2007,   2008,   2009   годов | 2007 -   1000,0   2008 -   4445,0   2009 -   2500,0 | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 52. | Реализовать меры   по выдвижению   Казахстана в   Исполнительный   совет Всемирной   туристской   организации в   2007 году | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД | 25   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| **9. Реализация "прорывных" проектов международного значения** |
| 53. | Разработать ПСД   и обеспечить   строительство   объектов   инфраструктуры   туризма в   Алматинской,   Акмолинской,   Южно-Казахстан-   ской областях | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   Акмолин-   ской,   Алматин-   ской и   Южно-   Казах-   станской   областей | 25   января   2008,   2009   годов | 2007 -689000,0   2008 -   2009 - | За счет   средств   респуб-   ликан-   ского   бюджета |
| 54. | Проработать   вопрос развития   объектов турист-   ской индустрии   в центре   казахстанского   участка Шелкового   пути в городе   Туркестан Южно-   Казахстанской   области | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МТК,   МКИ,   аким   Южно-   Казах-   станской   области | 25   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 55. | Принять меры по   развитию   инфраструктуры   экологического   туризма в   Национальном   природном парке   "Бурабай"   Акмолинской   области | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | Аким   Акмолин-   ской   области,   МТС | 10   января   2008,   2009   годов |  | За счет   инвес-   тиций |
| 56. | Строительство в   селе Мартыновка   Аршалинского   района Акмолин-   ской области (в   30-ти км от   города Астаны)   этнографического   комплекса   "Шебер ауылы" с   выставочным   центром "Дворец   мастеров" | Информация   в МТС | Аким   Акмолин-   ской   области | 10 июля   2008   года |  | За счет   инвес-   тиций |
| 57. | Проработать   вопрос создания   дорожной карты   от пограничных   пунктов "Хоргос"   и "Дружба" до   города Туркестан   Южно-Казахстан-   ской области с   указанием объек-   тов придорожной   инфраструктуры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТК   (созыв),   МТС,   акимы   Алматин-   ской,   Южно-   Казах-   станской,   Жамбыл-   ской   областей   и г.   Алматы | 25   января   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| 58. | Обеспечить   реализацию 1-го   этапа проекта по   организации   международного   туристского   поезда "Жемчужина   Шелкового пути"   по маршруту   Алматы -   Туркестан -   Ташкент - Самарканд -   Бухара - Ургенч -   Мары - Ашхабад -   Алматы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   МТК | 25   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 59. | Обеспечить   проведение   межгосударствен-   ных переговоров   по осуществлению   II-го этапа   проекта по   организации   международного   туристского   поезда "Жемчужина   Шелкового пути"   по маршруту   Алматы - Тегеран   и подготовку к   реализации   III-го этапа,   включающего   продление   маршрута через   Синцзянь-Уйгур-   ский автономный   округ Китая до   города Пекина | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД, МТК | 25   января   2009   года |  | Не   требу-   ется |
| 60. | Принять меры по   активизации   процесса межгосу-   дарственных   переговоров, в   том числе в   рамках Шанхайской   организации   сотрудничества,   Евразийского   экономического   сообщества и   Единого   экономического   пространства по   решению вопроса   взаимного   признания   туристских виз и   введения в   дальнейшем   единой туристской   визы для   стран-участников | Проекты   соглашений | МТС   (созыв),   МИД | II   квартал   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 61. | Принять меры по   созданию условий   для подготовки и   организации   международного   круиза по   Каспийскому морю:   Актау (Казахстан)   - Астрахань   (Россия) -   Махачкала   (Дагестан) *-* Баку   (Азербайджан) -   Энзели (Иран) -   Тукрменбаши   (Туркменистан) -   Актау (Казахстан) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МИД,   аким   Мангис-   тауской   области | 25 июля   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 62. | Внести предложе-   ния по вопросу   приобретения или   строительства   пассажирского   судна для   организации   морских круизов   в целях развития   туризма в   Каспийском   регионе | Предложе-   ния в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области   (созыв),   МИТ,   МТС, МТК | IV   квартал   2007   года |  | Не   требу-   ется |
| 63. | Разработать меры   по реализации   международного   проекта -   организации   круиза по   Каспийскому морю   с участием   России,   Азербайджана,   Ирана, Туркмении   и Казахстана | Проект   Плана   межведом-   ственных   международ-   ных   мероприятий | МТС   (созыв),   МИД,   аким   Мангис-   тауской   области | IV   квартал   2007   года |  | Не   требу-   ется |
| 64. | Проработать   вопрос создания   туристско-этно-   графического   комплекса   "Тальхиз" в   Алматинской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   аким   Алматин-   ской   области | 25 июля   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 65. | Принять меры по   обустройству   зоны отдыха Кендерли в целях развития пляжного туризма | Информация в Прави-   тельство Республики Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области | 10   января   2009   года |  | За счет   инвес-   тиций |
| 66. | Внести   предложения по   строительству   объектов индуст-   рии туризма в   городах Актау,   Атырау | Информация   в МТС | Акимы   Мангис-   тауской,   Атырау-   ской   областей | 10   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |
| 67. | Проработать   вопрос создания   комплекса   туристской   индустрии в   окрестностях   города Байконур   Кызылординской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   аким   Кызылор-   динской   области | 25   января   2008,   2009   годов |  | Не   требу-   ется |
| 68. | Принять меры по   развитию въездно-   го и внутреннего   туризма с   посещением   комплекса   "Байконур" | Информация   в МТС | МТС   (созыв),   МИД,   МОН,   КНБ,   аким   Кызылор-   динской   области | 10   января   2008   года |  | Не   требу-   ется |

|  |
| --- |
| **10. Меры по созданию и развитию туристского кластера в**  **Мангистауской области** |
| 69. | Внести предложе-   ние по проведению   ежегодных   международных   презентаций   прорывного   проекта создания   и развития   курортной зоны   отдыха Кендерли | Предло-   жение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области,   МТС | Еже-   годно | Не   требу-   ются | Не   требу-   ется |
| 70. | Внести предложе-   ние по созданию   17 "сервисных   точек" для   обеспечения 14   маршрутов по   Мангистауской   области:   1) горы Каратау   с посещением   святых мест;   2) горы Каратау   с посещением   курорта Кендерли;   3) посещение   Карагийской   впадины и   Устюртского   государственного   природного   заповедника   (охранная зона);   4) некрополь   Темир-баба,   Кендерли -   Каясанская   государственная   природная   заповедная зона;   5) Шопан-ата и   Бекет-ата;   6) Актау-Сити;   7) Устюртский   государственный   природный   заповедник   (охранная зона);   8) плато Каясан;   9) тур по Актау-   Сити;   10) горы Каратау;   11) северные горы   Каратау;   12) Каспийское   море, некрополи и   святые места в   западной части   Мангистауской   области;   13) каньон Саура;   14) остров Кулалы | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области,   МТС,   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | 2008-   2009   годы | Не   требу-   ются | Не тре-   буется |
| 71. | Внести предложе-   ние по созданию   особо охраняемых   природных   территорий в   Мангистауской   области | Предложе-   ние   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области,   МТС, МСХ,   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | 2008-   2009   годы | Не   требу-   ются | Не тре-   буется |
| 72. | Обеспечить меры   по реализации   инвестиционного   проекта междуна-   родного молодеж-   ного центра   туризма и отдыха   "Жаскала" | Информация   в МТС | Аким   Мангис-   тауской   области | Еже-   годно | 1500000,0 | Частные   инвес-   тиции |
| 73. | Организовать   учебный центр по   подготовке менед-   жеров, инструкто-   ров туризма,   специалистов   гостиничного и   ресторанного   бизнеса | Информация   в МТС | Аким   Мангис-   тауской   области | 2009   год | 1300000,0 | Частные   инвес-   тиции |
| 74. | Оказать содейст-   вие в реализации   проекта по   созданию первой   международной   водолазной школы   на территории   Республики   Казахстан | Информация   в МТС | Аким   Мангис-   тауской   области | 2008-   2009   годы | Не   требу-   ются | Не тре-   буется |
| 75. | Внести предложе-   ние по разработке   проектно-сметной   документации и   обеспечению нача-   ла строительства   инженерной,   транспортной   инфраструктуры и   объектов туризма   в курортной зоне   отдыха Кендерли | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области   МТС, МИТ,   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | 2008-   2009   годы | Не   требу-   ются | Не тре-   буется |
| 76. | Внести предложе-   ние о включении   аэропорта,   расположенного в   50 км от   г. Жанаозен и 20   км. от зоны   отдыха Кендерли,   в перечень   объектов,   строительство и   эксплуатация   которых будут   осуществлены на   основе договоров   концессии | Предло-   жение в   МЭБП | Аким   Мангис-   тауской   области,   МТК, МТС и   заинтере-   сованные   государст-   венные   органы | 2008   год | Не   требу-   ются | Не тре-   буется |
| 77. | Проводить работу   по привлечению   инвесторов для   строительства   объектов   туристской   инфраструктуры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Мангис-   тауской   области,   МТС | Еже-   годно | Не   требу-   ются | Не   требу-   ется |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. Реализации проекта Республиканская туристская   экспедиция (туристский поход) "Моя Родина - Казахстан"**   **(далее - экспедиция)** | | | | | | |
| 78. | Разработать   и принять   региональные   планы   мероприятий   по реализации   экспедиции | Информация   в МТС | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Февраль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 79. | Разработать и направить в местные исполнительные органы   рекомендации   по реализации   экспедиции | Рекоменда-   ции по   реализации   экспедиции | МТС | Февраль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 80. | Сформировать   областные и   районные   организационные   комитеты по   проведению   экспедиции | Информация в МТС | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Февраль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 81. | Разработать   маршруты   экспедиции | Решение   районных,   областных и   республи-   канского   организа-   ционных   комитетов по   проведению   экспедиции | МТС, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Февраль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 82. | Довести   совместный   приказ   Министерства   туризма и   спорта   Республики   Казахстан и   Министерства   образования   и науки   Республики   Казахстан "О   проведении   республиканской   туристской   экспедиции   "Моя Родина   - Казахстан"   до сведения   организаций   общего среднего,   технического   профессионального и высшего   образования,   специализирован-   ного образования   для одаренных   детей и интернатных   организаций | Информация   в МТС | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Февраль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 83. | Внедрить   изучение норм и   требований к   получению значка   "Казахстан   саяхатшысы" в   организациях   дополнительного   образования | Информация в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МОН | Июль   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 84. | Организовать   проведение   экспедиции   на первом и   втором этапе   в организациях общего среднего,   технического,   профессионального и высшего   образования,   специализирован-   ного образования   для одаренных   детей и   интернатных   организациях | Информация в МТС | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   МОН | Июль   2009   года |  | В пределах   средств   преду-   смотрен-   ных   местными   бюджетами на   2009 год |
| 85. | Организовать   проведение   экспедиции   на третьем   этапе, среди   участников   первого и   второго этапов   экспедиции | Информация в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МТС | Декабрь   2009   года |  | Республикан-   ский бюджет,   в пределах   средств   преду-   смот-   ренных по бюджет-   ной   програм-   ме 011 "Форми-   рование   турист-   ского   имиджа   Казах-   стана" |
| 86. | Принять меры   по размещению   участников   экспедиции в   общежитиях и   школах-   интернатах   при проведении   экспедиции | Информация   в МТС | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | В пределах   средств   преду-   смот-   ренных   местными   бюджетами на   2009 год |
| 87. | Обеспечить   санитарно-   эпидемиологиче-   ский контроль за   качеством   приготовления пищи при   проведении   экспедиции | Информация   в МТС | МЗ, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 88. | Принять меры по   организации   медицинского   обеспечения   участников   экспедиции | Информация   в МТС | МЗ, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 89. | Обеспечить   контроль за   проведением   активных   видов экспедиций   (горный, пеший, водный туризм,   рафтинг) | Информация   в МТС | МЧС | Декабрь   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 90. | Обеспечить   дорожную   безопасность   при передвижении   участников   экспедиции | Информация   в МТС | МВД, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 91. | Обеспечить   общественный   порядок в   местах   проживания   участников   экспедиции | Информация   в МТС | МВД, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | Не требуют-   ся |
| 92. | Проводить на   всех этапах   экспедиции   информационную   поддержку в   республиканских и   областных   средствах   массовой   информации | Медиа-план | МКИ, МТС,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Декабрь   2009   года |  | Респуб-   ликан-   ский бюджет,   в пределах   средств   преду-   смотрен-   ных по   бюджет-   ной   програм-   ме 025   "Прове-   дение   государ-   ственной   информа-   ционной полити-   ки" и местный   бюджет, в   пределах   средств   преду-   смот-   ренных по   бюджет-   ной   програм-   ме 002   "Прове-   дение   государ-   ственной   информа-   ционной   полити-   ки" |
| 93. | Принять меры   по расширению   сети станций   юных туристов,   клубов и секций по туризму в   организациях   дополнительного и общего среднего   образования,   специализирован-   ного образования   для одаренных   детей и   интернатных   организациях | Информация   в МТС | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   МОН | Декабрь   2009   года |  | В пределах   средств   преду-   смот-   ренных   местными   бюджетами на   2009 год |

|  |
| --- |
| **12. Развитие Щучинско-Боровской курортной зоны Акмолинской области** |
| 94. | Разработать комплексный проект градост-   роительного планирования развития   территории Щучинского   района | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   50000,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 95. | Завершить разработку   генеральных планов   г. Щучинска,   с. Катарколь,   с. Сары-Булак (бывш.   с. Воробьевка)   скорректировать   Генеральный план   п. Боровое и   разработать проект   детальной планировки | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   40000,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 96. | Разработка проекта и   вынос в натуру   водоохраной зоны и полос озера Майбалык | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   3500,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 97. | Изготовление и   установка специальных   знаков по периметру   определенной   водоохраной зоны и полос | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   20400,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 98. | Проведение   инвентаризации   собственников и   землепользовате-   лей на   территории Щучинско-   Боровской курортной зоны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   2500,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 99. | Разработка технико-   экономического   обоснования и ПСД по реконструкции разводящих водопроводных   сетей г. Щучинска   (III очередь) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   17000,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 100. | Разработка технико-   экономического   обоснования и ПСД на строительство и реконструкцию   водопроводных сетей п. Бурабай | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   15000,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 101. | Создание Центра по подготовке кадров для   организации сервисного   обслуживания отдыхающих в санаторно-   курортных   объектах и для служб национального парка «Бурабай» на базе профессионального   лицея 4 (г. Щучинск) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области | 2009   год | 2009 -   37500,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| **12.1. Энергоснабжение** |
| 102. | Строительство и   реконструкция   электрических сетей Щучинско-   Боровской   курортной зоны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области,   МЭМР | 2009   год | 2009 -   710000,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| 103. | Передислокация   геофизической   обсерватории   «Боровое» на новое место | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР | 2009   год | 2009 -   230000,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| **12.2. Санитарная очистка территорий** |
| 104. | Организация сбора и переработки твердо бытовых отходов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области,   СПК   «Сарыарка» | 2009   год | 2009 -   512000,0 | За   счет   инвес-   тиций |

|  |
| --- |
| **12.3. Автомобильно-дорожная сеть и транспорт** |
| 105. | Строительство   автодороги «Подъезд к   туристическому   развлекательному   центру в «Щучинско-   Боровской» курортной   зоне» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области,   МТК | 2009   год | 2009 -   1050000,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| 106. | Реконструкция   искусственной   взлетно-посадочной   полосы и аэровокзала   аэропорта   г. Кокшетау | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Аким   Акмо-   линской   области,   МТК | 2009   год | 2009 -   2160000,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| **12.4. Обеспечение безопасности** |
| 107. | Разработка ПСД и   строительство   пожарного депо в   г. Щучинске на 6   выездов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЧС | 2009   год | 2009 -   473589,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| 108. | Разработка ПСД и   строительство   пожарного депо в   г. Щучинске на 6   выездов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЧС | 2009   год | 2009 -   466636,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| 109. | Разработка ПСД и   строительство   пожарного депо в   п. Боровое на   6 выездов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЧС | 2009   год | 2009 -   466636,0 | За   счет   средств   респу-   бликан-   ского   бюджета |
| **13. Формирование зон с рекреационной хозяйственной специализацией** |
| 110. | Проведение комплексной оценки рекреационного потенциала   регионов в целях   зонирования и   определение приоритетных районов для   развития туризма | Предложе-   ния в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | Акимы   областей | Июль   2009   года |  | Не   требу-   ются |
| 111. | Разработать генеральные схемы развития   туристско-   рекреационного комплекса   регионов и республики | Приказ   МТС | МТС,   акимы   областей | Июль   2009   года |  | Не   требу-   ются |
| 112. | Разработать генеральные планы развития   рекреационных зон: в районе Михайловских   озер (Окуньи)   Уланского района;   в районе озера   Таинты Уланского   района; | Информация   в МТС | Аким   Восточно-   Казахс-   танской   области | 2009   год | 2009 -   3500,0 | За   счет   средств   мест-   ного   бюджета |
| 113. | Принять меры по   привлечению местного населения, проживающего в непосредственной близости от особо   охраняемых природных   территорий и   туристских объектов к   созданию местных   туристских сообществ   для развития   сельского туризма и производства   экологически чистых продуктов | Информация   в МТС | Акимы   областей | 2009   год |  | Не   требу-   ются |

       «Итого финансирование:   
      Из республиканского бюджета на 2007-2009 годы 7639438,0 тыс. тенге, в том числе:   
      2007 г. - 1329668,0 тыс. тенге;   
      2008 г. - 505543,0 тыс. тенге;   
      2009 г. - 5804227,0 тыс. тенге;   
      из местного бюджета, на 2007-2009 годы 189400,0 тыс. тенге, в том числе:   
      2009 г. - 189400,0 тыс. тенге;   
      за счет инвестиций, на 2007-2009 годы 3312000,0 тыс. тенге, в том числе:   
      2008 г. - 1500000,0 тыс. тенге;   
      2009 г. - 1812000,0 тыс. тенге;   
         
**Примечание:**   
\* объемы бюджетных средств, необходимых для реализации Государственной программы, будут уточняться при утверждении республиканского бюджета на соответствующий год.

**Расшифровка аббревиатур:**   
МВД       - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЗ        - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИД       - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ       - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН       - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МООС      - Министерство охраны окружающей среды Республики   
            Казахстан   
МСХ       - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
            Казахстан   
МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МЭБП      - Министерство экономики и бюджетного планирования   
            Республики Казахстан   
АИС       - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АС        - Агентство Республики Казахстан по статистике   
КНБ       - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
ГК РК     - государственный классификатор Республики Казахстан   
ГНПП      - Государственный национальный природный парк   
КПВЭД     - классификатор продукции по видам экономической   
            деятельности   
АО "МТО"  - акционерное общество "Материально-техническое   
            обеспечение индустрии туризма и спорта"   
ОКЭД      - общий классификатор видов экономической деятельности   
ПСД       - проектно-сметная документация   
ПРООН     - Программа Организации Объединенных Наций   
СМИ       - средства массовой информации   
ЮНВТО     - Всемирная туристская организация - специализированное   
            учреждение Организации Объединенных Наций   
АО Қазына - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
СПК       - Социально-предпринимательская корпорация   
МЭМР      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
            Республики Казахстан;   
МЧС       - Министерство по чрезвычайным ситуациям   
            Республики Казахстан;   
УДП       - Управление делами Президента Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан