

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2007 года N 209

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2006 года N 230 "О Государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан на 2007-2011 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам ответственным за выполнение Плана и иным организациям:   
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;   
      2) представлять в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана два раза в год, к 10 января и 10 июля.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан представлять два раза в год, к 25 января и 25 июля, сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден                
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
19 марта 2007 года N 209

**План мероприятий**   
**на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы**   
**развития физической культуры и спорта в Республике Казахстан**   
**на 2007-2011 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 10.11.2009 № 1803.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы,   тыс.   тенге | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **1. Совершенствование нормативной правовой базы отрасли** |
| 1.1. | Продолжить   работу по   совершенство-   ванию норма-   тивной право-   вой базы   физической   культуры и   спорта | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25   июля   еже-   годно |  | Не   тре-   бует-   ся |
| 1.2. | Разработать   методические   рекомендации   по организации   деятельности   спортивных   клубов по   видам спорта | Методи-   ческие   рекомен-   дации | МТС,   МОН | До 20   декабря   2007   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
| 1.3. | Разработать   методические   рекомендации   по организации   деятельности   врачебно-   физкультурных   диспансеров | Методи-   ческие   рекомен-   дации | МЗ,   МТС | До 20   декабря   2007   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **2. Укрепление и развитие материально-технической базы** |
| 2.1. | Обеспечить   строительство   типовых физ-   культурно-   оздоровитель-   ных комплексов   в районных   центрах,   городах рес-   публиканского   и областного   значения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   АДСиЖКХ,   акимы   Павло-   дарской,   Южно-   Казах-   станской   областей | 25   января   еже-   годно | 2008 -   1612930\*   2009 -   1060000\*  2007 -   185000   2008 -   117500\*   2009 -   50000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет        Местные   бюджеты |
| 2.2. | Обеспечить   строительство: | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   Акмо-   линской   и Алма-   тинской   областей |  |  |  |
| 2.2.1. | республикан-   ской спортив-   ной базы   Олимпийской   подготовки   в Алматинской   области; | 25   января   еже-   годно | 2007 -   2000000   2008 -   5302765\*   2009 -   3000000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.2.2. | республикан-   ской лыжной   базы в городе   Щучинске   Акмолинской   области | 25   января   еже-   годно | 2007 -   1000000   2008 -   2992880\*   2009 -   2700000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3. | Обеспечить   строительство   спортивных   объектов для   проведения   зимних   Азиатских   игр 2011 года   в городе   Алматы: | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   аким   города   Алматы | 25   января   еже-   годно |  |  |
| 2.3.1. | универсального   дворца спорта   на 15 тыс.   зрителей; | 2008 -   9457066\*   2009 -   9476032\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.2. | комплекса   лыжных   трамплинов   (К-90, К-120); | 2008 -   2921000\*   2009 -   1524000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.3. | лыжного   стадиона; | 2008 -   635000\*   2009 -   635000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.4. | стадиона для   биатлона; | 2008 -   889000\*   2009 -   762000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.5. | горнолыжной   базы; |  | За счет   инвес-   тиций |
| 2.3.6. | Олимпийской   деревни; |  | За счет   инвес-   тиций |
| 2.4. | Обеспечить   реконструкцию   объектов для   проведения   зимних Азиат-   ских игр 2011   года в городе   Алматы: | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   аким   города   Алматы | 25   января   еже-   годно |  |  |
| 2.4.1. | Дворца спорта   имени Балуана   Шолака | 2008 -   190500\*   2009 -   190500\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.4.2. | Спортивного   комплекса   "Медео" | 2008 -   2440000\*   2009 -   1370000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5. | Обеспечить   строительство   спортивных   объектов в   регионах   Казахстана: | Информация   в МТС | Акимы   Алматин-   ской,   Караган-   динской   Восточно-   Казах-   станской,   Северо-   Казах-   станской,   Павлодар-   ской   областей |  |  |  |
| 2.5.1. | завершить   строительство   ипподрома   в городе   Талдыкорган   Алматинской   области; | 10   января   еже-   годно | 2007 -   15000   2009 -   20000\* | Местные   бюджеты |
| 2.5.2. | строительство   плавательного   бассейна   Центра   подготовки   олимпийского   резерва   в городе   Караганде; | 10   января   еже-   годно | 2007 -   20000   2008 -   50000\*   2009 -   55000\* | Местные   бюджеты |
| 2.5.3. | строительство   стадиона   в поселке   Глубокое   Глубоковского   района   Восточно-   Казахстанской   области; | 10   января   еже-   годно | 2007 -   14000   2008 -   22000\*   2009 -   26000\* | Местные   бюджеты |
| 2.5.4. | завершение   строительства   борцовского   зала в городе   Аягоз Восточно-   Казахстанской   области; | 10   января   2008   года | 2007 -   19050 | Местные   бюджеты |
| 2.5.5. | строительство   стадиона в   селе Талшык   Акжарского   района Северо-   Казахстанской   области; | 10   января   2008   года | 2007 - 50000 | Местные   бюджеты |
| 2.5.6. | строительство   футбольного   поля с   искусственным   покрытием с   подогревом   (110м\*70м) на   центральном   стадионе в   городе   Павлодаре; | 10   января   2008   года | 2007 -   130000 | Местные   бюджеты |
| 2.5.7. | строительство   спортивного   комплекса в   селе Шарбакты   Щербактинского   района   Павлодарской   области; | 10   января   еже-   годно | 2007 -   50000   2008 -   350000\* | Местные   бюджеты |
| 2.5.8. | строительство   спортивного   комплекса для   игры в хоккей   с шайбой в   селе Кашыр   Качирского   района   Павлодарской   области | 10   января   2008   года | 2007 -   15000 | Местные   бюджеты |
|  | **3. Обеспечение отрасли квалифицированными специалистами** |
| 3.1. | Совершенство-   вать   подготовку   специалистов   со средним   профессиональ-   ным образова-   нием в области   спорта | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   139195   2008 -   147547\*   2009 -   156400\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3.2. | Внести   предложение   о создании   центров   повышения   квалификации   для специалис-   тов отрасли   физической   культуры и   спорта | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | до 25   декабря   2007   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
| 3.3. | Внести   предложение   по разработке   учебных прог-   рамм для   подготовки   специалистов   физической   культуры по   изучению курса   адаптивной   физической   культуры | Предло-   жение в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МОН,   МЗ | II   квартал   2009   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **4. Научно-методическое и медицинское обеспечение** |
| 4.1. | Прикладные   научные иссле-   дования в   области спорта   высших дости-   жений | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25   июля   еже-   годно | 2007 -   40000   2008 -   42400\*   2009 -   44944\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.2. | Внести   предложение   о создании   научно-иссле-   довательского   института по   проблемам   спорта высших   достижений | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС,   МОН | до 20   декабря   2008   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
| 4.3. | Продолжить   работу по   аккредитации   и совершенст-   вованию   деятельности   Республикан-   ского госу-   дарственного   казенного   предприятия   "Антидопин-   говая"   лаборатория   спортсменов   Комитета по   спорту   Министерства   туризма и   спорта   Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   50246   2008 -   53260\*   2009 -   56456\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.4. | Проведение   диспансериза-   ции спортсме-   нов, медицин-   ского обеспе-   чения учебно-   тренировочного   процесса,   профилактики   спортивного   травматизма,   лечения и   восстановления   спортсменов,   обеспечения их   витаминными,   медико-биоло-   гическими и   восстанови-   тельными   препаратами | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МЗ | 25   января,   25   июля   еже-   годно | 2007 -   119723   2008 -   126906\*   2009 -   134000\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 4.5. | Разработать и   издать методи-   ческие пособия   и программы   подготовки   спортсменов   по видам спор-   та для   детско-   юношеских   спортивных   школ | Информация   в МТС | Акимы   Южно-   Казах-   станской   области   и города   Алматы | 10   января,   10 июля   еже-   годно | 2007 -   1400   2008 -   1400\*   2009 -   1100\* | Местные   бюджеты |
|  | **5. Утверждение принципов здорового образа жизни**  **посредством развития физической культуры и спорта** |
|  | **5.1. Совершенствование физического воспитания детей**  **дошкольного и школьного возрастов** |
| 5.1.1. | Разработка   методических   пособий и   рекомендаций   для родителей   по физическому   воспитанию   детей   дошкольного   возраста | Методи-   ческие   пособия | Акимы   Южно-   Казах-   станской   области   и города   Алматы | до 20   декабря   еже-   годно | 2007 -   900   2008 -   1900\*   2009 -   900\* | Местные   бюджеты |
| 5.1.2. | Обеспечить   переход обще-   образователь-   ных школ на   три урока   физической   культуры   и раздельного   обучения | Информация   в МТС | Аким   Западно-   Казах-   станской   области,   МОН | 10   января,   10 июля   еже-   годно | 2007 -   488170   2008 -   488170\*   2009 -   488170\* | Местные   бюджеты |
| 5.1.3. | Создание   условий для   проведения   занятий по   физическому   воспитанию   с детьми,   отнесенными   по состоянию   здоровья к   специальной   медицинской   группе в обще-   образователь-   ных школах,   организациях   среднего и   высшего про-   фессионального   образования | Информация   в МТС | Акимы   Западно-   Казах-   станской,   Мангис-   тауской,   Южно-   Казах-   станской   областей,   МОН | 10   января,   10 июля   еже-   годно | 2007 -   48898   2008 -   46234\*   2009 -   47770\* | Местные   бюджеты |
| 5.1.4. | Совершенство-   вание вне-   школьной формы   организации   физической   детско-   юношеских   клубов | Информация   в МТС | Акимы   Мангис-   тауской   области   и города   Алматы,   МОН | 10   января,   10 июля   еже-   годно | 2007 -   18000   2008 -   20000\*   2009 -   21000\* | Местные   бюджеты |
| 5.1.5. | Разработать   методические   рекомендации   по организации   деятельности   специализиро-   ванных классов   по видам   спорта с прод-   ленным днем   обучения и   углубленным   учебно-трени-   ровочным про-   цессом | Методи-   ческие   рекомен-   дации | МОН,   МТС | II   квартал   2008   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **5.2. Физическое воспитание студентов и учащихся**  **в высших и средних специальных учебных заведениях** |
| 5.2.1. | Проработать   вопрос созда-   ния студен-   ческого   физкультурно-   спортивного   общества   "Сункар" | Информация   в МТС | МОН | 10   января   2008   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **5.3. Физическая подготовка военнослужащих, сотрудников**  **правоохранительных органов и силовых структур** |
| 5.3.1. | Разработать   программы   физического   воспитания   личного соста-   ва вооруженных   сил, сотруд-   ников право-   охранительных   органов и   силовых   структур | Информация   в МТС | МО,   МВД | 10   января   2008   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
| 5.3.2. | Разработать и   внедрить   военно-прик-   ладные и про-   фессионально-   прикладные   комплексы   физических   упражнений | Информация   в МТС | МО,   МВД | 20   декабря   2007   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **5.4. Физическая культура среди населения** |
| 5.4.1. | Проведение   соревнований   по националь-   ным и массовым   видам спорта   для всех воз-   растных групп   населения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   52007   2008 -   55127\*   2009 -   58435\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5.4.2. | Внести   предложение   о создании   ведомственных   спортивных   обществ | Предложения   в МТС | Государ-   ственные   органы и   заинтере-   сованные   органи-   зации | до 20   декабря   2009   года |  | Не   тре-   бует-   ся |
|  | **5.5. Физическая подготовка и спорт среди инвалидов** |
| 5.5.1. | Вовлечение в   физкультурно-   спортивную   жизнь   инвалидов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   МЗ,   акимы   Алма-   тинской,   Восточно-   Казах-   станской,   Костанай-   ской,   Мангис-   тауской,   Южно-   Казах-   станской   областей   и города   Алматы | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   86659   2008 -   97984\*   2009 -   104429\* | Местные   бюджеты |
|  | **6. Подготовка спортивного резерва**  **и спортсменов международного класса** |
| 6.1. | Продолжить   работу по   расширению   сети и   развитию   детско-   юношеских   спортивных   школ и школ   олимпийского   резерва с   целью   обеспечения   в них   занимающихся   до 8 % детей   школьного   возраста | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   Западно-   Казах-   станской,   Восточно-   Казах-   станской,   Жамбыл-   ской,   Кызылор-   динской,   Коста-   найской,   Павло-   дарской,   Южно-   Казах-   станской,   Караган-   динской   областей   и городов   Астаны,   Алматы | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   9394243   2008 - 9597122\*   2009 - 11545703\* | Местные   бюджеты |
| 6.2. | Обеспечить   развитие школ-   интернатов   для одаренных   в спорте детей   в регионах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   Западно-   Казах-   станской,   Жамбыл-   ской,   Кызылор-   динской,   Манги-   стауской,   Павлодар-   ской,   Караган-   динской   областей | 25   января,    25 июля ежегодно | 2007 -   3772000   2008 -   3802514\*   2009 -   4128926\* | Местные бюджеты |
| 6.3. | Обеспечить   развитие   региональных   Центров   подготовки   олимпийского   резерва | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   Западно-   Казах-   станской,   Жамбыл-   ской,   Кызылор-   динской,   Коста-   найской,   Мангис-   тауской,   Караган-   динской   областей | 25   января,   25   июля   еже-   годно | 2007 -   1043678   2008 -   1253668\*   2009 -   1540464\* | Местные   бюджеты |
| 6.4. | Создание и   функциониро-   вание 4-х   специализиро-   ванных центров   олимпийской   подготовки   (бокс, вело-   спорт, тяжелая   атлетика,   борьба) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25   июля   еже-   годно | 2007 -   706275   2008 -   755714\*   2009 -   808614\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.5. | Развитие цент-   ров олимпийс-   кой подготовки   по зимним и   летним видам   спорта в горо-   дах Алматы,   Астана, Усть-   Каменогорск | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25   июля   еже-   годно | 2007 -   726696   2008 -   770297\*   2009 -   816515\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.6. | Обеспечить   проведение   республикан-   ских комплекс-   ных спортивных   мероприятий: | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   областей   и городов   Астаны,   Алматы | 25   января,   25 июля   еже-   годно |  |  |
| 6.6.1. | 2-х летней   Спартакиады   Республики   Казахстан; | 2007 -   28960 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.6.2. | 1-х зимних   Молодежных игр   Республики   Казахстан; | 2007 -   6980 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.6.3. | Паралимпийских   игр Республики   Казахстан; | 2007 -   10000 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.6.4. | 3-й Спартакиа-   ды ветеранов   спорта   Республики   Казахстан; | 2008 -   7473\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7. | Обеспечить   подготовку и   участие   сборных команд   Казахстана в: | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | 25   января,   25 июля   еже-   годно |  |  |
| 6.7.1. | 6-х зимних   Азиатских   играх в   городе Чанг   Чуне (Китай); | 2007 -   71940 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.2. | 7-х   Центрально-   Азиатских игр   в городе   Ташкенте   (Узбекистан); | 2007 -   6084 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.3. | Международных   спортивных   играх   государств-   участников   СНГ; | 2007 -   2200   2009 -   2464\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.4. | XXIX Олимпийс-   ких играх в   городе Пекине   (Китай); | 2008 -   117374\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.5. | Паралимпийских   летних играх   (Китай); | 2008 -   15222\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.6. | 1-х   Евразийских   спортивных   играх среди   девушек и   юношей в   городе Бресте   (Беларусь); | 2007 -   21756 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7.7. | чемпионатах   мира, Азии,   Кубках мира и   других между-   народных   соревнованиях | По   кален-   дарному   плану | 2007 -   1287490   2008 -   1364739\*   2009 -   1446624\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.8. | Государствен-   ная социальная   поддержка   заслуженных   спортсменов и   тренеров | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   11647   2008 -   12346\*   2009 -   13087\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.9. | Обеспечить   функциониров-   ание Дирекции   штатных нацио-   нальных команд | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   1197391   2008 -   1269234\*   2009 -   1345389\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.10. | Проведение   республиканс-   кого конкурса   "Спортсмен   года" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января   еже-   годно | 2007 -   2067   2008 -   2191\*   2009 -   2322\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.11. | Обеспечить   функционирова-   ние республи-   канских школ   высшего   спортивного   мастерства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   198032   2008 -   209914\*   2009 -   222508\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.12. | Обеспечить   функциониро-   вание респуб-   ликанских   школ-интерна-   тов для   одаренных в   спорте детей | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   670458   2008 -   710685\*   2009 -   753326\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.13. | Создание и   функционирова-   ние государст-   венного учреж-   дения "Респуб-   ликанская   школа-интернат   для одаренных   в спорте детей   в микрорайоне   "Шанырак"»в   городе Алматы | Поста-   новление   Прави-   тельства   Республики   Казахстан | МТС | 25   января,   25 июля   еже-   годно | 2007 -   182447   2008 -   193394\*   2009 -   204997\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **7. Пропаганда физической культуры и спорта** |
| 7.1. | Информационная   поддержка   спортивных   мероприятий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС,   МКИ | 25   января,   25   июля   еже-   годно |  | не   тре-   бует-   ся |
| 7.2. | Внести   предложение   по организации   спортивной   лотереи | Предложение   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МТС | До 25   декабря   2007   года |  | не   тре-   бует-   ся |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  | **Республикан-**   **ский бюджет** |  |  |  | 2007 -   8531594   2008 -   32294965\*   2009 -   26783613\* |  |
|  | **Местный**   **бюджет** |  |  |  | 2007 - 15351998   2008 - 15848492\*   2009 -   18029462\* |  |

**Примечание** :   
      \* объемы бюджетных средств, необходимых для реализации Программы, будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

**Расшифровка аббревиатур** :   
      МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МИД     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики  
                Казахстан  
      МКИ     - Министерство культуры и информации Республики  
                Казахстан  
      МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МО      - Министерство обороны Республики Казахстан  
      МТС     - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства  
                и жилищно-коммунального хозяйства

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан