

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2007 года N 223

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в  постановление Правительства Республики Казахстан от 6 декабря 2004 года N 1278 "О Программе "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы" следующие изменения и дополнения:   
      1) в преамбуле слова "пункта 7.5.1 Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903, и" исключить;   
      2) в пункте 3 слова "два раза в год," заменить словом "ежегодно", слова "и 10 августа," исключить;   
      3) в пункте 4 слова "Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Есимова А.С." заменить словами "Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.";   
      4) в Программе "Охрана окружающей среды Республики Казахстан на 2005-2007 годы", утвержденной указанным постановлением:   
      в  разделе 1 . "Паспорт Программы":   
      в строке "Основание для разработки" слова "Пункт 7.5.1 Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903;" исключить;   
      в строке "Необходимые ресурсы и источники их финансирования":   
      цифры "6407,3" заменить цифрами "10185,7";   
      цифры ""1362,2\*" заменить цифрами "5140,6";   
      в абзаце первом раздела 2 "Введение" слова "пунктом 7.5.1 Плана мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903, и" исключить;   
      в разделе 5. "Основные направления и механизмы реализации Программы":   
      в  подразделе 5.1.2 . "Экологизация экономики":   
      в абзаце пятом после слова "международными," дополнить словами "разработаны методические указания по обеспечению такого перехода,";   
      в  подразделе 5.1.4 . "Развитие системы мониторинга окружающей среды":   
      в предпоследнем абзаце после слова "деятельности" дополнить словами ", а также в бассейнах озера Балхаш, реки Нуры, в Щучинско-Боровской курортной зоне, на территории специальной экономической зоны "Морпорт "Актау", аэродинамической ситуации города Алматы и аэрокосмического мониторинга";   
      в  подразделе 5.1.5 . "Научное обеспечение охраны окружающей среды":   
      абзац четвертый дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Организованы исследования по разработке и созданию электронного атласа Республики Казахстан.";   
      абзац шестой дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Будут проведены комплексные экологические исследования на указанной территории для определения путей ее устойчивого развития.";   
      дополнить абзацем следующего содержания:   
      "Для решения проблем трансграничного характера необходимо исследовать экологическое состояние приграничных районов Казахстана.";   
       подраздел 5.2.3 . "Сохранение биоразнообразия" дополнить абзацами следующего содержания:   
      "Для проведения оценки природного риска зернопроизводства в Северном Казахстане предусматривается разработать систему мониторинга на базе геоинформационных систем атмосферной и почвенной засух.   
      В целях улучшения экологического состояния Баянаульского государственного национального природного парка необходимо проведение ландшафтных исследований территории парка, изучения пирогенных смен растительности на месте основных гарей, проведение исследований по обеспечению устойчивого развития природного парка.";   
       подраздел 5.2.4 . "Охрана окружающей среды Каспийского моря" дополнить абзацем следующего содержания:   
      "В целях определения оптимальных режимов хозяйственного использования и охраны шельфа и побережья казахстанского Прикаспия на основе оценки экологического состояния природно-хозяйственных систем необходимо провести функциональное зонирование региона. Оценка негативного влияния нефтегазовой деятельности на биологические ресурсы Каспийского бассейна ориентирована на разработку мероприятий по его снижению.";   
      в  подразделе 5.2.5 . "Дефицит, загрязнение и истощение водных ресурсов":   
      в абзаце четвертом:   
      после слов "подземных" дополнить словами "и поверхностных";   
      дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Необходимо на примере малых рек Иле-Балхашского бассейна изучить экологическое состояние малых рек и обеспечение их экологической безопасности путем рационального использования стока и их охраны.";   
      дополнить абзацем шестым следующего содержания:   
      "Реализация инвестиционных проектов по строительству очистных сооружений и существующих инженерных сетей городов и населенных пунктов страны позволит повысить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Казахстана.";   
      абзац седьмой дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Проведение изыскательных работ по защите реки Илек от загрязнений бором и шестивалентным хромом позволит выделить первоочередные объекты (приоритеты) при реализации проекта.";   
      в  подразделе 5.2.8 . "Загрязнение воздушного бассейна":   
      дополнить абзацем третьим следующего содержания:   
      "создание информационной модели системы управления экологической безопасности теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) для снижения выбросов в окружающую среду;";   
      в абзаце третьем после слова "Казахстан" дополнить словом ", создание";   
      дополнить абзацем четвертым следующего содержания:   
      "исследование воздействия ветропесчаного потока с открытых карьеров, отвалов и хвостохранилищ предприятий промышленности в разрезе отраслей и регионов на организм человека и окружающую среду;";   
      в  подразделе 5.2.9 . "Радиоактивное загрязнение":   
      абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Провести исследования с целью определения источников образования радиоактивных отходов и их классификации для последующего создания кадастра радиационно-опасных объектов на территории Республики Казахстан.";   
      в абзаце четвертом:   
      после слова "Северного" дополнить словами "и Южного";   
      дополнить словами ", разработать методы очищения открытых водоемов и почвы, загрязненных радиоактивными отходами уранодобывающих предприятий";   
      в  подразделе 5.2.10 . "Химическое загрязнение":   
      абзац первый дополнить предложением вторым следующего содержания:   
      "Будут проведены экологическая оценка территорий, загрязненных полихлордифенилами, и исследования экологически безопасного разложения отходов, содержащих полихлордифенилы.";   
      дополнить абзацем следующего содержания:   
      "Будет проведена комплексная оценка загрязнения окружающей среды свинцом и разработана система мониторинга и реабилитации загрязненных территорий.";   
      в  подразделе 5.2.11 . "Промышленные и бытовые отходы":   
      абзац четвертый дополнить словами ", и созданию Государственного кадастра отходов.";   
      в  подразделе 5.2.12 . "Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера" дополнить абзацем следующего содержания:   
      "Разработка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по защите окружающей среды от газов техногенного характера.";   
      в  подразделе 5.2.13 . "Установление связи между заболеваниями людей и качеством окружающей среды":   
      абзац третий дополнить словами ", а также в районах Западно-Казахстанского региона и Южно-Казахстанской области, разработать для региона озера Арал экологические методы оздоровления населения.";   
      в  разделе 6 . "Необходимые ресурсы и источники их финансирования":   
      цифры "6407,3" заменить цифрами "10185,7";   
      цифры "1362,2\*" заменить цифрами "5140,6";   
      раздел 8. "План мероприятий по реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Приложение               
к постановлению Правительства     
Республики Казахстан          
от 20 марта 2007 года N 223

**8. План мероприятий по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответст-   венные за   исполнение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **1. Оптимизация системы управления качеством**  **охраны окружающей среды** |
|  | **1.1. Экологизация законодательства** |
| 1.1.1 | Подготовить пред-   ложения по научно-   обоснованным под-   ходам усовершенст-   вования нормативной   правовой базы в   части охраны   окружающей среды   с использованием   теории системного   анализа | Предложе-   ния в МООС | МСХ, МЭМР | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.1.2 | Разработать эколо-   гические нормативы   и требования | Приказы   МООС | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 40,0   2007 г.   - 40,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.1.3 | Разработать   нормативно-правовые   акты по охране био-   ресурсов Каспийско-   го моря, в том   числе методические   указания определе-   ния ущерба, наноси-   мого Каспийскому   морю (прежде всего,   рыбным запасам) при   проведении нефтяных   операций и в резу-   льтате аварийных   разливов нефти | Приказы   МСХ | МСХ,   МООС | IV   квартал   2007   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **1.2. Экологизация экономики** |
| 1.2.1 | Разработать методы   эколого-экономичес-   кой оценки природ-   ных объектов и эко-   номической эффек-   тивности природо-   охранных мероприя-   тий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,5   2006 г.   - 3,7   2007 г.   - 3,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.2 | Проводить экологи-   ческую экспертизу   программ, планов,   проектов норматив-   ных правовых актов   и других материалов | Заключения   государст-   венной   экологи-   ческой   экспертизы | МООС | По мере   поступ-   ления | 2005 г.   - 10,9   2006 г.   - 11,5   2007 г.   - 7,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.3 | Постоянно совершен-   ствовать научно   обоснованные подхо-   ды оптимизации раз-   решительной системы   природопользования   и экологической   экспертизы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.4 | Разработать научно-   практическую модель   государственного   контроля охраны   окружающей среды   в пределах компе-   тенции МООС | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.5 | Подготовить предло-   жения по информа-   ционному сопровож-   дению охраны окру-   жающей среды на   основе геоинформа-   ционных технологий | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.2.6 | Подготовить предло-   жения по научному   обеспечению перехо-   да на международные   экологические стан-   дарты ИСО 14000 | Предложения   в МООС | МИТ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.2.7 | Провести исследова-   ния по разработке   экологически эффек-   тивных и ресурсо-   сберегающих техно-   логий, производств,   видов сырья, мате-   риалов, продукции   и оборудования | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 15,0   2006 г.   - 15,7   2007 г.   - 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.8 | Разработать и апро-   бировать научно   обоснованные инди-   каторы и показатели   в области охраны   окружающей среды,   а также научно-   методологические   основы определения   пределов устойчи-   вости и экологичес-   кой емкости   природных систем | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.9 | Осуществить обеспе-   чение лабораторным   оборудованием и   форменным обмунди-   рованием террито-   риальных управлений   Министерства охраны   окружающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 300,2   2007 г.   - 319,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.10 | Подготовить предло-   жения по обеспече-   нию территориальных   управлений охраны   окружающей среды   служебными помеще-   ниями | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.2.11 | Разработать методи-   ческие указания   научного перехода   на международные   экологические стан-   дарты ИСО 14000 | Приказ   МООС | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **1.3. Экологизация общества** |
| 1.3.1 | Создать Единую   информационную   систему охраны   окружающей среды   на основе современ-   ных технических   возможностей | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ, МСХ,   АЗР,   акиматы   областей | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 41,0   2006 г.   - 45,1   2007 г.   - 466,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.3.2 | Подготовить предло-   жения по внедрению   инновации по эколо-   гическому образова-   нию в государствен-   ную систему сред-   него образования   Республики Казах-   стан | Предложения   в МООС | МОН | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.3.3 | Внести предложения   по внедрению   образовательных   программ по   экологической   безопасности | Предложения   в МООС | МОН | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.3.4 | Обеспечить освеще-   ние и пропаганду в   средствах массовой   информации вопросов   экологии | Информация   в МООС | МКИ,   МООС | 10 фев-   раля   2006   года | 2005 г.   - 77,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.3.5 | Подготовить предло-   жения по созданию   периодических изда-   ний экологического   содержания на   бумажных и элект-   ронных носителях | Предложения в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
|  | **1.4. Развитие системы мониторинга окружающей среды** |
| 1.4.1 | Обеспечить   проведение   гидрометеорологи-   ческого мониторинга | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 857,6   2006 г.   - 900,5   2007 г.   - 1401,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.2 | Произвести текущий   ремонт на сущест-   вующих гидрометео-   рологических стан-   циях и постах | Информация в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 80,4   2007 г.   - 33,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.3 | Подготовить предло-   жения по обеспече-   нию служебными   зданиями областные   центры гидрометео-   рологии (ЦГМ). | Предложения в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.4 | Организовать новые   пункты наблюдений   в соответствии с   требованиями Все-   мирной метеорологи-   ческой организации   метеорологические:   в 2005 году - 3   станции   в 2007 году - 2   станции | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 21,5   2007 г.   - 36,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| гидрологические:   в 2005 году - 20   постов   в 2007 году - 10   постов | 2005 г.   - 121,7   2007 г.   - 146,9 |
| 1.4.5 | Произвести текущий   ремонт   в 2005 году - 12   химических   лабораторий   в 2007 году - 7   химических   лабораторий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 18,4   2007 г.   - 11,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.6 | Осуществить перенос   пунктов наблюдений   с целью получения   репрезентативных   наблюдений:   в 2005 году - 4   метеостанции (МС),   2 гидропоста (ГП);   в 2007 году - 4 МС,   1 ГП | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 14,4   2007 г.   - 25,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.7 | Приобрести 14 еди-   ниц спецавтотранс-   порта с лаборатор-   ным оборудованием   для маршрутных аг-   рометеорологических   наблюдений в 2005   году;   в 2007 году - 14   единиц | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 29,7   2007 г.   - 16,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.8 | Организовать агро-   метеорологические   пункты наблюдения:   в 2005 году - 5   станций (Сарканд,   Кызан, Чингирлау,   Золотая нива,   Шиен);   в 2007 году - 50   станций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 4,0   2007 г.   - 24,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.9 | Обеспечить аэроло-   гические станции   радиолокационными   системами темпера-   турно-ветрового   зондирования:   в 2005 году - 1   система (город   Кызылорда) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февраля   2006   года | 2005 г.   - 21,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.10 | Приобрести элект-   ронно-цифровые   барометры БРС для   замены ртутных   барометров 1 класса   вредности:   в 2005 году - 25   БРС;   в 2007 году - 50   БРС | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 8,8   2007 г.   - 12,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.11 | Приобрести и заме-   нить на радирующих   станциях и постах   устаревшие радио-   станции на радио-   станции нового типа   с пакетной переда-   чей данных:   в 2005 году - 17   радиостанций с   комплектом радио-   мачт; в 2007 году   - 10 радиостанций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,8   2007 г.   - 4,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.12 | Приобрести и заме-   нить флюгеры Вильда   для измерения ско-   рости и направления   ветра на анеморум-   бометры (М-63-М):   в 2005 году - 30   станций;   в 2007 году - 30   станций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 8,2   2007 г.   - 7,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.13 | Приобрести 6 комп-   лектов портативных   поверочных комплек-   сов для поверки   электронных баро-   метров в 2005   году; 2 комплекта   в 2007 году | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 4,9   2007 г.   - 2,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.14 | Приобрести и уста-   новить автоматичес-   кие метеорологичес-   кие станции с авто-   матизированным ра-   бочим местом техни-   ка-метеоролога:   в 2005 году - 4   станции (города   Актобе, Кызылорда,   Уральск, Шымкент);   в 2007 году - 7   станций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 18,0   2007 г.   - 69,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.15 | Приобрести и произ-   вести установку   комплектов испаро-   меров ГГИ-3000:   в 2005 году- 11   гидропостов; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   2006   года | 2005 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.16 | Приобрести для   гидрологических   постов:   измерители скорости   потока воды:   в 2005 году - 40   гидропостов;   в 2007 году - 10   гидропостов; | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,8   2007 г.   - 2,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| гидрологические   регистраторные   комплексы (ГРК):   в 2005 году - 2   (Алматинская   область); | 2005 г.   - 1,7 |
| цифровые поплавко-   вые уровнемеры в   комплекте с элект-   ронно-вычислитель-   ной техникой:   в 2005 году - 6   штук | 2005 г.   - 2,5 |
| 1.4.17 | Приобрести специа-   лизированное морс-   кое судно с лабора-   торным оборудова-   нием для ведения   гидрометрических и   гидрохимических   работ на Каспийском   море | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля   2006   года | 2005 г.   - 343,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.18 | Приобрести специа-   лизированное судно   (плавучую лабора-   торию) для ведения   гидрометрических и   гидрохимических ра-   бот на озере Балхаш | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февраля   2006   года | 2005 г.   - 100,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.19 | Подготовить предло-   жения по переходу   к автоматизирован-   ному рабочему месту   метеоролога на   метеорологических   станциях | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2006   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.20 | Обеспечить прове-   дение государствен-   ного мониторинга   состояния окружаю-   щей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 95,5   2006 г.   - 100,3   2007 г.   - 142,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.21 | Открыть дополните-   льные стационарные   посты наблюдений   за загрязнением   атмосферного возду-   ха в 2005 году - 5   постов (Боровое,   Темиртау, Балхаш,   Уральск, Атырау);   в 2007 году - 3   поста | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 41,9   2007 г.   - 53,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.22 | Приобрести пробоот-   борники и измери-   тельную аппаратуру   для наблюдений за   состоянием атмос-   ферных осадков:   в 2005 году - 10   станций;   в 2007 году - 10   станций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 14,2   2007 г.   - 5,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.23 | Приобрести аналити-   ческое оборудование   для анализа тяжелых   металлов и пестици-   дов:   в 2005 году - ЦГМ   города Астана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   2006   года | 2005 г.   - 19,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.24 | Приобрести измери-   тельную аппаратуру   для радиационного   мониторинга (гамма-   фон и суммарная   бета-активность):   в 2005 году - 25   станций;   в 2007 году - 25   станций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 1,5   2007 г.   - 1,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.25 | Приобрести мобиль-   ные (передвижные)   лаборатории с изме-   рительной аппарату-   рой для мониторинга   окружающей среды:   в 2005 году - 4   (ЦГМ городов   Алматы, Астана,   Караганда);   в 2007 году - 2   штук | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 21,9   2007 г.   - 21,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.26 | Приобрести приборы   и оборудование для   модернизации стан-   ции комплексного   фонового мониторин-   га Боровое:   автоматический га-   зоанализатор с пер-   сональным компьюте-   ром и программным   обеспечением для   определения загряз-   няющих веществ и   тяжелых металлов   в атмосферном   воздухе; комплект   автоматической   метеостанции;   комплект портатив-   ной гидрохимической   лаборатории для   определения загряз-   няющих веществ в   поверхностных во-   дах; радиотелефон | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февраля   2006   года | 2005 г.   - 25,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.27 | Приобрести 14   домиков-убежищ для   7 снегомерных марш-   рутов в 2005 году;   в 2007 году - 2 до-   мика для 2 х снего-   мерных маршрутов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 4,2   2007 г.   - 1,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.28 | Открыть 2 снегомер-   ных маршрута | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   2006   года | 2005 г.   - 3,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.29 | Подготовить предло-   жения по авиаметео-   рологическому   обеспечению | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.30 | Приобрести оборудо-   вание для сетевых   лабораторий наблю-   дений за состоянием   загрязнения окру-   жающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 52,6   2007 г.   - 16,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.31 | Подготовить предло-   жения по техничес-   кому оснащению   научных лабораторий   исследования антро-   погенного воздейст-   вия на окружающую   среду и климат | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.32 | Провести мониторинг   экологического сос-   тояния участков   территории Респуб-   лики Казахстан,   подверженной воз-   действию ракетно-   космической деяте-   льности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 25,0   2006 г.   - 26,3   2007 г.   - 26,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.33 | Создать Центр эко-   логического монито-   ринга окружающей   среды Республики   Казахстан | Приказ   подведом-   ственной   организации   МООС | МООС | 10   февраля   2005   года | Не тре-   буются | На базе   сущест-   вующих   подве-   домст-   венных   органи-   заций   МООС |
| 1.4.34 | Создать региональ-   ные центры экологии   Каспийского моря и   Приаралья | Приказ   подведом-   ственной   организации   МООС | МООС | 10   февраля   2006   года | Не тре-   буются | На базе   сущест-   вующих   подве-   домст-   венных   органи-   заций   МООС |
| 1.4.35 | Обеспечить ведение   и материально-тех-   ническое обеспече-   ние мониторинга   окружающей среды   казахстанской части   Каспийского моря | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2005 г.   - 133,4   2007 г.   - 19,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.36 | Подготовить предло-   жения по дальней-   шему развитию еди-   ной государственной   информационной сис-   темы мониторинга   окружающей среды | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.37 | Подготовить предло-   жения по обеспече-   нию республиканско-   го и территориаль-   ных центров монито-   ринга окружающей   среды вычислитель-   ной и офисной тех-   никой, лицензионным   программным обеспе-   чением системы   телекоммуникаций   и автоматизирован-   ной обработки дан-   ных для обеспечения   приема и обработки   прогностической   информации GRIB | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.38 | Подготовить меро-   приятия по обмену   опытом с междуна-   родными центрами   по подготовке кад-   ров в области мони-   торинга окружающей   среды, климата,   гидрометеорологии | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МИД,   МОН | 10 фев-   раля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.4.39 | Ведение мониторинга   состояния окружаю-   щей среды бассейна   озера Балхаш | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 12,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.40 | Организация, веде-   ние и материально-   техническое обеспе-   чение экологическо-   го мониторинга   Щучинско-Боровской   курортной зоны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 34,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.41 | Ведение мониторинга   состояния окружаю-   щей среды и здоро-   вья населения   Приаралья | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 9,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.42 | Ведение мониторинга   состояния   окружающей среды   на территории   специальной   экономической зоны   "Морпорт "Актау" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 15,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.43 | Ведение мониторинга состояния окружающей среды бассейна реки Нуры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 9,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.44 | Ведение мониторинга трансграничного переноса токсичных компонентов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 14,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.45 | Ведение и   материально-техни-   ческое обеспечение   мониторинга   аэродинамической   ситуации города   Астаны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 4,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.46 | Ведение и   материально-техни-   ческое обеспечение   мониторинга   аэродинамической   ситуации города   Алматы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 66,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.47 | Ведение агрометео-   рологических наблю-   дений на действую-   щих стационарных   пунктах (112 шт.) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 41,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.48 | Провести капиталь-   ный ремонт произ-   водственного поме-   щения Атырауского   центра гидрометео-   рологии для разме-   щения лаборатории   анализа вод и почвы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 9,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.49 | Ведение системы   аэрокосмического   мониторинга | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 39,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.50 | Провести аттестацию   гидрометеорологи-   ческих лабораторий   аналитических лабо-   раторий территориа-   льных управлений   охраны окружающей   среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | 2007   год,   соглас-   но гра-   фику   прохож-   дения   аттес-   тации | Не тре-   буются |  |
| 1.4.51 | Провести аттестацию   сетевых лабораторий   в соответствии с   международными   стандартами в   области охраны   окружающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года,   соглас-   но гра-   фику   прохож-   дения   аттес-   тации | 2007 г.   - 2,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.52 | Осуществить мате-   риально-техническое   обеспечение научных   исследований в   области охраны   окружающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 31,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.53 | Строительство   Национального   центра метеорологии   в городе Астане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года,   соглас-   но   графику   прове-   дения   СМР | 2007 г.   - 700,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.54 | Провести аттестацию   лабораторного обо-   рудования специали-   зированного морско-   го судна и катера   для ведения госу-   дарственного конт-   роля на Каспийском   море и реке Иртыш | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | IV-   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 1.4.55 | Приобрести вертолет   для ведения госу-   дарственного конт-   роля в области   охраны окружающей   среды в Атырауской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 89,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.56 | Приобрести приборы   и оборудование для   развития системы   государственного   мониторинга состоя-   ния окружающей   среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 56,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.4.57 | Приобрести приборы   и оборудование для   создания стационар-   ных агрометеороло-   гических пунктов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 67,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **1.5. Научное обеспечение охраны окружающей среды** |
| 1.5.1 | Создать специализи-   рованные научно-   аналитические   центры по проблемам   биоразнообразия,   опустынивания,   очистки сточных   вод, охраны атмос-   ферного воздуха,   управления отхода-   ми, гидрогеоэколо-   гии, экологического   законодательства | Приказы   научно-   исследова-   тельских   институтов   и высших   учебных   заведений | МООС   (созыв),   МОН,   МЭМР | IV-   квартал   2007   года | Не тре-   буются | На базе   научно-   иссле-   дова-   тельс-   ких   инсти-   тутов и   высших   учебных   заведе-   ний |
| 1.5.2 | Произвести оценку   экологических рис-   ков территорий   хозяйственного   освоения Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 5,0   2006 г.   - 5,2   2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.3 | Провести научные   исследования по   оценке экологичес-   кой ситуации в   Казахстане, степени   использования при-   родных ресурсов,   влияния хозяйствен-   ной деятельности   на окружающую среду   и мер, предприни-   маемых для снижения   негативного воздей-   ствия на нее | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 4,2   2006 г.   - 4,4   2007 г.   - 4,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.4 | На основании науч-   ных исследований в   области физической   и экономической   географии, геомор-   фологии, гидрологии   и экологии разрабо-   тать комплексный   научно-справочный   экологический атлас   Казахстана, пред-   назначенный для   обоснованного реше-   ния задач рациона-   льного использова-   ния природных   ресурсов, охраны   окружающей среды,   развития производ-   ственных сил,   социально-экономи-   ческого и культур-   ного строительства   в республике | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МОН | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,0   2006 г.   - 10,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.5 | Разработать научно-   техническое обосно-   вание по экологи-   ческому состоянию   городов Казахстана   с целью разработки   экологических пас-   портов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   акиматы   областей,   городов | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,0   2006 г.   - 10,5   2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.6 | Разработать прог-   ностические модели   экологического сос-   тояния Щучинско-   Боровской курортной   зоны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 5,0   2006 г.   - 5,2   2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.7 | Подготовить предло-   жения по разработке   научных основ обес-   печения экологичес-   кой безопасности   урбанизированных   территорий Респуб-   лики Казахстан | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.5.8 | Разработать научно-   обоснованные реко-   мендации по очистке   хозяйственно-быто-   вых сточных вод   хозяйствующих субъ-   ектов, расположен-   ных в пределах го-   сударственных на-   циональных природ-   ных парков "Бура-   бай" и "Кокшетау",   с целью предотвра-   щения загрязнения   окружающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,2   2006 г.   - 3,3   2007 г.   - 3,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.9 | Подготовить предло-   жения по созданию   Центра экологически   устойчивого разви-   тия Республики   Казахстан в   Щучинско-Боровской   курортной зоне | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.5.10 | Организовать прове-   дение научных   исследований в   области мониторинга   окружающей среды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МОН, МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,0   2006 г.   -10,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.11 | Исследовать эколо-   гическое состояние   приграничных райо-   нов Казахстана для   решения проблем   трансграничного   характера | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 8,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.12 | Организовать прове-   дение исследования   по разработке и   созданию электрон-   ного атласа   Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 23,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.5.13 | Провести комплекс-   ные экологические   исследования на   территории   Щучинско-Боровской   зоны для определе-   ния путей ее устой-   чивого развития | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **1.6. Расширение международного сотрудничества** |
| 1.6.1 | Провести анализ   соответствия зако-   нодательства Рес-   публики Казахстан   в области охраны   окружающей среды   нормам международ-   ного права в рамках   обязательств по   международным дого-   ворам, обеспечения   максимального сбли-   жения с законода-   тельством стран   Европейского Союза | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ,   МЭМР | 10 фев-   раля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.6.2 | Продолжить разра-   ботку правовых ме-   ханизмов реализации   природоохранных   международных кон-   венций в Казахстане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.6.3 | Подготовить предло-   жения по разработке   научно-методических   основ формирования   "Локальных повесток   дня на 21 век" | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 1.6.4 | Оценить состояние и   подготовку национа-   льных отчетов по   реализации между-   народных конвенций,   ратифицированных   Республикой Казах-   стан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   2006   года | 2005 г.   - 4,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.6.5 | Участвовать в   программах Всемир-   ной метеорологичес-   кой организации | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МИД | Еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.6.6 | Участвовать в меро-   приятиях Каспийской   экологической   программы в части   мониторинга окру-   жающей среды | Информация в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ, МСХ,   МИД, МЭМР | Еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 1.6.7 | Подготовить предло-   жения по формирова-   нию государственно-   го социального   заказа в области   охраны окружающей   среды для неправи-   тельственных орга-   низаций. | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | IV   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
|  | **2. Снижение воздействия хозяйственной и иной деятельности на**  **окружающую среду, восстановление и реабилитация экосистем** |
|  | **2.1. Предупреждение изменения климата** |
| 2.1.1 | Оценить современное   изменение регио-   нального климата,   а также уязвимости   и возможностей   адаптации к измене-   нию климата эколо-   гических систем и   климатозависимых   отраслей экономики,   разработать сцена-   рии изменения   регионального кли-   мата при увеличении   концентрации угле-   кислого газа в   атмосфере Республи-   ки Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,3   2006 г.   - 6,6   2007 г.   - 4,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.1.2 | Количественно   оценить выбросы   парниковых газов,   разработать сцена-   рии эмиссий парни-   ковых газов, разра-   ботать национальную   стратегию Казахста-   на по снижению   эмиссий парниковых   газов, подготовить   условия для созда-   ния национальной   системы лицензиро-   вания квот на   выбросы парниковых   газов, налаживания   системы мониторинга   и отчетности по   эмиссиям/стоку парниковых газов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февра-   ля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,3    2006 г.   - 6,6   2007 г.   - 2,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.1.3 | Создать Центр изме-   нения климата и   озона | Приказ   подведом-   ственной   организации   МООС | МООС | IV   квартал   2006   года | Не тре-   буются | На базе   сущест-   вующих   подве-   домст-   венных   органи-   заций   МООС |
|  | **2.2. Изучение и предупреждение разрушения озонового слоя** |
| 2.2.1 | Провести исследова-   ния по изучению   динамики состояния   озонового слоя над   Казахстаном и   разработать меры   по предупреждению   негативных послед-   ствий влияния на   него | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 5,0   2006 г.   - 5,2   2007 г.   - 2,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.2.2 | Совершенствовать   методические подхо-   ды к оценке и прог-   нозированию потреб-   ления озоноразру-   шающих веществ   (ОРВ) в Казахстане;   разработать системы   мониторинга импорта   и потребления ОРВ,   а также управления   сокращением процес-   са потребления   ОРВ; выявить причи-   ны роста потребле-   ния ОРВ; разрабо-   тать национальный   кадастр ОРВ в   Казахстане | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,3   2006 г.   - 6,6   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.2.3 | Оценить влияние   физических и хими-   ческих процессов   на озоновый слой   Земли, а также   изменение состояния   озонового слоя,   особенно изменения   ультрафиолетового,   солнечного излуче-   ния на здоровье   человека и другие   живые организмы,   климат, природные   и искусственные   материалы, исполь-   зуемые человеком | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,3   2006 г.   - 6,6   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.3. Сохранение биоразнообразия** |
| 2.3.1. | Подготовить предло-   жения по включению   особо охраняемых   природных террито-   рий страны в список   Всемирного природ-   ного наследия   ЮНЕСКО | Предложения   в МООС | МСХ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.3.2 | Провести научные   работы по опреде-   лению аккумулиро-   ванной энергии в   основных компонен-   тах экосистем:   почвы, растений,   животных, а также   разности в расходе   энергии на процессы   почвообразования с   различной техноген-   ной нагрузкой и   термодинамической   характеристикой   минеральной части   почвы (энтропия и   энергия по Гиббсу)   с учетом степени   антропогенного про-   цесса | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ, МОН,   АЗР | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 7,0   2006 г.   - 7,3   2007 г.   - 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.3 | Провести научные   исследования изме-   нений прибрежно-   водных экосистем   Западного Казахста-   на | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 4,0   2006 г.   - 4,2   2007 г.   - 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.4 | Оценить подвержен-   ность территорий   Казахстана процес-   сам опустынивания   и составить карты   опустынивания и   деградации земель   масштаба 1:1000 000 | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   АЗР | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 8,0   2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.5 | Провести научную   оценку возможностей   создания оазисных   систем ведения фер-   мерских хозяйств   в пустынных районах   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февраля   2006   года | 2005 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.6 | Разработать системы   мониторинга на базе   геоинформационных   систем атмосферной   и почвенной засух   на примере Северно-   го Казахстана   и провести оценку   природного риска   зернопроизводства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   февраля   2006   года | 2005 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.7 | Провести исследова-   ния по изучению   пирогенных смен   растительности на   месте основных га-   рей в Баянаульском   государственном   национальном   природном парке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.8 | Провести ландшафт-   ные исследования   Баянаульского госу-   дарственного нацио-   нального природного   парка (оценка сов-   ременного геоэколо-   гического состоя-   ния, рациональное   использование и   охрана) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.3.9 | Провести научные   исследования по   обеспечению устой-   чивого развития   Баянаульского госу-   дарственного нацио-   нального природного   парка | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.4. Охрана окружающей среды Каспийского моря** |
| 2.4.1 | Изучить и оценить   современную эколо-   гическую обстановку   Северо-Восточной   части Прикаспия с   учетом процессов,   возникающих вслед-   ствие повышения   уровня Каспийского   моря, а также ин-   тенсивной разработ-   ки месторождений   углеводородного   сырья | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 6,3   2006 г.   - 6,6   2007 г.   - 6,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.4.2 | Провести экологи-   ческое зонирование   Прикаспийского   региона Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.4.3 | Оценить негативное   влияние нефтегазо-   вой деятельности   на популяции и   миграции ихтифауны   и донных беспозво-   ночных животных на   территории Северно-   го Прикаспия | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.5. Дефицит, истощение и загрязнение водных ресурсов** |
| 2.5.1 | Вести государствен-   ный водный кадастр | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ   (созыв),   МООС,   МЭМР | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 11,6   2006 г.   - 12,2   2007 г.   - 12,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.2 | Подготовить предло-   жения по анализу   состояния гляцио-   сферы как основы   экологически устой-   чивого использова-   ния природных   ресурсов горных   территорий | Предложения   в МООС | МОН | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.5.3 | Провести экологи-   ческую оценку   ресурсов речного   стока бассейна   Иртыша и озера   Балхаш | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.4 | Оценить перспективы   использования ре-   сурсов подземных   вод Или-Балхашского   региона в современ-   ных экологических   и политических   условиях | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЭМР | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 2,5   2006 г.   - 2,6   2007 г.   - 2,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.5 | Провести изучение   состояния накопи-   телей сточных вод   и оценить их влия-   ние на окружающую   среду с разработкой   практических   рекомендаций | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МОН,   МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.6 | Подготовить предло-   жения по выработке   нормативов предель-   но допустимых вред-   ных воздействий и   целевых показателей   состояния вод | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МСХ,   МООС,   МОН,   МЭМР,   МЗ | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.5.7 | Подготовить предло-   жения по защите вод   реки Илек в Актю-   бинской области от   загрязнений шести-   валентным хромом и   бором | Предложения   в МООС | Акимат   Актюбин-   ской   области | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.5.8 | Осуществить техни-   ческое перевооруже-   ние на очистных   сооружениях кана-   лизации города   Петропавловска с   производством   пуско-наладочных   работ, на сборе и   транспортировке   ливневых стоков   северной части   города Петропавлов-   ска в МК-5, на   очистных сооруже-   ниях дождевой   канализации | Информация   в МООС | Акимат   города   Петропав-   ловска | IV   квартал   2005   года | 2005   - 853,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.9 | Строительство комп-   лекса очистного   сооружения станции   биологической   очистки сточных вод   Щучинско-Боровской   курортной зоны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   акимат   Акмолин-   ской   области | 2007   год,   в соот-   ветст-   вии с   графи-   ком СМР | 2007 г.   - 178,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.10 | Строительство глав-   ных напорных кол-   лекторов с канали-   зационно-насосными   станциями 1 и 12   до станции биологи-   ческой очистки   сточных вод в   городе Кызылорде | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   акимат   Кызыл-   ордин-   ской   области | 2007   год,   в соот-   ветст-   вии с   графи-   ком СМР | 2007 г.   - 200,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.11 | Разработать научно-   обоснованную систе-   му критериев оценки   гидроэкологической   безопасности при-   родно-хозяйственных   систем Казахстана   на 2007-2009 годы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МСХ | В   течение   года | 2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.12 | Оценить состояние   водных ресурсов,   качества поверхнос-   тных вод   Иле-Балхашского   бассейна и возмож-   ные последствия   ожидаемого увеличе-   ния водопотребления   в бассейне реки   Иле на территории   Китайской Народной   Республики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.13 | Провести анализ   состояния, охраны   и использования   поверхностных вод   Республики Казах-   тан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.14 | Провести изыскате-   льные работы и   исследования по   защите вод реки   Илек в Актюбинской   области от загряз-   нений шестивалент-   ным хромом и бором | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   акимат   Актюбин-   ской   области | В   течение   года | 2007 г.   - 3,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.5.15 | Провести исследова-   ния по обеспечению   экологической безо-   пасности малых рек   и разработать меро-   приятия по ее улуч-   шению | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.6. Исторические загрязнения** |
| 2.6.1 | Подготовить предло-   жения по оценке   влияния историчес-   ких загрязнений на   окружающую среду | Предложения   в МООС | МИТ,   МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.6.2 | Разработать и   внедрить правовые,   экономические и   иные механизмы,   исключающие возник-   новение новых   загрязнений | Информация   в МООС | МЭБП | IV   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.6.3 | Подготовить предло-   жения по ликвидации   загрязнения авиа-   керосином подземных   вод города   Семипалатинска | Предложения   в МООС | Акимат   Восточно-   Казахстан-   ской   области | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
|  | **2.7. Воздействие полигонов ракетно-космического и**  **военно-испытательного комплексов** |
| 2.7.1 | Организовать учас-   ток по первичной   подготовке к ути-   лизации конденсато-   ров по объекту   радиолокационной   станции "Дарьял-У   города Балхаш-9" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ,   акимат   Караган-   динской   области | В   течение   года | 2007 г.   - 385,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.7.2 | Провести научные   исследования по   комплексному обсле-   дованию территорий   военно-испытатель-   ных полигонов и   прилегающих к ним   регионов для выяс-   нения их экологи-   ческого состояния   (Тайсойган, Эмба,   Сары-Шаган) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 40,0   2006 г.   - 42,0   2007 г.   - 20,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.7.3 | Оценить экологичес-   кую опасность и   экологические риски   специфической дея-   тельности Вооружен-   ных сил Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.8. Загрязнение воздушного бассейна** |
| 2.8.1 | Провести научные   исследования по   оценке переноса   загрязняющих   веществ на большие   расстояния и их   выпадение; выявить   возможные последст-   вия моделирования   процессов загрязне-   ния атмосферы и   определения ее   качества; разрабо-   тать рекомендации   по повышению эко-   номической эффек-   тивности борьбы с   загрязнением | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 9,0   2006 г.   - 9,5   2007 г.   - 3,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.8.2 | Оценить уровень   техногенного заг-   рязнения воздушного   бассейна Республики   Казахстан и разра-   ботать научно-   обоснованные реко-   мендации по его   оздоровлению | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 4,5   2006 г.   - 4,7   2007 г.   - 4,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.8.3 | Подготовить предло-   жения по разработке   и внедрению инфор-   мационной модели   управления качест-   вом атмосферного   воздуха урбанизиро-   ванных территорий   Республики Казах-   стан | Предложения   в МООС | МИТ,   МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.8.4 | Подготовить предло-   жения по улучшению   экологической   ситуации наиболее   загрязненных про-   мышленных центров   Республики Казах-   стан (Усть-Камено-   горск, Караганда,   Атырау, Шымкент,   Павлодар, Риддер)   на основе комплекс-   ной оценки | Предложения   в МООС | МИТ,   МЭМР,   МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.8.5 | Подготовить предло-   жения по переходу   на экологически   чистые виды топлива   на автомобильном   транспорте | Предложения   в МООС | МИТ,   МЭМР | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.8.6 | Дать научное обос-   нование по разра-   ботке системы   управления экологи-   ческой безопасности   на теплоэлектро-   централи (ТЭЦ)   путем снижения   выбросов в   окружающую среду | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.8.7 | Исследовать динами-   ку ветропесчаного   потока в погранич-   ном (приповерхност-   ном) слое над   дефлируемой   поверхностью | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.8.8 | Разработать и внед-   рить информационную   модель управления   качеством атмосфер-   ного воздуха урба-   низированных терри-   торий Республики   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.9. Радиоактивное загрязнение** |
| 2.9.1 | Подготовить предло-   жения по изучению   состояния хранения   и консервации   радиоактивных отхо-   дов, а также их   влияния на состоя-   ние окружающей   среды в Республике   Казахстан | Предложения   в МООС | МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.9.2 | Подготовить предло-   жения по оценке   влияния радиацион-   ного загрязнения   на состояние окру-   жающей среды и   здоровье населения | Предложения   в МООС | МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.9.3 | Изучить отрицатель-   ное воздействие   естественной радио-   активности (радона)   на здоровье населе-   ния | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 3,0   2006 г.   - 3,1   2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.4 | Исследовать   радиационную и   санитарно-гигиени-   ческую обстановки   в уранодобывающих   регионах Северного   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,0   2006 г.   - 10,5   2007 г.   - 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.5 | Разработать и внедрить технологии водного мониторинга на границах и территориях, прилегающих к местам проведения мирных подземных ядерных взрывов | Приказ   МООС | МООС,   МЗ,   МЭМР | IV   квар-   тал,   еже-   годно | 2005 г.   - 5,0   2006 г.   - 5,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.6 | Разработать и изго-   товить термолюми-   несцентный дозимет-   рический комплекс   для определения ра-   диационного загряз-   нения; разработать   методику оценки   уровня радиационно-   го загрязнения   местности радионук-   лидами и составить   карты радиационного   фона по территории   Республики Казах-   стан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.7 | Изучить состояние   хранения и консер-   вации радиоактивных   отходов, а также их   влияние на состоя-   ние окружающей   среды в Республике   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | В   течение   года | 2007 г.   - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.8 | Изучить состояние   радиационной обста-   новки в ураноносных   регионах юга   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.9.9 | Разработать методы   очищения открытых   водоемов и почвы,   загрязненных радио-   активными отходами   уранодобывающих   предприятий | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 1,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.10. Химическое загрязнение** |
| 2.10.1 | Подготовить предло-   жения по экологи-   ческой оценке тер-   риторий, подвержен-   ных химическому   загрязнению | Предложения   в МООС | МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.10.2 | Подготовить предло-   жения по контролю,   мониторингу и   управлению стойкими   органическими заг-   рязнителями | Предложения   в МООС | МЗ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.10.3 | Разработать и внед-   рить технологии   мониторинга ртутно-   го загрязнения тер-   риторий и предприя-   тий промышленности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 5,3   2006 г. - 5,6   2007 г.   - 5,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.10.4 | Организовать и   обеспечить ведение   мониторинга воздей-   ствия на окружающую   среду производства,   получения, хранения   и утилизации серы,   получаемой при   очистке углеводо-   родного сырья   Казахстана | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЭМР,   МЗ | 10   февраля   2007   года | 2005 г.   - 1,0   2006 г.   - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.10.5 | Провести комплекс-   ную оценку загряз-   нения окружающей   среды свинцом и   разработать техно-   логии реабилитации   загрязненных терри-   торий и снижения   экологических рисков | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МОН | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.10.6 | Оценить экологичес-   кое состояние тер-   риторий, загрязнен-   ных полихлордифени-   лами | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.10.7 | Исследовать возмож-   ности экологически   безопасного разло-   жения отходов,   содержащих   полихлордифенилы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.11. Промышленные и бытовые отходы** |
| 2.11.1 | Дать научно-техни-   ческую оценку   техногенных отходов   и путей их утили-   зации в Республике   Казахстан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 15,7   2006 г.   - 16,5   2007 г.   - 5,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.11.2 | Подготовить предло-   жения по созданию   научно-информацион-   ной базы данных по   современным техно-   логиям экологически   безопасного обраще-   ния с отходами   производства и   потребления | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.11.3 | Создать научно-   информационной   центр экологически   безопасного обраще-   ния с отходами   производства | Приказ   научно-   исследова-   тельского   института   или высшего   учебного   заведения | МООС | IV   квартал   2007   года | Не тре-   буются | На базе   научно-   иссле-   довате-   льского   инсти-   тута   или   высшего   учебно-   го за-   ведения |
| 2.11.4 | Подготовить предло-   жения по проектиро-   ванию полигонов по   складированию и   захоронению промыш-   ленных токсичных   отходов в Актюбин-   ской, Жамбылской,   Западно-Казахстан-   ской, Северо-   Казахстанской, Кос-   танайской, Кызылор-   динской областях | Предложения   в МООС | Акиматы   областей | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.11.5 | Подготовить предложения по переработке и вторичному использованию твердых бытовых отходов | Предложения   в МООС | Акиматы областей | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.11.6 | Подготовить предло-   жения по упорядо-   чению контроля за   сбором, хранением   и утилизацией   ртутьсодержащих   приборов и изделий | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.11.7 | Подготовить предло-   жения по созданию   Государственного   кадастра отходов | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | IV   квартал   2007   года | Не тре-   буются |  |
|  | **2.12. Чрезвычайные ситуации природного и**  **техногенного характера** |
| 2.12.1 | Подготовить предло-   жения по разработке   методов активного   воздействия на   характеристики   селей гляциального   и дождевого генезиса | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.12.2 | Подготовить предло-   жения по оценке   опасных геологичес-   ких процессов   предгорных районов   города Алматы для   разработки меро-   приятий по преду-   преждению экологи-   ческих чрезвычайных   ситуаций | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | 10   августа   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.12.3 | Исследовать инже-   нерные методы защи-   ты окружающей среды   от газов техноген-   ного характера | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МОН | В   течение   года | 2007 г.   - 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  | **2.13. Установление связи между заболеваниями людей и**  **качеством окружающей среды** |
| 2.13.1 | Подготовить предло-   жения по оценке   жизнедеятельности   населения в различ-   ных регионах Рес-   публики Казахстан   в зависимости от   экологической   загрязненности   окружающей среды | Предложения   в МООС | МЗ, МСХ | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.13.2 | Подготовить предло-   жения по выявлению   факторов риска и   снижения их влияния   на окружающую   среду и здоровье   населения | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | II   квартал   2005   года | Не тре-   буются |  |
| 2.13.3 | Провести комплекс-   ные экологические   исследования терри-   тории и здоровья   населения Восточно-   Казахстанской и   Северо-Казахстанс-   кой областей | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС   (созыв),   МЗ | 10 фев-   раля,   еже-   годно | 2005 г.   - 10,5   2006 г.   - 11,0   2007 г.   - 5,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.13.4 | Организовать разра-   ботку экологической   карты безопасности   продуктов питания   на основе научно-   практической оценки   состояния экосистем   Казахстана для   обеспечения благо-   приятной среды   обитания человека | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.13.5 | Разработать эколо-   гические методы   оздоровления насе-   ления в регионе   озера Арал | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г.   - 2,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.13.6 | Определить основные   индикаторы загряз-   нения окружающей   среды и их влияние   на здоровье населе-   ния в экологически   неблагоприятных   районах Западно-   Казахстанского   региона | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 1,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.13.7 | Определить основные   факторы загрязнения   окружающей среды   для выявления эко-   логически обуслов-   ленных заболеваний   в Южно-Казахстанс-   кой области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.13.8 | Разработать методи-   ческие подходы по   выявлению факторов   риска и снижению их   влияния на окружаю-   щую среду и здоро-   вье населения | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МООС | В   течение   года | 2007 г. - 1,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Всего по программе | | | | 10185,7 млн.   тенге,   в том числе:   2005 год -   3703,3 млн. тенге;   2006 год -    1341,8 млн. тенге;   2007 год -   5140,6 млн. тенге | |  |

   За 2005-2007 годы объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

Примечание: расшифровка аббревиатур:   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
АЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами   
ЦГМ - центр гидрометеорологии   
СМР - строительно-монтажные работы.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан