

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года N 286

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным, местным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям:   
      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;   
      2) обеспечить представление Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:   
      информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;   
      аналитическую информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан два раза в год по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа:   
      1) сводную информацию о выполнении Плана мероприятий;   
      2) сводную аналитическую информацию о ходе выполнения Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства     
Республики Казахстан         
от 11 апреля 2007 года N 286

**План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации**   
**Государственной программы развития сельских территорий**   
**Республики Казахстан на 2004-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п   N | Мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответ-   ственные   за   испол-   нение | Срок   ис-   пол-   нения | Предполагаемые   расходы,   млн. тенге | | | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 2007 г. | 2008\*\* г. | 2009\*\* г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Моделирование сельского расселения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Продолжить   мониторинг   реализации   Государст-   венной   программы   развития   сельских   территорий   Республики   Казахстан на   2004-2010   годы | Отчет\*   в Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   заинте-   ресован-   ные   централь-   ные   исполни-   тельные   органы,   акимы   областей | 1   августа   еже-   годно |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.2 | Координиро-   вать   реализацию   действующих   и разрабаты-   ваемых   программ   на предмет   соответствия   основным   направлениям   Государст-   венной   программы   развития   сельских   территорий   Республики   Казахстан   на 2004-2010   годы | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ | 1   февраля   еже-   годно |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.3 | Провести   анализ   внутренних   миграционных   потоков   сельского   населения за   последние   5 лет | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   МТСЗН,   акимы   областей | 1   августа   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.4 | Продолжить   ведение   мониторинга   межобластной   и внутри-   областной   миграции   сельского   населения | Информа-   ция\*   в МСХ | МТСЗН   (созыв),   акимы   областей | 20 июля   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.5 | Вести учет   упраздненных   сельских   населенных   пунктов | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   декабря   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.6 | Провести   инвентариза-   цию сельских   населенных   пунктов на   предмет   соответствия   Закону   Республики   Казахстан   "Об админи-   стративно-   территори-   альном   устройстве   Республики   Казахстан" | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.7 | Разработать   методические   рекомендации   по определе-   нию потенци-   альной   емкости   сельского   населенного   пункта | Приказ   МСХ | МСХ   (созыв),   заинтере-   сованные   централь-   ные   исполни-   тельные   органы | 1   декабря   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.8 | Определить   потенциаль-   ную емкость   сельского   населенного   пункта | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   декабря   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.9 | Разработать   предложения   по мерам,   стимулирую-   щим добро-   вольное   переселение   населения из   сельских   населенных   пунктов с   низким эко-   номическим   потенциалом   развития | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   заинтере-   сованные   централь-   ные   исполни-   тельные   органы,   акимы   областей | 1   февраля   2008   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.10 | Оценка   доходов   населения в   разрезе   сельских   населенных   пунктов | Статис-   тичес-   кий\*   бюлле-   тень | АС   (созыв),   МТСЗН,   МФ,   акимы   областей | 20 июля   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 1.11 | Подготовить   предложения   по развитию   приграничных   сельских   населенных   пунктов | Информа-   ция\* в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   заинтере-   сованные   централь-   ные   исполни-   тельные   органы,   акимы   областей | 1   августа   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **2. Развитие инженерной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **2.1. Водоснабжение** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Провести   инвентариза-   цию состоя-   ния сельских   объектов   питьевого   водоснабже-   ния | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 1   августа   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 2.1.2 | Выработать   предложения   по комплекс-   ному   обеспечению   сельского   населения   качественной   питьевой   водой | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 1   августа   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 2.1.3 | Производить   строительст-   во и рекон-   струкцию   объектов   водообеспе-   чения | Информа-   ция в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 1   февра-   ля,   ежегод-   но | 6380,0                       2793,7 | 7165,0                       4219,3 | 2899,0                       4821,8 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет   Мест-   ный   бюджет |
| 2.1.4 | Осуществлять   ремонт и   техническое   перевооруже-   ние объектов   систем   водоснабже-   ния и   канализации | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 1238,4 | 1198,9 | 1158,3 | Мест-   ный   бюджет |
| 2.1.5 | Субсидиро-   вать стои-   мость услуг   по подаче   питьевой   воды из   особо важных   групповых   систем   водоснабже-   ния,   являющихся   безальтер-   нативными   источниками   питьевого   водоснабже-   ния | Приказ   МСХ | МСХ | I   квартал   ежегод-   но | 686,5 |  |  | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| **2.2. Электрификация** | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Разработать   Региональные   концепции   развития   сельского   энергоснаб-   жения | Решение   Маслиха-   та и   постано-   вление   акимата   области | Акимы   областей | 10   января   2008   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 2.2.2 | Принять меры   по электро-   снабжению   сельских   населенных   пунктов,   где имеется   необходи-   мость и   техническая   возможность | Информа-   ция\*   в МСХ | МЭМР   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 2.2.3 | Производить   строитель-   ство, рекон-   струкцию и   ремонт   сельских   объектов   электроснаб-   жения | Информа-   ция\*   в МСХ | МЭМР   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 94,7 | 45,0 | 38,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 2.2.4 | Продолжить   внедрение   современной   системы   учета элек-   троэнергии в   сельской   местности | Информа-   ция\*   в МСХ | МЭМР   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 2.2.5 | Активизиро-   вать работу   по производ-   ству и   внедрению   нетради-   ционных   источников   энергии | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля   2007   года |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| **2.3. Сельские дороги** \*\*\* | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Выработать   предложения   по комплекс-   ному   обеспечению   транспортной   доступности   всех   сельских   населенных   пунктов | Информа-   ция\*   в МСХ | МТК   (созыв),   акимы   областей | 20   июля   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 2.3.2 | Производить   строитель-   ство и   реконструк-   цию сельских   автодорог   областного   и районного   значения | Отчет\*   в МТК | Акимы   областей | 10   июля,   10   января   ежегод-   но | 1097,1 | 2636,9 | 2910,6 | Мест-   ный   бюджет |
| 2.3.3 | Поддерживать   в должном   состоянии   местные   дороги   и маршруты   следования   пассажир-   ского   транспорта | Отчет\*   в МТК | Акимы   областей | 10   июля,   10   января   ежегод-   но | 7516,8 | 8559,9 | 9664,0 | Мест-   ный   бюджет |
| 2.3.4 | Определить   стандартный   уровень   автотран-   спортного   сообщения,   связывающего   сельские   населенные   пункты   с районными   центрами и   областными   центрами | Приказ   МТК | МТК   (созыв),   акимы   областей | 20   июля   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **2.4. Связь, телефонизация, почтово-сберегательная система** | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Принять меры   по телефони-   зации   сельских   населенных   пунктов с   численностью   населения   более 200   человек | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   июля   2007   года |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком " |
| 2.4.2 | Осуществлять   модернизацию   сельской   сети   телекомму-   никаций | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.3 | Продолжить   внедрение в   отдаленных и   труднодос-   тупных   районах   спутниковых   систем   типа ДАМА | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.4 | Осуществить   цифровизацию   соединитель-   ных линий   на участке   райцентр-   село | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.5 | Произвести   в сельских   населенных   пунктах   замену   аналоговых   АТС на   цифровые | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.6 | Дооснастить   координант-   ные телефон-   ные станции   электронными   устройствами   автоматичес-   кого   определения   номера | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   июля   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.7 | Организовать   применение   новейших   технологий   в области   абонентского   доступа для   предостав-   ления   качественных   услуг | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС   (созыв),   акимы   областей,   АО   "Казах-   телеком" | 20   июля   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.8 | Создать   условия для   появления   новых   операторов   сельской   связи | Информа-   ция\*   в МСХ | АИС | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Собст-   венные   сред-   ства   АО   "Казах-   телеком" |
| 2.4.9 | Увеличить   уставный   капитал АО   "Казпочта"   в целях   развития   сельских   почтово-сбе-   регательных   услуг в   сельских   населенных   пунктах | Информа-   ция\*   в МСХ | МЭБП   (созыв),   АО   "Казпочта" | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 1261,6 |  |  | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| **2.5. Газификация** | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Провести   анализ   сельских   населенных   пунктов,   имеющих   техническую   возможность   подключения   к межпосел-   ковым   подводящим   газопроводам | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20 июля   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 2.5.2 | Продолжить   работу по   газификации   сельских   населенных   пунктов | Информа-   ция\*   в МСХ | МЭМР   (созыв),   акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 2.5.3 | Организовать   строитель-   ство межпо-   селковых   подводящих   газопроводов | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но | 721,3 | 1375,2 | 1217,7 | Мест-   ный   бюджет |
| 2.5.4 | Повысить   уровень   технической   оснащенности   централизо-   ванных   пунктов   заправки   газом | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но | 2,0 | 15,0 | 15,0 | Мест-   ный   бюджет |
| **3. Развитие социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| **3.1. Образование** | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Продолжить   строитель-   ство и   реконструк-   цию объектов   образования   в сельской   местности | Информа-   ция\*   в МСХ | МОН   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 8613,8                  4925,4 | 9319,3                  8109,7 | 7893,0                  7936,5 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет   Мест-   ный   бюджет |
| 3.1.2 | Осуществлять   ремонт   объектов   образования   на селе | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 4390,3 | 4436,9 | 4575,6 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.1.3 | Продолжить   работу по   укреплению   материальной   базы госу-   дарственных   сельских   организаций   образования | Информа-   ция\*   в МСХ | МОН   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 2706,0 | 2133,8 | 2155,2 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.1.4 | Провести   анализ по   количеству   учащихся   нуждающихся   в подвозе | Информа-   ция\*   в МСХ | МОН   (созыв),   акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 3.1.5 | Обеспечить   подвоз   учащихся   к школе из   отдаленных   сел | Информа-   ция\*   в МСХ | МОН   (созыв),   акимы   областей | 20   июля   ежегод-   но | 173,7 | 185,3 | 188,9 | Мест-   ный   бюджет |
| **3.2. Здравоохранение** | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Продолжить   строитель-   ство и   реконструк-   цию объектов   здравоохра-   нения в   сельской   местности | Информа-   ция\*   в МСХ | МЗ   (созыв),   акимы   областей | 20   января   ежегод-   но | 6448,9                       1670,1 | 6518,6                       3468,0 | 6682,9                       2567,7 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет   Мест-   ный   бюджет |
| 3.2.2 | Осуществить   ремонт   объектов   здравоохра-   нения на   селе | Информа-   ция\*   в МСХ | МЗ   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 2400,9 | 1526,8 | 1757,1 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.2.3 | Развивать   мобильную и   телемедицину   в сельском   здравоохра-   нении | Отчет   в МСХ | МЗ   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 528,3 | 629,6 | 759,5 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 3.2.4 | Создать   условия по   обеспечению   санитарно-   эпидемиоло-   гического   благополучия   сельского   населения | Информа-   ция\*   в МСХ | МЗ   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 3.2.5 | Принять   меры по   укреплению   материально-   технической   базы госу-   дарственных   организаций   здравоохра-   нения   сельской   местности | Информа-   ция\*   в МСХ | МЗ   (созыв),   акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 927,2 | 949,0 | 1080,4 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.2.6 | Привести   сеть сельс-   ких объектов   здравоохра-   нения в   соответствие   с утвержден-   ными   нормативами | Информа-   ция\*   в МЗ | Акимы   областей | 10   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **3.3. Культура** | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Продолжить   восстанов-   ление   неработающих   организаций   культуры | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 591,9 | 450,0 | 644,4 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.3.2 | Осуществлять   укрепление   материально-   технической   базы госу-   дарственных   учреждений и   предприятий   культуры | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но | 353,3 | 340,0 | 339,7 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.3.3 | Принять меры   по обеспе-   чению   сельского   населения   комплексом   культурно-   досуговых и   информацион-   но-просве-   тительских   услуг | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 3.3.4 | Принять   меры по   обеспечению   сельских   библиотек   компьютерной   техникой с   подключением   к сети   Интернет | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но | 36,6 | 44,5 | 53,8 | Мест-   ный   бюджет |
| **3.4. Жилье** | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Улучшить   жилищные   условия   жителей   сельских   населенных   пунктов и   доведение   их до   нормативных   показателей | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  | 128,0 | 133,6 | Мест-   ный   бюджет |
| **3.5. Спорт, туризм** | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Организовать   строитель-   ство, рекон-   струкцию,   ремонт и   укрепление   материально-   технического   оснащения   сельских   спортивных   сооружений | Инфор-   мация в   МТС | Акимы областей | 10   января   ежегод-   но | 469,1 | 749,3 | 339,5 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.5.2 | Проводить   соревнования   по различным   видам спорта   среди   сельской   молодежи | Информа-   ция   в МТС | Акимы   областей | 10   января   ежегод-   но | 29,3 | 29,8 | 32,1 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.5.3 | Провести   инвентариза-   цию объектов   туризма и   разработать   меры по   развитию   социального,   сельского и   экологичес-   кого туризма | Информа-   ция   в МТС | Акимы   областей | 10   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **3.6. Занятость населения** | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Выработать   комплекс   мероприятий   по снижению   уровня   переизбыточ-   ности   трудовых   ресурсов в   сельской   местности | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   АС,   МТСЗН,   акимы   областей | 1   августа   2008   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **3.7. Общественная безопасность** | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Создать   участковые   пункты   полиции в   сельских   населенных   пунктах,   не имеющих   служебных   помещений для участко-   вых инспек-   торов   полиции и   провести   ремонт в   действующих   участковых   пунктах   полиции | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 88,6 | 128,1 | 92,9 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.7.2 | Оказать   содействие в   материально-   техническом   оснащении   участковых   инспекторов   и участковых   пунктов   полиции | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 99,6 | 47,5 | 16,9 | Мест-   ный   бюджет |
| 3.7.3 | Повысить   качество   оказываемых   правовых   услуг   сельскому   населению   путем   развития   адвокатских,   нотариальных   контор и   юридических   консультаций | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| **4. Обеспечение экологической безопасности сельских территорий** | | | | | | | | |
| 4.1 | Внести   предложения   по разработ-   ке эколо-   гических   паспортов   сельских   населенных   пунктов | Информа-   ция\*   в МЭБП | МООС   (созыв),   МСХ,   акимы   областей | 20 мая   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 4.2 | Организовать   мониторинг   производств   и технологий   по видам   экономичес-   кой деятель-   ности | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 4.3 | Провести   информацион-   но-консуль-   тационную   работу по   поддержке   развития   экологически   чистого   сельскохо-   зяйственного   производства   и экологии   сельских   территорий | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 4.4 | Выработать   предложения   по разработ-   ке и органи-   зации веде-   ние радиа-   ционного   мониторинга   сельских   населенных   пунктов | Инфор-   мация\*   в МЭБП | МООС | 20 мая   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 4.5 | Организовать   мероприятия   по посадке   саксаульных   насаждений   достаточной   плотности,   уменьшающих   подвижность   песка в   районах с   высокой за-   соленностью   почв | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   января   ежегод-   но |  |  |  | Другие   источ-   ники |
| 4.6 | Продолжить   реализацию   мероприятий   по благоуст-   ройству,   санитарной   очистке   территорий,   восстанов-   лению,   реконструк-   ции и   содержанию   природо-   охранных   объектов | Информа-   ция\*   в МСХ | Акимы   областей | 20   июля,   20   января   ежегод-   но | 1258,1 | 1547,1 | 1239,0 | Мест-   ный   бюджет |
| **5. Земельные отношения** | | | | | | | | |
| 5.1 | Подготовить   земельно-   кадастровые   карты по   сельским   населенным   пунктам | Информа-   ция\*   в МСХ | АЗР   (созыв),   акимы   областей | 20   июля   ежегод-   но | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Респу-   бли-   кан-   ский   бюджет |
| 5.2 | Внести   предложения   по проведе-   нию инвента-   ризации   земель   сельских   населенных   пунктов | Инфор-   мация\*   в МЭБП | АЗР   (созыв),   акимы   областей | 20 мая   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
| 5.3 | Проработать   вопрос целе-   сообразности   обеспечения   картографи-   ческими   материалами   сельских   населенных   пунктов | Инфор-   мация\*   в МЭБП | АЗР   (созыв),   акимы   областей | 20 мая   2007   года |  |  |  | Не   тре-   буется |
|  | Всего: |  |  |  | 57603,2 | 66056,5 | 61313,1 |  |
|  | в том числе, | |  |  |  |  |  |  |
|  | республикан-   ский бюджет |  |  |  | 24019,1 | 23732,5 | 18334,4 |  |
|  | местный   бюджет |  |  |  | 33584,1 | 42324,0 | 42978,7 |  |

   Примечание:

\* - информация в разрезе сельских населенных пунктов   
\*\* - предполагаемые суммы расходов по 2008-2009 годам подлежат   
     уточнению при формировании республиканского бюджета на   
     соответствующий финансовый год   
\*\*\* - предусмотрено в рамках Программы развития автодорожной отрасли   
      Республики Казахстан на 2006-2012 годы, утвержденной   
       постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря   
      2005 года N 1227

Расшифровка аббревиатур:

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
        Казахстан   
МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики   
        Казахстан   
МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
        Казахстан   
МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
АС    - Агентство Республики Казахстан по статистики   
АЗР   - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными   
        ресурсами   
АИС   - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан