

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 апреля 2007 года N 286

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года N 1149 "О Государственной программе развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным, местным исполнительным и иным государственным органам Республики Казахстан, а также заинтересованным организациям:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) обеспечить представление Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

      информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;

      аналитическую информацию о ходе реализации Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять Правительству Республики Казахстан два раза в год по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа:

      1) сводную информацию о выполнении Плана мероприятий;

      2) сводную аналитическую информацию о ходе выполнения Государственной программы развития сельских территорий Республики Казахстан на 2004-2010 годы.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 11 апреля 2007 года N 286

**План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации**

**Государственной программы развития сельских территорий**

**Республики Казахстан на 2004-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п
N  | Мероприятия  | Форма
завер-
шения  | Ответ-
ственные
за
испол-
нение  | Срок
ис-
пол-
нения  | Предполагаемые
расходы,
млн. тенге  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 2007 г.  | 2008\*\* г.  | 2009\*\* г.  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| **1. Моделирование сельского расселения**  |
| 1.1  | Продолжить
мониторинг
реализации
Государст-
венной
программы
развития
сельских
территорий
Республики
Казахстан на
2004-2010
годы  | Отчет\*
в Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
заинте-
ресован-
ные
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
акимы
областей  | 1
августа
еже-
годно  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.2  | Координиро-
вать
реализацию
действующих
и разрабаты-
ваемых
программ
на предмет
соответствия
основным
направлениям
Государст-
венной
программы
развития
сельских
территорий
Республики
Казахстан
на 2004-2010
годы  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ  | 1
февраля
еже-
годно  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.3  | Провести
анализ
внутренних
миграционных
потоков
сельского
населения за
последние
5 лет  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
МТСЗН,
акимы
областей  | 1
августа
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.4  | Продолжить
ведение
мониторинга
межобластной
и внутри-
областной
миграции
сельского
населения  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей  | 20 июля
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.5  | Вести учет
упраздненных
сельских
населенных
пунктов  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
декабря
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.6  | Провести
инвентариза-
цию сельских
населенных
пунктов на
предмет
соответствия
Закону
Республики
Казахстан
"Об админи-
стративно-
территори-
альном
устройстве
Республики
Казахстан"  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.7  | Разработать
методические
рекомендации
по определе-
нию потенци-
альной
емкости
сельского
населенного
пункта  | Приказ
МСХ  | МСХ
(созыв),
заинтере-
сованные
централь-
ные
исполни-
тельные
органы  | 1
декабря
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.8  | Определить
потенциаль-
ную емкость
сельского
населенного
пункта  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
декабря
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.9  | Разработать
предложения
по мерам,
стимулирую-
щим добро-
вольное
переселение
населения из
сельских
населенных
пунктов с
низким эко-
номическим
потенциалом
развития  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
заинтере-
сованные
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
акимы
областей  | 1
февраля
2008
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.10  | Оценка
доходов
населения в
разрезе
сельских
населенных
пунктов  | Статис-
тичес-
кий\*
бюлле-
тень  | АС
(созыв),
МТСЗН,
МФ,
акимы
областей  | 20 июля
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 1.11  | Подготовить
предложения
по развитию
приграничных
сельских
населенных
пунктов  | Информа-
ция\* в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
заинтере-
сованные
централь-
ные
исполни-
тельные
органы,
акимы
областей  | 1
августа
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **2. Развитие инженерной инфраструктуры**  |
| **2.1. Водоснабжение**  |
| 2.1.1  | Провести
инвентариза-
цию состоя-
ния сельских
объектов
питьевого
водоснабже-
ния  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
акимы
областей  | 1
августа
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 2.1.2  | Выработать
предложения
по комплекс-
ному
обеспечению
сельского
населения
качественной
питьевой
водой  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
акимы
областей  | 1
августа
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 2.1.3  | Производить
строительст-
во и рекон-
струкцию
объектов
водообеспе-
чения  | Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
акимы
областей  | 1
февра-
ля,
ежегод-
но  | 6380,0

        2793,7  | 7165,0

        4219,3  | 2899,0

        4821,8  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет  |
| 2.1.4  | Осуществлять
ремонт и
техническое
перевооруже-
ние объектов
систем
водоснабже-
ния и
канализации  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 1238,4  | 1198,9  | 1158,3  | Мест-
ный
бюджет  |
| 2.1.5  | Субсидиро-
вать стои-
мость услуг
по подаче
питьевой
воды из
особо важных
групповых
систем
водоснабже-
ния,
являющихся
безальтер-
нативными
источниками
питьевого
водоснабже-
ния  | Приказ
МСХ  | МСХ  | I
квартал
ежегод-
но  | 686,5  |
 |
 | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет  |
| **2.2. Электрификация**  |
| 2.2.1  | Разработать
Региональные
концепции
развития
сельского
энергоснаб-
жения  | Решение
Маслиха-
та и
постано-
вление
акимата
области  | Акимы
областей  | 10
января
2008
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 2.2.2  | Принять меры
по электро-
снабжению
сельских
населенных
пунктов,
где имеется
необходи-
мость и
техническая
возможность  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЭМР
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 2.2.3  | Производить
строитель-
ство, рекон-
струкцию и
ремонт
сельских
объектов
электроснаб-
жения  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЭМР
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 94,7  | 45,0  | 38,0  | Мест-
ный
бюджет  |
| 2.2.4  | Продолжить
внедрение
современной
системы
учета элек-
троэнергии в
сельской
местности  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЭМР
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 2.2.5  | Активизиро-
вать работу
по производ-
ству и
внедрению
нетради-
ционных
источников
энергии  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля
2007
года  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| **2.3. Сельские дороги** \*\*\*  |
| 2.3.1  | Выработать
предложения
по комплекс-
ному
обеспечению
транспортной
доступности
всех
сельских
населенных
пунктов  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МТК
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 2.3.2  | Производить
строитель-
ство и
реконструк-
цию сельских
автодорог
областного
и районного
значения  | Отчет\*
в МТК  | Акимы
областей  | 10
июля,
10
января
ежегод-
но  | 1097,1  | 2636,9  | 2910,6  | Мест-
ный
бюджет  |
| 2.3.3  | Поддерживать
в должном
состоянии
местные
дороги
и маршруты
следования
пассажир-
ского
транспорта  | Отчет\*
в МТК  | Акимы
областей  | 10
июля,
10
января
ежегод-
но  | 7516,8  | 8559,9  | 9664,0  | Мест-
ный
бюджет  |
| 2.3.4  | Определить
стандартный
уровень
автотран-
спортного
сообщения,
связывающего
сельские
населенные
пункты
с районными
центрами и
областными
центрами  | Приказ
МТК  | МТК
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **2.4. Связь, телефонизация, почтово-сберегательная система**  |
| 2.4.1  | Принять меры
по телефони-
зации
сельских
населенных
пунктов с
численностью
населения
более 200
человек  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
июля
2007
года  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком "  |
| 2.4.2  | Осуществлять
модернизацию
сельской
сети
телекомму-
никаций  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.3  | Продолжить
внедрение в
отдаленных и
труднодос-
тупных
районах
спутниковых
систем
типа ДАМА  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.4  | Осуществить
цифровизацию
соединитель-
ных линий
на участке
райцентр-
село  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.5  | Произвести
в сельских
населенных
пунктах
замену
аналоговых
АТС на
цифровые  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.6  | Дооснастить
координант-
ные телефон-
ные станции
электронными
устройствами
автоматичес-
кого
определения
номера  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
июля
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.7  | Организовать
применение
новейших
технологий
в области
абонентского
доступа для
предостав-
ления
качественных
услуг  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС
(созыв),
акимы
областей,
АО
"Казах-
телеком"  | 20
июля
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.8  | Создать
условия для
появления
новых
операторов
сельской
связи  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АИС  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Собст-
венные
сред-
ства
АО
"Казах-
телеком"  |
| 2.4.9  | Увеличить
уставный
капитал АО
"Казпочта"
в целях
развития
сельских
почтово-сбе-
регательных
услуг в
сельских
населенных
пунктах  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЭБП
(созыв),
АО
"Казпочта"  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 1261,6    |
 |
 | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет  |
| **2.5. Газификация**  |
| 2.5.1  | Провести
анализ
сельских
населенных
пунктов,
имеющих
техническую
возможность
подключения
к межпосел-
ковым
подводящим
газопроводам  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20 июля
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 2.5.2  | Продолжить
работу по
газификации
сельских
населенных
пунктов  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЭМР
(созыв),
акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 2.5.3  | Организовать
строитель-
ство межпо-
селковых
подводящих
газопроводов  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  | 721,3  | 1375,2  | 1217,7  | Мест-
ный
бюджет  |
| 2.5.4  | Повысить
уровень
технической
оснащенности
централизо-
ванных
пунктов
заправки
газом  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  | 2,0  | 15,0  | 15,0  | Мест-
ный
бюджет  |
| **3. Развитие социальной инфраструктуры**  |
| **3.1. Образование**  |
| 3.1.1  | Продолжить
строитель-
ство и
реконструк-
цию объектов
образования
в сельской
местности  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МОН
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 8613,8

      4925,4  | 9319,3

      8109,7  | 7893,0

      7936,5  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет  |
| 3.1.2  | Осуществлять
ремонт
объектов
образования
на селе  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 4390,3  | 4436,9  | 4575,6  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.1.3  | Продолжить
работу по
укреплению
материальной
базы госу-
дарственных
сельских
организаций
образования  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МОН
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 2706,0  | 2133,8  | 2155,2  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.1.4  | Провести
анализ по
количеству
учащихся
нуждающихся
в подвозе  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МОН
(созыв),
акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 3.1.5  | Обеспечить
подвоз
учащихся
к школе из
отдаленных
сел  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МОН
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля
ежегод-
но  | 173,7  | 185,3  | 188,9  | Мест-
ный
бюджет  |
| **3.2. Здравоохранение**  |
| 3.2.1  | Продолжить
строитель-
ство и
реконструк-
цию объектов
здравоохра-
нения в
сельской
местности  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЗ
(созыв),
акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  | 6448,9

        1670,1  | 6518,6

        3468,0  | 6682,9

        2567,7  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет
Мест-
ный
бюджет  |
| 3.2.2  | Осуществить
ремонт
объектов
здравоохра-
нения на
селе  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЗ
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 2400,9  | 1526,8  | 1757,1  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.2.3  | Развивать
мобильную и
телемедицину
в сельском
здравоохра-
нении  | Отчет
в МСХ  | МЗ
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 528,3  | 629,6  | 759,5  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет  |
| 3.2.4  | Создать
условия по
обеспечению
санитарно-
эпидемиоло-
гического
благополучия
сельского
населения  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЗ
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 3.2.5  | Принять
меры по
укреплению
материально-
технической
базы госу-
дарственных
организаций
здравоохра-
нения
сельской
местности  | Информа-
ция\*
в МСХ  | МЗ
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 927,2  | 949,0  | 1080,4  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.2.6  | Привести
сеть сельс-
ких объектов
здравоохра-
нения в
соответствие
с утвержден-
ными
нормативами  | Информа-
ция\*
в МЗ  | Акимы
областей  | 10
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **3.3. Культура**  |
| 3.3.1  | Продолжить
восстанов-
ление
неработающих
организаций
культуры  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 591,9  | 450,0  | 644,4  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.3.2  | Осуществлять
укрепление
материально-
технической
базы госу-
дарственных
учреждений и
предприятий
культуры  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  | 353,3  | 340,0  | 339,7  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.3.3  | Принять меры
по обеспе-
чению
сельского
населения
комплексом
культурно-
досуговых и
информацион-
но-просве-
тительских
услуг  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 3.3.4  | Принять
меры по
обеспечению
сельских
библиотек
компьютерной
техникой с
подключением
к сети
Интернет  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  | 36,6  | 44,5  | 53,8  | Мест-
ный
бюджет  |
| **3.4. Жилье**  |
| 3.4.1  | Улучшить
жилищные
условия
жителей
сельских
населенных
пунктов и
доведение
их до
нормативных
показателей  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 | 128,0  | 133,6  | Мест-
ный
бюджет  |
| **3.5. Спорт, туризм**  |
| 3.5.1  | Организовать
строитель-
ство, рекон-
струкцию,
ремонт и
укрепление
материально-
технического
оснащения
сельских
спортивных
сооружений  | Инфор-
мация в
МТС  | Акимы областей  | 10
января
ежегод-
но  | 469,1  | 749,3  | 339,5  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.5.2  | Проводить
соревнования
по различным
видам спорта
среди
сельской
молодежи  | Информа-
ция
в МТС  | Акимы
областей  | 10
января
ежегод-
но  | 29,3  | 29,8  | 32,1  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.5.3  | Провести
инвентариза-
цию объектов
туризма и
разработать
меры по
развитию
социального,
сельского и
экологичес-
кого туризма  | Информа-
ция
в МТС  | Акимы
областей  | 10
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **3.6. Занятость населения**  |
| 3.6.1  | Выработать
комплекс
мероприятий
по снижению
уровня
переизбыточ-
ности
трудовых
ресурсов в
сельской
местности  | Предло-
жения в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МСХ
(созыв),
АС,
МТСЗН,
акимы
областей  | 1
августа
2008
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **3.7. Общественная безопасность**  |
| 3.7.1  | Создать
участковые
пункты
полиции в
сельских
населенных
пунктах,
не имеющих
служебных
помещений для участко-
вых инспек-
торов
полиции и
провести
ремонт в
действующих
участковых
пунктах
полиции  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 88,6  | 128,1  | 92,9  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.7.2  | Оказать
содействие в
материально-
техническом
оснащении
участковых
инспекторов
и участковых
пунктов
полиции  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 99,6  | 47,5  | 16,9  | Мест-
ный
бюджет  |
| 3.7.3  | Повысить
качество
оказываемых
правовых
услуг
сельскому
населению
путем
развития
адвокатских,
нотариальных
контор и
юридических
консультаций  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| **4. Обеспечение экологической безопасности сельских территорий**  |
| 4.1  | Внести
предложения
по разработ-
ке эколо-
гических
паспортов
сельских
населенных
пунктов  | Информа-
ция\*
в МЭБП  | МООС
(созыв),
МСХ,
акимы
областей  | 20 мая
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 4.2  | Организовать
мониторинг
производств
и технологий
по видам
экономичес-
кой деятель-
ности  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 4.3  | Провести
информацион-
но-консуль-
тационную
работу по
поддержке
развития
экологически
чистого
сельскохо-
зяйственного
производства
и экологии
сельских
территорий  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 4.4  | Выработать
предложения
по разработ-
ке и органи-
зации веде-
ние радиа-
ционного
мониторинга
сельских
населенных
пунктов  | Инфор-
мация\*
в МЭБП  | МООС  | 20 мая
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 4.5  | Организовать
мероприятия
по посадке
саксаульных
насаждений
достаточной
плотности,
уменьшающих
подвижность
песка в
районах с
высокой за-
соленностью
почв  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
января
ежегод-
но  |
 |
 |
 | Другие
источ-
ники  |
| 4.6  | Продолжить
реализацию
мероприятий
по благоуст-
ройству,
санитарной
очистке
территорий,
восстанов-
лению,
реконструк-
ции и
содержанию
природо-
охранных
объектов  | Информа-
ция\*
в МСХ  | Акимы
областей  | 20
июля,
20
января
ежегод-
но  | 1258,1  | 1547,1  | 1239,0  | Мест-
ный
бюджет  |
| **5. Земельные отношения**  |
| 5.1  | Подготовить
земельно-
кадастровые
карты по
сельским
населенным
пунктам  | Информа-
ция\*
в МСХ  | АЗР
(созыв),
акимы
областей  | 20
июля
ежегод-
но  | 100,0  | 100,0  | 100,0  | Респу-
бли-
кан-
ский
бюджет  |
| 5.2  | Внести
предложения
по проведе-
нию инвента-
ризации
земель
сельских
населенных
пунктов  | Инфор-
мация\*
в МЭБП  | АЗР
(созыв),
акимы
областей  | 20 мая
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
| 5.3  | Проработать
вопрос целе-
сообразности
обеспечения
картографи-
ческими
материалами
сельских
населенных
пунктов  | Инфор-
мация\*
в МЭБП  | АЗР
(созыв),
акимы
областей  | 20 мая
2007
года  |
 |
 |
 | Не
тре-
буется  |
|
 | Всего:  |
 |
 |
 | 57603,2  | 66056,5  | 61313,1  |
 |
|
 | в том числе,  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | республикан-
ский бюджет  |
 |
 |
 | 24019,1  | 23732,5  | 18334,4  |
 |
|
 | местный
бюджет  |
 |
 |
 | 33584,1  | 42324,0  | 42978,7  |
 |

   Примечание:

\* - информация в разрезе сельских населенных пунктов

\*\* - предполагаемые суммы расходов по 2008-2009 годам подлежат

     уточнению при формировании республиканского бюджета на

     соответствующий финансовый год

\*\*\* - предусмотрено в рамках Программы развития автодорожной отрасли

      Республики Казахстан на 2006-2012 годы, утвержденной

       постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря

      2005 года N 1227

Расшифровка аббревиатур:

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

        Казахстан

МООС  - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

        Казахстан

МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

        Казахстан

МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

АС    - Агентство Республики Казахстан по статистики

АЗР   - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

        ресурсами

АИС   - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан