

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года N 346. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2010 года N 1199

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.11.2010 № 1199.

      В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2006 года N 1284 "О Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан:   
      1) обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий;   
      2) два раз в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Национальный Банк Республики Казахстан.

      3. Национальному Банку Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раз в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 30 апреля 2007 года N 346

**План мероприятий по реализации Концепции развития**   
**финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011 годы**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 10.11.2009 № 1803; от 30.12.2009  № 2305(порядок введения в действие см. п. 2).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответс-   твенные   за   испол-   нение   (реали-   зацию) | Срок   испол-   нения   (реали-   зации) | Предпо-   лагаемые   расходы | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Приоритеты развития финансового сектора на 2007-2011 годы** |
| **1.1. Цели и задачи развития финансового сектора**  **на период 2007-2011 годы** |
| 1.1.1. | Заключение Меморандума   по вопросам финансовой   стабильности | Меморандум | НБРК   (созыв),   АФН, МФ | 3   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **1.2. Развитие регионального финансового центра города Алматы** |
| 1.2.1. | Внести на рассмотрение   Межведомственной   комиссии по вопросам   законопроектной   деятельности концепцию   проекта Закона   Республики Казахстан   "О внесении изменений и   дополнений в некоторые   законодательные акты   Республики Казахстан по   вопросам развития   регионального   финансового центра   города Алматы и   совершенствования   работы профессиональных   участников финансового   центра" | Заключение   Межведом-   ственной   комиссии   по   вопросам   законо-   проектной   деятель-   ности | АРФЦА   (созыв),   АФН, МФ | 2   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 1.2.2. | Выпуск и размещение   ценных бумаг нацио-   нальных компаний и   институтов развития,   входящих в состав АО   "Холдинг "Самрук" и АО   "ФУР "Қазына" на   специальной торговой   площадке финансового   центра | Размещение   ценных   бумаг,   информация   в НБРК | АРФЦА   (созыв),   АО   "Холдинг   "Самрук",   АО "ФУР   "Қазына" | к 15   января   и 15   июля,   2007-   2010   годы | Не   требуются |  |
| 1.2.3. | Разъяснение принципов   функционирования   регионального   финансового центра и   спектра финансовых   инструментов для   населения и   потенциальных эмитентов | Информация   в НБРК | АРФЦА   (созыв),   акиматы   областей,   городов   Астаны и   Алматы,   АФН,   НБРК, АО   "РФЦА" | к 15   января   и 15   июля,   2007-   2008   годы | Будут   уточня-   ться в   рамках   респуб-   ликанс-   кого   бюджета   на соот-   ветству-   ющий год | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.4. | Разработка и внедрение   финансовых инстру-   ментов, таких как   индексные фонды (ETF),   секьюритизированные   активы (SPV), фьючерсы,   опционы, исламские   инструменты, в том   числе для финансиро-   вания инфраструктурных   проектов и инвести-   ционных программ   посредством привлечения   средств на специальной   торговой площадке | Предло-   жения в   НБРК | АРФЦА   (созыв),   МЭБП, МФ,   АФН, АО   "Холдинг   "Самрук",   АО "ФУР   "Қазына" | 2007-   2010   годы | Не   требуются |  |
| 1.2.5. | Интеграция региональ-   ного финансового центра   в международные   финансовые рынки | Соглашения   с финан-   совыми   центрами   зарубежных   государств | АРФЦА   (созыв),   АФН, МИД | 2007-   2008   годы | Не   требуются |  |
| 1.2.6. | Рассмотрение возмож-   ности предоставления в   перспективе налоговых   льгот при страховании   рисков эмитентов,   инвесторов и участников   финансового центра | Информация   в НБРК | АРФЦА   (созыв),   АФН,   МЭБП, МФ | к 15   января   2010   года | Не   требуются |  |
| 1.2.7. | Создание новой техноло-   гичной инфраструктуры   финансового центра,   отвечающей современным   международным   стандартам рынка   ценных бумаг | Решение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | АРФЦА   (созыв),   АО "РФЦА" | 2007-   2009   годы | Будут   уточня-   ться в   рамках   респуб-   ликанс-   кого   бюджета   на соот-   ветству-   ющий год | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2.8. | Ежегодный выпуск МФ   государственных казна-   чейских обязательств | Выпуск   ценных   бумаг | МФ   (созыв),   АРФЦА | 2008-   2010   годы | Не   требуются |  |
| 1.2.9. | Создание на территории   города Алматы   бизнес-центра с   завершенной   инфраструктурой | Решение   Республи-   канской   бюджетной   комиссии | АРФЦА   (созыв),   МФ, МЭБП,   АО "РФЦА" | 2007-   2008   годы | Будут   уточня-   ться в   рамках   респуб-   ликанс-   кого   бюджета   на соот-   ветству-   ющий год | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **2. Государственная политика в сфере регулирования**  **финансового сектора Республики Казахстан** |
| **2.1. Укрепление и повышение качества государственного**  **управления финансовым сектором** |
| 2.1.1. | Принятие мер по регули-   рованию ликвидности на   финансовом рынке путем   совершенствования   инструментов денежно-   кредитной политики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.1.2. | Разработка и   совершенствование   модели прогнозирования   макроэкономических   показателей денежно-   кредитной политики с   использованием   принципов инфляционного   таргетирования | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.1.3. | Расширение институ-   ционального охвата   денежно-кредитной   статистики за счет   включения счетов   накопительных   пенсионных фондов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | к 30   июля   2011   года | Не   требуются |  |
| 2.1.4. | Повышение репрезен-   тативности выборки   предприятий (в   отраслевом и  террито-   риальном разрезах) в   целях повышения   адекватности оценок   состояния и ожидаемых   изменений экономической   конъюнктуры и финансо-   вого положения   реального сектора   экономики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.1.5. | Разработка обобщающих   индикаторов в качестве   непосредственных   ориентиров для текущего   осуществления денежно-   кредитной политики | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.1.6. | Формирование базы   данных индикаторов для   оценки рисков для   финансовой стабильности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК   (созыв),   АФН, АС,   МФ | к 30   января   2008   года | Не   требуются |  |
| **2.2. Взаимодействие государственных органов**  **и институтов финансового сектора** |
| 2.2.1. | Повышение эффектив-   ности механизма обмена   информацией между   государственными   органами и институтами   финансового сектора | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   МЭБП,   НБРК,   АФК, МФ,   АРФЦА | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.2.2. | Активизировать работу   по информационному   обмену между институ-   тами развития и банками   второго уровня,   лизинговыми и   страховыми компаниями,   венчурными и инвести-   ционными фондами,   входящими в АФК, о   прейскуранте услуг   финансовых организаций,   о возможностях для   совместной реализации   крупных инвестиционных   проектов с привлечением   как отечественных, и   так и иностранных   инвестиций | Информация   в НБРК | АФК   (созыв),   АО "ФУР   "Қазына" | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| **2.3. Сбалансированная денежно-кредитная и фискальная**  **политика и повышение эффективности их основных инструментов** |
| 2.3.1. | Обеспечение согласо-   вания параметров   среднесрочного плана   социально-экономи-   ческого развития,   среднесрочной   фискальной политики и   основных направлений   денежно-кредитной   политики | Информация   в НБРК | МЭБП   (созыв),   НБРК | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| **2.4. Развитие и совершенствование системы бухгалтерского**  **учета и финансовой отчетности в финансовом секторе Казахстана** |
| 2.4.1. | Проведение мероприятий   по обучению и повышению   квалификации по   международным   стандартам финансовой   отчетности (далее -   МСФО) преподавателей   высших учебных   заведений, студентов,   действующих бухгалтеров   финансовых организаций,   сотрудников   Национального Банка | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | В рамках   бюджета   НБРК |  |
| 2.4.2. | Оказание методологи-   ческой и информационной   поддержки специалистов   финансовых организаций   по вопросам применения   МСФО | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.4.3. | Разработка учебного   пособия по практичес-   кому применению МСФО   финансовыми   организациями | Учебное   пособие | НБРК | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 2.4.4. | Выработка предложений   по методологии оценки   и ведения бухгалтер-   ского учета финансовых   инструментов с учетом   специфики Республики   Казахстан на основе   изучения опыта   зарубежных стран | Проект   поста-   новления   Правления   НБРК | НБРК   (созыв),   АФН,   АМФОК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.4.5. | Разработка документа   по вопросам автомати-   зации ведения   бухгалтерского учета   финансовых организаций | Проект   поста-   новления   Правления   НБРК | НБРК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.4.6. | Совершенствование   финансовой отчетности   финансовых организаций | Проект   поста-   новления   Правления   НБРК | НБРК   (созыв),   АФН | Посто-   янно | Не   требуются |  |
| **2.5. Совершенствование налогообложения участников**  **финансового рынка и финансовых инструментов** |
| 2.5.1. | Рассмотрение   возможности введения   льгот для эмитентов,   акции которых включены   в официальный список   акционерного общества   "Казахстанская фондовая   биржа" и/или обращаются   на специальной торговой   площадке регионального   финансового центра   города Алматы, и   которые отвечают   критериям публичной   компании | Информация   в НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, НБРК,   АФН,   АРФЦА | к 15   июля   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.5.2. | Рассмотрение вопроса   об оптимизации налого-   обложения доходов   физических лиц по   депозитам, долговым и   долевым ценным бумагам | Информация   в НБРК | МЭБП   (созыв),   НБРК,   АФН, МФ,   АФК | к 15   июля   2009   года | Не   требуются |  |
| 2.5.3. | Рассмотрение вопроса   целесообразности   введения обложения   подоходным налогом у   источника выплаты   вознаграждения по   государственным ценным   бумагам (далее - ГЦБ) и   агентским ценным   бумагам | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, НБРК,   АФН | 1   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.5.4. | Рассмотрение возмож-   ности введения   налогообложения на   прирост стоимости при   операциях с ГЦБ и   агентскими ценными   бумагами | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, АФН,   НБРК | 1   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.5.5. | Рассмотрение вопроса о   возможности оптимизации   налогообложения на   доход от прироста   стоимости при операциях   с акциями и облигациями   наивысшей и следующей   за наивысшей категории   листинга | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   НБРК,   АФН, МФ,   АФК | 4   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 2.5.6. | Совершенствование   налогообложения   производных финансовых   инструментов | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, АФН,   НБРК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.5.7. | Рассмотрение   возможности внесения в   налоговое законода-   тельство изменений и   дополнений в части   предоставления   налоговых льгот по   выплатам, осуществ-   ляемым компаниями по   страхованию жизни | Информация   в НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, АФН | к 15   января   2008   года | Не   требуются |  |
| **2.6. Развитие платежных систем** |
| 2.6.1. | Проведение необходимых   мероприятий, связанных   с созданием нового   резервного центра   платежных систем | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.6.2. | Проведение мероприятий   по развитию   инфраструктуры сети   обслуживания платежных   карточек | Информация   в НБРК | АО "НПЦ" | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 2.6.3. | Совершенствование   нормативной правовой   базы в части осущест-   вления надзора за   функционированием   платежных систем   Казахстана и создания   условий для развития   розничных безналичных   платежей на основе   применения современных   технологий | Проекты   постанов-   лений   Правления   НБРК | НБРК | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 2.6.4. | Ввод в опытную   эксплуатацию   "платежного шлюза"   системы электронного   правительства | Информация   в НБРК | АИС   (созыв),   АО "НИТ",   АО "НПЦ" | к 15   января   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.6.5. | Ввод в промышленную   эксплуатацию   "платежного шлюза"   системы электронного   правительства | Информация   в НБРК | АИС   (созыв),   АО "НИТ",   АО "НПЦ" | к 15   января   и 15   июля   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.6.6. | Совершенствование и   модернизация   программно-технической   инфраструктуры   действующих платежных   систем, а также   повышение уровня их   безопасности | Информация   в НБРК | РГП   "КЦМР" | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 2.6.7. | Проведение работы по   дальнейшему развитию   SWIFT сервисного бюро   РГП "КЦМР" с подклю-   чением казахстанских и   зарубежных финансовых   институтов, а также по   изучению и внедрению   возможных путей   интеграции системы   SWIFT с платежными   системами Казахстана | Информация   в НБРК | РГП   "КЦМР" | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 2.6.8. | Участие в мероприятиях   по построению общей   платежно-расчетной   системы государств-   участников ЕврАзЭС | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.6.9. | Проведение между-   народных встреч   представителей   центральных   (национальных) банков   по платежным системам | Органи-   зация и   проведение   встреч | НБРК | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **2.7. Повышение качества корпоративного управления** |
| 2.7.1. | Подготовка предложений   по вопросам оспари-   ваемых корпоративных   решений и сделок,   компенсации ущерба   акционерам и другим   лицам, причиненного   неправомочными   действиями органов   управления | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   АФК,   заинте-   ресован-   ные го-   сударс-   твенные   органы | 3   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 2.7.2. | Установление критериев   публичных компаний и   формирование соответ-   ствующей системы   регулирования | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **2.8. Повышение уровня осведомленности населения об услугах**  **финансового сектора и повышение их доступности** |
| 2.8.1. | Определение основных   показателей   (критериев), харак-   теризующих деятельность   всех участников   финансового рынка | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   НБРК | 2   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 2.8.2. | Пропаганда коллективных   форм инвестиций как   эффективного механизма   снижения рисков   инвесторов и широкое   информирование   населения о возмож-   ностях фондового рынка | Проект   Программы | МФ   (созыв),   МЭБП,   МИТ, АФН,   НБРК,   АФК, МКИ | 2   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 2.8.3. | Проведение мероприятий   по информированию   потребителей страховых   услуг и населения об   услугах и страховых   продуктах, предостав-   ляемых страховыми   организациями, а также   об их финансовом   состоянии | Информация   в АФН | АФК | По   итогам   полу-   годия | Не   требуются |  |
| 2.8.4. | Пропаганда и   разъяснение целей   законодательства   Республики Казахстан в   сфере финансового   рынка, реформ,   проводимых в нем,   осуществление иных   мер, направленных на   защиту потребителей   финансовых услуг | Информация   в НБРК | АФН   (созыв),   МКИ | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 2.8.5. | Внедрение электронной   цифровой подписи в   работе профессиональных   участников рынка   ценных бумаг | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   АИС | 2   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 2.8.6. | Переход к электронной   системе обслуживания   населения в пенсионном   секторе | Предло-   жения в   НБРК | МТСЗН   (созыв),   НБРК, АФН | 2   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 2.8.7. | Совершенствование   коллективных форм   инвестирования | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   АФН | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 2.8.8. | Стимулирование   расширения спектра   предоставляемых   кредитными товари-   ществами и микро-   кредитными органи-   зациями услуг,   развитие инфраструктуры   страхового рынка,   развитие трансфер-   агентской деятельности | Информация   в МИТ | АФН   (созыв),   АМФОК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.8.9. | Совершенствование   нормативной правовой   базы Республики   Казахстан по регули-   рованию инвестиционного   банкинга | Проект   постанов-   ления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 2.8.10. | Проработка механизма   развития в Казахстане   исламского банкинга | Предло-   жения в   НБРК | АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.8.11. | Дальнейшее повышение   уровня защиты прав и   интересов потребителей   финансовых услуг и   усиление роли   ассоциаций и   объединений,   объединяющих   потребителей   финансовых услуг | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   АФК, НБРК | По   итогам   года | Не   требуются |  |
| **2.9. Подготовка профессиональных кадров для финансового рынка** |
| 2.9.1. | Выработка предложений   по подготовке професси-   ональных кадров в   финансовой сфере в   соответствии с   международными   стандартами | Информация   в МОН | АФН   (созыв),   НБРК,   АФК и   другие   заинте-   ресова-   нные   государ-   ственные   органы | 2   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 2.9.2. | Проведение работы по   включению в перечень   приоритетных специаль-   ностей по программе   "Болашак"  специаль-   ностей "страховое   право", "страховое   дело", "андеррайтер",   "управление рисками   страховой организации" | Предло-   жения в   НБРК | МОН   (созыв),   АФН,   НБРК, АФК | 2007-   2008   годы | Не   требуются |  |
| 2.9.3. | Рассмотрение вопроса о   создании образователь-   ного центра по   подготовке (перепод-   готовке) кадров для   финансовой системы | Предло-   жения в   НБРК | АФК   (созыв),   АФН,   НБРК, МОН | 2007-   2008   годы | Не   требуются |  |
| **2.10. Углубление международных отношений финансового**  **сектора Казахстана в рамках Евразийского экономического**  **сообщества и других интеграционных союзов** |
| 2.10.1. | Реализация мер по   развитию страхового   рынка и рынка ценных   бумаг государств-   членов Евразийского   экономического   сообщества (далее -   ЕврАзЭС), Содружества   Независимых Государств   (далее - СНГ) и других   союзов | Информация   в исполни-   тельные   комитеты   ЕврАзЭС,   СНГ | АФН   (созыв),   АРФЦА,   НБРК | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 2.10.2. | Обеспечение система-   тического обмена   информацией о законо-   дательстве в области   денежно-кредитной и   валютной политики   стран-участников   интеграционных   объединений | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 2.10.3. | Подготовка к подписанию   проекта Соглашения,   регулирующего принципы   политики государств-   членов ЕврАзЭС в   области валютного   регулирования и   валютного контроля по   операциям, связанным с   движением капитала | Проект   Соглашения | НБРК   (созыв),   МФ, МЭБП,   МИТ, АФН | По мере   необ-   ходи-   мости | Не   требуются |  |
| **3. Основные направления развития финансового сектора** |
| **3.1. Развитие кредитных организаций** |
| **3.1.1. Банковский сектор** |
| 3.1.1.1. | Продолжение изучения   возможности дальнейшей   либерализации доступа   иностранных банков на   отечественный рынок в   рамках переговорного   процесса по вступлению   Казахстана в ВТО | Информация   в НБРК | АФН   (созыв),   МИТ | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 3.1.1.2. | Совершенствование   процедур банковского   надзора, направленных   на обеспечение   выполнения банками   требований законода-   тельства Республики   Казахстан в части   консолидированного   надзора, структуры   собственников,   отношений с аффили-   рованными лицами | Проект   постанов-   ления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.1.3. | Совершенствование   действующего   банковского законода-   тельства Республики   Казахстан, особенно в   части пруденциального   регулирования и   методики классификации   активов банков второго   уровня | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.1.4. | Согласование графика   перехода АФН на работу   по стандартам Базель II   с представителями   группы по внедрению   стандартов Базель II   (Accord Implementation   Group) | График   перехода   на   стандарты   Базель II | АФН | 4   квартал   2011   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.5. | Публикация русско-   язычного варианта   текста Нового   соглашения адекват-   ности капитала   Базельского комитета   по банковскому надзору   (Базель II) | Размещение   на офици-   альном   сайте АФН | АФН | 4   квартал   2011   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.6. | Подготовка запросов в   надзорные органы   зарубежных стран об их   намерении и условиях   по переходу на Базель   II | Запросы в   надзорные   органы | АФН | 4   квартал   2011   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.7. | Рассмотрение вопроса   целесообразности   использования отечест-   венными банками метода   централизованных   рейтингов | Предло-   жения в   НБРК | АФН | 4   квартал   2011   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.8. | Повышение требований к   деятельности банков,   дальнейшему совершен-   ствованию системы   управления рисками в   банках второго уровня   с учетом международной   практики | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.1.9. | Заключение меморандумов   о сотрудничестве и   обмене информацией с   регуляторными органами   стран, финансовые   организации которых   имеют дочерние   финансовые организации   в Казахстане, и со   странами, в которых   финансовые организации   Казахстана имеют   дочерние организации и   филиалы | Предло-   жения в   НБРК | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.1.10. | Дальнейшее совершен-   ствование системы   гарантирования   депозитов с учетом   мирового опыта и   рекомендаций Между-   народной ассоциации   систем страхования   депозитов (IADI) | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   НБРК,   АО "КФГД" | По   итогам   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.11. | Внедрение системы   дифференцированных   ставок обязательных   календарных взносов   для банков-участников   системы обязательного   гарантирования   депозитов | Информация   в НБРК | АФН   (созыв),   АО "КФГД" | к 15   января   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.12. | Разработка нормативной   правовой базы по   вопросам проведения   операций по одно-   временной передаче   части обязательств и   имущества принудительно   ликвидируемого банка   другому (другим) банку   (банкам) | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.13. | Изучение возможности   использования   альтернативных путей   фондирования системы   обязательного гаранти-   рования депозитов, в   случае дефицита   денежных средств для   выплаты возмещения   вкладчикам ликвиди-   руемого банка в виде   перестрахования рисков   за рубежом, исполь-   зования кредитных   деривативов, выпуска   облигаций организацией,   осуществляющей   обязательное гаранти-   рование депозитов | Информация   в АФН | АО   "КФГД"   (созыв),   НБРК | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.1.1.14. | Повышение эффективности   регулирования внешним   заимствованием   банковского сектора   страны | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   НБРК | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.1.15. | Совершенствование   финансовой статистики   в части долгосрочного   кредитования финансовым   сектором экономики | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| **3.1.2. Сектор небанковских организаций** |
| 3.1.2.1. | Осуществление   поэтапного увеличения   уставного и собст-   венного капитала   ипотечных организаций | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2009   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.2.2. | Совершенствование   законодательной и   нормативной базы   регулирования   деятельности ипотечных   организаций | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.2.3. | Совершенствование   системы   риск-менеджмента   ипотечных компаний | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.1.2.4. | Ограничение перечня   организаций, право-   мочных предоставлять   ипотечные жилищные   займы путем включения   в него только банков   второго уровня и   ипотечных организаций | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.1.2.5. | Рассмотрение целе-   сообразности   ужесточения налого-   обложения (в т.ч. от   прироста капитала) для   продающих жилье в   течение двух-трех лет   после его приобретения | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, МИТ,   АФН | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.1.2.6. | Рассмотрение целе-   сообразности введения   дополнительного   единовременного налога   для приобретающих   дополнительное жилье   и/или повышенный налог   на такое имущество | Предло-   жения в   НБРК | МЭБП   (созыв),   МФ, МИТ,   АФН | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **3.2. Накопительные пенсионные фонды** |
| 3.2.1. | Совершенствование   системы показателей   эффективности   управления пенсионными   активами для вкладчиков   в целях поддержания   качества инвестиционных   портфелей пенсионных   фондов | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   МТСЗН | 4   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 3.2.2. | Разработка комплекса   мероприятий для   внедрения различных   пенсионных планов,   отличающихся   диверсификацией активов | Проект   Закона   Республики   Казахстан | АФН   (созыв),   МТСЗН | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.2.3. | Разработка и внедрение   показателей, отражающих   деятельность накопи-   тельных пенсионных   фондов на основе   доходности и риска   портфеля инвестиций | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   НБРК | 2   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 3.2.4. | Создание условий   уплаты добровольных и   добровольных профес-   сиональных пенсионных   взносов в пользу своих   работников - всем   работодателям, а не   только по ограниченному   перечню профессий | Предло-   жения в   НБРК | МТСЗН   (созыв),   АФН | 1   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.2.5. | Предоставление льгот   при выплате пенсионных   накоплений, сформиро-   ванных за счет   добровольных и   добровольных професси-   ональных пенсионных   взносов по срокам   накоплений | Предло-   жения в   НБРК | МТСЗН   (созыв),   МФ, АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.2.6. | Введение обязательных   профессиональных   пенсионных взносов в   отношении работников,   занятых в отраслях   промышленности с   повышенным уровнем   риска для жизни | Предло-   жения в   НБРК | МТСЗН   (созыв),   АФН | 3   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.2.7. | Совершенствование   пруденциального   регулирования накопи-   тельных пенсионных   фондов и организаций,   осуществляющих инвести-   ционное управление   пенсионными активами | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.2.8. | Совершенствование   системы   риск-менеджмента в   накопительных   пенсионных фондах и   организациях, осущест-   вляющих инвестиционное   управление пенсионными   активами | Проект   постанов-   ления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.2.9. | Разработка механизма   создания системы   страхования пенсионных   активов | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   НБРК | 1   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| **3.3. Страховой сектор** |
| 3.3.1. | Осуществление   мероприятий по   расширению инвести-   ционных возможностей   страховых организаций   по страхованию жизни | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.3.2. | Создание системы   консолидированного   надзора страховых   организаций и групп,   образованных ими | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 4   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 3.3.3. | Определение условий   для получения лицензии   по обязательным видам   страхования | Проект   Закона   Республики   Казахстан | АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.3.4. | Совершенствование форм   финансовой отчетности   страховых организаций,   осуществляющих   обязательные виды   страхования | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   НБРК | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.3.5. | Усиление государст-   венного контроля за   соблюдением   страхователями   законодательства   Республики Казахстан   об обязательном   страховании | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   заинтере-   сованные   государс-   твенные   органы | Еже-   годно | Не   требуются |  |
| 3.3.6. | Совершенствование   законодательства   Республики Казахстан   по обязательным видам   страхования | Проект   Закона   Республики   Казахстан | АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.3.7. | Установление единых   требований в отношении   аннуитетных продуктов   по обязательному   страхованию   гражданско-правовой   ответственности   работодателя | Предло-   жения в   НБРК | АФН | 2007-   2008   годы | Не   требуются |  |
| 3.3.8. | Создание внесудебных   механизмов урегулиро-   вания споров   (страховой омбудсмен) | Проект   Закона   Республики   Казахстан | АФН   (созыв),   АФК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.3.9. | Совершенствование   системы гарантирования   страховых выплат | Предло-   жения в   НБРК | АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.3.10. | Совершенствование   пруденциального   регулирования   деятельности страховых   (перестраховочных)   организаций (внедрение   системы RBS, Solvency   II) | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2010-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.3.11. | Формирование базы   страховой статистики и   регулирование   страховых тарифов | Информация   в НБРК | АФН   (созыв),   МВД,   НБРК,   АИС, АФК,   МСХ, МЧС | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 3.3.12. | Совершенствование   системы управления   рисками страховых   (перестраховочных)   организаций | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2008   годы | Не   требуются |  |
| 3.3.13. | Совершенствование   деятельности страхового   агента путем отнесения   его к индивидуальному   предпринимательству с   упрощенной системой   налогообложения | Проект   Закона   Республики   Казахстан | АФН | 1   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 3.3.14. | Развитие   Интернет-страхования | Предло-   жения в   АФН | АФК | 4   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| **3.4. Валютный рынок и рынок ценных бумаг** |
| 3.4.1. | Продолжить политику   управляемого режима   плавающего обменного   курса, в целях   сглаживания резких   колебаний курса   казахстанского тенге | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК | Еже-   годно   к 30   января   и 30   июля | Не   требуются |  |
| 3.4.2. | Дальнейшее развитие   механизмов   государственно-частного   партнерства путем   выпуска облигаций с   разделением рисков | Предло-   жения в   НБРК | МФ   (созыв),   МЭБП, АФН | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.4.3. | Разработка и публикация   ежегодного прогнозного   плана выпуска ГЦБ   Правительства   Республики Казахстан | Публикация   на  интернет-  ресурсах  МФ,   акционер-   ного   общества   "Казахс-   танская   фондовая   биржа" | МФ   (созыв),   НБРК | Еже-   годно   до 1   января | Не   требуются |  |
| 3.4.4. | Построение кривой   доходности по ГЦБ | Предло-   жения в   МФ | НБРК   (созыв),   МЭБП, АФН | 30 мая   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.4.5. | Принятие мер по   развитию альтернативных   инструментов на рынке   долговых инструментов | Предло-   жения в   НБРК | АФН   (созыв),   МФ, МЭБП,   НБРК | В   течение   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.4.6. | Рассмотреть возможность   создания единой базы   учета прав на ценные   бумаги, а также учета   перехода прав   собственности по ним | Предло-   жения в   НБРК | АФН, АФК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 3.4.7. | Совершенствование   пруденциального регули-   рования деятельности   профессиональных   участников рынка   ценных бумаг, а также   внедрение системы   управления рисками | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН | 2007-   2011   годы | Не   требуются |  |
| 3.4.8. | Дальнейшее развитие   рынка производных   финансовых инструментов | Проект   поста-   новления   Правления   АФН | АФН   (созыв),   НБРК,   МЭБП,   МФ, АФК | 3   квартал   2009   года | Не   требуются |  |
| 3.4.9. | Выработка предложений   по внесению изменений   и дополнений в законо-   дательство Республики   Казахстан в части   определения понятия   производных финансовых   инструментов, порядка   их обращения и   налогообложения | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБРК   (созыв),   АФН, МФ,   МЭБП | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **3.5. Микрофинансирование: задачи и развитие сектора как части**  **финансовой системы Республики Казахстан** |
| 3.5.1. | Совершенствование   механизма государст-   венной поддержки   кредитных товариществ   (далее - КТ) и микро-   кредитных организаций   (далее - МКО) | Предло-   жения в   НБРК | МИТ   (созыв),   МЭБП, МФ,   НБРК,   АМФОК | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| 3.5.2. | Участие в разработке   программы по развитию   вспомогательных услуг   и инфраструктуры,   обеспечивающей доступ   микрофинансовых   организаций к   профессиональным   услугам и информации | Информация   в НБРК | МЭБП   (созыв),   АМФОК | Еже-   годно   к 15   января   и 15   июля | Не   требуются |  |
| 3.5.3. | Повышение качества   мониторинга и совершен-   ствование форм   отчетности предос-   тавляемых КТ и МКО в   органы статистики   внедрением между-   народных критериев   оценки деятельности   микрофинансовых   организаций | Предло-   жения в   НБРК | АМФОК   (созыв),   АС, МФ | 4   квартал   2007   года | Не   требуются |  |
| **4. Финансовый лизинг** |
| 4.1. | Дальнейшее совершен-   ствование лизинговых   операций, включая   вопросы регистрационных   процедур,   статистических сведений | Предло-   жения в   НБРК | АФК   (созыв),   МЭБП,   МФ, НБРК | 4   квартал   2008   года | Не   требуются |  |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:   
НБРК - Национальный Банк Республики Казахстан   
АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций   
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
АРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТСЗН - Министерство труда»и социальной защиты населения Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
АФК - ассоциация финансистов Казахстана   
АО "КФГД" - акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»   
АМФОК - ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана   
АО "Холдинг "Самрук" - Акционерное общество "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"   
АО "ФУР "Қазына" - акционерное общество "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
РГП "КЦМР" - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан"   
АО "РФЦА" - акционерное общество "Региональный финансовый центр города Алматы"   
АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"   
АО "НПЦ" - акционерное общество "Национальный процессинговый центр"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан