

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года № 351. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2011 года № 370

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.04.2011 № 370.

      В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2006 года N 234 "О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан:   
      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;   
      2) представлять к 1 июля и 1 октября 2007 года информацию об исполнении Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять к 10 июля и 10 октября 2007 года сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан       
от 30 апреля 2007 года N 351

**План мероприятий**   
**по реализации Концепции по управлению**   
**государственным и валовым внешним долгом**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.12.2010 № 1482.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/   п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответст-   венный за   исполнение | Срок   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Разработка законодательных актов Республики Казахстан** |
| 1 | Внесение изменений и   дополнений в некоторые   законодательные акты   Республики Казахстан по   вопросам разграничения   полномочий между уровнями   государственного управле-   ния и совершенствования   бюджетного процесса | Проект   Закона   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МФ, НБ | III квартал   2007 года |
| **2. Разработка подзаконных нормативных правовых актов,**  **необходимых для создания единой и эффективно**  **функционирующей системы управления долгом страны** |
| 2 | Внесение изменений и   дополнений в постановле-   ние Совета директоров   Национального Банка   Республики Казахстан   от 16 мая 2002 года N 204   "Об утверждении Правил   подготовки и обслуживания   соглашений о внешних   займах, расчетах и иных   соглашений в Национальном   Банке Республики   Казахстан" | Проект   постановления   Cовета   директоров   Национального   Банка   Республики   Казахстан | НБ   (созыв),   МФ, МЭБП | III квартал   2007 года |
| 3 | Внесение изменений и   дополнений в "Правила   исполнения республикан-   ского и местных бюджетов" | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МФ   (созыв),   МЭБП | I квартал   2008 года |
| 4 | Совершенствование формы   статистической отчетности   по индикаторам долга   корпоративного и   финансового секторов | Приказ АС | АС   (созыв),   НБ, МФ,   иные   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   АО   "Қазына",   АО   "Самрук" | II квартал   2007 года |
| 5 | Внесение изменений и   дополнений в постановле-   ние Правительства   Республики Казахстан от   28 октября 2004 года   N 1116 "Вопросы Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" | Проект   постановления   Правительства Республики Казахстан | МЭБП | I квартал 2008 года |
| 6 | Внесение изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года   N 1119 "Некоторые вопросы   Министерства финансов   Республики Казахстан" | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МФ | I квартал   2008 года |
| **3. Проведение организационных мероприятий, необходимых**  **для создания единой и эффективно функционирующей**  **системы управления долгом страны** |
| 7 | Оценка рисков   правительственного   и гарантированного   государством долга | Информация   в Правитель-   ство   Республики   Казахстан | МФ   (созыв),   МЭРТ, НБ | Ежегодно   до 1 февраля |
| 8 | Формирование перечня   дочерних, зависимых и   совместно контролируемых   организаций с участием   государства в целях   осуществления мониторинга   их внешнего долга | Информация   в НБ, АС | МФ   (созыв),   иные   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы,   АО "Самрук-  Казына" | Еже-   квартально |
| 8-1 | Формирование  статистической информации  о финансово-хозяйственной  деятельности национальных  компаний | статистический  бюллетень | АС | ежекварталь-  но, годовой |
| 9 | Мониторинг внешнего долга   государственного сектора,   в том числе долга органи-   заций с участием государ-   ства, а также по их   дочерним, зависимым и   совместно контролируемым   организациям, и внешнего   долга частного финансо-   вого и корпоративного   секторов | Сбор   информации,   предос-   тавление в   заинтересо-   ванные   государствен-   ные органы | НБ, МФ | Ежеквартально |
| 9-1 | Информация о состоянии  долга национальных  управляющих холдингов,  национальных холдингов и  их дочерних компаний, а  также национальных  компаний с участием  государства в уставном  капитале | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, НБ (по  согласо-  ванию),  националь-  ные управ-  ляющие  холдинги,  националь-  ные  холдинги и  националь-  ные  компаний с  участием  государст-  ва в  уставном  капитале | ежекварталь-  но, 30 числа  месяца  следующего за  отчетным |
| 10 | Мониторинг рисков рефинан-   сирования, ликвидности,   валютных и процентных   рисков | Отчет о   финансовой   стабильности | НБ, МФ,   АФН | Ежегодно,   декабрь |
| 11 | Выработка предложений по   созданию интегрированной   информационной базы дан-   ных по государственному   долгу и внешнему долгу   частного сектора с еже-   квартальным обновлением | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МФ, НБ,   АФН, АС,   АИС, МЭМР | III квартал   2007 года |
| 12 | Выработка предложений по   совершенствованию леве-   реджа, в том числе   изучение возможности   снижения предельных   коэффициентов левереджа   заемщика для финансовых   и нефинансовых организаций | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   НБ, МФ | IV квартал   2007 года |
| 13 | Изучение возможности    установления пороговых   значений отношения внеш-   него долга к ВВП по   отдельным направлениям   (секторам) | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   НБ, МФ | III квартал   2007 года |
| 14 | Изучение возможности   отражения в контрактах   условий, запрещающих   (или уменьшающих)   изъятие иностранными   инвесторами продукции и   иных внутренних активов   (депозиты в банках   второго уровня)   казахстанских организаций   в периоды экономических   и финансовых кризисов | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МФ, НБ,   МЭМР | III квартал   2007 года |
| 15 | Создание условий для   развития альтернативных   источников на внутреннем   рынке ссудного капитала   для привлечения необхо-   димых финансовых ресурсов | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АФН   (созыв),   НБ, МЭБП,   МФ | III квартал   2007 года |
| 16 | Поддержание достаточного   объема ГЦБ, эмитируемых   Министерством финансов   Республики Казахстан,   необходимого для   установления соответствующего   ориентира на фондовом   рынке для построения   кривой доходности | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МФ | Ежегодно   до 1 февраля   года,   следующего   за отчетным |
| 17 | Системный мониторинг и   оценка состояния внешнего   долга государственного   сектора, организаций   финансового и корпора-   тивного секторов, чьи   долговые обязательства   являются наиболее   значительными | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБ   (созыв),   АФН | Еже-   квартально |
| 18 | Совершенствование процедуры заимствования   и управления долгом   местных исполнительных   органов | Предложения   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МФ   (созыв),   МЭБП | III квартал   2007 года |
| 19 | Составление перечня   компаний с иностранным   участием, имеющих   лицензию и контракт на   разведку и добычу   полезных ископаемых | Сбор   информации | МЭМР | Еже-   квартально |
| 20 | Создание условий для   развития инструментов   хеджирования на рынке   ссудного капитала для   компаний-резидентов   страны | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | АФН | III квартал   2007 года |
| 21 | Приближение уровня регулирования и надзора рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов к стандартам Международной организации комиссий по ценным бумаг и положениям директив Европейского союза | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АФН | III квартал   2007 года |
| 22 | Оценка состояния относи-   тельных показателей   внешнего долга Республики   Казахстан с учетом   международной методологии   и в сопоставлении с   другими странами | Аналитическая записка в   Администрацию   Президента   и Прави-   тельство   Республики   Казахстан | НБ | Ежегодно,   II квартал |
| 23 | Приведение в соответствие   нормативных правовых   актов, устанавливающих   перечень разрешенных   финансовых инструментов   для инвестирования   активов организаций   с преобладающим участием   государства | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МФ   (созыв),   НБ, АФН,   АО   "Қазына",   АО   "Самрук" | IV квартал   2007 года |

**Примечание:**   
МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования   
           Республики Казахстан  
МЭРТ     - Министерство экономического развития и торговли Республики  
           Казахстан         
МЭМР     - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
           Казахстан   
АФН      - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору   
           финансового рынка и финансовых организаций   
АИС      - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АС       - Агентство Республики Казахстан по статистике   
НБ       - Национальный Банк Республики Казахстан  
АО       - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"   
"Самрук-  
Қазына"           
АО       - АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными   
"Самрук"   активами "Самрук"   
АО       - АО "Фонд устойчивого развития "Қазына"   
"Қазына"   
ГЦБ      - Государственные ценные бумаги   
ВВП      - Валовый внутренний продукт

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан