

**О подготовке и проведении юбилеев выдающихся литературных деятелей в 2007 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 августа 2007 года N 719

      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года N 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке и проведению 200-летнего юбилея со дня рождения Шернияза Жарылгасынулы, 125-летнего юбилея со дня рождения Турмагамбета Изтулеуова, 100-летнего юбилея со дня рождения Гали Орманова и 100-летнего юбилея со дня рождения Дихана Абилова.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 августа 2007 года N 719

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 200-летнего юбилея**

**со дня рождения Шернияза Жарылгасынулы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
200-летию со дня
рождения Шернияза
Жарылгасынулы

        Подготовка и
выпуск буклета
о Шерниязе
Жарылгасынулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

         Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных видов
литературы" Местный
бюджет  | 1 500,0

                    25,0  |
| 2.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
200-летию Шернияза
Жарылгасынулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 3 000,0  |
| 3.  | Сбор материалов о
жизни и творчестве
Шернияза
Жарылгасынулы  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  | Местный
бюджет  | 10,0  |
| 4.  | Организация и
проведение
литературно-
художественных
конкурсов "Алты
алаштан сөз
оздырған"  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 5.  | Освещение в сред-
ствах массовой
информации жизни
и деятельности
Шернияза
Жарылгасынулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

         Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
016
"Проведение
государст-
венной
информацион-
ной
политики"  | 250,0

                  Не требуются  |
| 6.  | Проведение в
библиотеках
Актюбинской области
книжных выставок,
посвященных жизни
и творчеству
Шернияза
Жарылгасынулы  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 7.  | Организация и
проведение в
библиотеках и
музеях Актюбинской
области творческих
встреч с читателями  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 8.  | Внесение в
Государственную
ономастическую
комиссию при
Правительстве
Республики
Казахстан предло-
жения о присвоении
имени Шернияза
Жарылгасынулы
детской музыкальной
школе Уилского
района Актюбинской
области  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 9.  | Подготовка
телепередачи
о Шерниязе
Жарылғасынұлы  | Аким
Актюбинской
области  | Август
2007
года  | Местный
бюджет  | 120,0  |
| 10.  | Проведение
литературно-
музыкальной встречи
"Алты алаштан сөз
оздырған"  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  | Местный
бюджет  | 15,0  |
| 11.  | Проведение
историко-
познавательной
музыкальной встречи
"Ойылдың жыр
дүлдүлі"  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 12.  | Проведение в селе
Уил Актюбинской
области фестиваля
певцов-
импровизаторов  | Аким
Актюбинской
области  | Август
2007
года  | Местный
бюджет  | 70,0  |
| 13.  | Проведение конкурса
импровизаторов,
посвященного
200-летию Шернияза
Жарылгасынулы  | Аким
Актюбинской
области  | Август
2007
года  | Местный
бюджет  | 400,0  |
| 14.  | Проведение
литературно-
музыкального
вечера молодых
литераторов
"Шернияз ақын"  | Аким
Актюбинской
области  | Август
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 15.  | Организация и
проведение научной
конференции
"Шернияз
Жарылғасынұлына -
200 жыл"  | Аким
Актюбинской
области  | Август
2007
года  | Местный
бюджет  | 500,0  |
|
 | **Итого:**  |
 |
 | Республикан-
ский бюджет

  Местный
бюджет  | 4 750,0

    1 140,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 августа 2007 года N 719

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 125-летнего юбилея**

**со дня рождения Турмагамбета Изтулеуова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
125-летию со
дня рождения
Турмагамбета
Изтулеуова

    Издание
буклетов,
посвященных
125-летию
Турмагамбета
Изтулеуова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

        Аким
Кызылордин-
ской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных видов
литературы"  | 1 500,0

                  Не
требуются  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Турмагамбета
Изтулеуова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан
Аким
Кызылордин-
ской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
016
"Проведение
государ-
ственной
информа-
ционной
политики"  | 250,0

          Не
требуются  |
| 3.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
125-летию
Турмагамбета
Изтулеуова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 3 000,0  |
| 4.  | Проведение
конкурса поэтов-
импровизаторов,
посвященного
125-летию
Турмагамбета
Изтулеуова  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 5.  | Библиографическое
обозрение "Тіл
жібектей таза
сөздің тарланы"  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 6.    | Проведение вечера
памяти поэта "Ел
жүрегіндегі ақын
бейнесі"  | Аким
Кызылордин-
ской
области   | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 7.    | Проведение музы-
кального вечера
"Аралап жердің
жүзін жүрер сөзім"  | Аким
Кызылордин-
ской
области   | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 8.  | Проведение
литературно-
музыкального
конкурса "Сөйлеген
тілім ыңғайлы,
құмартып халкым
тыңдайды"  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | Август
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 9.  | Проведение
торжественного
собрания и
концерта с
участием деятелей
искусств  | Аким
города
Алматы  | Сентябрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 1 635,0  |
| 10.  | Проведение
музыкального
вечера "Асыл
сөздің атасы"  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | Сентябрь
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 11.  | Проведение
республиканского
айтыса акынов,
посвященного
125-летию
Турмагамбета
Изтулеуова  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | Октябрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 1 185,0  |
| 12.  | Проведение
музыкального
вечера и книжной
выставки "Сырдың
саңлақ жырауы"  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | Октябрь
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 13.  | Проведение урока
по культурному
наследию для
учащихся школ
"Ұлылардан ұлағат"  | Аким
Кызылордин-
ской
области  | Ноябрь
2007
года  |
 | Не
требуются  |
|
 | **Итого:**  |
 |
 | Республикан-
ский бюджет
Местный
бюджет  | 4 750,0

    2 820,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 августа 2007 года N 719

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 100-летнего юбилея**

**со дня рождения Гали Орманова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
100-летию со дня
рождения Гали
Орманова Издание книги
"Ғали ғибраты" в
издательстве
"Білім"  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

  Аким
Алматинской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
017 "Издание
социально
важных
видов
литературы"
Местный
бюджет  | 1 500,0

             225,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Гали Орманова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

  Аким
Алматинской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
016
"Проведение
государст-
венной
информацион-
ной
политики"  | 250,0

         Не
требуются  |
| 3.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
100-летию Гали
Орманова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 3 000,0  |
| 4.  | Проведение в учеб-
ных учреждениях
Алматинской
области открытых
уроков,
литературно-
музыкальных
вечеров по
произведениям
поэта  | Аким
Алматинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 5.  | Проведение
торжественного
собрания и
концерта с
участием деятелей
искусств  | Аким
города
Алматы  | В
течение
2007
года  | Местный
бюджет  | 1 865,0  |
| 6.  | Подготовка прог-
раммы юбилейных
культурных
мероприятий,
научно-
практической
конференции и их
проведение  | Аким
Алматинской
области  | Июль
2007
года  | Местный
бюджет  | 441,3  |
| 7.  | Организация
юбилейных
концертных
программ  | Аким
Алматинской
области  | Август
2007
года  |
 | Не
требуются  |
| 8.  | Организация в
библиотеках
Алматинской облас-
ти для учащихся
литературно-
музыкальных
встреч, книжных
выставок, вечеров,
посвященных
творчеству Гали
Орманова  | Аким
Алматинской
области  | В
течение
2007
года  |
 | Не
требуются  |
|
 | **Итого:**  |
 |
 | Республикан-
ский бюджет
Местный
бюджет  | 4 750,0

    2 531,3  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 21 августа 2007 года N 719

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 100-летнего юбилея**

**со дня рождения Дихана Абилова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
100-летию со дня
рождения
Дихана Абилова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных видов
литературы"  | 1 500,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни и
деятельности
Дихана Абилова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан

  Аким
Павлодарской
области  | В
течение
2007
года  | Республикан-
ская
бюджетная
программа
016
"Проведение
государст-
венной
информацион-
ной
политики"  | 250,0

         Не
требуются  |
| 3.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
100-летию Дихана
Абилова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан   | В
течение
2007
года   | Республикан-
ская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 3 000,0  |
| 4.  | Организация
выставок "Атақты
жерлесіміз", "Ел
ардақтаған ақын",
посвященных
100-летию
Дихана Абилова  | Аким
Павлодарской
области  | В
течение
2007
года  | Местный
бюджет  | 200,0  |
| 5.  | Организация
литературных
вечеров, книжных
выставок "Қазақ
әдебиетінің
тарланы", "Кең"
тынысты ақын"  | Аким
Павлодарской
области  | В
течение
2007
года  | Местный
бюджет  | 200,0  |
| 6.  | Проведение юбилея
в месте рождения
Дихана Абилова
долине Мойылды
Павлодарской
области  | Аким
Павлодарской
области  | Сентябрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 1 500,0  |
| 7.  | Проведение
состязания акынов
(мүшәйра) "Дихан
баба туралы
арнау", "Тәуелсіз
Отаным",
посвященого
100-летию Дихана
Абилова  | Аким
Павлодарской
области  | Октябрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 300,0  |
| 8.  | Проведение
торжественного
собрания и концерта с
участием деятелей
искусств  | Аким
города
Алматы  | Ноябрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 1 715,0  |
| 9.  | Проведение
торжественного
вечера "Елім деп
соққан жүрегі",
посвященного
100-летнему юбилею
народного
писателя, акына
Дихана Абилова  | Аким
Павлодарской
области  | Декабрь
2007
года  | Местный
бюджет  | 500,0  |
|
 | **Итого:**  |
 |
 | Республикан-
ский бюджет
Местный
бюджет  | 4 750,0

    4 415,0  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан