

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 758

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года N 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам ответственным за выполнение Плана:

      1) принять меры по выполнению Плана;

      2) представлять два раза в год, к 20 января и 20 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

          УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 августа 2007 года N 758

 **План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации**
**Государственной программы развития науки Республики Казахстан**
**на 2007-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма заверше-
ния  | Ответст-
венные
за выпол-
нение  | Срок исполне-
ния  | Предполага-
емые расходы (тыс.тенге)  | Источники финансирования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Совершенствование системы управления научно-технической сферой** |
| 1.  | Разработать
и одобрить
национальные
приоритеты
научно-
технического
развития
страны  | Протокол ВНТК  | МОН  | 1 квартал
2007 года  | Не требуются  |
 |
| 2.  | Разработать
и одобрить
Положение о
работе Между-
народного
экспертного
совета при
ВНТК  | Протокол ВНТК  | МОН  | 3 квартал
2007 года  | Не требуются  |
 |
| 3.  | Организовать
проведение
государствен-
ной научно-
технической
экспертизы
объектов
научной и
научно-
технической
деятельности  | Заключе-
ния ГНТЭ  | МОН  | в течение
2007-2009 годов  | 248905.0,   в т.ч. по годам:
2007 - 78569.0; 2008 - 82688.0; 2009 - 87648.0  | Республиканский бюджет  |
| 4.  | Обеспечить
функциониро-
вание Между-
народного
экспертного
совета для
определения
приоритетов
научных
исследований  | Информа-
ция в Прави-
тельство Республи-
ки Казахстан  | МОН  | 4 квартал
2007 года  | 2007 год -
130000.0  | Республиканский бюджет  |
| 5.  | Выработать
предложения
по разработке
научно-
технических
программ в
рамках
приоритетных
научных
направлений  | Предложе-
ния в ВНТК  | МОН, за-
интересо-
ванные государ-
ственные
органы   | В течение
2007-2009
годов  | Не требуются  |
 |
| **2. Модернизация научно-технической инфраструктуры** |
| 6.  | Оснастить
современным
оборудованием
мирового
стандарта
пять
национальных
научных
лабораторий
коллективного
пользования
по
приоритетам
научно-техно-
логического
развития  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2008 года  | 2008 год -
2000000.0  | Республиканский бюджет  |
| 7.  | Оснастить
современным
оборудованием
мирового
стандарта
пятнадцать
научных
лабораторий
инженерного
профиля при
ВУЗах по
приоритетам
научно-техно-
логического
развития  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2007-2008 годов  | 3000000.0,  в т.ч. по годам:
2007 -
2000000.0; 2008 -
1000000.0  | Республиканский бюджет  |
| 8.  | Обеспечить
проведение
капитального
ремонта
зданий
научных
организаций  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2007-2008 годов  | 656821.0,   в т.ч. по годам:
2007 - 420000.0; 2008 - 236821.0  | Республиканский бюджет  |
| 9.  | Обеспечить
оснащение
научных
организаций
современной
техникой,
оборудованием
и приборами  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2007-2009 годов  | 1419248.0,  в т.ч. по годам:
2007 - 445800.0;
2008 - 472548.0;
2009 - 500900.0  | Республиканский бюджет  |
| 10.  | Выработать
предложения
по внедрению
GLP-техноло-
гий и системы
менеджмента
качества -
GMP  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН  | 4 квартал
2008 года  | Не требуются  |
 |
| 11.  | Внедрить
отечественные
стандарты
менеджмента
научно-иссле-
довательской
деятельности,
соответству-
ющие между-
народным
требованиям
GLP, GMP  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| **3. Подготовка высококвалифицированных научных инженерных кадров и их** **стимулирование к исследовательской деятельности** |
| 12.  | Обеспечить
присуждение
государствен-
ной премии в
области
науки,
техники,
литературы и
искусства,
именных
премий в
области
науки, госу-
дарственных
стипендий для
ученых и
специалистов,
внесших
выдающийся
вклад в
развитие
науки и
техники и
талантливых
молодых
ученых  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2007-2009 годов  | 119072.8, в  т.ч. по годам:
2007 -
43389.0;
2008 -
29156.0;
2009 - 46527.8  | Республиканский бюджет  |
| 13.  | Организовать
 повышение
уровня знаний
английского
языка ученых,
участвующих в
реализации
приоритетных
научных
направлений  | Приказ МОН  | МОН  | В течение
2007-2009
годов  | 30000.0, в т.ч. по годам:
2007 - 10000.0;
2008 -
10000.0;
2009 - 10000.0  | Республиканский бюджет  |
| 14.  | Организовать
краткосрочные
стажировки
казахстанских
ученых за
рубежом, в
том числе
талантливых
молодых
ученых в
зарубежных
научных
центрах  | Приказ МОН  | МОН  | В течение
2007-2009
годов  | 30000.0, в т.ч. по годам:
2007 - 10000.0;
2008 -
10000.0;
2009 - 10000.0  | Республиканский бюджет  |
| 15.  | Обеспечить
реализацию
казахстанских
научных
проектов с
привлечением
иностранных
ученых,
организаций и
международных
программ,
проектов, в
т.ч. с
привлечением
представите-
лей казахской
диаспоры за
рубежом  | Научно-
техничес-
кие отчеты  | МОН  | 4 квартал
2008-2009
годов  | 309000.0, в т.ч. по годам:
2008 - 150000.0;
2009 -
159000.0;

    300000.0, в т.ч. по годам:
2008 - 150000.0;
2009 - 150000.0  | Республиканский бюджет
         Международные
организации и фонды  |
| 16.  | Обеспечить
выполнение
прикладных
исследований
в рамках
международно-
го сотрудни-
чества, в
том числе в
области
физики
высоких
энергий и
космических
лучей  | Научно-
техничес-
кие отчеты  | МОН  | 4 квартал
2007-2009
годов  | 1114916.0, в
т.ч. по годам:
2007 -
492638.0;
2008 -
354770.0;
2009 - 267508.0  | Республиканский бюджет  |
| 17.  | Выработать
предложения
по повышению
социального
статуса
работников
науки  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН, МТСЗН  | 2 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| **4. Совершенствование системы финансирования** **научно-технической сферы** |
| 18.  | Выработать
предложения
по базовому
и проектному
финансирова-
нию научных
исследований  | Предложе-
ния в Прави-
тельство  | МОН  | 4 квартал
2008 года  | Не требуются  |
 |
| 19.  | Обеспечить
выполнение
фундаменталь-
ных научных
исследований  | Научные отчеты  | МОН  | 4 квартал
2007-2009 годов  | 8541375.0, в
т.ч. по годам:
2007 -
2674529.0;
2008 -
2861746.0;
2009 - 3005100.0  | Республиканский бюджет  |
| 20.  | Обеспечить
выполнение
опытно-кон-
структорских
работ через
акционерное
общество
"Фонд науки"  | Информа-
ция в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан   | МОН  | 4 квартал
2007 года  | 2007 год -
1873791.0,  | Республиканский бюджет  |
| 21.  | Обеспечить
выполнение
инициативных
и рисковых
исследований
на грантовой
основе  | Научно-
техничес-
кие отчеты  | МОН  | 4 квартал
2008-2009 годов  | 1198000.0, в
т.ч. по
годам:
2008 -
599000.0;
2009 -
599000.0  | Республиканский бюджет  |
| 22.  | Выработать
предложения
по софинанси-
рованию
бизнес-
структурами
реализации
НИОКР
проектов,
финансируемых
за счет
средств
респуб-
ликанского
бюджета  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН  | 2 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 23.  | Обеспечить
выполнение
совместно с
национальными
компаниями
прорывных
научно-
технических
проектов  | Научно-
техничес-
кие отчеты  | МОН, МЭМР  | 4 квартал
2009 года  | 2009 год -
275000.0
   2009 год -
200000.0  | Республиканский бюджет

    Заинтересован-
ные компании  |
| **5. Совершенствование нормативной правовой базы** **научно-технической деятельности** |
| 24.  | Выработать
предложения
по совершен-
ствованию
нормативной и
правой базы,
регулирующей
отношения по
обеспечению
охраны и
использованию
объектов
интеллекту-
альной собст-
венности,
которые спо-
собствовали
бы стимулиро-
ванию
создания,
оценки и
использования
объектов
интеллек-
туальной
собственности
в научно-
технической
сфере  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН, МЮ  | 4 квартал
2008 года  | Не требуются  |
 |
| 25.  | Выработать
предложения
по стимулиро-
ванию
предпринима-
тельского
сектора в
развитии
науки  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН  | 2 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| **6. Формирование информационной среды, благоприятной** **для развития науки** |
| 26.  | Выработать
предложения
по созданию
национального
научного
портала  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН  | 2 квартал
2008 года  | Не требуются  |
 |
| 27.  | Разработать
методики
оценки
развития оте-
чественного
научно-
технического
потенциала  | Приказ МОН  | МОН  | 2 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 28.  | Выработать
предложения
по
рейтинговой
оценке
научной и
научно-
технической
деятельности  | Предложе-
ния в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан  | МОН  | 4 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 29.  | Обеспечить
проведение
форсайтных
исследований
для
определения
национальных
приоритетов
научно-
технического
развития  | Информа-
ция в Прави-
тельство
Республи-
ки
Казахстан   | МОН  | 4 квартал
2008-2009 годов  | 309000.0, в т.ч. по
годам:
2008 - 150000.0; 2009 -
159000.0  | Республиканский бюджет  |
| 30.  | Обеспечить
переход
национальных
научных
лабораторий
на междуна-
родные
стандарты
надлежащей
научной
практики
(Good
Scientific
Practice)  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2009 года  | 2009 год -
53000.0  | Республиканский бюджет  |
|   Итого:  | Республиканский
бюджет
  | 21578128.8, в т.ч. по годам:
2007 -
8268716.0; 2008 - 8046729.0; 2009 -
5262683.8

  500000.0, в т.ч. по годам:
2008 - 150000.0;
2009 -
350000.0  |
 |
| Внебюджетные
средства  |

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**Примечание:**

      расшифровка буквенных аббревиатур:

      ВНТК - Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан

      ГНТЭ - государственная научно-техническая экспертиза

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан