

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 758

      В целях реализации  Указа Президента Республики Казахстан от 20 июня 2007 года N 348 "О Государственной программе развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации Государственной программы развития науки Республики Казахстан на 2007-2012 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам ответственным за выполнение Плана:   
      1) принять меры по выполнению Плана;   
      2) представлять два раза в год, к 20 января и 20 июля, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.   
   
*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

          УТВЕРЖДЕН             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 29 августа 2007 года N 758

**План мероприятий на 2007-2009 годы (I этап) по реализации**   
**Государственной программы развития науки Республики Казахстан**   
**на 2007-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование   мероприятия | Форма заверше-   ния | Ответст-   венные    за выпол-   нение | Срок исполне-   ния | Предполага-   емые расходы (тыс.тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование системы управления научно-технической сферой** |
| 1. | Разработать   и одобрить   национальные   приоритеты   научно-   технического   развития   страны | Протокол ВНТК | МОН | 1 квартал   2007 года | Не требуются |  |
| 2. | Разработать   и одобрить   Положение о   работе Между-   народного   экспертного   совета при   ВНТК | Протокол ВНТК | МОН | 3 квартал   2007 года | Не требуются |  |
| 3. | Организовать   проведение   государствен-   ной научно-   технической   экспертизы   объектов   научной и   научно-   технической   деятельности | Заключе-   ния ГНТЭ | МОН | в течение   2007-2009 годов | 248905.0,   в т.ч. по годам:    2007 - 78569.0; 2008 - 82688.0; 2009 - 87648.0 | Республиканский бюджет |
| 4. | Обеспечить   функциониро-   вание Между-   народного   экспертного   совета для   определения   приоритетов   научных   исследований | Информа-   ция в Прави-   тельство Республи-   ки Казахстан | МОН | 4 квартал   2007 года | 2007 год -    130000.0 | Республиканский бюджет |
| 5. | Выработать   предложения   по разработке   научно-   технических   программ в   рамках   приоритетных   научных   направлений | Предложе-   ния в ВНТК | МОН, за-   интересо-   ванные государ-   ственные   органы | В течение   2007-2009   годов | Не требуются |  |
| **2. Модернизация научно-технической инфраструктуры** |
| 6. | Оснастить   современным   оборудованием   мирового   стандарта   пять   национальных   научных   лабораторий   коллективного   пользования   по   приоритетам   научно-техно-   логического   развития | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2008 года | 2008 год -    2000000.0 | Республиканский бюджет |
| 7. | Оснастить   современным   оборудованием   мирового   стандарта   пятнадцать   научных   лабораторий   инженерного   профиля при   ВУЗах по   приоритетам   научно-техно-   логического   развития | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2007-2008 годов | 3000000.0,  в т.ч. по годам:   2007 -   2000000.0; 2008 -   1000000.0 | Республиканский бюджет |
| 8. | Обеспечить   проведение   капитального   ремонта   зданий   научных   организаций | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2007-2008 годов | 656821.0,   в т.ч. по годам:   2007 - 420000.0; 2008 - 236821.0 | Республиканский бюджет |
| 9. | Обеспечить   оснащение   научных   организаций   современной   техникой,   оборудованием   и приборами | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2007-2009 годов | 1419248.0,  в т.ч. по годам:   2007 - 445800.0;   2008 - 472548.0;   2009 - 500900.0 | Республиканский бюджет |
| 10. | Выработать   предложения   по внедрению   GLP-техноло-   гий и системы   менеджмента   качества -   GMP | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 4 квартал   2008 года | Не требуются |  |
| 11. | Внедрить   отечественные   стандарты   менеджмента   научно-иссле-   довательской   деятельности,   соответству-   ющие между-   народным   требованиям   GLP, GMP | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| **3. Подготовка высококвалифицированных научных инженерных кадров и их**  **стимулирование к исследовательской деятельности** |
| 12. | Обеспечить   присуждение   государствен-   ной премии в   области   науки,   техники,   литературы и   искусства,   именных   премий в   области   науки, госу-   дарственных   стипендий для   ученых и   специалистов,   внесших   выдающийся   вклад в   развитие   науки и   техники и   талантливых   молодых   ученых | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2007-2009 годов | 119072.8, в  т.ч. по годам:   2007 -    43389.0;   2008 -   29156.0;   2009 - 46527.8 | Республиканский бюджет |
| 13. | Организовать   повышение   уровня знаний   английского   языка ученых,   участвующих в   реализации   приоритетных   научных   направлений | Приказ МОН | МОН | В течение   2007-2009   годов | 30000.0, в т.ч. по годам:   2007 - 10000.0;   2008 -   10000.0;   2009 - 10000.0 | Республиканский бюджет |
| 14. | Организовать   краткосрочные   стажировки   казахстанских   ученых за   рубежом, в   том числе   талантливых   молодых   ученых в   зарубежных   научных   центрах | Приказ МОН | МОН | В течение   2007-2009   годов | 30000.0, в т.ч. по годам:   2007 - 10000.0;   2008 -   10000.0;   2009 - 10000.0 | Республиканский бюджет |
| 15. | Обеспечить   реализацию   казахстанских   научных   проектов с   привлечением   иностранных   ученых,   организаций и   международных   программ,   проектов, в   т.ч. с   привлечением   представите-   лей казахской   диаспоры за   рубежом | Научно-   техничес-   кие отчеты | МОН | 4 квартал   2008-2009   годов | 309000.0, в т.ч. по годам:   2008 - 150000.0;   2009 -   159000.0;             300000.0, в т.ч. по годам:   2008 - 150000.0;   2009 - 150000.0 | Республиканский бюджет          Международные   организации и фонды |
| 16. | Обеспечить   выполнение   прикладных   исследований   в рамках   международно-   го сотрудни-   чества, в   том числе в   области   физики   высоких   энергий и   космических   лучей | Научно-   техничес-   кие отчеты | МОН | 4 квартал   2007-2009   годов | 1114916.0, в   т.ч. по годам:   2007 -   492638.0;   2008 -    354770.0;   2009 - 267508.0 | Республиканский бюджет |
| 17. | Выработать   предложения   по повышению   социального   статуса   работников   науки | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН, МТСЗН | 2 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| **4. Совершенствование системы финансирования**  **научно-технической сферы** |
| 18. | Выработать   предложения   по базовому   и проектному   финансирова-   нию научных   исследований | Предложе-   ния в Прави-   тельство | МОН | 4 квартал   2008 года | Не требуются |  |
| 19. | Обеспечить   выполнение   фундаменталь-   ных научных   исследований | Научные отчеты | МОН | 4 квартал   2007-2009 годов | 8541375.0, в   т.ч. по годам:   2007 -    2674529.0;   2008 -    2861746.0;   2009 - 3005100.0 | Республиканский бюджет |
| 20. | Обеспечить   выполнение   опытно-кон-   структорских   работ через   акционерное   общество   "Фонд науки" | Информа-   ция в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 4 квартал   2007 года | 2007 год -    1873791.0, | Республиканский бюджет |
| 21. | Обеспечить   выполнение   инициативных   и рисковых   исследований   на грантовой   основе | Научно-   техничес-   кие отчеты | МОН | 4 квартал   2008-2009 годов | 1198000.0, в   т.ч. по   годам:   2008 -    599000.0;   2009 -   599000.0 | Республиканский бюджет |
| 22. | Выработать   предложения   по софинанси-   рованию   бизнес-   структурами   реализации    НИОКР   проектов,   финансируемых   за счет   средств   респуб-   ликанского   бюджета | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 2 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 23. | Обеспечить   выполнение   совместно с   национальными   компаниями   прорывных   научно-   технических   проектов | Научно-   техничес-   кие отчеты | МОН, МЭМР | 4 квартал   2009 года | 2009 год -    275000.0    2009 год -   200000.0 | Республиканский бюджет             Заинтересован-   ные компании |
| **5. Совершенствование нормативной правовой базы**  **научно-технической деятельности** |
| 24. | Выработать   предложения   по совершен-   ствованию   нормативной и   правой базы,   регулирующей   отношения по   обеспечению   охраны и   использованию   объектов   интеллекту-   альной собст-   венности,   которые спо-   собствовали   бы стимулиро-   ванию   создания,   оценки и    использования   объектов    интеллек-   туальной   собственности   в научно-   технической   сфере | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН, МЮ | 4 квартал   2008 года | Не требуются |  |
| 25. | Выработать   предложения   по стимулиро-   ванию   предпринима-   тельского   сектора в   развитии   науки | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 2 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| **6. Формирование информационной среды, благоприятной**  **для развития науки** |
| 26. | Выработать   предложения   по созданию   национального   научного   портала | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 2 квартал   2008 года | Не требуются |  |
| 27. | Разработать   методики   оценки   развития оте-   чественного   научно-   технического   потенциала | Приказ МОН | МОН | 2 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 28. | Выработать   предложения   по   рейтинговой   оценке   научной и   научно-   технической   деятельности | Предложе-   ния в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 4 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 29. | Обеспечить   проведение   форсайтных   исследований   для   определения   национальных   приоритетов   научно-   технического   развития | Информа-   ция в Прави-   тельство   Республи-   ки   Казахстан | МОН | 4 квартал   2008-2009 годов | 309000.0, в т.ч. по   годам:   2008 - 150000.0; 2009 -   159000.0 | Республиканский бюджет |
| 30. | Обеспечить   переход   национальных   научных    лабораторий   на междуна-   родные   стандарты   надлежащей   научной   практики   (Good   Scientific   Practice) | Приказ МОН | МОН | 4 квартал   2009 года | 2009 год -    53000.0 | Республиканский бюджет |
| Итого: | | | Республиканский   бюджет | | 21578128.8, в т.ч. по годам:   2007 -   8268716.0; 2008 - 8046729.0; 2009 -   5262683.8        500000.0, в т.ч. по годам:   2008 - 150000.0;   2009 -    350000.0 |  |
| Внебюджетные   средства | |

      Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.   
**Примечание:**   
      расшифровка буквенных аббревиатур:   
      ВНТК - Высшая научно-техническая комиссия при Правительстве Республики Казахстан   
      ГНТЭ - государственная научно-техническая экспертиза    
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан