

**Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года N 760

      Во исполнение пункта 58 Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана, утвержденного  Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года N 310, пункта 352 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению перехода всех юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, ответственным за выполнение Плана и иным государственным органам:

      обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      ежегодно в срок до 25 апреля, следующего за отчетным годом, представлять в Министерство финансов Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана.

      3. Министерству финансов Республики Казахстан ежегодно в срок до 25 июля, следующего за отчетным годом, представлять сводную информацию о ходе выполнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 29 августа 2007 года N 760

**План мероприятий по обеспечению перехода всех**

**юридических лиц на международные стандарты финансовой**

**отчетности (МСФО) на 2007-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятий  | Форма
завершения  | Ответ-
ствен-
ные
испол-
нители  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тысяч
тенге)  | Источ-
ники
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Проведение разъя-
снительной ра-
боты среди акцио-
нерных обществ
(за исключением
некоммерческих)
права владения и
пользования конт-
рольными пакета-
ми акций которых
принадлежат госу-
дарству, органи-
заций, в устав-
ных капиталах
которых имеется
доля участия го-
сударства, госу-
дарственных пред-
приятий, осно-
ванных на праве
хозяйственного
ведения, о необ-
ходимости соблюд-
ения законода-
тельства Респуб-
лики Казахстан
по вопросам бух-
галтерского уче-
та и финансовой
отчетности в час-
ти перехода на
МСФО и предос-
тавление информа-
ции о состоянии
перехода органи-
заций на МСФО  | Информация
в МФ  | Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны
и
Алматы  | Постоянно  | Не тре-
буются  |
 |
| 2.  | Проведение анали-
за и предостав-
ление информации о состоянии пере-
хода на МСФО под-
ведомственными
акционерными об-
ществами (за ис-
ключением неком-
мерческих) права
владения и поль-
зования контроль-
ными пакетами
акций которых
принадлежат госу-
дарству, органи-
зациями, в устав-
ных капиталах
которых имеется
доля участия го-
сударства, госу-
дарственными
предприятиями,
основанными на
праве хозяйст-
венного ведения,
в том числе:
1) о повышении
квалификации ра-
ботников бухгал-
терских служб по
МСФО;
2) о наличии
переутвержденной
учетной политики,
отвечающей тре-
бованиям МСФО;
3) о наличии
рабочего плана
счетов по МСФО;
4) о составлении финансовой отчет-
ности за отчет-
ный период в
соответствии с
МСФО  | Информация
в Прави-
тельство
Республики Казахстан  | МФ,
государ-
ственные
органы  | Ежегодно,
25 апреля  | Не тре-
буются  |
 |
| 3.  | Пролонгация дого-
вора с ФКМСФО в целях публикации
официального
перевода МСФО на
государственном
языке сроком на
пять лет
с 2009 года  | Договор  | МФ  | 4 квартал
2009
года  | 5550\*  | РБ  |
| 4.  | Проведение рабо-
ты по выявлению
количества юриди-
ческих лиц, не
перешедших на
МСФО, которые
согласно законо-
дательству о бух-
галтерском учете
и финансовой от-
четности обязаны
перейти на МСФО  | Информация
в Прави-
тельство Республики
Казахстан  | МФ  | Ежегодно,
25 апреля  | Не тре-
буются  |
 |
| 5.  | Применение соот-
ветствующих мер
к юридическим ли-
цам не перешед-
шим на МСФО,
которые согласно
законодательству
о бухгалтерском
учете и финансо-
вой отчетности
обязаны перейти
на МСФО  | Информация в Прави-
тельство Республики
Казахстан  | МФ  | Ежегодно,
25 апреля  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.  | По результатам
анализа пункта 4
настоящего Плана,
по мере  необхо-
димости, разрабо-
тать предложения
по внесению изме-
нений и дополне-
ний в законода-
тельные акты по
вопросам бухгал-
терского учета и
финансовой
отчетности  | Внесение
предложений
на рассмот-
рение Меж-
ведомствен-
ной комис-
сии по
вопросам
законо-
проектной
деятельнос-
ти при
Прави-
тельстве
Республики
Казахстан  | МФ  | По мере
необхо-
димости  | Не тре-
буются  |
 |
| 7.  | Перевод МСФО и
глоссария по
МСФО с английс-
кого языка   на
государственный
язык в соответст-
вии с последней
версией  | МСФО и
глоссарий
по МСФО на
государст-
венном
языке;
публикация
МСФО
на госу-
дарственном
языке в ППИ  | МФ  | 4 квартал
2008-2009
годов  | Всего:
3240 в
том
числе:
2008 -
1620
2009 -
1620  | РБ  |
| 8.  | Перевод МСА с
английского языка
на государст-
венный и русский
языки в соот-
ветствии с пос-
ледней версией  | МСА на
государст-
венном и
русском
языках;
публикация
МСА в ППИ  | МФ  | 4 квартал
2008-2009
годов   | Всего:
3240
в том
числе:
2008 -
1620
2009 -
1620  | РБ  |
| 9.  | Создание центра
подготовки, пере-
подготовки и
повышения квали-
фикации специа-
листов органов
финансовой
системы  | Отчет в
Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МФ  | 3   квартал
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 10.  | Увеличение устав-
ного капитала
создаваемого
центра подготов-
ки, переподготов-
ки и повышения
квалификации
специалистов
органов финансо-
вой системы  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МФ  | 25
апреля
2008-2009
годов  | Всего:
86814
в том
числе:
2008 -
43407
2009 -
43407  | РБ  |
| 11.  | Создание депози-
тария финансовой
отчетности для
организаций пуб-
личного интереса  | Внесение
предложения
в  Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МФ  | 4 квартал
2008
года  | 500  | РБ  |
| 12.  | Проведение финан-
сового контроля
объектов госу-
дарственного фи-
нансового контро-
ля на соответст-
вие Закону Рес-
публики Казахстан
"О бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности",
в том числе
требованиям
международных
стандартов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МФ  | Ежегодно,
25
апреля  | Не тре-
буются  |
 |
| 13.  | Проведение пяти-
дневных семинаров
по МСФО в регио-
нах и областях
страны среди фи-
нансовых работ-
ников реального
сектора экономи-
ки, а также ра-
ботников струк-
турных подраз-
делений МФ  | Семинар
(сертифи-
кат)  | МФ  | 4 квартал
2008-2009
годов  | Всего:
16000
в том
числе:
2008 -
8000
2009 -
8000  | РБ  |
| 14.  | Создание сайта
международных
стандартов финан-
совой отчетности  | Сайт МСФО  | МФ  | 4 квартал
2008
года  | 500  | РБ  |
| 15.  | Выпуск МСФО на
государственном
языке  | Издание
книги  | МФ  | 4 квартал
2008-2009
годов  | Всего:
4000
в том
числе:
2008 -
2000
2009 -
2000  | РБ  |
| 16.  | Разработка и
утверждение ГОСО
по специальнос-
тям "Учет и
аудит", "Финансы"
с учетом МСФО и
МСА  | Приказ МОН  | МОН  | 4 квартал
2007
года  | 2007 -
328  | РБ  |
| 17.  | Переподготовка
ППС по финансово-
учетным
дисциплинам по
МСФО и МСА  | Курсы повы-
шения ква-
лификации  | МОН  | 4 квартал
2007
года  | 2007 -
900  | РБ (в
рамках
госу-
дарст-
венного
заказа)
и за
счет внебюд-
жетных
средств  |
| 18.  | Разработка типо-
вых программ по
финансово-учетным
дисциплинам в
соответствии с
МСФО и МСА  | Типовые
программы  | МОН,
МФ  | 1 квартал
2008
года  | 2008 -
128  | РБ  |
| 19.  | Подготовка и из-
дание учебников
по бухгалтерскому
учету в соот-
ветствии с МСФО
и аудиту в соот-
ветствии с МСА  | Учебники  | МОН  | 4 квартал
2008
года  | 2008 -
18764  | РБ (в
рамках
госу-
дарст-
венного
заказа)
и за счет
внебюд-
жетных
средств  |
| 20.  | Участие в составе
межправительст-
венной рабочей
группы экспертов
по международным
стандартам учета
и отчетности
(МСУО) Комиссии
по инвестициям,
технологии и
смежным финан-
совым вопросам
Совета по торгов-
ле и развитию
Конференции Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по
торговле и
развитию  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МФ,
МИД  | Ежегодно,
25 апреля  | Всего:
1104
в том
числе:
2008 -
552
2009 -
552  | РБ  |
| 21.  | Установление и
развитие сотруд-
ничества с орга-
нами Европейско-
го Союза в облас-
ти бухгалтерско-
го учета и аудита  | Переписка
и перегово-
ры по воп-
росам бух-
галтерского
учета,
финансовой
отчетности
и аудита  | МФ,
МИД  | Постоянно  | Не тре-
буется  |
 |
| 22.  | Проведение засе-
дания Координа-
ционного совета
по бухгалтерско-
му учету при
Исполнительном
комитете СНГ   в
Республике
Казахстан  | Протокол
заседания  | МФ,
МИД  | 4 квартал
2008
года  | Не тре-
буется  |
 |
|
 | Итого из
республиканского
бюджета и за счет
внебюджетных
средств:  |
 |
 |
 | 141068
2007 -
1228
2008 -
77091
2009 -
62749  |
 |

**Примечание:**  расшифровка аббревиатур:

MOН    - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан

ППИ    - периодические печатные издания

ГОСО   - Государственные общеобязательные стандарты образования

ППС    - профессорско-преподавательский состав

РБ     - Республиканский бюджет

МИД    - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

СНГ    - Содружество Независимых Государств

МСА    - Международные стандарты аудита

МСФО   - Международные стандарты финансовой отчетности

ФКМСФО - Фонд комитета по международным стандартам финансовой отчетности

         Ежегодные расходы будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

         \* Расчеты произведены по курсу доллара США 1/111 тенге на 2009 год.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан