

**Об утверждении Плана мероприятий по формированию системы оценки рисков безопасности и контроля качества продукции агропромышленного комплекса в соответствии с международными требованиями**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2007 года N 828

      В целях реализации пункта 255 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана мероприятий основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного  постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию системы оценки рисков безопасности и контроля качества продукции агропромышленного комплекса в соответствии с международными требованиями (далее - План).

      2. Координацию работ по выполнению Плана и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден             
постановлением Правительства    
Республики Казахстан        
от 24 сентября 2007 года N 828

**План мероприятий**   
**по формированию системы оценки рисков безопасности и**   
**контроля качества продукции агропромышленного комплекса**   
**в соответствии с международными требованиями**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответст-   венные   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпола-   гаемые   расходы   (тыс. тенге)\* | Источники   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Развитие   объектов   ветеринарных   лабораторий | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2008-   2010   годов | 2008 год -   4 000 000,0   2009 год -   8 497 353,0   2010 год -   3 143 948,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 2. | Разработка   системы оценки   рисков   безопасности   продукции агропромышлен-   ного комплекса | Методические   рекомендации | МСХ, МЗ,   АО   "КазАгро   Инновация"   (по согла-   сованию) | 4   квартал   2009   года | 2009 год -   22 000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 3. | Организация и   проведение   обучающих   семинаров для   субъектов   агропромышлен-   ного комплекса   по вопросам   внедрения   международных   стандартов | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ, МИТ,   АО   "КазАгро   Инновация"   (по согла-   сованию) | 4   квартал   2008-   2010   годов | Не требуется |  |
| 4. | Обучение госу-   дарственных   ветеринарных   инспекторов   принципам   ХАССП (НАССР) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2009-   2010   годов | 2009 год -   9 400,0   2010 год -   9 400,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 5. | Обучение госу-   дарственных   инспекторов по   карантину   растений   принципам   ХАССП (НАССР) | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ | 4   квартал   2009-   2010   годов | 2009 год -   8 600,0   2010 год -   8 600,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 6. | Мониторинг   субъектов   агропромышлен-   ного комплекса   внедривших   стандарты   ХАССП (НАССР) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ | По   полуго-   диям   еже-   годно | Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | Всего:   - 15 641 300,0   2008 год - 4 000 000,0   2009 год - 8 497 352,0   2010 год - 3 143 948,0 | |

**Примечание:**   
\* будут уточняться в рамках республиканского бюджета на соответствующий год

МИТ           - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МСХ           - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
АО            - акционерное общество   
ХАССП (НАССР) - Анализ рисков и критических контрольных точек

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан