

**О комплексе мер по развитию рынка биотоплива в Республике Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2007 года № 959. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2010 года № 1052

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 12.10.2010 № 1052.

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по развитию рынка биотоплива в Республике Казахстан (далее - комплекс мер).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе выполнения комплекса мер в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан два раза в год, к 10 января и 10 июля, по итогам полугодия.

      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения комплекса мер в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден          
постановлением Правительства   
Республики Казахстан     
от 17 октября 2007 года N 959

**Комплекс мер по развитию рынка биотоплива**   
**в Республике Казахстан**

       Сноска. Комплекс мер с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завер-   шения | Ответст-   венные   за   испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предполагаемые   расходы   (млн. тенге) | | | | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 2007   г. | 2008   г. | 2009   г. | 2010   г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. Расширение отечественной базы сырьевых ресурсов   для биотопливной промышленности Казахстана | | | | | | | | |
| 1. | Расширение   посевных   площадей   сельскохо-   зяйственных   культур,   которые   являются   сырьем для   производ-   ства био-   топлива, в   соответ-   ствии с ре-   комендуемой   специализа-   цией облас-   тей, в том   числе за   счет ис-   пользования   залежных   земель и   земель,   выведенных   из сельско-   хозяйствен-   ного оборо-   та, не   нарушая при   этом плодо-   родия почв   и других   полезных   свойств   земли | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 2. | Стимулиро-   вание через   АО "Нацио-   нальный   управляющий   холдинг   "КазАгро"   производи-   телей сырья   для произ-   водства   биотоплива   посредст-   вом:     закупа   маслосемян   рапса;     лизинга   сельскохо-   зяйственной   техники и   оборудова-   ния для   производи-   телей сырья   используе-   мого при   производ-   стве   биотоплива;     оснащения   семеновод-   ческих   хозяйств   специализи-   рованной   техникой и   оборудова-   нием на   лизинговой   основе | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   НХ "Каз-   Агро",   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  | 600,0                                                          150,0 | 700,0                                                          160,0 | 5850,0       800,0                                                          170,0 | РБ |
| 3. | Внесение   предложений   по стимули-   рованию   расширения   посевов   сельскохо-   зяйственных   культур,   являющихся   сырьем для   производ-   ства   биотоплива | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МЭБП,   акимы   областей | I квар-   тал   2008-   2010   годов |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 4. | Финансиро-   вание при-   обретения   на лизинго-   вой основе   соответ-   ствующей   техники и   оборудова-   ния, для   выполнения   полного   цикла работ   по произ-   водству,   подработке   и хранению   маслосемян   рапса, для   реконструк-   ции сущест-   вующих и   строитель-   ства новых   мощностей | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   НХ "Каз-   Агро",   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  | 1250,0 | 1500,0 | 1750,3 | РБ |
| 5. | Внесение   предложений   по формиро-   ванию госу-   дарственных   ресурсов   маслосемян   рапса, для   оказания   помощи   сельскохо-   зяйственным   товаропро-   изводителям   в случаях   чрезвычай-   ных   ситуаций,   устойчивого   обеспечения   потребности   в семенном   материале,   проведения   сортообнов-   ления и   сортосмены | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   НХ   "КазАгро",   акимы   областей | I квар-   тал   2008-   2010   годов |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 6. | Принятие   мер по   строитель-   ству,   оснащению и   аккредита-   ции по   международ-   ным стан-   дартам   лабораторий   по анализу   качества   растение-   водческой   продукции,   являющейся   сырьем для   производ-   ства   биотоплива,   в том числе   маслосемян   рапса | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   АО "Каз-   агрэкс",   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 7. | Расширение   сети ориги-   наторов,   элитно-   семеновод-   ческих и   семеновод-   ческих   хозяйств,   определение   базового   хозяйства   по произ-   водству   маслосемян   рапса | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   НХ "Каз-   агро",   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 8. | Проведение   научных ис-   следований   по:     созданию   отечествен-   ных высоко-   урожайных,   адаптиро-   ванных к   условиям   Казахстана   сортов и   гибридов   зерновых и   масличных   культур для   производ-   ства   биотоплива;     вопросам   использова-   ния в   качестве   сырья для   производ-   ства био-   топлива   различных   видов сель-   скохозяйст-   венных   культур, а   также   отходов   (соломы,   листьев и   т.д.);   разработке   влагоресур-   сосберегаю-   щих агро-   технологий   производ-   ства сырья   для био-   топливной   промышлен-   ности, в   т.ч. на   залежных   землях | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ,   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  | 130,0                                                                         8,0                                                                                        85,0 | 190,0                                                                         10,0                                                                                        125,0 | 285,0                                                                         12,0                                                                                        185,0 | РБ                                                                              РБ                                                                                        РБ |
| 9. | Проведение   научных ис-   следований   по созданию   на основе   биотехноло-   гических   методов   сбалансиро-   ванных по   химическому   составу   линий зер-   новых и   гибридов   масличных   культур для   производ-   ства био-   бутанола и   биодизеля | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ,   МОН | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | РБ |
| 10. | Разработка   предложений   по таможен-   но-тарифной   защите оте-   чественных   товаропро-   изводителей   и экспортеров   продукции   переработки   рапса | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МИТ,   МЭБП,   МФ,   акимы   областей | 25   января   2008   года |  |  |  |  | Не   тре-   бует   финан-   совых   затрат |
| 11. | Проведение   разъясни-   тельной   работы среди   сельхозто-   варопроиз-   водителей о   технологиях   возделыва-   ния   сельскохо-   зяйственных   культур,   используе-   мых в   производ-   стве   биотоплива   в целях   создания   вокруг   заводов по   производ-   ству   биотоплива   сырьевых   поясов и   обеспечения   бесперебой-   ной работы   заводов | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   2008-   2010   годов |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 12. | Разработка   комплекса   мер по   недопущению   использова-   ния на   территории   республики   посевных   семян   генетически   модифициро-   ванных   сельскохо-   зяйственных   культур | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 13. | Проведение   анализа   обеспечен-   ности пред-   приятий,   занимающих-   ся произ-   водством,   хранением и   переработ-   кой рапса,   специалис-   тами (тех-   нологами) и   кадрами   массовых   профессий и   принятие   мер по под-   готовке и   доукомп-   лектованию   ими хо-   зяйствующих   субъектов | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МОН,   акимы   областей | 25   января,   по   итогам   преды-   дущего   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
|  | 2. Развитие и регулирование производственной деятельности   предприятий биотопливной промышленности | | | | | | | | |
| 14. | Внесение   проекта   Закона "О   государст-   венном ре-   гулировании   производ-   ства и обо-   рота био-   топлива" в   Правитель-   ство   Республики   Казахстан | Проект   Закона   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   МИТ,   МЭМР,   МООС,   МЭБП,   МФ | IV   квар-   тал   2007   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 15. | Внесение   изменений и   дополнений   в постанов-   ление Пра-   вительства   Республики   Казахстан   от 28 янва-   ря 2000   года N 137,   предусмат-   ривающих   уменьшение   ставки   акцизов на   смеси бен-   зинов и   дизельных   топлив с   добавками   биотоплива   отечествен-   ного произ-   водства   пропорцио-   нально   увеличению   их доли в   смесях | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики   Казах-   стан | МФ   (созыв),   МИТ,   МСХ,   МЭБП,   МЭМР,   МОН,   МООС | Декабрь   2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 16. | Внесение   изменений и   дополнений   в постанов-   ление Пра-   вительства   Республики   Казахстан   от 8 мая   2003 года   N 436 "О   некоторых   вопросах   реализации   Закона   Республики   Казахстан   "Об инвес-   тициях",   предусмат-   ривающих   включение   деятельнос-   ти по про-   изводству   биотоплива   в перечень   приоритет-   ных видов   деятельнос-   ти, по ко-   торым пре-   доставляют-   ся инвести-   ционные   преферен-   ции, уста-   новление   максималь-   ных объемов   инвестиций   и сроков   действия   инвестици-   онных нало-   говых   преференций | Проект   поста-   новления   Прави-   тельства   Респуб-   лики   Казах-   стан | МИТ   (созыв),   МСХ,   МЭМР,   МЭБП,   МФ, МЮ | 25   января   2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 17. | Разработка   предложений   по стимули-   рованию   развития   производств   биотоплива   и сопут-   ствующей   продукции,   основанных   на иннова-   ционных   технологиях | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МИТ,   МОН,   МЭБП | II   квар-   тал,   ежегод-   но на-   чиная   с 2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 18. | Разработка   предложений   по созданию   каналов   реализации   произведен-   ного био-   топлива и   дешевых   транспорт-   ных кори-   доров, а   также обес-   печению   специализи-   рованными   вагонами | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МЭМР   (созыв),   МИТ,   МСХ,   МТК,   МЭБП | II   квар-   тал,   ежегод-   но на-   чиная   с 2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 19. | Разработка   научно-   обоснован-   ной схемы   размещения   на террито-   рии респуб-   лики произ-   водственных   мощностей   по   биотопливу | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МИТ,   МЭМР | Декабрь   2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 20. | Внесение   предложений   по разра-   ботке   программ   научных ис-   следований   по приори-   тетным   направле-   ниям разви-   тия био-   топливной   промышлен-   ности в   соответст-   вии с тен-   денциями   развития   мировой   науки | Предло-   жения в   Прави-   тельство   РК | МСХ   (созыв),   МИТ,   МОН,   МЭБП,   МЭМР | 25   января   2008   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
|  | 3. Интеграция в общемировую систему производства и   сбыта биотоплива | | | | | | | | |
| 21. | Проработка   вопроса по   разработке   стандартов   на биотоп-   ливо и его   применение,   гармонизи-   рованных с   международ-   ными   стандартами | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   МЭМР,   МИТ,   МООС | IV   квар-   тал   2007   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 22. | Активизация   работы   заграничных   дипломати-   ческих и   торговых   представи-   тельств   Республики   Казахстан   по расшире-   нию рынков   сбыта   биотоплива | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   МИД,   МИТ,   МЭБП,   МЭМР | 25   января,   по   итогам   2009-   2010   годов |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 23. | Заключение   международ-   ных догово-   ров в   области   торговли   биотоплив-   ной продук-   цией, обес-   печивающих   режим наи-   большего   благоприят-   ствования   для Казах-   станского   биотоплива   на экспорт-   ных рынках | Проекты   между-   народ-   ных   дого-   воров | МИТ   (созыв),   МИД,   МСХ,   МЭБП,   МЭМР | IV   квар-   тал   2009   года |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| 24. | Формирова-   ние брэнда   казахстан-   ского био-   топлива на   международ-   ном рынке | Инфор-   мация в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МСХ   (созыв),   МИД,   МИТ,   МЭБП,   МЭМР,   НХ "Каз-   Агро",   ФУР   "Қазына" | 25   января,   по   итогам   2008-   2010   годов |  |  |  |  | Не   требу-   ет   финан-   совых   затрат |
| Итого | | | | | 0,0 | 2683,0 | 2745,0 | 9112,3 |  |

**Примечания:**   
      Объемы расходов на 2008-2010 годы будут уточняться в соответствии с Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

**Расшифровка аббревиатур:**   
РК             - Республика Казахстан   
ЕврАзЭС        - Евразийское экономическое сотрудничество   
МИД            - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ            - Министерство индустрии и торговли Республики   
                 Казахстан   
МОН            - Министерство образования и науки Республики   
                 Казахстан   
МЭБП           - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                 Республики Казахстан   
МООС           - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                 Казахстан   
МСХ            - Министерство сельского хозяйства Республики   
                 Казахстан   
МТК            - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
                 Казахстан   
МФ             - Министерство финансов Республики Казахстан   
АС             - Агентство Республики Казахстан по статистике   
НХ "КазАгро"   - акционерное общество "Национальный управляющий   
                 холдинг "КазАгро"   
ФУР "Қазына"   - акционерное общество "Фонд устойчивого развития   
                 "Қазына"   
АО "Казагрэкс" - акционерное общество "Казагрэкс"   
АПК            - агропромышленный комплекс   
РБ             - Республиканский бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан