

**Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года N 1114

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное выполнение мер, предусмотренных Планом;

      2) представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан два раза в год, к 15 января и 10 июля.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 25 июля, по итогам полугодия.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 ноября 2007 года N 1114

**План**

**мероприятий по совершенствованию системы занятости населения**

**Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятия  | Форма
завер-
шения  | Ответственные
за исполнение  | Срок
реали-
зации
(испол-
нения)  | Предпо-
лагае-
мые
расходы
(млн.
тенге)  | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **Основные направления активной политики занятости.** **Меры, стимулирующие рост уровня занятости населения** |
| **1. Создание новых рабочих мест в отраслях экономики,**
**содействие предпринимательству и самозанятости населения**  |
| 1.1.  | Проведение мони-
торинга по соз-
данию новых
рабочих мест  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МЭМР, МИТ, МОН,
МСХ, МТК, МКИ,
МТС, акимы об-
ластей, городов
Астаны и Алматы  | Еже-
квар-
тально  | Не тре-
буются  |
 |
| 1.2.  | Выработка пред-
ложений по рас-
ширению сети
микрокредитных
организаций в
сельской
местности  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МИТ  | II
квартал
2009
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 1.3.  | Представление
информации по
реализации
проектов по тру-
доустройству мо-
лодежи в рамках
государственного
социального
заказа  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | IV
квартал
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **2. Содействие в трудоустройстве. Организация занятости** **целевых групп, нуждающихся в социальной поддержке** **(молодежь, инвалиды, лица, высвобожденные из мест** **заключения)** |
| 2.1.  | Увеличение еже-
годной доли
трудоустроенных
на 2 % от пока-
зателя трудоус-
троенных преды-
дущего года за
счет применения
дополнительных
мер социальной
защиты:  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | Еже-
годно  | Всего:
1933,4
в том
числе:
2008
год -
587,6
2009
год -
644,6
2010
год -
701,2  | Мест-
ный
бюд-
жет  |
| создание со-
циальных рабочих
мест для безра-
ботных из целе-
вых групп;  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Всего:
1142,3
в том
числе:
2008
год -
352,4
2009
год -
381,3
2010
год -
408,6  |
| оказание со-
действия в тру-
доустройстве мо-
лодежи на вре-
менные рабочие
места в рамках
"Молодежной
практики";  | МОН, МЗ, акимы
Акмолинской,
Актюбинской,
Восточно-
Казахстанской,
Жамбылской,
Западно-
Казахстанской,
Карагандинской,
Костанайской,
Павлодарской
областей и
города Астаны  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Всего:
441,0
в том
числе:
2008
год -
130,3
2009
год -
145,9
2010
год -
164,8  |
| организация и
проведение ярма-
рок вакансий,
включая специа-
лизированные
(издание букле-
тов, памяток,
рекомендаций и
других информа-
ционных материа-
лов для безра-
ботных и
работодателей);  | Акимы
Акмолинской,
Актюбинской,
Алматинской,
Западно-
Казахстанской,
Карагандинской,
Кызылординской,
Костанайской,
Мангистауской,
Южно-Казахстан-
ской областей,
городов Астаны
и Алматы  | Еже-
квар-
тально  | Всего:
65,9
в том
числе:
2008
год -
20,6
2009
год -
21,8
2010
год -
23,5  |
| социально-
трудовая адапта-
ция безработных,
имеющих длитель-
ный перерыв в
работе или от-
сутствие опыта
работы в клубах
поиска работы;  | Акимы
Акмолинской,
Актюбинской,
Восточно-
Казахстанской,
Западно-
Казахстанской,
Кызылординской,
Мангистауской и
Южно-Казахстан-
ской областей  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Всего:
31,1
в том
числе:
2008
год -
10,4
2009
год -
10,2
2007
год -
10,5  |
| адаптация моло-
дежи на рынке
труда путем
организации
общественных
работ;  | Акимы Актюбин-
ской, Западно-
Казахстанской,
Кызылординской,
Северо-
Казахстанской,
Южно-Казахстан-
ской областей и
города Астаны  | Еже-
квар-
тально  | Всего:
146,6
в том
числе:
2008
год -
41,2
2009
год -
48,1
2010
год -
57,3  |
| оказание
содействия само-
занятости безра-
ботной молодежи
в возрасте от
20-24 лет через
предоставление
им материальной
помощи для соз-
дания собствен-
ного дела  | Акимы Западно-
Казахстанской,
Карагандинской
и Мангистауской
областей  | Еже-
квар-
тально  | Всего:
106,5
в том
числе:
2008
год -
32,8
2009
год -
37,2
2010
год -
36,5  |
| **2.1.1. Содействие в трудоустройстве молодежи** |
| 2.1.1.1.  | Внедрение в
практику
заключения
организациями
образования
договоров с
работодателями
на подготовку и
организацию
производственной
практики с
дальнейшим
трудоустройством
выпускников
организаций
образования  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МОН, МЗ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | Де-
кабрь,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **2.2.1. Содействие в трудоустройстве лиц, высвобожденных** **из мест заключения** |
| 2.2.1.1.  | Продолжение
взаимодействия
органов занятос-
ти с учреждения-
ми уголовно-
исполнительной
системы по
вопросам
содействия в
трудоустройстве
лиц, подлежащих
освобождению  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МЮ, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| 2.2.1.2.  | Осуществление
мер, направлен-
ных на организа-
цию профессио-
нального обуче-
ния лиц, содер-
жащихся в учреж-
дениях уголовно-
исполнительной
системы, прове-
дение среди них
профконсульта-
ционной и проф-
ориентационной
работы  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МЮ, МОН, акимы
областей,
городов Астана
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **3. Обеспечение поддержки целевым группам населения,** **неспособным на равных условиях конкурировать на рынке труда** |
| 3.1.  | Содействие в
профессиональной
реабилитации,
профориентации,
обучении профес-
сиям конкуренто-
способным на
рынке труда,
трудоустройстве
инвалидов, имею-
щим индивидуаль-
ные программы
реабилитации  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| 3.2.  | Проведение мони-
торинга коли-
чества оралманов
трудоспособного
возраста и их
трудоустройства
в разрезе про-
фессий (спе-
циальностей) с
учетом ситуации,
складывающейся
на рынке труда
регионов  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Комитет по
миграции МТСЗН  | Еже-
квар-
тально  | Не тре-
буются  |
 |
| 3.3.  | Проведение ана-
лиза причин низ-
кого трудоуст-
ройства безра-
ботных из
целевых групп  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **4. Организация и совершенствование общественных работ и** **обеспечение временной занятости** |
| 4.1.  | Расширение и
переориентация
общественных
работ с учетом
социально-
экономических
потребностей
регионов  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | Еже-
квар-
тально  | Всего:
10843,8
в том
числе:
2008
год -
3414,9
2009
год -
3614,2
2010
год -
3814,7  | Мест-
ный
бюд-
жет  |
| **5. Организация  гибкой системы профессиональной** **подготовки и переподготовки безработных с учетом** **потребности на рынке труда** |
| 5.1.  | Обеспечение
дальнейшего со-
вершенствования
системы профес-
сионального обу-
чения безработ-
ных по профес-
сиям и специаль-
ностям в соот-
ветствии с
потребностями
рынка труда и
повышение их
конкурентоспо-
собности  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | Еже-
квар-
тально  | Всего:
2249,9
в том
числе:
2008
год -
682,6
2009
год -
751,3
2010
год -
816,0  | Мест-
ный
бюд-
жет  |
| **6. Меры по сбалансированности спроса и предложения** **рабочей силы** |
| 6.1.  | Прогнозирование
потребности,
спроса и предло-
жении на рынке
образовательных
услуг с учетом
профилей и сро-
ков подготовки
специалистов  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МОН, МЭМР, МСХ,
МТК, акимы об-
ластей, городов
Астаны и Алматы  | Ноябрь,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.2.  | Прогнозирование
потребности в
рабочей силе по
профессиям (спе-
циальностям) на
средний и долго-
срочный период с
учетом перспек-
тив развития
секторов эконо-
мики  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МИТ, МОН, МЭМР,
МСХ, МТК, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | Апрель
2009-
2010
годы  | Не тре-
буются  |
 |
| **7. Меры по совершенствованию роли местных исполнительных** **органов в решении региональных проблем занятости** |
| 7.1.  | Осуществление
мер по актуали-
зации банка дан-
ных о наличии
вакансий, в том
числе с режимом
гибкого рабочего
времени  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астана
и Алматы  | Пос-
тоянно  | Не тре-
буются  |
 |
| 7.2.  | Представление
информации о
проводимой рабо-
те с населением
через электрон-
ные и печатные
средства массо-
вой информации;
обеспечение сво-
бодного доступа
к сведениям о
наличии свобод-
ных рабочих мест
(вакансий);
предоставление
органами заня-
тости населения
услуг населению
по месту житель-
ства, работы,
учебы, в том
числе консуль-
тирование по
законодательству
о занятости,
оказание
содействия в
трудоустройстве
безработным, в
том числе для
целевых групп;
проведение
информационных
мероприятий мас-
сового характера
(ярмарки вакан-
сий, дни пред-
приятий и
другие);
участие в теле-
передачах,
радио-програм-
мах, пресс-
конференциях,
публикаций в
средствах массо-
вой информации  | Информа-
ция в
МТСЗН  | Акимы областей,
городов Астана
и Алматы  | II и IV
квар-
талы,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **8. Интеграция деятельности уполномоченного органа с** **работодателями, общественными объединениями, частными** **агентствами занятости, занимающимися трудовым** **посредничеством в вопросах регулирования занятости** **и рынка труда** |
| 8.1.  | Включение в
отраслевые и
региональные со-
глашения мер по
развитию кадро-
вого потенциала:
развитие системы
внутрипроизвод-
ственного обуче-
ния персонала;
повышение квали-
фикации и пере-
подготовку
высвобождаемых
работников;
опережающее про-
фессиональное
обучение молоде-
жи, находящейся
под риском
увольнения  | Информа-
ция в
МТСЗН  | МЭМР, МИТ, МОН,
МСХ, МТК, МЗ,
МКИ, МТС, акимы
областей,
городов Астаны
и Алматы  | IV
квар-
тал,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| 8.2.  | Продолжение
взаимодействия
органов занятос-
ти с частными
агентствами за-
нятости, объеди-
нениями работо-
дателей и непра-
вительственными
организациями в
сфере содействия
трудоустройству  | Согла-
шение  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  | Де-
кабрь,
еже-
годно  | Не тре-
буются  |
 |
| **9. Совершенствование информационной базы данных по** **вопросам занятости и мониторинга рынка труда** |
| 9.1.  | Внесение предло-
жений по совер-
шенствованию
информационной
системы по во-
просам занятости
и обеспечению
доступности
информации для
населения и
работодателей  | Предло-
жения в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казах-
стан  | МТСЗН  | Сен-
тябрь
2008
года  | Не тре-
буются  |
 |

**Примечания:**

      1. Всего потребуется средств из местного бюджета - 15027,1 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 4685,1 млн. тенге, 2009 год - 5010,1 млн. тенге, 2010 год - 5331,9 млн. тенге. При этом данные расходы будут корректироваться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Расшифровка аббревиатур:

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

        Казахстан;

МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МОН   - Министерство образования науки Республики Казахстан;

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;

МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

        Казахстан;

МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан