

**Об утверждении Плана мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2007 года N 111-1

      В целях реализации  пункта 2 Указа Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года N 216 "О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан:

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана;

      2) два раза в год, к 15 января и 15 июля, по итогам полугодия представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.

      3. Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 30 июля, по итогам полугодия сводной информации о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра экономики и бюджетного планирования Мусина А.Е.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 14 февраля 2007 года N 111-1

**План мероприятий**

**на 2007-2009 годы по реализации Концепции перехода**

**Республики Казахстан к устойчивому развитию**

**на 2007-2024 годы**

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.07.2008  N 704; от 10.11.2009 № 1803.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма
завершения  | Ответст-
венные за
исполнение  | Срок
исполне-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1. Нормативно-правовое, институциональное и** **кадровое обеспечение** **1.1. Нормативно-правовая база устойчивого развития** |
| 1.1.1.  | Провести анализ
нормативной правовой
базы Республики
Казахстан на предмет
необходимости внесения
изменений, направлен-
ных на обеспечение
устойчивого развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | IV
квартал 2008 года  |
| 1.1.2.  | Внести предложения по
совершенствованию
законодательства по
вопросам устойчивого
развития Республики
Казахстан, в том
числе возобновляемых
ресурсов и
альтернативных
источников энергии  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МТСЗН,
МЭБП, МЗ,
МЭМР  | II
квартал
2007 года  |
| **1.2. Институциональное обеспечение** |
| 1.2.1.  | Внести предложения по
определению уполномо-
ченного органа в
сфере устойчивого
развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | II
квартал
2007 года  |
| 1.2.2.  | Внести предложения
по созданию центра
по проблемам
устойчивого развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | IV
квартал
2007 года  |
| 1.2.3.  | Внести предложения
по организации
распространения
международного опыта
в энерго- и
ресурсосбережении и
применении
возобновляемых
источников энергии  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭМР  | IV
квартал
2008 года  |
| 1.2.4.  | Внести предложения по
созданию Евразийского
центра воды  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | II
квартал
2008 года  |
| 1.2.5.  | Внести предложения
по обеспечению
соответствия деятель-
ности государственных
органов и социально-
предпринимательских
корпораций принципам
устойчивого развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИТ  | IV
квартал
2007 года  |
| **1.3. Подготовка кадров для устойчивого развития** |
| 1.3.1  | Внести предложения
по подготовке,
переподготовке и
повышению квалифика-
ции специалистов в
области устойчивого
развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МООС, МСХ  | IV
квартал
2007 года  |
| 1.3.2.  | Принять меры по
интегрированию в
учебные программы и
планы вопросов
устойчивого развития  | Информация
в МООС  | МОН  | 15 июля
2009 года  |
| **2. Стратегическое планирование и интеграция** **механизмов развития** |
| 2.1.  | Разработать средне-
и долгосрочные планы
перехода к устойчивому
развитию.  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны
и Алматы  | 30 июля
2009 года  |
| 2.2.  | Внести предложения по
разработке
научно-обоснованной
системы индикаторов
устойчивого развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
АС, МЭМР,
МЗ  | IV
квартал
2008 года  |
| 2.3.  | Проводить мониторинг
достижения индикаторов
устойчивого развития  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
АС  | 30 июля
2009 года  |
| 2.4.  | Выработать предложе-
ния по эффективному
использованию энергии
и возобновляемых
ресурсов  | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭМР,
МЭБП, МСХ  | I квартал
2008 года  |
| 2.5.  | Подготовить ежегодный
отчет о прогрессе
перехода Республики
Казахстан к
устойчивому развитию  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
АС, МЭБП,
МИТ, МЗ,
МТСЗН  | I
квартал,
ежегодно  |
| **3. Устойчивое развитие регионов** |
| 3.1.  | Внести предложения по
проведению комплекс-
ного исследования
территории Республики
Казахстан в целях ее
зонирования по
экосистемному
(бассейновому)
принципу, определения
предельной антропоген-
ной нагрузки и
выработки рекоменда-
ций по рациональному
использованию
территории и ресурсов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | I квартал
2009 года  |
| 3.2.  | Разработать
региональные планы
мероприятий по
переходу к устойчивому
развитию для следующих
восьми зон устойчивого
экосистемного развития
по бассейновому
принципу:
Арал-Сырдарьинская,
Балхаш-Алакольская,
Иртышская, Есильская,
Жайык-Каспийская,
Нура-Сарысуйская,
Тобол-Торгайская,
Шу-Таласская.  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
акимы
областей,
городов
Алматы
и Астана  | IV
квартал
2009 года  |
| **4. Устойчивое развитие общества** **4.1. Демографическая политика** |
| 4.1.1.  | Принять меры по
улучшению репродуктив-
ного здоровья в целях
снижения младенческой
и материнской
смертности  | Информация
в МООС  | МЗ  | 15
января,
15 июля
ежегодно  |
| 4.1.2.  | Обеспечить разработку
и реализацию геронто-
логических мер по
улучшению качества
жизни населения
пожилого возраста в
целях увеличения
средней продолжитель-
ности жизни населения  | Информация в
МООС  | МЗ
(созыв),
МТСЗН  | 15
января,
15 июля
ежегодно  |
| **4.2. Промышленная безопасность и охрана труда** |
| 4.2.1.  | Внести предложения
по внедрению
международных стандар-
тов безопасности и
охраны труда на
промышленных
предприятиях  | Информация в
МООС  | МТСЗН
(созыв),
МИТ  | к 15
июля
ежегодно  |
| 4.2.2.  | Разработать
методические подходы
к распространению
культуры безопасного
поведения и повышению
ответственности, как
работодателей, так
и работников за
соблюдение требований
безопасности  | Информация в
МООС  | МТСЗН  | 15 июля
2009 года  |
| 4.2.3.  | Разработать систему
оценки рисков и
управления ими  | Информация в
МООС  | МТСЗН
(созыв),
МЧС  | 15 июля
2009 года  |
| 4.2.4.  | Принять меры по
усилению
государственного
контроля за
соблюдением норм
безопасности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МЧС  | к 30
июля
ежегодно  |
| 4.2.5.  | Внедрить процедуры
независимого аудита
безопасности и охраны
труда на производст-
венных объектах  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН  | IV
квартал
2009 года  |
| **4.3. Борьба с бедностью и предотвращение** **социального расслоения** |
| 4.3.1.  | Принять меры по
повышению
эффективности
системы социальной
защиты населения,
включая упрощение
бюрократических
процедур при получении
социальных пособий,
совершенствованию
политики занятости  | Информация в
МООС  | МТСЗН
(созыв),
МЮ, МЭБП,
акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | к 15
июля
ежегодно  |
| 4.3.2.  | Принять меры по
вовлечению
бизнес-сообщества
в регионах страны в
решение проблем
бедности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | к 30
июля
ежегодно  |
| **4.4. Развитие гражданского общества** |
| 4.4.1.  | Проводить мониторинг
работы по воспитанию
гражданского сознания
населения через
деятельность общест-
венных объединений  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МКИ  | к 30
июля
ежегодно  |
| 4.4.2.  | Разработать предложе-
ния по усилению
роли общественности в
процессе обеспечения
перехода к
устойчивому развитию  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МКИ  | IV
квартал
2008 года  |
| **4.5. Культура и информация** |
| 4.5.1.  | Внести предложения по
повышению патриотичес-
кой направленности и
профессиональной
культуры в работе
средств массовой
информации  | Информация в
МООС  | МКИ  | IV
квартал
2008 года  |
| **4.6. Образование и наука** |
| 4.6.1.  | Разработать
предложения по
созданию в стране
ряда элитных учебных
заведений международ-
ного уровня и
студенческих городков
(кампусов)  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН  | III
квартал
2007 года  |
| 4.6.2.  | Внести предложения по
формированию
национальной иннова-
ционной системы как
важнейшего условия
реализации связи
науки и производства  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МОН  | IV
квартал
2008 года  |
| 4.6.3.  | Внести предложения для
внедрения отечествен-
ных научных достижений
в практику  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН  | IV
квартал
2008 года  |
| 4.6.4.  | Разработать комплекс
мер по развитию
системы технологичес-
ких институтов, в том
числе регионального
уровня, политехничес-
ких колледжей,
профессионально-техни-
ческих училищ,
учебно-курсовых
комбинатов  | Информация в
МООС  | МОН
(созыв),
МИТ, МЭМР,
акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | 15
января
2008 года  |
| **5. Устойчивый экономический прогресс** **5.1. Повышение эффективности использования ресурсов** |
| 5.1.1.  | Провести анализ
возможностей
структурной
перестройки экономики
с постепенным
увеличением доли
обрабатывающего
сектора  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭМР,
МЭБП  | I квартал
2008 года  |
| 5.1.2.  | Внести предложения по
определению приоритет-
ных "прорывных
технологий", опережаю-
щих зарубежные
аналоги для их
внедрения в
Республике Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИТ, МОН,
МЭМР  | IV
квартал
2008 года  |
| 5.1.3.  | Провести анализ
мировых тенденций
внедрения современных
научно-обоснованных
подходов к
природопользованию,
включая экологические
методы использования
земельных, водных,
лесных, минеральных и
других ресурсов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | IV
квартал
2008 года  |
| 5.1.4.  | Разработать
научно-обоснованную
модель повышения
показателя
эффективности
использования
ресурсов для условий
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ,
МЭМР  | 30 июля
2009 года  |
| 5.1.5.  | Разработать меры по
сокращению ввоза
устаревших технологий
и оборудования и
стимулированию
использования
современных технологий  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МООС, МОН,
МЭМР, МСХ  | IV
квартал
2009 года  |
| 5.1.6.  | Провести анализ путей
сокращения в
структуре национальной
экономики доли
предприятий, эксплуа-
тирующих природные
ресурсы, развития
наукоемких природо-
сберегающих
высокотехнологичных
производств  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИТ, МЭБП,
МОН, МСХ  | IV
квартал
2009 года  |
| 5.1.7.  | Внести предложения по
внедрению систем
обустройства
сельскохозяйственных
земель и ведения
сельского хозяйства,
адаптированных к
природным ландшафтам,
развитию экологически
чистых сельскохозяй-
ственных технологий,
сохранению и
восстановлению
естественного
плодородия почв на
землях сельскохозяйст-
венного назначения  | Информация в
МООС  | МСХ
(созыв),
АЗР  | 15 июля
2009 года  |
| 5.1.8.  | Усилить работу по
предотвращению и
пресечению всех видов
нелегального
использования
природных ресурсов,
борьбы с браконьер-
ством и незаконным
оборотом объектов и
продукции биологичес-
ких ресурсов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ, МВД  | 30
января,
30 июля
ежегодно  |
| 5.1.9.  | Внести предложения
по стимулированию
внедрения ресурсосбе-
регающих и безотход-
ных технологий во всех
сферах хозяйственной
деятельности  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИТ, МЭМР,
МСХ  | II
квартал
2009 года  |
| 5.1.10.  | Внести предложения
по законодательному
обеспечению мер
рационального
использования ресурсов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭМР, МИТ  | IV
квартал
2008 года  |
| 5.1.11.  | Разработать меры по:
модернизации и
развитию экологически
безопасных видов
транспорта и транс-
портных коммуникаций,
топлива, в том числе
неуглеродного;
по переходу к экологи-
чески безопасному
общественному
транспорту как основ-
ному виду передвижения
в крупных городах;
обоснованию развития
экологически
безопасных технологий
строительства и
реконструкции
жилищно-коммунальных
комплексов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МТК, МЭМР,
АДСиЖКХ | 30 июля
2009 года  |
| **5.2. Внедрение устойчивых и прорывных технологий** |
| 5.2.1.  | Разработать критерии
отнесения технологий
к категории
"прорывных", опережаю-
щих по своим
показателям как
отечественные, так и
зарубежные аналоги  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | IV
квартал
2007 года  |
| 5.2.2.  | Проработать обоснова-
ние прорывных техноло-
гий по направлениям:
"Организация
управления", "Вода с
заданными свойствами",
"Образование",
"Жилье", "Струнный
транспорт", "Энергия",
"Управление
нанотехнологиями"  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН,
АДСиЖКХ,
МТК, МЭМР  | 30 июля
2009 года  |
| 5.2.3.  | Внести предложения
по внедрению
устойчивых моделей
производства и
потребления  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МЭМР,
МООС  | IV
квартал
2007 года  |
| **5.3. Эффективное и рациональное использование** **возобновляемых ресурсов и альтернативных** **источников энергии** |
| 5.3.1  | Разработать меры
стимулирования
энергосбережения,
рационального
использования
гидроэнергетических
ресурсов, объектов
солнечной и ветровой
энергетики и других
возобновляемых ресур-
сов и альтернативных
источников энергии  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭМР, МСХ  | III
квартал
2008 год  |
| 5.3.2.  | Внести предложения по
переходу администра-
тивных зданий
государственных
учреждений в
Республике Казахстан
на альтернативные
источники энергоснаб-
жения  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭМР  | II
квартал
2008 года  |
| **6. Экологическая устойчивость** **6.1. Сохранение и восстановление природной среды** |
| 6.1.1.  | Проводить мониторинг
экологической
устойчивости на
основе индекса
экологической
устойчивости и
разработать меры по
повышению Йельского
индекса экологической
устойчивости для
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | к 30 июля
ежегодно  |
| 6.1.2.  | Внести предложения по
внедрению экосистемно-
го подхода в
управлении
природопользованием  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | V
квартал
2009 года  |
| 6.1.3.  | Разработать
проблемно-ориентиро-
ванную модель системы
мониторинга окружающей
среды с использовани-
ем геоинформационных
технологий  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | II
квартал
2009 года  |
| 6.1.4.  | Провести анализ
эффективности реализа-
ции международных,
республиканских и
региональных программ
по охране окружающей
среды, направленных
на предупреждение
истощения, загрязнения
земельных и водных
ресурсов и загрязнения
воздушного бассейна  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | 30
января,
30 июля
ежегодно  |
| 6.1.5.  | Обеспечить меры по
снижению антропогенно-
го воздействия на
климат и озоновый
слой Земли в рамках
действующих междуна-
родных договоров  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30 июля
2009 года  |
| 6.1.6.  | Осуществлять меры
для сохранения и
устойчивого использо-
вания биологического
разнообразия  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | 30 июля
2009 года  |
| 6.1.7.  | Принимать меры по
сохранению и
восстановлению целост-
ности природных
систем, в том числе
предотвращению их
фрагментации в
процессе хозяйствен-
ной деятельности при
создании гидротехни-
ческих сооружений,
автомобильных и
железных дорог, газо-
и нефтепроводов,
линий электропередачи
и других линейных
сооружений  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МТК, МЭМР  | к 30 июля
ежегодно  |
| 6.1.8.  | Обеспечивать
реализацию проектов по
рекультивации террито-
рий, нарушенных
антропогенной
деятельностью  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30 июля
2009 года  |
| 6.1.9.  | Внести предложения
по законодательному
закреплению обязатель-
ного требования
восстановления
естественных
ландшафтов по
завершении жизненного
цикла производствен-
ных объектов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | II
квартал
2008 года  |
| 6.1.10.  | Осуществлять
мероприятия по
реабилитации зон
экологического
бедствия, полигонов
ракетно-космического и
военно-испытательного
комплексов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС,
МСХ,
МЧС  | к 30
января
ежегодно  |
| 6.1.11.  | Осуществлять
мероприятия по
предупреждению
загрязнения шельфа
Каспийского моря и
прилегающих территорий  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | к 30
января
ежегодно  |
| **6.2. Формирование системы управления химическими** **веществами** |
| 6.2.1.  | Утвердить и
реализовать
национальный
план Республики
Казахстан по стойким
органическим
загрязнителям  | Проект
постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ, МИТ  | IV
квартал
2009 года  |
| 6.2.2.  | Провести детальную
инвентаризацию
преднамеренных источ-
ников стойких органи-
ческих загрязнителей
и обеспечить реализа-
цию пилотных проектов
по восстановлению
земель  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30 июля
2009 года  |
| **6.3. Снижение неблагоприятного воздействия** **окружающей среды на здоровье населения** |
| 6.3.1.  | Внести предложения по
гармонизации
санитарно-гигиеничес-
ких нормативов
качества окружающей
среды на территории
населенных пунктов с
международными
стандартами  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЗ,
акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | IV
квартал
2009 года  |
| 6.3.2.  | Усилить меры по
контролю за состоя-
нием среды жилищ, в
особенности по
радиоактивным
параметрам  | Информация в
МООС  | МЗ
(созыв),
МООС  | 15 июля
2009 года  |
| **6.4. Предотвращение чрезвычайных экологических** **ситуаций и экологического терроризма** |
| 6.4.1.  | Внести предложения по
обучению населения
правилам поведения,
действиям и способам
защиты при чрезвычай-
ных ситуациях с
негативными экологи-
ческими последствиями  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЧС
(созыв),
МООС,
акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | IV
квартал
2008 года  |
| 6.4.2.  | Обеспечить включение
обязательных
экологических разделов
в планы предотвращения
чрезвычайных ситуаций
и преодоления их
последствий  | Информация в
МООС  | МЧC
(созыв),
акимы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | к 15
июля
ежегодно  |
| 6.4.3.  | Совершенствовать
законодательное
регламентирование
установления зон с
особым режимом
хозяйственной
деятельности, зон
экологического
бедствия и кризиса  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
акимы
областей,
городов
Алматы
и Астана  | I
квартал,
ежегодно  |
| 6.4.4.  | Принять меры по
предотвращению
диверсий и
техногенных аварий с
негативными
последствиями для
окружающей среды  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЧС  | к 30 июля
ежегодно  |
| 6.4.5.  | Провести анализ
эффективности мер по
предотвращению
лесостепных пожаров,
промышленного
браконьерства,
незаконных рубок
и заготовки
растительного сырья,
вызывающих уничтожение
природных и аграрных
экосистем, а также
предотвращения ввоза
и распространения
с террористическими
целями видов живых
организмов, вызывающих
нарушения в природных
объектах и системах  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ, МЧС  | к 30 июля
ежегодно  |
| **6.5. Контроль за использованием и распространением** **генетически измененных организмов, предотвращение** **занесения или самостоятельного проникновения** **карантинных и чужеродных вредных организмов** |
| 6.5.1.  | Провести анализ
эффективности
мероприятий по
предотвращению
проникновения на
территорию страны,
выявлению, локализации
и ликвидации очагов
распространения
карантинных и
чужеродных вредных
организмов  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | к 30 июля
ежегодно  |
| 6.5.2.  | Внести предложения по
предотвращению некон-
тролируемого ввоза
генетически измененных
организмов и продуктов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | II
квартал
2008 года  |
| **6.6. Экономические инструменты охраны окружающей среды** |
| 6.6.1.  | Разработать модель
внедрения принципа
"загрязнитель платит"
в целях стимулирования
природоохранных
инвестиций  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30 июля
2009 года  |
| 6.6.2.  | Усовершенствовать
методику определения
ставок платы за
эмиссии в окружающую
среду и администра-
тивных штрафов за
нарушение
природоохранного
законодательства
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30 июля
2008 года  |
| 6.6.3.  | Развивать систему
экологического
страхования ущерба
окружающей среде  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | 30
января,
30 июля
ежегодно  |
| 6.6.4.  | Научно обосновать
методы включения в
экономические
показатели полной
стоимости природных
объектов с учетом их
средообразующей функ-
ции, а также стоимости
природоохранных
(экологических) работ
(услуг)  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | 30 июля
2009 года  |
| 6.6.5.  | Внести предложения по
экономическим мерам
стимулирования
повторного
использования и
вторичной переработки
отходов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | IV
квартал
2009 года  |
| 6.6.6.  | Выработать подходы к
использованию
международных
финансово-экономичес-
ких механизмов в
области охраны
окружающей среды,
предусматриваемые
международными
договорами  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЭБП  | 30 июля
2009 года  |
| 6.6.7.  | Внести предложения по
созданию в регионе
Центральной Азии
эколого-экономической
зоны устойчивого
развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИД  | IV
квартал
2009 года  |
| 6.6.8.  | Реализовать на основе
международного опыта
пилотный проект
экономической оценки
и оплаты экосистемных
услуг в Республике
Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС  | IV
квартал
2009 года  |
| **6.7. Научное обеспечение охраны окружающей среды** |
| 6.7.1.  | Разработать научные
принципы теории
устойчивого развития
в применении к
условиям
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | 30 июля
2009 года  |
| 6.7.2.  | Создать научные
основы экосистемного
управления охраной
окружающей среды  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | 30 июля
2009 года  |
| 6.7.3.  | Подготовить
предложения по
экологическому
районированию на
основе проведения
комплексных натурных
исследований  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | IV
квартал
2008 года  |
| 6.7.4.  | Разработать научные
принципы и технологии
использования
возобновляемых
биологических ресурсов
(лесных, водных,
охотничье-промысловых,
лекарственных и др.),
обеспечивающих их
устойчивое
воспроизводство  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ, МЗ  | 30 июля
2009 года  |
| 6.7.5.  | Внести предложения
по разработке
эффективных методов
сохранения
биологического
разнообразия  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ  | IV
квартал
2009 года  |
| 6.7.6.  | Провести изучение
связи между
заболеваниями людей и
изменениями качества
окружающей среды  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МЗ, МОН  | 30 июля
2009 года  |
| 6.7.7.  | Внести предложения по
проведению анализа
распространения
чужеродных и генети-
чески измененных
видов живых организмов
и методам контроля и
снижения негативных
последствий этих
процессов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МСХ, МОН  | IV
квартал
2008 года  |
| 6.7.8.  | Осуществить научную
поддержку разработки
и развития современных
методов экологического
мониторинга, а также
информационных
технологий в целях
государственного
управления в области
природопользования и
охраны окружающей
среды  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН, МСХ  | 30 июля
2009 года  |
| **7. Политический базис устойчивого развития** **7.1. Внутренняя политика** |
| 7.1.1.  | Внести предложения по
совершенствованию
демократических проце-
дур в общественно-
политической сфере в
целях обеспечения
устойчивого развития  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ
(созыв),
МКИ  | Ежегодно  |
| **7.2. Внешнеполитические мероприятия** |
| 7.2.1.  | Обеспечить распростра-
нение информации
об инициативах
Казахстана в сфере
устойчивого развития
через дипломатические
представительства
Республики Казахстан  | Информация в
МООС  | МИД
(созыв),
МООС  | к 15 июля
ежегодно  |
| 7.2.2.  | Провести
международные форумы
по изучению опыта в
сфере развития
институтов рыночной
экономики стран с
развитой и транзитной
экономикой  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИД  | II
квартал
2008 года  |
| 7.2.3.  | Внести предложения
по проведению
международной
конференции министров
охраны окружающей
среды в городе Астана  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МИД  | IV
квартал
2008 года  |
| 7.2.4.  | Обеспечить участие
Республики Казахстан
в рабочих и официаль-
ных заседаниях
Комиссии Организации
Объединенных Наций по
устойчивому развитию  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИД
(созыв),
МООС,
МИТ, МЭМР  | к 30 июля
ежегодно  |
| **8. Информационная поддержка** |
| 8.1.  | Обеспечить выпуск
ежегодного статисти-
ческого сборника
"Охрана окружающей
среды и устойчивое
развитие Казахстана"  | Статистичес-
кий
сборник  | АС
(созыв),
МООС, МЗ,
МСХ, АЗР  | Ежегодно  |
| 8.2.  | Разработать
Интернет-портал
"Казахстан -
устойчивое развитие"
и осуществлять его
функционирование  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
АИС  | 30 июля
2008 года  |
| 8.3.  | Подготовить издание
"Белой" книги по
устойчивому развитию
Республики Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН  | 30 июля
2008 года  |
| 8.4.  | Внести предложения по
проведению I и II
международной
научно-практической
конференции:
"Устойчивое развитие:
мир, континент,
страна" в городах
Астана и Алматы  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН, МКИ  | IV
квартал
2009 года  |
| 8.5.  | Внести предложения
по проведению ряда
международных круглых
столов по устойчивому
развитию  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МООС
(созыв),
МОН, МЗ,
МТСЗН  | IV
квартал
2009 года  |
| 8.6.  | Внести предложения по
проведению семинаров
по актуальным вопросам
устойчивого развития
в ряде ведущих
мировых университетов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН
(созыв),
МООС  | IV
квартал
2009 года  |

Расшифровка аббревиатур:

МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МИД     - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ     - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ     - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МОН     - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС    - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТК     - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения

          Республики Казахстан

МЭБП    - Министерство экономики и бюджетного планирования

          Республики Казахстан

МЭМР    - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики

          Казахстан

МЮ      - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЧС     - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МО      - Министерство обороны Республики Казахстан

МТС     - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

АЗР     - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными

          ресурсами

АИС     - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АС      - Агентство Республики Казахстан по статистике

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и

          жилищно-коммунального хозяйства

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан