

**О национальной переписи населения Республики Казахстан в 2009 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 1138

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 25 февраля по 6 марта 2009 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий проведения национальной переписи населения Республики Казахстан.

      3. Рекомендовать местным исполнительным органам в период с 1 июля 2008 года по 1 апреля 2009 года не вносить предложений об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и переименовании улиц.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 28 ноября 2007 года N 1138

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.12.2008 N 1227; от 20.03.2009 N 362; от 15.12.2009 N 2132; от 25.05.2010 № 464.

**План**

**мероприятий проведения национальной переписи населения**

**Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответ-
ственные
за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  | Источ-
ники
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **2007 год** |
| 1.  | Разработка и
утверждение
организационно- методологичес-
ких положений,
инструктивных
материалов и
инструментария  | Приказ АС  | АС и
другие
заинтере-
сованные
государ-
ственные
органы  | Декабрь
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 2.  | Создание комис-сий содействия
проведению
национальной
переписи насе-
ления Республи-
ки Казахстан в
2009 году
(далее -
перепись насе-
ления) на рес-
публиканском,
областном
уровнях  | ПостановлениеПравительства
Республики
Казахстан,
акиматов
областей
(городов
Алматы,
Астаны)  | АС и
местные
исполни-
тельные
органы  | Декабрь
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| **2008 год** |
| 3.  | Разработка и
утверждение
календарного и
организацион-
ного планов
проведения переписи населения  | Приказ АС  | АС  | Декабрь
2008
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 4.  | Разработка,
апробирование
инструмента-
рия,
программных
продуктов для
обработки дан-
ных переписи
населения  | Программные
продукты  | АС  | 2008-
2010
годы  | 2008 -
7419,0 | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 5.  | Проведение
мероприятий,
обеспечивающих
полноту охвата
населения пере-
писью и качест-ва получаемых
итогов:
уточнение пе-
речня и границ
администра-
тивно-
территориаль-
ных единиц;
упорядочение
названия улиц,
нумерации квар-
талов, домов и
квартир;
проведение про-верок правиль-
ности регистра-ции и полноты
учета
населения;
составление
регистраторами
списков домов
в населенных
пунктах  | Информация в
АС  | МЮ и
местные
исполни-
тельные
органы  | IV квартал
2008
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 6.  | Изготовление
картографичес-
ких материалов
(схематических
планов город-
ских и сельских
поселений, карт
административ-
ных районов)  | Схематические
карты
администра-
тивных
объектов  | АС, АУЗР  | III квартал
2008
года  | 2008 -
22680,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 7.  | Изготовление,
тиражирование и рассылка
переписной
документации  | Акт
выполненных
работ  | АС  | 2008-
2009
годы  | 2008 -
1144666,0 | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 8.  | Приобретение
оборудования,
оргтехники,
программных
продуктов, авто-
транспортных средств и
прочих товаров  | Акт приема-
передачи
товаров  | АС  | 2008
год  | 2008 - 958379,0; 2009 - 513165,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 9.  | Проведение
массово- разъяснительной
работы  | Акт
выполненных
работ  | АС, МКИ
и местные
исполни-
тельные
органы  | 2008-
2009
годы  | 2008 -
9387,0  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 10.  | Обучение и
обеспечение
помещениями
переписного
персонала  | Информация в
АС  | АС и
местные
исполни-
тельные
органы  | 2008-
2011
годы  | 2008 - 53939,0; 2009 - 78345,0;
2010 -
1200,0;
2011 -
5300,0\* | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 10-1 | Приобретение
прочих услуг в
рамках программы
проведения
национальной
переписи
населения | Услуги | АС | 2008 год | 2008 - 236149,0;
2009 -
21930,0 | Респуб-
ликан-
ский
бюджет |
| **2009 год** |
| 11.  | Проведение
переписи
населения:предварительный
обход счетчика-ми всех
строений и
помещений;
проведение
опроса
населения;
проведение
контрольных
обходов жилых
помещений счет-ного участка с
целью проверки
полноты и
правильности
учета населения  | Базы данных  | АС, МВД
и местные
исполни-
тельные
органы  | I квартал
2009
года  | 2008 - 201570,0; 2009 - 2492014,0 | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |
| 12.  | Проведение пе-
реписи населе-
ния на железно-
дорожных вокза-
лах, аэропор-
тах, автовокза-
лах, речных и
морских
вокзалах  | Базы данных  | АС, МТК
и местные
исполни-
тельные
органы  | Фев-
раль-
март
2009
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 13.  | Проведение пе-
реписи военно-
служащих и
гражданского
населения
(включая членов
семей военно-
служащих),
проживающих на
территориях
воинских частей
и закрытых ад-
министративно-территориальных
единиц; лиц
отбывающих на-
казание в виде
лишения свободы
и содержащихся
в следственных
изоляторах;
граждан Рес-
публики Казах-
стан находящих-
ся за пределами
страны в связи
со служебной
командировкой
или выполнением
служебных обя-
занностей сро-
ком от одного
года и более
(включая членов
их семей); лиц
проживающих и
(или) находя-
щихся в учреж-
дениях социаль-
ной адаптации
или обеспечения  | Базы данных  | АС, МО,
МВД, МЧС,
КНБ (по
согласо-
ванию),
МЮ, МИД,
МЗ, МОН
и местные
исполни-
тельные
органы  | Фев-
раль-
март
2009
года  | Не тре-
буются  |
 |
| **2010 год** |
| 14.  | Обработка баз
данных и полу-
чение итогов
переписи
населения  | Статистичес-
кие таблицы  | АС  | 2009-
2010
годы  | 2009 -
148029,0  |
Респуб-
ликан-
ский
бюджет |
| 15.  | Публикация ито-гов переписи
населения  | Статистичес-
кие сборники  | АС  | 2009 -
2011
годы  | 2009 -
3467,0;
2010 -
19845,0;
2011 -
28700,0\*  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  |

       **Примечания:**

      \* объемы финансирования на 2009-2011 годы будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.

      Расшифровка аббревиатур:

      АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике;

      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению

             земельными ресурсами;

      МКИ  - Министерство культуры и информации Республики

             Казахстан;

      МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

             Казахстан;

      МО   - Министерство обороны Республики Казахстан;

      МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;

      МЧС  - Министерство чрезвычайных ситуаций Республики

             Казахстан;

      КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики

             Казахстан;

      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан;

      МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;

      МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

      МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан