

**Об утверждении Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года N 1203. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года N 158

       Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.02.2009 N 158.

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Программу "Культурное наследие" на 2007-2009 годы (далее - Программа).

      2. Центральным исполнительным органам:   
      1) принять меры по реализации Программы;   
      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Программы в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Программы ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в месячный срок после утверждения Программы разработать региональные программы по культурному наследию.

      5. Контроль за ходом исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утверждена           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 10 декабря 2007 года N 1203

**Программа**   
**"Культурное наследие" на 2007-2009 годы**

Астана, 2007 год

СОДЕРЖАНИЕ

**1. Паспорт Программы**

Наименование      Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы   
Программы

Основание         пункт 157 Плана мероприятий по исполнению   
для разработки    Общенационального плана основных направлений   
Программы         (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007   
                  годов посланий Главы государства народу   
                  Казахстана и Программы Правительства Республики   
                  Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного   
                  постановлением Правительства Республики Казахстан   
                  от 20 апреля 2007 года N 319, а также,   
                  протокольное решение заседания общественного   
                  Совета по реализации Государственной программы   
                  Республики Казахстан "Культурное наследие" на   
                  2004-2006 годы от 13 февраля 2007 года N 01-7.2.

Разработчик       Министерство культуры и информации Республики   
Программы         Казахстан

Цель Программы    изучение, сохранение и восстановление историко-   
                  культурного наследия страны

Задачи Программы  продолжение работ по воссозданию памятников   
                  истории и культуры, в том числе в странах   
                  дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно   
                  связаны с историей Казахстана;   
                  проведение археологических исследований;   
                  продолжение дальнейших научных работ в области   
                  культурного наследия казахского народа;   
                  продолжение выпуска серий изданий по вопросам   
                  истории, археологии, этнографии и культуры   
                  Казахстана

Срок реализации   2007-2009 годы   
Программы

Необходимые       Финансирование Программы будет осуществляться за   
ресурсы и         счет средств республиканского бюджета. Общий   
источники         объем финансирования - 4 004,9 миллионов тенге,   
финансирования    в том числе:   
Программы         в 2007 году - 1 873,6 миллионов тенге;   
                  в 2008 году - 1 376,5 миллионов тенге;   
                  в 2009 году - 754,8 миллионов тенге.   
                  Объемы финансирования Программы на 2008-2009 годы   
                  будут уточняться в рамках прогнозных показателей   
                  республиканского бюджета на соответствующий   
                  финансовый год

Ожидаемые         Реализация Программы позволит:   
результаты           с 2007 года продолжить работы по строительству   
от реализации     этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби,   
Программы         реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе   
                  Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети   
                  Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская   
                  Республика Египет), а также изготовлению копий   
                  древнетюркских каменных изваяний с руническими   
                  надписями, найденных на территории Монголии,   
                     в соответствии с планом мероприятии программы   
                  завершить реставрационные работы мавзолеев Кара   
                  Сопы, Макул Там, Мола Калан, Искак Ата, Джабраил   
                  Ата, некрополя Караман Ата, комплекса "Резиденция   
                  Аблай хана", одноминаретной и двухминаретной   
                  мечети в городе Семей;   
                     в 2008 году отреставрировать двадцать два   
                  наиболее значимых архитектурных памятников   
                  истории и культуры, в том числе мавзолеев   
                  Карагула, Ботагая, башню Аккесене, мечеть   
                  Каракожа, здание первого военного училища в   
                  городе Уральске, мечеть-медресе Калжан Ахуна,   
                  мавзолей и мечеть Жусуп Ата;   
                     в 2009 году отреставрировать четырнадцать   
                  объектов историко-культурного наследия;   
                     с 2007 года продолжить археологические   
                  исследования тридцати двух курганов, некрополей и   
                  городищ, в том числе на городищах Бозок, Отрар,   
                  Сауран Талгар, Кайлык, Сарайшык и другие;   
                     реализовать двадцать семь прикладных научных   
                  исследований, связанных с историей, материальной   
                  и духовной культурой казахского народа и кочевых   
                  народов Центральной Азии, в том числе:   
                     в 2007 году - 8 прикладных научных   
                  исследований;   
                     в 2008 году - 8 прикладных научных   
                  исследований;   
                     в 2009 году - 11 прикладных научных   
                  исследований.   
                     Продолжить работу по переводу произведений   
                  классиков казахской литературы на иностранные   
                  языки в двадцати томах и их издании, разработке и   
                  выпуску "Бабалар сөзі" в ста томах, "Библиотека   
                  мировой литературы" в ста томах, "Мировое   
                  философское наследие" в двадцати томах, "Мировая   
                  педагогическая мысль" в десяти томах, всего   
                  сорока одного фундаментального научного издания   
                  по различным сферам науки, в том числе:   
                     в 2007 году - 5 наименований научных книг;   
                     в 2008 году - 12 наименований научных книг;   
                     в 2009 году - 24 наименования научных книг.

**2. Введение**

      Программа "Культурное наследие" на 2007-2009 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с пунктом 157 Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных 2005-2007 годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на 2007-2009 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2007 года N 319, а также исполнение протокольного решения заседания общественного Совета по реализации Государственной программы Республики Казахстан "Культурное наследие" на 2004-2006 годы от 13 февраля 2007 года N 01-7.2.   
      Разработка данной Программы продиктована необходимостью обеспечения реализации комплекса мер, направленных на изучение, сохранение, восстановление и эффективное использование культурного наследия страны.   
      13 февраля текущего года на расширенном заседании Общественного совета по реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы с участием Президента Республики Казахстан, на котором Глава государства поручил Министерству культуры и информации Республики Казахстан разработать и реализовать соответствующую отраслевую программу "Культурное наследие" на 2007-2009 годы.

**3. Анализ современного состояния проблем в области**   
**культурного наследия**

      В 2006 году завершена реализация Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы.   
      В ходе реализации Государственной программы был обеспечен комплекс мер по открытию новых памятников истории и культуры, консервации, реставрации и воссозданию значительных историко-культурных памятников, имеющих особое значение для национальной культуры; созданию целостной системы изучения огромного пласта культурного наследия, в том числе фольклора, традиции и обычаев; обобщению многовекового опыта национальной литературы и письменности, созданию на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, культуры и литературы.   
      За истекший период завершены реставрационные работы на тридцати пяти памятниках истории и культуры, в том числе:   
      в 2004 году завершены реставрационные работы на 12 объектах;   
      в 2005 году завершены реставрационные работы на 13 объектах;   
      в 2006 году завершены реставрационные работы на 10 объектах.   
      Проведены широкомасштабные археологические исследования тридцати городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана, в том числе:   
      в 2004 году археологические раскопки были проведены в 20 городищах;   
      в 2005 году археологические раскопки были проведены в 30 городищах;   
      в 2006 году археологические раскопки продолжены в 30 городищах.   
      Организованы научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки России, Китая, стран Западной Европы для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа.   
      Проведены прикладные, научные исследования уникальных историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры, а также работы по восстановлению и переносу на современные аудионосители фонозаписей выдающихся исполнителей-музыкантов устной профессиональной традиции, находящихся в фондах, архивах и хранилищах страны, в том числе:   
      в 2004 году - 10 прикладных научных исследований;   
      в 2005 году - 10 прикладных научных исследований;   
      в 2006 году - 7 прикладных научных исследований.   
      Осуществлена системная работа по разработке серий изданий национальной и мировой научной мысли, культуры и литературы. Изданы двести восемнадцать наименований книг, в том числе серии "Бабалар сөзі", "Древний мир права казахов", "Антология казахской музыки", "Словарь синонимов казахского языка", "Орфографический словарь", в том числе:   
      в 2004 году - 29 наименований научных книг;   
      в 2005 году - 89 наименований научных книг;   
      в 2006 году - 100 наименований научный книг.   
      Вместе с тем, как показала практика, реализация широкомасштабной программы за столь короткий промежуток времени не представляется возможным.   
      Многие исторические, археологические и архитектурные объекты, представляющие огромное значение для национальной истории Казахстана до сих пор нуждаются в неотложной помощи. Среди них такие уникальные памятники истории и культуры, как Бесшатырские, Иссыкские, Берельские и Шиликтинские курганы, многочисленные наскальные изображения, находящиеся в разных уголках страны. Большинство из них до сих пор не защищены от разрушения и уничтожения вследствие урбанизации, индустриализации.   
      Недостаточно развита система и методы изучения, использования памятников нематериальной, духовной культуры, начиная с древнейших времен.   
      Государственный список памятников истории и культуры Казахской ССР, принятый еще 25 лет назад в советский период, с учетом радикально изменившегося государственного и политического строя успел устареть и требует пересмотра.   
      Отсутствует цельная система использования памятников истории и культуры по созданию на их базе условий для развития инфраструктуры туризма.   
      При разработке Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы учтены проблемы, выявленные в ходе реализации Государственной программы "Культурное наследие" на 2004-2006 годы.   
      В рамках данной Программы будут продолжены работы по реставрации и консервации объектов историко-культурного наследия. Кроме того, впервые будут приняты шаги по изучению и воссозданию памятников истории и культуры в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана, реставрацию копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии и других стран.   
      Предусматриваются широкомасштабные прикладные научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа, в том числе историко-культурных, архитектурных и археологических памятников, имеющих особое значение для национальной культуры.   
      Требуют своего продолжения и вопросы, касающиеся обобщения многовекового опыта национальной литературы и письменности, выпуска серийных изданий по истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана.

**4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы являются изучение, сохранение и восстановление историко-культурного наследия страны.   
      Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:   
      продолжение работ по воссозданию памятников истории и культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана;   
      проведение археологических исследований;   
      продолжение дальнейших научных работ в области культурного наследия казахского народа;   
      продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана.

**5. Основные направления и механизм реализации Программы**

      Программа будет реализована в период с 2007 по 2009 годы и предусматривает следующие основные направления для возрождения культурного наследия.

**5.1. Продолжение работ по воссозданию памятников истории и**   
**культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего зарубежья,**   
**непосредственно связанных с историей Казахстана**

      В рамках Программы в странах дальнего и ближнего зарубежья предусматривается реализация проектов строительства этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби, реставрация мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет), реставрация копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденных на территории Монголии.   
      Участие Казахстана в реставрации мечети Султана Бейбарса в городе Каире и мавзолея в городе Дамаске, строительстве этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби на месте его захоронения в городе Дамаске, которое станет весомым вкладом в мировое признание казахских корней этих выдающихся деятелей.   
      Среди реставрируемых памятников истории и культуры Казахстана - такие значимые памятники, как исторические объекты городища Койлык в Алматинской области, башня Аккесене, мечеть-медресе в селе Шаян Южно-Казахстанской области, усадьба Айганым - бабушки выдающегося ученого-просветителя XIX века Ш. Уалиханова в селе Сырымбет Северо-Казахстанской области, дворцовый комплекс Акыртас в Жамбылской области.

**5.2. Проведение археологических исследований**

      Как известно, археологическое наследие, являясь одной из важнейших частей вещественного блока культурного наследия, представляет собой как бы материализованную память народа, которой отводится особая роль в процессе изучения истории страны, сохранения и использования памятников истории и культуры.   
      Учитывая, что раскопки памятников археологии - особенно крупных средневековых городищ, их консервация и музеефикация требуют не один десяток лет, работы по археологическому исследованию на втором этапе необходимо углубить за счет продолжения работ на уже выбранных на первом этапе знаковых памятниках страны - городищах Бузок, Отрар, Сауран, Талгар, Койлык, Сарайшык и другие. Вместе с тем, на втором этапе реализации Плана мероприятий требуются археолого-этнографические изучения исторических городских центров, игравших важную роль в политической, экономической и культурной жизни средневекового Казахстана.   
      Требуют своего изучения караванные пути средневекового Семиречья, являвшиеся одним из ветвей Великого Шелкового Пути. Пока еще почти не исследованным пластом наследия являются памятники Приаралья - это средневековые города Жанкент, Арал Асар.   
      Учитывая вышеизложенное в Программе будут предусмотрены углубленные археологические исследования царских некрополей и святилищ древнего Казахстана - могильников Берел, Шиликты, святилища Кызыл Уик, столичных центров древних и средневековых государств на территории Казахстана: городищ Ширик Рабат - столицы саков Приаралье, Каялык - столицы карлуков, древнего и средневекового Жанкента - столицы огузов, Сауран - столицы Ак-Орды и Казахского ханства, комплексов: Акыртас - раннего средневекового каганского центра, хан Ордасы - столицы улуса Жошы, а также, крупных городских центров на Великом Шелковом пути - городищ Актобе (Баласагун), Сидак, Арал Асар, Шымкент, Сайрам, Сыганак.

**5.3. Продолжение дальнейших научных работ в области**   
**культурного наследия казахского народа**

      В рамках создания целостной системы изучения культурного наследия, в том числе фольклора, традиций и обычаев, будут реализованы мероприятия по исследованию и популяризации ключевых научных  проблем, связанных с историей, материальной и духовной культурой казахского народа, в том числе исследованию и популяризации богатого прошлого кочевого общества казахов и кочевых народов Центральной Азии.   
      В целях реализации вышеуказанного проекта будут организованы научно-поисковые экспедиции в Китай, Монголию, Турцию, Египет, страны Западной Европы, в том числе национальные библиотеки Парижа, Мадрида, Берлина, секретный архив Ватикана, задачами которых будут идентификация и сбор памятников письменности и архивных документов, представляющих историко-культурную ценность для Казахстана.   
      Будут также вестись масштабные работы по обследованию, описанию, картографированию и анализу памятников материальной культуры кочевников-зимовок, поселений, кладбищ, колодцев, кочевых путей и маршрутов; тотальное обследование способов ведения хозяйства и экономического освоения природно-ландшафтных зон на территории Казахстана; всестороннее обследование номенклатуры родоплеменных названий казахского этноса; издание важнейших трудов по истории и культуре кочевых народов, прежде всего казахского народа.   
      Результатом исследований станут издания научных трудов, атласов, этнографических карт по истории, археологии, этнологии, культуре и искусству номадов.   
      Будут также проведены комплексные исследования народного искусства казахов, проживающих в странах дальнего и ближнего зарубежья - в Монголии, России, Китае.   
      Древнетюркские каменные изваяния с руническими надписями, датируемые VI-VIII веками нашей эры, обнаруженные на территории Евразии, как известно, содержат в себе редкие древнетюркские надписи, которые являются основой для глубокого изучения истории тюркских племен раннего средневековья.   
      В целях выявления, изучения и популяризации письменного наследия древних тюрков и других памятников кочевой цивилизации Евразии, планируется организация научно-поисковых экспедиций в Монголию, Китай, Иран, а также, изготовление копий наиболее значимых, с научной точки зрения, древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями - "Тоныкок" и "Билге каган", находящиеся на территории Монголии.

**5.4. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории,**   
**археологии, этнографии и культуры Казахстана**

      В Программу будут включены вопросы разработки и выпуска новых серий изданий по вопросам истории, археологии, этнографии и культуры Казахстана: издания серий, касающихся движения "Алаш орда", "История казахского искусства", "История Казахстана в армянских источниках IX-XVI веках", "Раритеты казахского прикладного искусства за рубежом", сборник "Абу-Насыр Аль-Фараби" в десяти томах, собрание сочинений Чокана Валиханова в шести и Маргулана А.Х. в четырнадцати томах и другие.

**6. Необходимые ресурсы и источники финансирования Программы**

      Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общий объем финансирования - 4 004,9 миллионов тенге, в том числе:   
      в 2007 году - 1 873,6 миллионов тенге;   
      в 2008 году - 1 376,5 миллионов тенге;   
      в 2009 году - 754,8 миллионов тенге.   
      Объемы финансирования Программы на 2008-2009 годы будут уточняться в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. Ожидаемые результаты от реализации Программы**

      Реализация Программы позволит:   
      с 2007 года продолжить работы по строительству этнокультурного центра и мавзолея Аль-Фараби, реставрации мавзолея Султана Бейбарса в городе Дамаске (Сирийская Арабская Республика) и мечети Султана Бейбарса в городе Каире (Арабская Республика Египет), а также изготовлению копий древнетюркских каменных изваяний с руническими надписями, найденными на территории Монголии;   
      завершить реставрационные работы мавзолеев Кара Сопы, Макул Там, Мола Калан, Искак Ата, Джабраил Ата, некрополя Караман Ата, комплекса "Резиденция Аблай хана", одноминаретной и двухминаретной мечети в городе Семей;   
      в 2008 году отреставрировать двадцать два наиболее значимых архитектурных памятника истории и культуры, в том числе мавзолеи Карагула, Ботагая, башню Аккесене, мечеть Каракожа, здание первого военного училища в городе Уральске, мечеть-медресе Калжан Ахуна, мавзолей и мечеть Жусуп Ата;   
      в 2009 году отреставрировать четырнадцать объектов историко-культурного наследия;   
      с 2007 года продолжить работу по проведению археологических исследований тридцати двух курганов, некрополей и городищ, в том числе на городищах Бозок, Отрар, Сауран Талгар, Кайлык, Сарайшык;   
      реализовать двадцать семь прикладных научных исследований, связанных с историей, материальной и духовной культурой казахского народа и кочевых народов Центральной Азии, в том числе:   
      в 2007 году - 8 прикладных научных исследований;   
      в 2008 году - 8 прикладных научных исследований;   
      в 2009 году - 11 прикладных научных исследований.   
      - продолжить работу по переводу произведений классиков казахской литературы на иностранные языки в двадцати томах и их издании, разработке и выпуску "Бабалар сөзі" в ста томах, "Библиотека мировой литературы" в ста томах, "Мировое философское наследие" в двадцати томах, "Мировая педагогическая мысль" в десяти томах, всего сорока одного фундаментального научного издания по различным сферам науки, в том числе:   
      в 2007 году - 5 наименований научных книг;   
      в 2008 году - 12 наименований научных книг;   
      в 2009 году - 24 наименований научных книг.

**8. План мероприятий**   
**Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение   (реали-   зацию) | Срок   испол-   нения   (реали-   зации) | Предполагаемые   расходы,   млн. тенге | | | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Продолжение работ по воссозданию памятников истории и**  **культуры, в том числе в странах дальнего и ближнего**  **зарубежья, непосредственно связанных с историей Казахстана** |
| 1. | Мечеть   Султана   Бейбарса в   городе   Каире,   XIII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 140,0 | 153,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 2. | Этнокуль-   турный центр   и мавзолей   Аль-Фараби   в городе   Дамаске,   XII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 450,0 | 29,6 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 3. | Мавзолей   Султана   Бейбарса в   городе   Дамаске,   XIII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 88,9 | 54,2 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 4. | Реставрация   копий древ-   нетюркских   каменных   изваяний с   руническими   надписями,   найденными   на террито-   рии Монго-   лии, VII-   VI века до   нашей эры | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 12,5 | 12,5 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Алматинская область** |
| 5. | Комплекс   историчес-   ких и   археологи-   ческих   объектов   городища   Талгар   (Талхиз),   Х-XV века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 6,0 | 6,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 6. | Консервация   петроглифов   урочища   Тамгалы,   XII-XVIII   века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 6,2 | 6,2 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 7. | Консервация   петроглифов   Тамгалы-Тас   под Капша-   гаем, XVI-   XVII века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 10,2 | 10,2 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 8. | Восстанови-   тельные   работы на   царских   курганах   некрополя   Бесшатыр   V-IV век до   нашей эры | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 6,2 | 6,2 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Актюбинская область** |
| 9. | Мавзолей   Карагула,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 4,6 | 30,6 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Акмолинская область** |
| 10. | Мавзолей   Ботагай,   XI-XII века   (консерва-   ция и му-   зеефикация) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 6,3 | 16,3 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Восточно-Казахстанская область** |
| 11. | Одномина-   ретная и   двухмина-   ратная ме-   чети в го-   роде Семей,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 26,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 12. | Могильник   Берел (рес-   таврация и   консервация   золотых   археологи-   ческих из-   делий), V-   IV века до   нашей эры | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Жамбылская область** |
| 13. | Башня   Аккесене,   XVII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 12,0 | 6,2 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 14. | Дворцовый   комплекс   Акыртас,   VII-VIII   века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 36,0 | 58,4 | 58,4 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 15. | Мечеть   Каракожа,   XVIII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 16,3 | 23,5 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Западно-Казахстанская область** |
| 16. | Комплекс   ханской   ставки   Букеевской   Орды (Глав-   ная ставка,   флигели),   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 32,0 | 36,8 | 36,8 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 17. | Здание пер-   вого воен-   ного учили-   ща в городе   Уральске,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 21,3 | 24,9 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Кызылординская область** |
| 18. | Мавзолей   Кара Сопы,   XVIII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 15,2 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 19. | Мавзолей   Макул Там,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 10,6 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 20. | Мавзолей   Мола Калан,   XVI век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 8,4 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 21. | Центральная   мечеть-   медресе   городища   Сыганак,   XIII-XVII   века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 8,2 | 8,2 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 22. | Мечеть-   медресе   Калжан   Ахуна,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 21,0 | 19,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 23. | Мечеть   Ходжа   Назара,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 12,2 | 12,2 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Мангистауская область** |
| 24. | Памятники   некрополя   Караман-   Ата, XVII   век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 13,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Северо-Казахстанская область** |
| 25. | Усадьба   Айганым,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 16,5 | 16,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 26. | Комплекс   "Резиденция   Аблай хана",   XVIII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 298,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Южно-Казахстанская область** |
| 27. | Мавзолей   Ходжа Ахмеда   Иассауи,   XIV век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 43,5 | 54,5 | 54,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 28. | Мавзолеи   Искак Ата и   Джабраил   Ата в архи-   тектурно-   культовом   комплексе в   селе Турбат,   XVII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 21,3 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 29. | Памятники   дворцово-   замкового   комплекса   Баба-Ата,   XVII век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 29,6 | 31,4 | 28,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 30. | Мечеть-   медресе в   селе Шаян,   XIX век | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 22,7 | 36,4 | 22,3 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 31. | Архитектур-   ные памятни-   ки древнего   городища   Сайрам   (мавзолеи   Абдель-Азиз-   Баб, Хаджи   Талига,   Мирали-Баб,   минарет   Хызыра),   VI-XVII века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 6,2 | 12,4 | 10,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 32. | Памятник   древнего   Саурана,   XIII-XVIII   века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 16,5 | 16,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 33. | Мавзолей и   мечеть Жусуп   Ата, XIV-   XIX века | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 21,0 | 22,6 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | Всего: | 2 428,7 |  |  | 1 381,4 | 729,3 | 318,0 |  |
| **2. Проведение археологических исследований** |
| **Алматинская область** |
| 34. | Городище   Кайлык,   Талгар | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 35. | Стоянка   Майбулак | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 36. | Памятники   наскального   искусства   Казахстана:   Святилище   Ешкиолмес,   Тамгалы,   Арпа Узен,   Койбагар,   Каракыр, Шу-   Илийские   горы, южные   склоны горы   Каратау,   Тлеубалак | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 37. | Некрополь и   поселение   Тургень | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 38. | Комплекс   культуры   средневеко-   вых кочев-   ников Ой-   Жайлау | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 39. | Городище   Каялык -   столица   карлуков | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Атырауская область** |
| 40. | Городище   Сарайчик | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Актюбинская область** |
| 41. | Святилище   Кызыл Уик | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Акмолинская область** |
| 42. | Городище   Бозок | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Восточно-Казахстанская область** |
| 43. | Могильник   Берел | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 44. | Могильник   Шиликты | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 45. | Тюркский   культурный   комплекс   Сарыкол | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Жамбылская область** |
| 46. | Городище   Актобе   (Баласагун) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 47. | Тюркский   культурный   комплекс   Мерке,   Жайсан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 48. | Комплекс   Акыртас -   ранний сред-   невековый   каганский   центр | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Западно-Казахстанская область** |
| 49. | Могильник   Кырыкоба | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Кызылординская область** |
| 50. | Городище   Ширик   Рабат -   столица   саков   Приаралья | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 51. | Древний и   средневеко-   вый   Жанкент -   столица   огузов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 52. | Городище   Буланды | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 53. | Городище   Арал Асар | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Мангыстауская область** |
| 54. | Неолитичес-   кое поселе-   ние Коскудук | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 55. | Поселение   Токсанбай | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Карагандинская область** |
| 56. | Стоянка   Токтаул | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 57. | Поселения   Айбас-   дарасы,   Талдысай,   Кент | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 58. | Комплекс   "Хан   Ордасы" -   столица   улуса Жошы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 59. | Памятники   Бегазы Дан-   дыбайской,   Тасмолинской   культур | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Павлодарская область** |
| 60. | Городище   Аулиеколь | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **Южно-Казахстанская область** |
| 61. | Могильник   Борижары | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 62. | Городища   Шымкент,   Отрар | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 63. | Городище   Сауран | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 64. | Городище   Сидак | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 65. | Городища   Жуан тобе,   Караспан   тобе | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 66. | Городище   Туркестан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | Всего: | 318,0 |  |  | 106,0 | 106,0 | 106,0 |  |
| **3. Продолжение дальнейших научных работ в области**  **культурного наследия казахского народа** |
| 67. | "Исследова-   ние, рекон-   струкция Ши-   ликтинского   золотого   человека и   публикация о   проведенных   мероприя-   тиях" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 5,0 | 5,3 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 68. | Прикладные   научные ис-   следования   на тему   "Казахская   домбра:   история,   музыкальный   строй,   акустические   особенности" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 3,7 | 3,1 | 3,1 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 69. | Комплексное   исследование   народного   искусства   казахов   Алтайского   региона   (зарубежная   диаспора в   Монголии,   России,   Китае) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 4,8 | 4,8 | 4,8 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 70. | Исследование   современных   процессов   развития   культуры | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 2,3 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 71. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Историчес-   кая антропо-   логия казах-   ского   народа" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 2,1 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 72. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Археологи-   ческие кол-   лекции Цент-   рального   государ-   ственного   музея   Республики   Казахстан" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 3,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 73. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Этнографи-   ческие кол-   лекции Цент-   рального   государ-   ственного   музея   Республики   Казахстан" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 2,5 | 2,5 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 74. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Традицион-   ная система   этнографи-   ческих наз-   ваний, кате-   гории и по-   нятий у   казахов" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 2,5 | 2,5 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 75. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Коллекция   редких руко-   писей, книг   и нумизма-   тики" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 2,3 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 76. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Музейное   дело в   Казахстане:   становление,   тенденции   развития,   проблемы" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 2,2 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 77. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Духовная   жизнь каза-   хов в XIX-   начало XX   века: рели-   гия, книго-   издание,   образование" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 2,2 | 2,2 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 78. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Фотодоку-   менты из   коллекций   Центрального   государ-   ственного   музея Рес-   публики Ка-   захстан (по   этнографии   казахов)" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   и 20   июля   2008   года | 2,5 | 2,2 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 79. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Орду Балык   (Кара Балга-   сун) - сто-   лица древне-   тюрских   каганатов" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 5,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 80. | Проведение   прикладных   научных   исследований   по изучению   истории,   археологии,   этнографии,   культуры и   искусства   номадов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 36,0 | 38,5 | 38,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 81. | Исследования   средневеко-   вого мавзо-   лея Ботагай | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 5,7 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 82. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "С.М. Дудин   фотограф,   художник,   этнограф.   Фотоматериа-   лы Централь-   ноазиатских   экспедиций в   музее   Гамбурга и   российских   этнографи-   ческих   музеях" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 5,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 83. | Историко-   антропологи-   ческое   исследование   Айтеке би | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 2,6 | 2,6 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 84. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Проблемы   сохранения и   дальнейшего   развития   декоративно-   прикладного   искусства   казахов" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 9,0 | 9,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 85. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Музейные   источники по   духовной   культуре   казахов XIX-   начало XX   века: книж-   ное дело,   религия,   образование" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 5,5 | 5,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 86. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Этническое   начало в   казахской   живописи XX   века" (на   материале   музейных   коллекций   Республики   Казахстан,   Российской   Федерации,   Республики   Узбекистан) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 3,5 | 3,5 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 87. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Письменные   памятники в   фондах Цент-   рального   государ-   ственного   музея   Республики   Казахстан"   (казахские   рукописи,   сфрагистика,   геральдика и   эпиграфика) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года,   20   января   и 20   июля   2009   года | - | 4,6 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 88. | Прикладные   научные   исследования   на тему "На-   циональная   идея в древ-   нетюркских   письменных   памятниках" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года | - | 7,5 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 89. | Прикладные   научные   исследования   на тему   "Паремиоло-   гический   фонд казах-   ского   народа -   особая сис-   тема тради-   ционных   этнокультур-   ных катего-   рий и поня-   тий: посло-   вицы, пого-   ворки и на-   зидания"   (этнокуль-   турный   словарь) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года | - | 5,3 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 90. | Создание   акционерного   общества   "Фонд духов-   ного разви-   тия народа   Казахстана" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   2008   года | - | 58,4 | - |  |
| 91. | Подготовка к   изданию   Свода памят-   ников исто-   рии и куль-   туры Акмо-   линской,   Актюбинской   и Павлодар-   ской области | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 17,0 | 17,0 | 17,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 92. | Организация   научно-   исследова-   тельских   экспедиции в   архивы и   библиотеки   городов   ближнего и   дальнего   зарубежья   для изучения   наследия   выдающихся   ученых   мыслителей   прошлого, а   также выяв-   ления и   приобретения   рукописей,   раритетных   изданий и   архивных   документов,   имеющих ис-   торическое   значение в   культурном   наследии   казахского   народа | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   января   2008   года | 15,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 93. | Уточнение и   пересмотр,   имеющихся   списков   памятников   истории и   культуры   Казахстана,   подготовка   материалов   для издания   Государ-   ственного   списка   памятников   истории и   культуры   всемирного,   республикан-   ского и   местного   значения | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января   2008   года | 8,0 | 8,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 94. | Разработка   проекта   "Определение   границ тер-   ритории и   зон охраны   объектов   историко-   культурного   наследия   Казахстана" | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ | 20 июля   и 20   января,   еже-   годно | 1,5 | 1,0 | 1,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | Всего: | 405,8 |  |  | 123,3 | 188,5 | 94,0 |  |
| **4. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории,**  **археологии, этнографии и культуры Казахстана** |
| **4.1. Фольклористика, литературоведение и искусствознание** |
| 95. | "Бабалар   сөзі",   казахский   фольклор   серия книг в   100 томах на   казахском   языке (про-   должение) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 12,4 | 20,0 | 21,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 96. | "История   казахского   искусства" в   3-х томах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008   года   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 6,0 | 6,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 97. | "Мировое   литературо-   ведение" в   3-х томах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                       МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | 4,0 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 98. | "Мировое   искусство-   знание" в   3-х томах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,9 | 4,0 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 99. | "Мировая   фольклорис-   тика" в 3-х   томах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008   года   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,6 | 7,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 100. | "Библиотека   мировой   литературы"   в 100 томах   на казахском   языке (про-   должение) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 48,9 | 45,0 | 40,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 101. | "Перевод и   издание   произведений   классиков   казахской   литературы   на иностран-   ные языки",   20 книг | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 45,0 | 40,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.2. Философия** |
| 102. | "Философское   наследие   казахского   народа с   древнейших   времен до   наших дней"   в 20-ти   томах на   казахском   языке (про-   должение) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 8,8 | 9,0 | 9,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 103. | "Мировое   философское   наследие" в   20-ти томах   на казахском   языке (про-   должение) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 8,9 | 9,0 | 9,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 104. | "Абу Насыр   аль Фараби"   в 10-ти   томах (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 16,6 | 7,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.3. Историческая наука** |
| 105. | "Китайские   архивные   документы по   истории и   культуре   казахского   ханства" в   5-ти томах   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но, 10   июля   и 10   января,   еже-   годно | 6,0 | 15,0 | 15,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 106. | "Мировая   историческая   мысль" с 11   по 20-й том   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 10,0 | 8,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 107. | История   Казахстана в   армянских   источниках   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,2 | 6,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 108. | Книга-альбом   "Раритеты   казахского   прикладного   искусства за   рубежом",   (на казах-   ском,   русском,   английском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 3,5 | 4,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 109. | "История   Казахстана в   восточных   миниатюрах   X-XI в.в."   (на казах-   ском и   русском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 10,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 110. | "Чокан   Валиханов"   собрание   сочинений в   6-ти томах   (на казах-   ском, рус-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 13,5 | 8,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 111. | "Эпистоляр-   ное наследие   казахской   правящей   элиты XVIII-   XIX веков" в   2-х томах   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 4,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 112. | "Великая   степь в   античных и   византийских   источниках"   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 4,9 | 4,9 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 113. | "История   Казахстана в   архивных   документах   фонда Тур-   кестанского   генерал-   губернатор-   ства в XIX-   XX века" (на   казахском,   русском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но, 10   июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,5 | 4,0 | 2,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 114. | Документы и   материалы по   истории   народно-   освободи-   тельного   движения в   XVIII-XX   века (на   казахском,   русском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но, 10   июля   и 10   января,   еже-   годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 115. | "Мустафа   Чокай"   собрание   сочинений в   3-х томах   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,9 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 116. | "Литератур-   ные памятни-   ки" (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 9,3 | 10,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 117. | "История   Казахстана в   Западных   источниках   XII-XX века"   с 11 по 14   том (на   русском   языке,   продолжение) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 5,0 | 7,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.4. Археология, памятники истории и культуры** |
| 118. | "Свод   памятников   истории и   культуры" в   16-ти томах   (продолже-   ние) (на   русском,   казахском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но, 10   июля   и 10   января,   еже-   годно | 15,8 | 15,8 | 15,8 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 119. | "Сочинения   академика   А.Х. Маргу-   лана" в   14-ти томах   (на русском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   ежегод-   но,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 9,7 | 6,0 | 5,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 120. | Книга-альбом   "Древние   сокровища   Казахского   Алтая" (на   казахском,   русском,   английском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января,   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,4 | 5,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 121. | Книга-альбом   "Городище   Баласагун в   V-XIII века"   (на казах-   ском,   русском,   английском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 1,8 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 122. | "Древний и   средневеко-   вый Отрар"   историко-   археологи-   ческий очерк   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,5 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 123. | "Полный   Атлас   Орхонских   памятников"   (на казах-   ском,   русском   языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 9,7 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 124. | "Антология   казахской   музыки", 6-8   тома (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 6,0 | 6,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.5. Педагогика** |
| 125. | "Мировая пе-   дагогическая   мысль" в   10-ти томах   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 10,0 | 10,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.6. Языкознание** |
| 126. | "Толковый   словарь   казахского   языка" в 15-   ти томах (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 23,7 | 20,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 127. | "Диалектика   казахского   языка" (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 2,7 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 128. | Фразеологи-   ческий   словарь | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 5,0 | - | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| **4.7. Энциклопедическая и справочная литература** |
| 129. | Энциклопе-   дический   справочник   "Наука   Казахстана"   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 130. | Энциклопе-   дический   справочник   "Ислам" (на   казахском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 4,0 | 4,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 131. | "Энциклопе-   дическая   литература   для детей"   (на казах-   ском, рус-   ском языках) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008   года,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | 15,7 | 14,0 | - | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 132. | "Культура   Казахстана"   Энциклопе-   дический   справочник   (на русском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 133. | Энциклопе-   дический   справочник   "История   Казахстана"   (на русском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 134. | "История   Казахстана в   этнических   исследова-   ниях" в 80   томах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 10,0 | 10,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 135. | Энциклопе-   дический   справочник   "Экономика"   (на казах-   ском языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
| 136. | Энциклопе-   дический   справочник   "Топонимика   Казахстана"   (на русском   языке) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МКИ   (созыв),                  МОН | 20 июля   и 20   января   2008-   2009   годов,   10 июля   и 10   января,   еже-   годно | - | 3,0 | 3,0 | Рес-   публи-   кан-   ский   бюджет |
|  | Всего: | 852,4 |  |  | 262,9 | 352,7 | 236,8 |  |
|  | Итого: | 4 004,9 |  |  | 1873,6 | 1376,5 | 754,8 |  |

**Примечания: расшифровка аббревиатур:**   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
\* Объемы расходов на 2008-2009 годы будут определяться (уточняться) в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан