

**Об утверждении Плана мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 год**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 января 2008 года N 30

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, на 2008 год (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство культуры и информации Республики Казахстан, не позднее 15 июня и 15 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан в течение года, не позднее 25 июня и 25 декабря, сводной информации о выполнении мероприятий Плана.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 18 января 2008 года N 30

**План мероприятий**   
**по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом,**   
**на 2008 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Сроки   испол-   нения | Пред-   пола-   гаемые   расходы,   тыс. тг | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Разработать   Государствен-   ную программу   поддержки   соотечествен-   ников, прожи-   вающих за   рубежом, на   2009-2013   годы | Указ   Президента   Республики   Казахстан | МКИ, МИД,   МОН,   МЭБП,   МТСЗН,   МИТ, МЮ,   ВАК (по   согла-   сованию) | IV   квартал   2008 г. | Не тре-   буются | - |
| 2. | Проведение   социологичес-   кого исследо-   вания   "Интеллек-   туальный   потенциал   казахской   диаспоры":     стран СНГ;     стран Сред-   ней Азии | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ, МИД,   МОН, ВАК   (по   согла-   сованию) | 2008 г.   20   декабря | 2 710 | Республи-   канский   бюджет |
| 3. | Внести   предложения   о разработке   стратегии   взаимодей-   ствия госу-   дарственных   органов со   Всемирной   ассоциацией   казахов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 2008 г.   1 полу-   годие | Не тре-   буются | - |
| 4. | Обеспечение   работы   комиссии по   делам сооте-   чественников,   проживающих   за рубежом | Приказ | МКИ, ВАК   (по   согласо-   ванию) | 2008   г., в   течение   года | 820 | Республи-   канский   бюджет |
| 5. | Организация   выпуска   специализиро-   ванного   альманаха   "Туған тіл" | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ, ВАК   (по   согласо-   ванию) | 2008   г., два   раза в   год | 3 371 | Республи-   канский   бюджет |
| 6. | Разработка и   выпуск   словарей,   учебников,   учебно-мето-   дических   пособий для   казахской   диаспоры по   интенсивному   обучению   казахскому   языку | Приказ | МКИ, МОН,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 2008   г., в   течение   года | 3 990 | Республи-   канский   бюджет |
| 7. | Проведение   фестиваля   народного   творчества   соотечествен-   ников,   проживающих   за рубежом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ, МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 2008 г.   20   декабря | 6 643 | Республи-   канский   бюджет |
| 8. | Проведение   международной   мушайры   поэтов с   участием   представите-   лей казахской   диаспоры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ, МИД,   ВАК (по   согласо-   ванию) | 2008 г.   20   декабря | 4 081 | Республи-   канский   бюджет |
| 9. | Обеспечение   вещания   спутникового   канала   "Caspionet"   (трансляция   отечественных   разножанровых   телепрограмм,   фильмов и   иной   продукции на   территории   ближнего   зарубежья, в   местах   компактного   проживания   соотечествен-   ников) в   соответствии   с требования-   ми Закона   Республики   Казахстан "О   государствен-   ных закупках" | Приказ | МКИ | 2008 г.   1 полу-   годие | 372 893 | Республи-   канский   бюджет |
| 10. | Выделение   квоты пред-   ставителям   казахской   диаспоры для   поступления   в вузы и их   подготови-   тельные   отделения | Информация   в МКИ | МОН,   МИД | 15   июня,   15   декабря   2008 г. | 132 257 | Республи-   канский   бюджет |
| 11. | Обеспечение   учебниками,   учебно-мето-   дическими   пособиями   казахских   школ ближнего   и дальнего   зарубежья | Информация   в МКИ | МОН,   МИД | 15   июня,   15   декабря   2008 г. | 9 123 | Республи-   канский   бюджет |
| 12. | Проведение   республикан-   ских (регио-   нальных)   конференций,   семинаров,   совещаний,   "круглых   столов" по   проблемам   казахской   диаспоры в   Казахстане и   за рубежом | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ, МИД,   МТСЗН,   МОН, ВАК   (по   согласо-   ванию) | 2008   г., в   течение   года | 6 596 | Республи-   канский   бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 542 484 |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**   
      МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МКИ   - Министерство культуры и информации Республики   
              Казахстан   
      МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования   
              Республики Казахстан   
      МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики   
              Казахстан   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
              Республики Казахстан   
      ВАК   - Всемирная ассоциация казахов   
      МВК   - Межведомственная комиссия

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан