

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 марта 2008 года N 246

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2008 года N 535 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" (далее - План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов, государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, в двухнедельный срок разработать и утвердить планы мероприятий органа, области, городов Астаны и Алматы по реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан Казахстана - главная цель государственной политики" (далее - Общенациональный план) и Плана мероприятий.

      4. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию:

      1) ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, о ходе выполнения Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, о ходе выполнения Общенационального плана.

      5. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию:

      1) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, о ходе выполнения Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, о ходе выполнения Общенационального плана.

      6. Установить, что:

      1) ежемесячно, 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, вопросы выполнения Плана мероприятий рассматриваются на совещаниях у Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      2) при необходимости внесение изменений и дополнений в План мероприятий рассматриваются на заседаниях Правительства Республики Казахстан дважды в год, по истечении первого и третьего кварталов, по представлению Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      7. Предоставить право Руководителю Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан принимать решения о снятии с контроля выполненных пунктов Плана мероприятий.

      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

      9. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 14 марта 2008 года N 246

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

     **по исполнению Общенационального плана мероприятий по**

**реализации Послания Главы государства народу Казахстана**

**от 6 февраля 2008 года "Повышение благосостояния граждан**

**Казахстана - главная цель государственной политики"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N
пун-
кта
ОНП  | Наименование мероприятия  | Меры и этапы реализации,
ответственный исполнитель,
сроки  |
| 1  | 2  | 3  |
| **1. Последовательная модернизация и обеспечение** **устойчивых темпов экономического роста** |
| **Развитие добывающего сектора** |
| 1  | Усиление позиций государства
в качестве влиятельного и
ответственного участника
международных нефтяных и
энергетических рынков Ответственный исполнитель -
МЭМР, АО "Самрук" Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ежегодно,
до 20 января  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о ходе работы по
усилению позиций государства
в качестве влиятельного и
ответственного участника
международных нефтяных и
энергетических рынков МЭМР, АО "Самрук", ежегодно,
до 20 января  |
| 2  | Принятие конкретных мер по
эффективному развитию и
повышению конкурентоспособ-
ности горнометаллургической
отрасли (управление
государственными пакетами
акций существующих горно-
металлургических компаний,
правами недропользования
разведанных месторождений
черных, цветных металлов,
включая редкоземельные) Ответственный исполнитель -
Правительство, АО "Самрук",
СПК Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - ежегодно,
декабрь 2008-2010 гг.  | Внесение в Правительство
проекта доклада Главе
государства о мерах по
эффективному развитию и
повышению конкурентоспособ-
ности горнометаллургической
отрасли МИТ, МЭБП, МЭМР, АЗК,
АО "Самрук", СПК, ежегодно,
ноябрь 2008-2010 гг.  |
| 3  | Проведение работ по разведке
новых месторождений Ответственный исполнитель -
МЭМР, АО "Самрук", СПК Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - 20 июля
2008 года, 20 января 2009
года  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проводимой работе
по разведке новых месторождений МЭМР, АО "Самрук", СПК, 20 июля
2008 г., 20 января 2009 г.  |
| **Опережающее инфраструктурное обеспечение** |
| 4  | Принятие мер по
строительству Балхашской
ТЭС, третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС-2,
Мойнакской ГЭС Ответственный исполнитель -
МЭМР, АО "Самрук", акимы
Павлодарской, Алматинской
областей Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2009-2013 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
строительству Балхашской ТЭС,
третьего энергоблока
Экибастузской ГРЭС-2,
Мойнакской ГЭС МЭМР, АО "Самрук", акимы
Павлодарской, Алматинской,
Жамбылской областей, ежегодно,
к 20 января года, следующего
за отчетным годом, 2009-2013 гг.  |
| 5  | Завершение строительства
второй линии электропередач
"Север-Юг Казахстана" и
линии электропередач
"Северный Казахстан-
Актюбинская область" Ответственный исполнитель -
МЭМР, АО "Самрук" Форма завершения - акты
ввода в эксплуатацию Срок исполнения - декабрь
2009 г.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о ходе строительства
второй линии электропередач
"Север-Юг Казахстана" и линии
электропередач "Северный
Казахстан-Актюбинская область" МЭМР, АО "Самрук", акимы
Костанайской, Актюбинской,
Жамбылской, Карагандинской,
Павлодарской, Алматинской
областей, декабрь 2009 г.  |
| 6  | Проработка вопроса и начало
строительства магистрального
газопровода "Бейнеу-Шымкент" Ответственный исполнитель -
МЭМР, МЭБП, АРЕМ, АУЗР,
АО "Самрук", акимы
Южно-Казахстанской,
Мангистауской,
Кызылординской областей Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ноябрь
2008-2009 г.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе реализации
проекта строительства
магистрального газопровода
"Бейнеу-Шымкент" МЭМР, МЭБП, АРЕМ, АУЗР,
АО "Самрук", акимы
Южно-Казахстанской,
Мангистауской, Кызылординской
областей, ноябрь 2008-2009 гг.  |
| 7  | Внесение конкретных
предложений по строительству
атомной электростанции в
г. Актау Ответственный исполнитель -
МЭМР, МООС, МЮ, МИД,
АО "НАК "Казатомпром", аким
Мангистауской области Форма завершения -
предложения в Администрацию
Президента Срок исполнения - октябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
предложений по вопросам
строительства атомной
электростанции в г. Актау МЭМР, МООС, МЮ, МИД,
АО "НАК "Казатомпром",
аким Мангистауской области,
август 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента конкретных
предложений по вопросам
строительства атомной
электростанции в г. Актау МЭМР, МООС, МЮ, МИД,
АО "НАК "Казатомпром",
аким Мангистауской области,
октябрь 2008 г.  |
| 8  | Принятие комплекса мер по
внедрению энергосберегающих
технологий Ответственный исполнитель -
МЭМР, МООС, АРЕМ, МИТ, МСХ,
МТК, АО "Самрук",
АО "КазАгро", акимы гг.
Астаны и Алматы, областей Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - декабрь
2008-2013 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о принятых мерах по
внедрению энергосберегающих
технологий МЭМР, МООС, АРЕМ, МИТ, МСХ,
МТК, АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро", акимы гг. Астаны
и Алматы, областей, декабрь
2008-2013 гг.  |
| 9  | Принятие мер по внедрению
экологически чистых
технологий (возобновляемых
источников энергии) Ответственный исполнитель -
МООС, МЭМР, МИТ, акимы гг.
Астаны и Алматы, областей Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - декабрь
2008-2013 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принимаемых мерах по
внедрению экологически чистых
технологий МООС, МЭМР, МИТ, акимы
гг. Астаны и Алматы,
областей, декабрь 2008-2013 гг.  |
| 10  | Практическая реализация
автотранспортного коридора
"Западная Европа - Западный
Китай" Ответственный исполнитель -
МТК, МФ, МЭБП, акимы
Алматинской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Кызылординской, Актюбинской
областей Срок исполнения - декабрь
2008-2012 г. Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о реализации проекта
автотранспортного коридора
"Западная Европа - Западный
Китай" МТК, МФ, МЭБП, акимы
Алматинской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Кызылординской, Актюбинской
областей, декабрь 2008-2012 гг.  |
| 11  | Завершение строительства
железной дороги
"Шар-Усть-Каменогорск" Ответственный исполнитель -
МТК Срок исполнения - декабрь
2008 г. Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе строительства
железной дороги
"Шар-Усть-Каменогорск" МТК, декабрь 2008 г.  |
| 12  | Строительство
железнодорожных линий
"Мангышлак-Баутино",
"Ералиево-Курык" и участка
"Хоргос-Жетиген" Ответственный исполнитель -
МТК, МЭБП, МФ Срок исполнения - ноябрь
2008-2011 гг. Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе строительства
железнодорожных линий
"Мангышлак-Баутино",
"Ералиево-Курык" и участка
"Хоргос-Жетиген" МТК, МЭБП, МФ, ежегодно, ноябрь
2008-2011 гг.  |
| 13  | Электрификация
железнодорожного участка
"Макат-Кандыагаш" Ответственный исполнитель -
МТК, МЭБП, МФ Срок исполнения - ноябрь
2008-2011 гг. Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе строительства
электрификации железнодорожного
участка "Макат- Кандыагаш" МТК, МЭБП, МФ, ежегодно, ноябрь
2008-2011 гг.  |
| 14  | Строительство и
реконструкция автомобильных
дорог Астана-Боровое,
Астана-Караганда,
Алматы-Капшагай,
Алматы-Хоргос, а также
Большой Алматинской
кольцевой дороги

Ответственный исполнитель -
МТК, МЭБП, МФ, акимы
г. Алматы, Алматинской,
Акмолинской, Карагандинской
областей Срок исполнения - ноябрь
2009-2012 гг. Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе реализации
проектов по строительству и
реконструкции автомобильных
дорог "Астана-Боровое",
"Астана-Караганда", "Алматы-
Капшагай", "Алматы-Хоргос",
а также Большой Алматинской
кольцевой дороги МТК, МЭБП, МФ, акимы г.Алматы,
Алматинской, Акмолинской,
Карагандинской областей,
ежегодно, ноябрь 2009-2012 гг.  |
| 15  | Совершенствование
законодательной базы для
привлекательности и
активизации концессионных
проектов Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ, МТК,
заинтересованные
государственные органы Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - сентябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта по вопросу
активизации концессионных
проектов МЭБП, МФ, МТК, заинтересованные
государственные органы, июль
2008 г. 2. Внесение в Парламент законо-
проекта по вопросу активизации
концессионных проектов МЭБП, МФ, МТК, заинтересованные
государственные органы,
сентябрь 2008 г.  |
| 16  | Обеспечение местными
исполнительными органами
активного развития
инфраструктуры, особенно
дорог местного значения, в
рамках реализации стратегий
развития регионов до 2015
года Ответственный исполнитель -
МЭБП, МТК, МИТ, МСХ, МЭМР,
акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, СПК Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - февраль
2009-2011 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о развитии
инфраструктуры по дорогам
местного значения, в рамках
реализации стратегий развития
регионов до 2015 года МЭБП, февраль 2009-2011 гг.  |
| 17  | Реализация программы
развития энергетического
комплекса г. Астаны на основе
государственно-частного
партнерства, включающую
строительство ТЭЦ-3 Ответственный исполнитель -
аким г. Астаны, МЭМР Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о ходе реализации
программы развития
энергетического комплекса
г. Астаны аким г. Астаны, МЭМР, ежегодно,
20 января года, следующего за
отчетным годом  |
| **Реализация программы "30 корпоративных лидеров"** |
| 18  | Обеспечение реализации
"прорывных" проектов в
рамках Программы "30
корпоративных лидеров
Казахстана" Ответственный исполнитель -
МЭБП (созыв), МИТ, МЭМР,
МТК, МСХ, АО "Қазына",
АО "Самрук", АО "КазАгро",
акимы областей, городов
Алматы и Астаны Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения -
1. МЭБП, МИТ, МСХ, МЭМР,
МТК, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей ежегодно
до 20 января 2009-2010 г.
2. АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро", ежемесячно к
15 числу  | 1. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о реализации Программы
"30 корпоративных лидеров
Казахстана" МЭБП, МИТ, МСХ, МЭМР, МТК, МЗ,
МООС, МТС, АИС, акимы
гг. Астаны и Алматы, областей,
ежегодно, до 20 января 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о реализации Программы
"30 корпоративных лидеров
Казахстана" АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро", ежемесячно
к 15 числу  |
| 19  | Подготовка и начало
реализации комплекса мер по
развитию отечественного
машиностроения Ответственный исполнитель -
МИТ, МСХ, МТК, МЭМР,
АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро" Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь
2008 г.  | 1. Разработка и внесение в
Правительство проекта
постановления об утверждении
комплекса мер по развитию
отечественного машиностроения МИТ, МСХ, МТК, МЭМР,
АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро", АО "Казахстан
Инжиниринг", октябрь 2008 г. 2. Принятие постановления
Правительства МИТ, МСХ, МТК, МЭМР,
АО "Самрук", АО "Қазына",
АО "КазАгро", АО "Казахстан
Инжиниринг", ноябрь 2008 г.  |
| **Развитие агропромышленного комплекса** |
| **Продовольственная безопасность** |
| 20  | Разработка проекта Закона о
внесении изменений в
законодательство Республики
Казахстан по вопросам
государственного
регулирования развития
агропромышленного комплекса
в части обеспечения
продовольственной
безопасности Ответственный исполнитель -
МСХ, МЮ, МЭБП, МЧС, МТСЗН,
МИТ Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - декабрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта о внесении
изменений в законодательство
Республики Казахстан по
вопросам государственного
регулирования развития
агропромышленного комплекса МСХ, МЮ, МЭБП, МЧС, МТСЗН,
МИТ, сентябрь 2008 г. 2.  Внесение в Парламент
законопроекта о внесении
изменений в законодательство
Республики Казахстан по
вопросам государственного
регулирования развития
агропромышленного комплекса МСХ, декабрь 2008 г.  |
| 21  | Принятие комплекса мер по
увеличению инвестиций в
сельское хозяйство и пищевую
промышленность Ответственный исполнитель -
МСХ, МИТ, МЭБП Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - октябрь
2008-2011 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
увеличению инвестиций в
сельское хозяйство и пищевую
промышленность МСХ, МИТ, МЭБП, АО "КазАгро",
октябрь, 2008-2011 гг.  |
| 22  | Разработка и принятие
комплекса мер по
стимулированию производств
важнейших продуктов
питания, по которым не
удовлетворяются внутренние
потребности страны Ответственный исполнитель -
МСХ, МИТ Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - октябрь
2008-2011 гг.  | 1. Внесение в Правительство
предложений по стимулированию
производств важнейших продуктов
питания, по которым не
удовлетворяются потребности
страны МСХ, МИТ,МЭБП, акимы гг. Астаны
и Алматы, областей,
АО "КазАгро", июнь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
стимулированию производств
важнейших продуктов питания МСХ, МИТ, октябрь 2008-2011 гг.  |
| **Экспорт продукции** |
| 23  | Разработка и реализация
комплекса мер по развитию и
поддержке экспортоориентиро-
ванных производств в
сельском хозяйстве Ответственный исполнитель -
МСХ, МИТ, МЭБП, АО "КазАгро" Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - октябрь
2008-2011 гг.  | 1. Внесение в Правительство
предложений о мерах по развитию
и поддержке экспортоориентиро-
ванных производств в сельском
хозяйстве МСХ, МИТ, МЭБП, АО "КазАгро",
май 2008 г. 2. Внесение отчета в
Администрацию Президента и
Правительство о принятых мерах
по развитию и поддержке
экспортоориентированных
производств в сельском
хозяйстве МСХ, МИТ, МЭБП, АО "КазАгро",
октябрь, 2008-2011 гг.  |
| 24  | Принятие мер по расширению
экспортных поставок зерна
через порты Каспийского и
Черного морей и в
направлении Китая Ответственный исполнитель -
МСХ, МТК, МИД, АО "КазАгро" Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - июль
2008-2011 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
расширению экспортных поставок
зерна через порты Каспийского
и Черного морей и в направлении
Китая МСХ, МТК, МИД, АО "КазАгро",
июль, 2008-2011 гг.  |
| **Животноводческая отрасль** |
| 25  | Принятие мер по переводу
ветеринарии на международные
стандарты Ответственный исполнитель -
МСХ, МИТ Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - январь
2009-2012 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
переводу ветеринарии на
международные стандарты МСХ, январь 2009-2012 гг.  |
| 26  | Принятие дальнейших мер для
системной поддержки
сельского хозяйства на всех
уровнях Ответственный исполнитель -
МСХ, МЭБП, акимы гг. Астаны
и Алматы, областей Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - январь
2009-2012 гг.  | 1. Внесение в Правительство
предложений о дальнейших мерах
для системной поддержки
сельского хозяйства на всех
уровнях МСХ, МИТ, МЭБП, АО "КазАгро",
АО "КазАгроИнновация",
июль 2008 гг. 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых дальнейших
мерах по системной поддержке
сельского хозяйства на всех
уровнях МСХ, январь 2009-2012 гг.  |
| **Переработка сельхозпродукции** |
| 27  | Принятие мер по развитию и
поддержке сельскохозяйствен-
ных перерабатывающих
производств Ответственный исполнитель -
МСХ, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей,
АО "КазАгро" Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - июль
2008-2011 гг.  | 1. Внесение в Правительство
предложений по развитию и
поддержке сельскохозяйственных
перерабатывающих производств МСХ, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей, АО "КазАгро",
май 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
развитию и поддержке
сельскохозяйственных
перерабатывающих производств МСХ, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей, АО "КазАгро",
июль 2008-2011 гг.  |
| 28  | Активизация работы по
созданию продовольственного
пояса города Астаны Ответственный исполнитель -
МСХ, АО "КазАгро", акимы
г. Астаны, Акмолинской
области Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - январь
2009-2012 гг.  | 1. Внесение в Правительство
предложений по созданию
продовольственного пояса вокруг
города Астаны МСХ, акимы г. Астаны и
Акмолинской области,
АО "КазАгро", СПК "Сарыарка",
октябрь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации по созданию
продовольственного пояса вокруг
города Астаны МСХ, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, ежегодно, январь
2009-2012 гг.  |
| **Приоритеты макроэкономической политики** |
| 29  | Обеспечение внедрения
системы оперативного
мониторинга за происходящими
экономическими процессами в
стране и в мире в целях
выявления потенциальных
негативных тенденций и
управления рисками Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ, МИД, АРДРФЦА, АФН,
НБ, АО "Национальный
аналитический центр при
Правительстве и Национальном
Банке", АО "Институт
экономических исследований" Форма завершения -
нормативный правовой акт Срок исполнения - май 2008 г.  | Внесение в Правительство
проекта Плана работ по
внедрению системы оперативного
мониторинга за происходящими
экономическими процессами в
стране и в мире МЭБП, НБ, МФ, МИТ, МЭМР, МТК,
МСХ, МЮ, АФН, АС, АИС, АРДРФЦА,
АО "Национальный аналитический
центр при Правительстве и
Национальном Банке",
АО "Институт экономических
исследований", до 1 мая 2008 г.  |
| 30  | Разработка системы мер
оперативного реагирования
государства на угрозы
финансовой нестабильности и
на возможные непредвиденные
ситуации Ответственный исполнитель -
АФН, НБ, МЭБП, МФ, АРДРФЦА,
АО "Национальный
аналитический центр при
Правительстве и Национальном
Банке", АО "Институт
экономических исследований" Форма завершения -
нормативный правовой акт Срок исполнения - май 2008 г.  | 1. Разработка законопроекта о
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по
вопросам устойчивости
финансовой системы АФН, МЭБП, МФ, НБ, АРДРФЦА,
АО "Национальный аналитический
центр при Правительстве и
Национальном Банке",
АО "Институт экономических
исследований", май 2008 г. 2. Совершенствование схемы
оперативных действий при
нарастании системных рисков АФН, апрель 2008 г.  |
| 31  | Разработка нового Закона
"О конкуренции" Ответственный исполнитель -
АЗК, АРЕМ, АФН, АИС Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - ноябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта "О конкуренции" АЗК, АРЕМ, АФН, АИС, сентябрь
2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта "О конкуренции" АЗК, АРЕМ, АФН, АИС, ноябрь
2008 г.  |
| 32  | Системное укрепление работы
Агентства по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций Ответственный исполнитель -
АФН Форма завершения - проект
Указа Президента Срок исполнения - март
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента проекта Указа
Президента "О внесении
изменений и дополнений в Указ
Президента от 31 декабря 2003
года N 1270 "О дальнейшем
совершенствовании системы
государственного управления
Республики Казахстан" АФН, март 2008 г.  |
| 33  | Разработка проекта нового
Налогового кодекса Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ, МЮ,
заинтересованные
государственные органы Форма завершения - проект
Кодекса Срок исполнения - до
1 сентября 2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта нового Налогового
кодекса МЭБП, МФ, МЮ, заинтересованные
государственные органы, до
1 июля 2008 г. 2. Внесение в Парламент проекта
нового Налогового кодекса МЭБП, до 1 сентября 2008 г.  |
| 34  | Оптимизация расходов
республиканского и местных
бюджетов, за исключением
социальных расходов Ответственный исполнитель -
МЭБП, центральные и местные
исполнительные органы Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - январь
2009 г.  | 1. Внесение в Правительство
предложений по оптимизации
расходов республиканского и
местных бюджетов, за
исключением социальных расходов МЭБП, администраторы
республиканских бюджетных
программ, акимы гг. Астаны и
Алматы и областей ноябрь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации по оптимизации
расходов республиканского и
местных бюджетов, за
исключением социальных расходов МЭБП, январь 2009 г.  |
| 35  | Разработка комплекса мер по
сдерживанию инфляционных
процессов, направленных на
удержание прогнозируемого
уровня инфляции Ответственный исполнитель -
МЭБП, НБ, МФ, МИТ, АРЕМ,
АЗК, акимы гг. Астаны и
Алматы Форма завершения - распоря-
жение Премьер-Министра Срок исполнения - март
2008 г.  | Принятие распоряжения
Премьер-Министра об утверждении
Плана мероприятий по
сдерживанию инфляционных
процессов, направленных на
удержание прогнозируемого
уровня инфляции МЭБП, НБ, МФ, МИТ, АРЕМ, АЗК,
МСХ, МЭМР, АИС, акимы
гг. Астаны и Алматы,
март 2008 г.  |
| 36  | Разработка оперативного
плана стабилизационных
действий в случае замедления
мировой экономики и
возможного снижения цен на
ряд экспортных товаров Ответственный исполнитель -
Правительство, НБ, АФН Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - июль
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта доклада Главе
государства о плане
стабилизационных действий в
случае замедления мировой
экономики и возможного снижения
цен на ряд экспортных товаров МЭБП, НБ, АФН, июнь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента доклада Главе
государства о плане
стабилизационных действий в
случае замедления мировой
экономики и возможного снижения
цен на ряд экспортных товаров МЭБП, НБ, АФН, июль 2008 г.  |

|  |
| --- |
| **2. Дальнейшее укрепление казахстанской государственности,** **повышение эффективности государственного управления** |
| **Укрепление Ассамблеи народа Казахстана** |
| 37  | Внесение в Парламент
проекта Закона
"Об Ассамблее народа
Казахстана" Ответственный исполнитель -
Администрация Президента,
МЮ, МКИ Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - сентябрь
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента предложений к
законопроекту "Об Ассамблее
народа Казахстана" МЮ, МКИ, июнь 2008 г.  |
| **Развитие современной политической системы в Казахстане** |
| 38  | Внесение изменений и
дополнений в План
мероприятий по реализации
Концепции гражданского
общества в Республике
Казахстан на 2006-2011 годы Ответственный исполнитель -
МКИ Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - октябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления
Правительства о внесении
изменений и дополнений в План
мероприятий по реализации
Концепции гражданского общества
в Республике Казахстан на
2006-2011 годы МКИ, сентябрь 2008 г. 2. Принятие постановления
Правительства МКИ, октябрь, 2008 г.  |
| 39  | Реализация мер по
дальнейшему развитию
партийно-политической
системы, внесение в
Парламент проекта Закона
"О внесении изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан
"О политических партиях" Ответственный исполнитель -
МКИ, МЮ Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - октябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О
политических партиях" МКИ, МЮ, август 2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "О
политических партиях" МКИ, МЮ, октябрь 2008 г.  |
| **Борьба с преступностью и коррупцией** |
| 40  | Разработка и внедрение новых
форм и методов работы по
укреплению законности и
обеспечению справедливой и
эффективной защиты прав
граждан и организаций, а
также повышению уровня
взаимодействия
правоохранительных и
специальных органов в сфере
борьбы с преступностью и
коррупцией Ответственный исполнитель -
ГП, ВС, КНБ, АБЭКП, МВД, МЮ,
МФ, СК Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ежегодно,
20 июля, 20 января  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о мерах по
укреплению законности и
обеспечению защиты прав граждан
и организаций ГП, ВС, КНБ, АБЭКП, МВД, МЮ,
МФ, СК, ежегодно, 20 июля,
20 января  |
| 41  | Разработка предложений по
глубокой реформе судебной
системы в целях ее
дальнейшей оптимизации,
обеспечения прозрачности и
упрощения судопроизводства,
расширения доступности
правосудия Ответственный исполнитель -
ВС, ГП, МЮ Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - II квартал
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента предложений по
реформированию судебной системы ВС, ГП, МЮ, июнь 2008 г.  |
| 42  | Разработка и внесение в
Парламент проекта Закона
"О профилактике
правонарушений" Ответственный исполнитель -
МВД, ГП, ВС, МОН, МЮ, МФ, КНБ Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - ноябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта "О
профилактике правонарушений" МВД, ГП, ВС, МОН, МЮ, МФ, КНБ,
сентябрь 2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта "О
профилактике правонарушений" МВД, ГП, ВС, МОН, МЮ, МФ, КНБ,
ноябрь 2008 г.  |
| **Административная реформа и кадровая политика** |
| 43  | Проведение административной
реформы в правоохранительных
органах и органах,
подотчетных Президенту
Республики Казахстан Ответственный исполнитель -
Администрация Президента,
ВС, ГП, КНБ, МВД, АБЭКП,
МЮ, МФ Форма завершения - протокол
заседания Совета Безопасности Срок исполнения - I квартал
2008 г. Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - ежегодно,
январь 2009-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента предложений по
реформированию
правоохранительных органов МВД, МЮ, МФ, март 2008 г.  |
| 44  | Обеспечение реализации
концепции по внедрению
системы государственного
планирования, ориентирован-
ного на результаты, в том
числе в пилотных
государственных органах Ответственный исполнитель -
МЭБП, МЮ, МФ, аким
Южно-Казахстанской области,
государственные органы Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ежегодно,
февраль  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета по внедрению системы
государственного планирования,
ориентированного на результаты МЭБП, МЮ, МФ, аким
Южно-Казахстанской области,
государственные органы,
ежегодно, февраль  |
| 45  | Формирование новой кадровой
политики с учетом усиления
человеческого фактора на
современном этапе развития.
Разработка современных
подходов, направленных на
формирование в системе
государственного управления
профессионального ядра
управленцев новой формации Ответственный исполнитель -
Администрация Президента,
АГС, МЭБП, МЮ Форма завершения -
нормативный правовой акт Срок исполнения - сентябрь
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента предложений по
формированию новой кадровой
политики АГС, МЭБП, МЮ, июнь 2008 г.  |
| 46  | Внедрение новой модели
функционирования системы
кадрового резерва
государственной службы Ответственный исполнитель -
Администрация Президента,
АГС, МОН Форма завершения -
информация на имя Главы
государства Срок исполнения - май 2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента предложений по
внедрению новой модели
функционирования системы
кадрового резерва
государственной службы АГС, МОН, апрель 2008 г.  |
| 47  | Создание механизмов
привлечения в приоритетные
отрасли экономики и
социальной сферы выпускников
программы "Болашак",
организация стажировок
стипендиатов "Болашак" в
государственных органах,
национальных компаниях,
научно-исследовательских
институтах Ответственный исполнитель -
МОН, заинтересованные
центральные и местные
государственные органы,
государственные холдинги,
СПК, АО "Центр международных
программ" Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - 25 января
2009 г.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации по созданию
механизмов привлечения в
приоритетные отрасли экономики
и социальной сферы выпускников
программы "Болашак",
организации стажировок
стипендиатов "Болашак" в
государственных органах,
национальных компаниях, научно-
исследовательских институтах МОН, заинтересованные
центральные и местные
государственные органы,
государственные холдинги, СПК,
АО "Центр международных
программ", 25 января 2009 г.  |
| 48  | Разработка комплекса мер по
повышению качества и
результативности
предоставляемых услуг
населению и становление
новых социальных объектов
(медицинских организаций,
школ, дошкольных
организаций, спортивных
сооружений) центрами
предоставления качественных,
современных и массовых услуг
населению Ответственный исполнитель -
акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МОН, МЗ, МТС, МЮ,
АГС Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - январь,
ежегодно  | Представление в Администрацию
Президента и Правительство
отчета по повышению качества
предоставляемых услуг
населению:
1) медицинскими организациями МЗ, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МЮ, АГС, январь,
ежегодно 2) школами, дошкольными
организациями МОН, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МЮ, АГС, январь,
ежегодно 3) спортивными организациями МТС, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МЮ, АГС, январь,
ежегодно  |
| **Бюджетное планирование** |
| 49  | Разработка проекта нового
Бюджетного кодекса Ответственный исполнитель -
МЭБП, центральные и местные
исполнительные органы Форма завершения - проект
Кодекса Срок исполнения - до
1 сентября 2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта нового Бюджетного
кодекса МЭБП, МЮ, центральные и
местные исполнительные
органы, до 1 июля 2008 г. 2. Внесение в Парламент проекта
нового Бюджетного кодекса МЭБП, до 1 сентября 2008 г.  |
| **Аудит государственных средств** |
| 50  | Проведение оценки
эффективности основных
государственных социально-
экономических программ Ответственный исполнитель -
МЭБП, МФ, соответствующие
государственные органы Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - февраль
2009 года  | Представление в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о проведении оценки
эффективности основных
государственных социально-
экономических программ МЭБП, МФ, соответствующие
государственные органы,
февраль 2009 г.  |
| **Стимулирование конкурентоспособности малого и среднего** **бизнеса** |
| 51  | Выработка мер по повышению
доступности
микрокредитования и созданию
новых рабочих мест Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭБП, МСХ, МТСЗН,
АО "Қазына", АО "КазАгро" Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - октябрь
2008 г.  | 1. Разработка и внесение в
Правительство законопроекта о
внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан,
регулирующие деятельность
микрофинансовых организаций МИТ, АФН, НБ, МЭБП, МСХ,
АО "Қазына", АО "КазАгро",
июль 2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта МИТ, АФН, НБ, МЭБП, МСХ,
АО "Қазына", сентябрь 2008 г. 3. Внесение отчета в
Администрацию Президента и
Правительство МИТ, МЭБП, МСХ, МТСЗН,
АО "Қазына", АО "КазАгро",
октябрь 2008 г.  |
| 52  | Разработка концепции
совершенствования
разрешительной системы,
предусматривающей снижение
административной нагрузки
на бизнес и упрощение
разрешительной системы,
прежде всего лицензирования,
сертификации, аккредитации Ответственный исполнитель -
МЭБП, МИТ, заинтересованные
государственные органы,
акимы гг. Астаны и Алматы,
областей Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - ноябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления МЭБП, МИТ, заинтересованные
государственные органы, акимы
гг. Астаны и Алматы, областей,
до 3 ноября 2008 г. 2. Принятие постановления
Правительства МЭБП, ноябрь 2008 г.  |
| 53  | Разработка предложений по
оптимизации деятельности
контролирующих органов в
целях сокращения и
упорядочения проверок Ответственный исполнитель -
Правительство, ГП, АБЭКП,
СК, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - сентябрь
2008 г.  | Внесение в Правительство
проекта доклада Главе
государства по оптимизации
деятельности контролирующих
органов в целях сокращения и
упорядочения проверок МИТ, МФ, МВД, МЮ, МСХ, МЗ,
МЧС, АРЕМ, АЗК, ГП, АБЭКП, СК,
акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, август 2008 г.  |
| **3. Повышение благосостояния народа Казахстана** |
| 54  | Увеличение относительно
2007 года средних размеров
пенсий в 2,5 раза к 2012
году, в том числе в 2009
году - на 25 %, в 2010
году - 25 %, в 2011 году -
на 30 %.
Повышение государственной
базовой пенсионной выплаты
к 2011 году до 50 % от
размера прожиточного
минимума.
Увеличение с 2009 года
размеров государственных
социальных пособий и
специальных государственных
пособий в среднем ежегодно
на 9 %. Ответственный исполнитель -
МЭБП, МТСЗН, МЮ Форма завершения - Закон,
постановление Правительства Срок исполнения - декабрь
2008-2010 гг.  | 1. Включение в законопроект о
республиканском бюджете на
очередной финансовый год
размера государственной базовой
пенсионной выплаты и по
соответствующим бюджетным
программам расходов на выплату
государственных социальных
пособий и специальных
государственных пособий МЭБП, МТСЗН, МЮ, август
2008-2010 гг. 2. Принятие Закона Парламентом
и направление на подпись
Президенту МЭБП, МТСЗН, МЮ, декабрь
2008-2010 гг. 3. Внесение в Правительство
проектов постановлений МТСЗН, МЭБП, МЮ, декабрь
2008-2010 гг. 4. Принятие постановлений
Правительства МТСЗН, МЭБП, МЮ, декабрь
2008-2010 гг.  |
| 55  | Увеличение ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
до достижения им одного
года в 2011 году до уровня,
превышающего размеры пособий
2007 года в среднем в 2,5
раза.
Увеличение с 2010 года
размера единовременного
пособия на рождение 4-го и
более ребенка более чем в 4
раза по отношению к 2007 году Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МЭБП, МЮ Форма завершения - Закон Срок исполнения - август
2009 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта МТСЗН, МЭБП, МЮ, январь 2009 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта МТСЗН, март 2009 г. 3. Принятие Закона Парламентом
и направление на подпись
Президенту МТСЗН, август 2009 г.  |
| 56  | Повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы
с поэтапным ее приближением
к 2-х кратному уровню к
2012 году, в т.ч. в 2009
году - на 25 %, 2010 году -
на 25 % и в 2011 году - на
30 %. Ответственный исполнитель -
МТСЗН, МЭБП, МЮ,
заинтересованные
государственные органы Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - декабрь,
2008-2010 гг.  | Принятие постановлений
Правительства по повышению
заработной платы работникам
бюджетной сферы с поэтапным ее
приближением к 2-х кратному
уровню к 2012 году, в т.ч. в
2009 году - на 25 %, 2010
году - на 25 % и в 2011 году -
на 30 %. МТСЗН, МЭБП, МЮ,
заинтересованные
государственные органы,
декабрь 2008-2010 гг.  |
| 57  | Увеличение с 2009 года
ежегодной квоты иммиграции
оралманов до 20 тысяч семей
в год Ответственный исполнитель -
МТСЗН Форма завершения - Указ
Президента Срок исполнения - декабрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта Указа Президента
Республики Казахстан о
ежегодной квоте иммиграции
оралманов МТСЗН, декабрь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента проекта Указа
Президента Республики Казахстан
о ежегодной квоте иммиграции
оралманов МТСЗН, декабрь 2008 г.  |
| **Инфраструктура образования** |
| 58  | Строительство объектов
дошкольного и среднего
образования с целью
ликвидации дефицита мест в
детских садах и школах Ответственный исполнитель -
акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МОН Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - август
2008-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о строительстве объектов
дошкольного и среднего
образования с целью ликвидации
дефицита мест в детских садах
и школах МОН, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, август 2008-2010 гг.  |
| 59  | Внесение изменений и
дополнений в Закон
Республики Казахстан "Об
образовании" и Указ
Президента Республики
Казахстан "О Государственной
программе развития
образования в Республике
Казахстан на 2005-2010
годы", в том числе в части
переноса сроков введения
12-летнего среднего
образования Ответственный исполнитель -
МОН Форма завершения - проект
Закона, проект Указа
Президента Срок исполнения - июнь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон
Республики Казахстан "Об
образовании" МОН, апрель 2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта МОН, июнь 2008 г. 3. Внесение в Правительство
проекта Указа Президента о
внесении изменений и дополнений
в Указ Президента Республики
Казахстан "О Государственной
программе развития образования
в Республике Казахстан на
2005-2010 годы" МОН, апрель 2008 г. 4. Внесение в Администрацию
Президента проекта Указа
Президента МОН, июнь 2008 г.  |
| 60  | Обеспечение дошкольного
образования эффективными
программами, учебниками и
учебными пособиями для
развития творческих и
интеллектуальных
способностей детей Ответственный исполнитель -
МОН Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ежегодно,
25 июня, 25 декабря  | Представление в Администрацию
Президента и Правительство
информации о принятых мерах по
обеспечению дошкольного
образования эффективными
программами, учебниками и
учебными пособиями для развития
творческих и интеллектуальных
способностей детей МОН, ежегодно, 25 июня,
25 декабря  |
| **Профессиональное образование** |
| 61  | Принятие Государственной
программы развития техничес-
кого и профессионального
образования на 2008-2010
годы, предусматривающей
привлечение иностранных
ученых и преподавателей в те
сферы образования, которые
представляют для экономики
страны наибольший интерес,
и активное участие бизнес
ассоциаций Ответственный исполнитель -
МОН, МЭБП, государственные
холдинги, акимы гг. Астаны
и Алматы, областей Форма завершения - Указ
Президента Срок исполнения - июнь
2008 г.  | Принятие Указа Президента об
утверждении Государственной
программы развития технического
и профессионального образования МОН, МЭБП, государственные
холдинги, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей, июнь 2008 г.  |
| **Триединство языков** |
| 62  | Разработка Плана мероприятий
на 2009-2010 годы по
реализации Государственной
программы функционирования
и развития языков, с учетом
реализации культурного
проекта "Триединства языков" Ответственный исполнитель -
МКИ, МОН, МЭБП, МЮ Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - IV квартал
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления об
утверждении Плана мероприятий
на 2009-2010 годы по реализации
Государственной программы
функционирования и развития
языков, с учетом реализации
культурного проекта
"Триединства языков" МКИ, МОН, МЭБП, МЮ, ноябрь
2008 г. 2. Принятие постановления
Правительства об утверждении
Плана мероприятий на 2009-2010
годы по реализации
Государственной программы
функционирования и развития
языков, с учетом реализации
культурного проекта
"Триединства языков" МКИ, МОН, МЭБП, МЮ, декабрь
2008 г.  |
| **Развитие здравоохранения** |
| 63  | Проведение оценки
эффективности использования
финансовых ресурсов в
системе здравоохранения и
реальной стоимости
медицинских услуг Ответственный исполнитель -
МЗ, МЭБП, акимы гг. Астаны
и Алматы, областей Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - февраль
2009-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проведении оценки
эффективности использования
финансовых ресурсов в системе
здравоохранения и реальной
стоимости медицинских услуг МЗ, МЭБП, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей, февраль
2009-2010 гг.  |
| 64  | Разработка и внедрение
программ повышения квалифи-
кации и переподготовки
медицинских кадров,
основанных на международных
стандартах непрерывного
профессионального развития,
внедрение механизмов
непрерывного медицинского
образования и сертификации
на основе международного
опыта Ответственный исполнитель -
МЗ, МОН Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ежегодно,
декабрь, 2008-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о внедрении программ
повышения квалификации и
переподготовки медицинских
кадров, основанных на
международных стандартах
непрерывного профессионального
развития, внедрении механизмов
непрерывного медицинского
образования и сертификации на
основе международного опыта МЗ, МОН, ежегодно, 20 декабря
2008-2010 гг.  |
| 65  | Поэтапное увеличение приема
в медицинские вузы по
медицинским и
фармацевтическим
специальностям по
государственному заказу Ответственный исполнитель -
МОН, МЗ Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - ежегодно,
II квартал, 2008-2010 гг.  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления по
утверждению государственного
образовательного заказа на
подготовку кадров с высшим
образованием с учетом
поэтапного увеличения приема в
медицинские вузы по медицинским
и фармацевтическим
специальностям МОН, МЗ, апрель 2008-2010 гг. 2. Принятие постановления
Правительства по утверждению
государственного
образовательного заказа на
подготовку кадров с высшим
образованием с учетом
поэтапного увеличения приема в
медицинские вузы по медицинским
и фармацевтическим
специальностям МОН, МЗ, май 2008-2010 гг.  |
| 66  | Внедрение новой модели
лекарственного обеспечения и
государственных стандартов
в фармации Ответственный исполнитель -
МЗ, МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы, областей Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ежегодно,
январь, 2009-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о внедрении новой
модели лекарственного
обеспечения и государственных
стандартов в фармации МЗ, МИТ, акимы гг. Астаны,
Алматы, областей, ежегодно,
20 января 2009-2010 гг.  |
| 67  | Реализация комплекса мер по
популяризации здорового
образа жизни для
формирования здоровой
казахстанской нации в рамках
программы "Здоровый образ
жизни" на 2008-2016 годы, в
том числе на региональном
уровне Ответственный исполнитель -
МЗ, акимы гг. Астаны и
Алматы, областей, МОН, МКИ,
МТС Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ежегодно,
20 января года, следующего
за отчетным годом,
2009-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о реализации комплекса
мер по популяризации здорового
образа жизни, в том числе на
региональном уровне МЗ, акимы гг. Астаны и Алматы,
областей, МОН, МКИ, МТС,
ежегодно, 20 января года,
следующего за отчетным
годом, 2009-2010 гг.  |
| 68  | Принятие мер по привлечению
инвестиций в создание
казахстанских
фармацевтических фабрик Ответственный исполнитель -
МИТ, МЗ, АО "Қазына",
заинтересованные
государственные органы Форма завершения - отчет в
Администрацию Президента Срок исполнения - ноябрь
2008-2010 гг.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
отчета о принятых мерах по
привлечению инвестиций в
создание казахстанских
фармацевтических фабрик МИТ, МЗ, АО "Қазына",
заинтересованные
государственные органы,
ноябрь 2008-2010 гг.  |
| **Обеспечение доступности и качества жилья** |
| 69  | Внесение изменений и
дополнений в Государственную
программу жилищного
строительства на 2008-2010
годы Ответственный исполнитель -
МИТ, заинтересованные
государственные органы Форма завершения - проект
Указа Президента Срок исполнения - март
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента проекта Указа
Президента о внесении изменений
и дополнений в Государственную
программу жилищного
строительства на 2008-2010 годы МИТ, заинтересованные
государственные органы,
март 2008 г.  |
| 70  | Внесение изменений и
дополнений в Закон "О
долевом участии в жилищном
строительстве" в части
усиления прав участников
долевого строительства жилья Ответственный исполнитель -
МИТ, МЭБП, МФ, акимы
гг. Астаны и Алматы,
областей Форма завершения - проект
Закона Срок исполнения - ноябрь
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон
"О долевом участии в жилищном
строительстве" в части усиления
прав участников долевого
строительства жилья МИТ, МЭБП, МФ, акимы гг. Астаны
и Алматы, областей, сентябрь
2008 г. 2. Внесение в Парламент
законопроекта о внесении
изменений и дополнений в Закон
"О долевом участии в жилищном
строительстве" в части усиления
прав участников долевого
строительства жилья МИТ, МЭБП, МФ, ноябрь 2008 г.  |
| 71  | Проверка законности
приобретения земель вокруг
Астаны и областных центров,
принятие мер по возврату
государству незаконно
приобретенных земель Ответственный исполнитель -
ГП, АБЭКП, МЮ, АУЗР, акимы
Астаны, областей Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - июль
2008 г.  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проведенной
проверке законности
приобретения земель вокруг
Астаны и областных центров, а
также принятых мерах по
возврату государству незаконно
приобретенных земель ГП, АБЭКП, МЮ, АУЗР, акимы
Астаны, областей, июль 2008 г.  |
| 72  | Принятие мер по упрощению
правил предоставления и
оформления земельных
участков, в целях
стимулирования
индивидуального жилищного
строительства Ответственный исполнитель -
АУЗР, МИТ Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - июль
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления "О
внесении изменений и дополнений
в постановление Правительства
Республики Казахстан от
1 августа 2006 года N 726 "Об
утверждении Правил предостав-
ления прав на земельные
участки под индивидуальное
жилищное строительство" АУЗР, МИТ, июнь 2008 г. 2. Принятие проекта
постановления Правительства АУЗР, июль 2008 г.  |
| **4. Укрепление международного авторитета Казахстана,** **региональной стабильности и международной безопасности** |
| **Развитие сбалансированной внешней политики и участие в** **обеспечении международной безопасности** |
| 73  | Дальнейшее продвижение
инициатив и непосредственное
участие Казахстана в
межгосударственных
объединениях, заложивших
основу для построения
эффективной системы
региональной безопасности -
СВМДА, ШОС, ОДКБ Ответственные исполнители -
МИД, КНБ, МВД, МО, МИТ,
МЭМР, МСХ, МЧС Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - декабрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о продвижении
инициатив и непосредственном
участии Казахстана в межгосу-
дарственных объединениях,
заложивших основу для
построения эффективной системы
региональной безопасности -
СВМДА, ШОС, ОДКБ МИД, КНБ, МВД, МО, МИТ, МЭМР,
МСХ, МЧС, декабрь, ежегодно  |
| 74  | Укрепление сотрудничества
Казахстана с Россией, Китаем
и государствами Центральной
Азии в экономической и
политической сферах Ответственные исполнители -
МИД, МИТ, МЭМР, МТК, МСХ,
МОН, МКИ, МООС, МТСЗН, МЧС,
МВД, КНБ, АО "Қазына",
АО "Самрук" Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - декабрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации об укреплении
сотрудничества Казахстана с
Россией, Китаем и государствами
Центральной Азии в
экономической и политической
сферах МИД, МИТ, МЭМР, МТК, МСХ, МОН,
МКИ, МООС, МТСЗН, МЧС, МВД,
КНБ, АО "Қазына", АО "Самрук",
декабрь, ежегодно  |
| 75  | Конструктивное
взаимодействие с США, ЕС и
НАТО, в том числе в целях
укрепления безопасности в
Центрально-Азиатском регионе Ответственные исполнители -
МИД, МИТ, МО, МВД, КНБ, МТК,
МЭМР, МОН, МКИ, МЧС Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - декабрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о конструктивном
взаимодействии с США, ЕС и
НАТО, в том числе в целях
укрепления безопасности в
Центрально-Азиатском регионе МИД, МИТ, МО, МВД, КНБ, МТК,
МЭМР, МОН, МКИ, МЧС, декабрь,
ежегодно  |
| 76  | Разработка специальной
программы "Путь в Европу",
способствующей развитию
экономического
сотрудничества, привлечению
технологий и опыта управле-
ния, совершенствованию
казахстанского выборного,
партийного и медийного
законодательства в соответ-
ствии с принятыми междуна-
родными обязательствами,
выработке повестки дня и
стратегического видения
председательства Казахстана
в ОБСЕ Ответственные исполнители -
МИД, МЭБП, МФ, МКИ, МЮ, МИТ,
МСХ, МООС, МТК, МО, МВД, ВС,
ГП, ЦИК, АГС, КНБ Форма завершения - проект
Указа Президента Срок исполнения - июль
2008 г.  | 1. Внесение в Правительство
проекта Указа Президента по
утверждению специальной
программы "Путь в Европу" МИД, МЭБП, МФ, МКИ, МЮ, МИТ,
МСХ, МООС, МТК, МО, МВД, ВС,
ГП, ЦИК, АГС, КНБ, июнь 2008 г. 2. Внесение в Администрацию
Президента проекта Указа
Президента МИД, МЭБП, МФ, МКИ, МЮ, МИТ,
МСХ, МООС, МТК, МО, МВД, ВС,
ГП, ЦИК, АГС, КНБ, июль 2008 г.  |
| 77  | Укрепление позиций
Казахстана в качестве
активного участника
международной коалиции по
борьбе с международным
терроризмом и религиозным
экстремизмом Ответственные исполнители -
МИД, МО, КНБ, МВД Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - декабрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации об укреплении
позиций Казахстана в качестве
активного участника
международной коалиции по
борьбе с международным
терроризмом и религиозным
экстремизмом МИД, МО, КНБ, МВД, декабрь,
ежегодно  |
| **Модернизация и боевая подготовка Вооруженных Сил** **Республики Казахстан** |
| 78  | Создание профессионального,
военного и управленческого
корпуса Вооруженных Сил,
способного принимать меры
для адекватного реагирования
на современные вызовы
безопасности Республики
Казахстан Ответственный исполнитель -
МО Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - апрель
2008 г.  | Внесение Главе государства
доклада по созданию
профессионального, военного и
управленческого корпуса
Вооруженных Сил, способного
принимать меры для адекватного
реагирования на современные
вызовы безопасности Республики
Казахстан МО, апрель 2008 г.  |
| 79  | Повышение боеготовности и
конкурентоспособности
Вооруженных Сил в
соответствии с новой Военной
доктриной Ответственный исполнитель -
МО Форма завершения - доклад
Главе государства Срок исполнения - апрель
2008 г.  | Внесение Главе государства
Доклада по повышению
боеготовности и
конкурентоспособности
Вооруженных Сил в соответствии
с новой Военной доктриной МО, МИТ, апрель 2008 г.  |
| **Международные мероприятия** |
| 80  | Проведение крупнейших
международных мероприятий,
имеющих глобальное значение:
- Третьего съезда мировых и
традиционных религий в 2009
году Ответственные исполнители -
МИД, МКИ, МЮ Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ноябрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проведении
Третьего съезда мировых и
традиционных религий в 2009
году МИД, МКИ, МЮ, ноябрь
2008-2009 гг.  |
|
 | - совещания по
взаимодействию и мерам
доверия в Азии в 2010 году Ответственные исполнители -
МИД, МЭБП, КНБ, МВД, АБЭКП Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ноябрь,
ежегодно  | Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проведении
совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии в 2010
году МИД, МЭБП, КНБ, МВД, АБЭКП,
ноябрь 2008-2010 гг.  |
|
 | - работа в руководящей
тройке ОБСЕ в период
2009-2011 годов и
председательство в ОБСЕ в
2010 году Ответственные исполнители -
МИД, МКИ, МЮ, МИТ, МСХ,
МЭБП, МООС, МТК, МО, МВД,
ВС, ГП, ЦИК, АГС, КНБ Форма завершения -
постановление Правительства Срок исполнения - апрель
2008 г. Форма завершения -
информация в Администрацию
Президента Срок исполнения - ноябрь,
ежегодно  | 1. Внесение в Правительство
проекта постановления МИД, МКИ, МЮ, МИТ, МСХ, МЭБП,
МООС, МТК, МО, МВД, ВС, ГП,
ЦИК, АГС, КНБ, март 2008 г. 2. Принятие постановления
Правительства МИД, МКИ, МЮ, МИТ, МСХ, МЭБП,
МООС, МТК, МО, МВД, ВС, ГП,
ЦИК, АГС, КНБ, апрель 2008 г. 3. Внесение в Администрацию
Президента и Правительство
информации о проводимой работе
в руководящей тройке ОБСЕ в
период 2009-2011 годов и
председательстве в ОБСЕ в 2010
году МИД, МКИ, МЮ, МИТ, МСХ, МЭБП,
МООС, МТК, МО, МВД, ВС, ГП,
ЦИК, АГС, КНБ, ноябрь, ежегодно  |

**Примечания:**

      1) руководители государственных органов, указанные в графе ответственного исполнителя первыми, отвечают по соответствующему пункту Плана в целом;

      2) проекты законов Республики Казахстан, Указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан государственными органами вносятся в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан не менее, чем за 30 календарных дней до истечения срока (месяца), указанного в Плане мероприятий;

      3) информации, отчеты (доклады) государственными органами вносятся в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан не менее, чем за 10 календарных дней до истечения срока (месяца), указанного в Плане мероприятий;

**Расшифровка аббревиатур:**

МТСЗН              - Министерство труда и социальной защиты населения

                     Республики Казахстан

МИТ                - Министерство индустрии и торговли Республики

                     Казахстан

МЭБП               - Министерство экономики и бюджетного планирования

                     Республики Казахстан

МФ                 - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ                 - Министерство юстиции Республики Казахстан

МОН                - Министерство образования и науки Республики

                     Казахстан

МЗ                 - Министерство здравоохранения Республики

                     Казахстан

МКИ                - Министерство культуры и информации Республики

                     Казахстан

МООС               - Министерство охраны окружающей среды Республики

                     Казахстан

МСХ                - Министерство сельского хозяйства Республики

                     Казахстан

МТК                - Министерство транспорта и коммуникаций

                     Республики Казахстан

МЭМР               - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                     Республики Казахстан

МЧС                - Министерство по чрезвычайным ситуациям

                     Республики Казахстан

МВД                - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МО                 - Министерство обороны Республики Казахстан

МИД                - Министерство иностранных дел Республики

                     Казахстан

МТС                - Министерство туризма и спорта Республики

                     Казахстан

АУЗР               - Агентство Республики Казахстан по управлению

                     земельными ресурсами

АИС                - Агентство Республики Казахстан по информатизации

                     и связи

АГС                - Агентство Республики Казахстан по делам

                     государственной службы

АС                 - Агентство Республики Казахстан по статистики

АРЕМ               - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                     естественных монополий

АФН                - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                     и надзору финансового рынка и финансовых

                     организаций

АЗК                - Агентство Республики Казахстан по защите

                     конкуренции

АРДРФЦА            - Агентство Республики Казахстан по регулированию

                     деятельности регионального финансового центра

                     г. Алматы

НБ                 - Национальный Банк Республики Казахстан

ВС                 - Верховный Суд Республики Казахстан

АБЭКП              - Агентство Республики Казахстан по борьбе с

                     экономической и коррупционной преступностью

                     (финансовая полиция)

КНБ                - Комитет национальной безопасности Республики

                     Казахстан

ГП                 - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

ЦИК                - Центральная избирательная комиссия Республики

                     Казахстан

СК                 - Счетный комитет по контролю за исполнением

                     республиканского бюджета

СПК                - Социально-предпринимательские корпорации

АО "Самрук"        - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

                     управлению государственными активами "Самрук"

АО "Қазына"        - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

                     "Қазына"

АО "КазАгро"       - акционерное общество "Национальный управляющий

                     холдинг "КазАгро"

АО                 - акционерное общество "КазАгроИнновация"

"КазАгроИнновация"

АО "НАК            - акционерное общество "Национальная Атомная

"Казатомпром"        компания "Казатомпром"

АО "Казахстан      - акционерное общество "Национальная компания

Инжиниринг"          "Казахстан Инжиниринг"

АО "Национальный   - акционерное общество "Национальный аналитический

аналитический        центр при Правительстве и Национальном Банке

центр при            Республики Казахстан"

Правительстве и

Национальном Банке"

АО "Институт       - акционерное общество "Институт экономических

экономических        исследований"

исследований"

АО "Центр          - акционерное общество "Центр международных

международных        программ"

программ"

       Сноска. Расшифровка аббревиатур с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.07.2009 N 1101 .

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан