

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года N 273

      В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года N 1297 "О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                                      К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 марта 2008 года N 273

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544 .

**План**

**мероприятий по реализации Концепции**

**по внедрению системы государственного планирования,**

**ориентированного на результаты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование  | Форма
завершения  | Ответст-
венные за
исполнение  | Сроки
исполнения  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.  | Вынесение на рассмотрение
Межведомственной комиссии
по вопросам законопроект-
ной деятельности при
Правительстве Республики
Казахстан концепции
проекта Бюджетного
кодекса Республики
Казахстан  | Протокол
заседания МВК  | МЭБП
(созыв),
МЮ, МФ  | Март
2008 года  |
| 2.  | Одобрение Стратегических
планов развития пилотных
государственных органов
на 2008-2010 годы  | Протокол
заседания
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭБП,
МЮ, МФ  | Март
2008 года  |
| 3.  | Разработка и одобрение
методических рекомендаций
по разработке стратеги-
ческих планов развития
государственных органов  | Протокол
заседания
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭБП  | Март
2008 года  |
| 4.  | Разработка и одобрение
методических рекомендаций
по разработке макроэконо-
мических прогнозов и
основных параметров
фискальной политики  | Протокол
заседания
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭБП  | Март
2008 года  |
| 5.  | Обучение специалистов
государственных органов
методам государственного
планирования, ориентиро-
ванного на результаты  | Семинары  | МЭБП  | Март-
апрель
2008 года  |
| 6.  | Разработка и внесение на
рассмотрение в МЭБП
проектов Стратегических
планов развития
государственных органов
на 2009-2011 годы  | Проекты
Стратегических
планов
развития  | Централь-
ные
государст-
венные
органы  | Апрель-
май
2008 года  |
| 7.  | Представление в Агентство
Республики Казахстан по
статистике предложений
по перечню целевых
показателей, необходимых
для мониторинга и оценки
исполнения Стратегических
планов развития
государственных органов  | Предложения
в Агентство
Республики
Казахстан
по статистике  | Централь-
ные
государст-
венные
органы  | Апрель-
май
2008 года  |
| 8.  | Разработка и одобрение
макроэкономического
прогноза и основных
параметров фискальной
политики на 2009-2013 годы (1 этап)  | Протокол заседания Правительства Республики Казахстан  | МЭБП  | Апрель
2008 года  |
| 9.  | Оценка реализации
Стратегических планов
развития и бюджетных
программ пилотных
государственных органов
за первое полугодие
2008 года  | Заключение
МЭБП  | МЭБП
(созыв),
МЮ, МФ,
акимат ЮКО  | Август
2008 года  |
| 10.  | Представление информации
пилотными государственны-
ми органами и заключений
МЭБП о ходе реализации
Стратегических планов
развития и бюджетных
программ пилотных
государственных органов
за первое полугодие
2008 года  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭБП,
МЮ, МФ,
акимат ЮКО  | Август
2008 года  |
| 11.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 12.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 13.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 14.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 15.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 16.  | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544)  |
| 17.  | Совершенствование
процедур формирования
бюджета с использованием
информационных технологий
и их интеграция с
информационными системами
администраторов бюджетных
программ, уполномоченных
органов по исполнению
бюджета и статистике  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
МФ, АС  | Январь
2009 года  |
| 18.  | Оценка реализации
Стратегических планов
развития и бюджетных
программ пилотных
государственных органов
по итогам 2008 года  | Заключения
МЭБП  | МЭБП
(созыв),
МЮ, МФ,
акимат ЮКО  | Апрель
2009 года  |
| 19.  | Составление и
представление отчета о
реализации Стратегических
планов развития и
бюджетных программ
пилотных государственных
органов с заключениями
МЭБП к ним по итогам
2008 года  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭБП,
МФ, МЮ,
акимат ЮКО  | Апрель
2009 года  |

**Примечания:**

      \* государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, меморандумы не заключают.

**расшифровка аббревиатур:**

      Пилотные государственные органы:

      МЮ         - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МФ         - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭБП       - Министерство экономики и бюджетного планирования

                   Республики Казахстан

      акимат ЮКО - Департаменты здравоохранения и образования

                   акимата Южно-Казахстанской области

      МВК        - Межведомственная комиссия по вопросам

                   законопроектной деятельности при Правительстве

                   Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан