

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года N 273

      В целях реализации  постановления Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года N 1297 "О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                                      К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 20 марта 2008 года N 273

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544 .

**План**   
**мероприятий по реализации Концепции**   
**по внедрению системы государственного планирования,**   
**ориентированного на результаты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование | Форма   завершения | Ответст-   венные за   исполнение | Сроки   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Вынесение на рассмотрение   Межведомственной комиссии   по вопросам законопроект-   ной деятельности при   Правительстве Республики   Казахстан концепции   проекта Бюджетного   кодекса Республики   Казахстан | Протокол   заседания МВК | МЭБП   (созыв),   МЮ, МФ | Март   2008 года |
| 2. | Одобрение Стратегических   планов развития пилотных   государственных органов   на 2008-2010 годы | Протокол   заседания   Правительства   Республики   Казахстан | МЭБП,   МЮ, МФ | Март   2008 года |
| 3. | Разработка и одобрение   методических рекомендаций   по разработке стратеги-   ческих планов развития   государственных органов | Протокол   заседания   Правительства   Республики   Казахстан | МЭБП | Март   2008 года |
| 4. | Разработка и одобрение   методических рекомендаций   по разработке макроэконо-   мических прогнозов и   основных параметров   фискальной политики | Протокол   заседания   Правительства   Республики   Казахстан | МЭБП | Март   2008 года |
| 5. | Обучение специалистов   государственных органов   методам государственного   планирования, ориентиро-   ванного на результаты | Семинары | МЭБП | Март-   апрель   2008 года |
| 6. | Разработка и внесение на   рассмотрение в МЭБП   проектов Стратегических   планов развития   государственных органов   на 2009-2011 годы | Проекты   Стратегических   планов   развития | Централь-   ные   государст-   венные   органы | Апрель-   май   2008 года |
| 7. | Представление в Агентство   Республики Казахстан по   статистике предложений   по перечню целевых   показателей, необходимых   для мониторинга и оценки   исполнения Стратегических   планов развития   государственных органов | Предложения   в Агентство   Республики   Казахстан   по статистике | Централь-   ные   государст-   венные   органы | Апрель-   май   2008 года |
| 8. | Разработка и одобрение   макроэкономического   прогноза и основных   параметров фискальной   политики на 2009-2013 годы (1 этап) | Протокол заседания Правительства Республики Казахстан | МЭБП | Апрель   2008 года |
| 9. | Оценка реализации   Стратегических планов   развития и бюджетных   программ пилотных   государственных органов   за первое полугодие   2008 года | Заключение   МЭБП | МЭБП   (созыв),   МЮ, МФ,   акимат ЮКО | Август   2008 года |
| 10. | Представление информации   пилотными государственны-   ми органами и заключений   МЭБП о ходе реализации   Стратегических планов   развития и бюджетных   программ пилотных   государственных органов   за первое полугодие   2008 года | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП,   МЮ, МФ,   акимат ЮКО | Август   2008 года |
| 11. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 12. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 13. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 14. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 15. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 16. | (Исключена -   постановлением Правительства РК от 06.06.2008  N 544) | | | |
| 17. | Совершенствование   процедур формирования   бюджета с использованием   информационных технологий   и их интеграция с   информационными системами   администраторов бюджетных   программ, уполномоченных   органов по исполнению   бюджета и статистике | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   МФ, АС | Январь   2009 года |
| 18. | Оценка реализации   Стратегических планов   развития и бюджетных   программ пилотных   государственных органов   по итогам 2008 года | Заключения   МЭБП | МЭБП   (созыв),   МЮ, МФ,   акимат ЮКО | Апрель   2009 года |
| 19. | Составление и   представление отчета о   реализации Стратегических   планов развития и   бюджетных программ   пилотных государственных   органов с заключениями   МЭБП к ним по итогам   2008 года | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП,   МФ, МЮ,   акимат ЮКО | Апрель   2009 года |

**Примечания:**   
      \* государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, меморандумы не заключают.

**расшифровка аббревиатур:**

      Пилотные государственные органы:   
      МЮ         - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МФ         - Министерство финансов Республики Казахстан   
      МЭБП       - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                   Республики Казахстан   
      акимат ЮКО - Департаменты здравоохранения и образования   
                   акимата Южно-Казахстанской области   
      МВК        - Межведомственная комиссия по вопросам   
                   законопроектной деятельности при Правительстве   
                   Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан