

**О подготовке и проведении юбилеев выдающихся литературных деятелей в 2008 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2008 года N 311

      В соответствии с  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года N 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке и проведению 150-летнего юбилея со дня рождения Машхур-Жусупа Копеева, 150-летнего юбилея со дня рождения Шакарима Кудайбердыулы, 125-летнего юбилея со дня рождения Халела Досмухамедова, 100-летнего юбилея со дня рождения Таира Жарокова и 100-летнего юбилея со дня рождения Хамзы Есенжанова.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                                      К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 2008 года N 311

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 150-летнего юбилея**

**со дня рождения Машхур-Жусупа Копеева**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответст-
венные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финанси-
рования  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
150-летию со дня
рождения Машхур-
Жусупа Копеева  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных
видов
литературы"  | 5 000,0  |
| Издание собрания
сочинений
Машхур-Жусупа
Копеева в
двадцати томах  | Аким
Павлодарской
области  | Май
2008
года  | Местный
бюджет  | 20 000,0  |
| Издание
энциклопедии о
Машхур-Жусупе
Копееве  | Июнь
2008
года  | Местный
бюджет  | 5 000,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах
массовой
информации жизни
и деятельности
Машхур-Жусупа
Копеева  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
025
"Проведение
государст-
венной
информаци-
онной
политики"  | 250,0  |
| Открытие
веб-сайта к
150-летию со дня
рождения
Машхур-Жусупа
Копеева  | Аким
Павлодарской
области  | Июнь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 000,0  |
| 3.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
150-летию
Машхур-Жусупа
Копеева  | Аким
Павлодарской
области  | В
течение
2008
года  | Местный
бюджет  | 5 500,0  |
| 4.  | Организация и
проведение книжной
выставки "Дархан
даланың данышпан
ұлы"  | Аким
Павлодарской
области  | Март
2008
года  |
 | Не
требуются  |
| 5.  | Проведение
конкурса молодых
поэтов, посвящен-
ного 150-летию
Машхур-Жусупа
Копеева  | Аким
Павлодарской
области  | Март
2008
года  | Местный
бюджет  | 500,0  |
| 6.  | Организация
международной
этнографической и
фольклорной
экспедиции
"Мәшһүр-Жүсіп
iзiмeн"  | Аким
Павлодарской
области  | Май
2008
года  |
 | Не
требуются  |
| 7.  | Проведение
областного
айтыса акынов,
посвященного
150-летию
Машхур-Жусупа
Копеева  | Аким
Павлодарской
области  | Июнь
2008
года  | Местный
бюджет  | 3 000,0  |
| 8.  | Проведение
Международной
научно-практичес-
кой конференции,
посвященной
150-летию
Машхур-Жусупа
Копеева  | Министерство
образования
и науки
Республики
Казахстан  | Июнь
2008
года  |
 | Не
требуются  |
|
 | **ИТОГО** :  |
 |
 | Республи-
канский
бюджет
Местный
бюджет  | 5 250,0

    35 000,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 2008 года N 311

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 150-летнего юбилея**

**со дня рождения Шакарима Кудайбердыулы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
150-летию со дня
рождения Шакарима
Кудайбердыулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных
видов
литературы"  | 10 000,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Шакарима
Кудайбердыулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
025
"Проведение
государст-
венной
информаци-
онной
политики"  | 250,0  |
| 3.  | Постановка
спектакля "Абай и
Биржан"  | Аким
Восточно-
Казахстанской
области  | В
течение
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 200,0  |
| 4.  | Проведение
конкурсов по
пропаганде
музыкального
наследия Шакарима
Кудайбердыулы  | Аким
Восточно-
Казахстанской
области  | Апрель-
май
2008
года  | Местный
бюджет  | 3 750,0  |
| 5.  | Организация
выставки в рамках
празднования
150-летнего
юбилея Шакарима
Кудайбердыулы в
Париже (Франция)  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | Май
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 9 043,0  |
| 6.  | Проведение
Республиканского
айтыса акынов,
посвященного
150-летию Шакарима
Кудайбердыулы  | Аким
Восточно-
Казахстанской
области  | Июль
2008
года  | Местный
бюджет  | 2 750,0  |
| 7.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
150-летию Шакарима
Кудайбердыулы  | Аким города
Алматы  | Август
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 635,0  |
| 8.  | Проведение
международной
конференции,
посвященной
150-летию Шакарима
Кудайбердыулы  | Аким
Восточно-
Казахстанской
области  | Август
2008
года  | Местный
бюджет  | 2 255,0  |
| 9.  | Проведение
торжественного
собрания и
концерта мастеров
искусства
Казахстана,
посвященных
150-летию Шакарима
Кудайбердыулы  | Аким
Восточно-
Казахстанской
области  | Август
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 980,0  |
| 10.  | Проведение
Республиканского
форума-семинара
драматургов и
композиторов,
посвященного
150-летию Шакарима
Кудайбердыулы  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | Сентябрь
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
011
"Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий"  | 2 850,0  |
|
 | **ИТОГО** :  |
 |
 | Республи-
канский
бюджет
Местный
бюджет  | 22 143,0

    13 570,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 2008 года N 311

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 125-летнего юбилея**

**со дня рождения Халела Досмухамедова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
125-летию со дня
рождения Халела
Досмухамедова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных
видов
литературы"  | 2 500,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Халела
Досмухамедова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
025
"Проведение
государст-
венной
информа-
ционной
политики"  | 250,0  |
| 3.  | Сбор материалов
о движении
"Алашорда" и его
члене Халеле
Досмухамедове  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2008
года  | Местный
бюджет  | 500,0  |
| 4.  | Присвоение имени
Халела
Досмухамедова
улицам в городе
Темир, селе Уил
Актюбинской
области  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2008
года  |
 | Не
требуются  |
| 5.  | Организация
передвижной
выставки,
посвященной
125-летию Халела
Досмухамедова  | Аким
Актюбинской
области  | В
течение
2008
года  | Местный
бюджет  | 200,0  |
| 6.  | В Актюбинском
областном истори-
ко-краеведческом
музее обновить
экспозицию,
посвященную
деятелям движения
Алаш, в их
числе Халелу
Досмухамедову  | Аким
Актюбинской
области  | Февраль-
май
2008
года  | Местный
бюджет  | 3 000,0  |
| 7.  | Проведение
международной
научно-практичес-
кой конференции на
тему: "Движение
"Алашорда" и
его деятели"  | Аким
Актюбинской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 500,0  |
| 8.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
125-летию Халела
Досмухамедова  | Аким
города
Алматы  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 635,0  |
| 9.  | Установление
памятной доски на
здании Уилской
районной больницы
Актюбинской
области, которой
руководил Халел
Досмухамедов  | Аким
Актюбинской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 150,0  |
|
 | **ИТОГО** :  |
 |
 | Республи-
канский
бюджет
Местный
бюджет  | 2 750,0

    6 985,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 2008 года N 311

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 100-летнего юбилея**

**со дня рождения Таира Жарокова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
исполне-
ния  | Источник
финанси-
рования  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
100-летию со дня
рождения Таира
Жарокова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных
видов
литературы"  | 2 500,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Таира Жарокова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
025
"Проведение
государ-
ственной
информа-
ционной
политики"  | 250,0  |
| 3.  | Проведение
юбилейного вечера,
посвященного
100-летию Таира
Жарокова  | Аким
города
Алматы  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 635,0  |
| 4.  | Проведение вечера
памяти, посвящен-
ного 100-летию
Таира Жарокова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 550,0  |
| 5.  | Проведение
литературного
вечера "Жылдар
бізбен жыр
жазысты"  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 146,0  |
| 6.  | Проведение
литературного
вечера "Есімін
жүректерде жаттап
қалдық"  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 5,0  |
| 7.  | Организация
книжной выставки
"Асқақ шабыттың
ақыны"  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 5,0  |
| 8.  | Организация в
областном
историко-краевед-
ческом музее
выставки "Ізім
қалды құмында",
посвященной
100-летию Таира
Жарокова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 130,0  |
| 9.  | Организация
культурно-общест-
венных мероприя-
тий "Өттi алуан
отты жылдар",
посвященных
100-летию Таира
Жарокова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Сентябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 40,0  |
|
 | **ИТОГО** :  |
 |
 | Республи-
канский
бюджет
Местный
бюджет  | 2 750,0

    3 511,0  |

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 марта 2008 года N 311

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 100-летнего юбилея**

**со дня рождения Хамзы Есенжанова**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответст-
венные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финансиро-
вания  | Предпола-
гаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книг,
посвященных
100-летию со дня
рождения Хамзы
Есенжанова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
017
"Издание
социально
важных
видов
литературы"  | 2 500,0  |
| 2.  | Освещение в
средствах массовой
информации жизни
и деятельности
Хамзы Есенжанова  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В
течение
2008
года  | Республи-
канская
бюджетная
программа
025
"Проведение
государст-
венной
информаци-
онной
политики"  | 250,0  |
| 3.  | Проведение
республиканского
айтыса, посвящен-
ного 100-летию
Хамзы Есенжанова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 2 049,0  |
| 4.  | Проведение
торжественного
собрания и
театрализованного
концерта,
посвященного
100-летию Хамзы
Есенжанова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 647,0  |
| 5.  | Проведение
читательской
конференции "Қилы
заман жаршысы",
посвященной
100-летию Хамзы
Есенжанова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 25,0  |
| 6.  | Проведение
книжной выставки
"Тағдыр және
тағылым",
посвященной
100-летию Хамзы
Есенжанова  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 25,0  |
| 7.  | Оборудование
рабочего кабинета
Хамзы Есенжанова в
Западно-Казахстан-
ском областном
краеведческом
музее  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 000,0  |
| 8.  | Провести ремонтные
работы в Западно-
Казахстанской
библиотеке для
детей и юношества  | Аким
Западно-
Казахстанской
области  | Октябрь
2008
года  | Местный
бюджет  | 1 765,0  |
|
 | **ИТОГО** :  |
 |
 | Республи-
канский
бюджет
Местный
бюджет  | 2 750,0

    6 511,0  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан