

**Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 443

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года N 1459 " О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы " Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) по итогам полугодия и года, к 10 июля и 10 января, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана мероприятий ежегодно, к 20 июля и 20 января.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 13 мая 2008 года N 443

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.09.2008  N 847 .

**План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации**   
**Государственной программы развития образования в**   
**Республике Казахстан на 2005-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   испол-   нители | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   млн. тенге\* | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Дошкольное воспитание и обучение** |
| 1 | Разработать   государствен-   ные общеобя-   зательные   стандарты по   дошкольному   воспитанию   и обучению | Приказ МОН | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008   года | 2008 г. -   10,2 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 2 | Провести I   республикан-   ские педаго-   гические   чтения   дошкольных   работников   "Развитие   новых форм   казахстанско-   го дошкольно-   го образова-   ния в   современных   социально-   экономических   условиях" | Приказ МОН | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | III   квартал   2010   года | Не   требуются |  |
| 3 | Принять меры   по увеличению   контингента   воспитанников   дошкольных   организаций   на 30 % в   Алматинской,   Акмолинской,   Жамбылской,   Кызылордин-   ской, Северо-   Казахстанской   и Южно-   Казахстанской   областях | Постановления   акиматов | Акимы   Алматин-   ской,   Акмолин-   ской,   Жамбыл-   ской,   Кызылор-   динской,   Северо-   Казах-   станской   и Южно-   Казах-   станской   областей | IV   квартал   2008   года | 3072,7   2008 г. -   1926,5   2009 г. -   470,9   2010 г. -   675,3  Алматинская   область   2008 г. -   226,6   Акмолинская   область   2008 г. -   172,6   Жамбылская   область   2008 г. -   445,1   Кызылор-   динская   область   2008 г. -   374,7   2009 г. -   270,6   2010 г. -   455,1   СКО   2008 г. -   183,4   ЮКО   2008 г. -   524,1   2009 г. -   200,3   2010 г. -   220,2 | Местные   бюджеты |
| **2. Начальное, основное среднее и общее среднее образование** |
| 4 | Создать сеть   общеобразова-   тельных школ   в рамках   проекта "20   интеллек-   туальных школ   Первого   Президента". | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | 20   июля,   20   января   2008-   2010   годы | 22336,3   2008 г. -   2643,4   2009 г. -   10106,0   2010 г. -   9586,9 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 5 | Провести   конкурс на   присуждение   грантов   лучшим   учителям   казахского   языка и   литературы | Приказ МОН,   постановления   акиматов | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 244,7   2008 г. -   81,3   2009 г. -   81,5   2010 г. -   81,9  Актюбинская   область   2008 г. -   6,4   2009 г. -   6,4   2010 г. -   6,4   ВКО   2008 г. -   0,3   2009 г. -   0,3   2010 г. -   0,3   Караган-   динская   область   2008 г. -   3,2   2009 г. -   3,1   2010 г. -   3,1   Кызылор-   динская   область   2008 г. -   1,0   2009 г. -   1,1   2010 г. -   1,2   Костанай-   ская   область   2008 г. -   2,1   2009 г. -   2,2   2010 г. -   2,4   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   0,1   2009 г. -   0,2   2010 г. -   0,2   СКО   2008 г. -   67,5   2009 г. -   67,5   2010 г. -   67,5   г. Астана   2008 г. -   0,7   2009 г. -   0,7   2010 г. -   0,8 | Местные   бюджеты |
| 6 | Провести   конкурс на   присуждение   гранта лучшим   педагогам | Приказ | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 78,8   2008 г. -   24,5   2009 г. -   26,2   2010 г. -   28,1 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 7 | Разработать и   обеспечить   учебниками и   учебно-   методическими   комплексами   организации   начального,   основного   среднего и   общего   среднего   образования и   детей казах-   ской диаспоры   за рубежом,   в том числе   разработать   учебники,   учебно-   методические   комплексы для   12-летней   школы, для   специальных   коррекционных   организаций   образования и   детей с   ограниченными   возможностями   в развитии | Приказ,   постановления   акиматов | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 883,1   2008 г. -   274,7   2009 г. -   293,9   2010 г. -   314,5  18807,1   2008 г. -   5828,5   2009 г. -   6255,5   2010 г. -   6723,1  Акмолинская   область   2008 г. -   106,2   2009 г. -   112,6   2010 г. -   119,4   Актюбинская   область   2008 г. -   107,0   2009 г. -   112,3   2010 г. -   118,0   Алматинская   область   2008 г. -   308,8   2009 г. -   336,6   2010 г. -   360,2   Атырауская   область   2008 г. -   213,9   2009 г. -   213,9   2010 г. -   213,9   ВКО   2008 г. -   324,0   2009 г. -   324,0   2010 г. -   324,0   Жамбылская   область   2008 г. -   210,4   2009 г. -   218,5   2010 г. -   268,6   ЗКО   2008 г. -   184,0   2009 г. -   184,0   2010 г. -   184,0   Караган-   динская   область   2008 г. -   319,5   2009 г. -   319,5   2010 г. -   319,5   Кызылор-   динская   область   2008 г. -   100,5   2009 г. -   106,2   2010 г. -   112,1   Костанай-   ская   область   2008 г. -   181,6   2009 г. -   193,4   2010 г. -   205,9   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   241,0   2009 г. -   241,0   2010 г. -   241,0   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   279,1   2009 г. -   300,1   2010 г. -   322,7   СКО   2008 г. -   184,9   2009 г. -   199,6   2010 г. -   215,5   ЮКО   2008 г. -   461,8   2009 г. -   494,3   2010 г. -   528,9   г. Алматы   2008 г. -   2284,2   2009 г. -   2513,5   2010 г. -   2764,8   г. Астана   2008 г. -   321,6   2009 г. -   386,0   2010 г. -   424,6 | Респуб-   ликанский   бюджет                                                    Местные   бюджеты |
| **3. Техническое и профессиональное, послесреднее образование** |
| 8 | Обеспечить   независимую   оценку про-   фессиональной   подготовлен-   ности, под-   тверждения и   присвоения   квалификации   рабочих   кадров и   специалистов   технического   труда | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 421,2   2008 г. -   138,7   2009 г. -   139,8   2010 г. -   142,7 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 9 | Разработать   Классификатор   профессий и   специальнос-   тей техни-   ческого и   профессио-   нального,   послесреднего   образования | Приказ МОН | МОН, МИТ,   МЗ, МТСЗН | II   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 10 | Разработать   перечень   профессий и   специальнос-   тей техни-   ческого и   профессио-   нального   образования | Приказ МОН | МОН,   МТСЗН, МЗ | II   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 11 | Содействовать   в обеспечении   трудоустрой-   ства выпуск-   ников профес-   сиональных   школ, лицеев   и колледжей | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | Не   требуются |  |
| **4. Высшее и послевузовское образование** |
| 12 | Привлечение   зарубежных   преподавате-   лей и   консультантов   в националь-   ные вузы   (Казахский   национальный   университет   имени   аль-Фараби,   Евразийский   национальный   университет   имени Л.Н.   Гумилева) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 1494,2   2008 г. -   464,8   2009 г. -   497,3   2010 г. -   532,1 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 13 | Обеспечить   организацию   работы по   определению   рейтинга   высших учеб-   ных заведений | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | III   квартал   2008-   2010   годы | 5,4   2008 г. -   1,7   2009 г. -   1,8   2010 г. -   1,9 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 14 | Разработать,   совершенство-   вать и гармо-   низировать   государствен-   ные общеобя-   зательные   стандарты   высшего и   послевузов-   ского обра-   зования | Приказ | МОН | II   квартал   2008-   2010   годы | 43,4   2008 г. -   13,8   2009 г. -   14,8   2010 г. -   14,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 15 | Внедрить   кредитную   систему   обучения в   практику   деятельности   вузов | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | II   квартал   2008-   2010   годы | Не   требуются |  |
| 16 | Подготовка   докторов   философии   (Ph.D) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 1376,4   2008 г. -   458,8   2009 г. -   458,8   2010 г. -   458,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 17 | Направлять   для обучения   по программам   высшего и   послевузов-   ского   образования   в ведущие   зарубежные   вузы 3 тысячи   граждан   Казахстана | Решение   Республикан-   ской комиссии   по подготовке   кадров за   рубежом | МОН | в   течение   года   2008-   2010   годы | 47952,9   2008 г. -   15984,3   2009 г. -   15984,3   2010 г. -   15984,3 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| **5. Педагогические кадры** |
| 18 | Организовать   повышение   квалификации   и переподго-   товку педаго-   гических   кадров   дошкольного и   начального,   основного   среднего и   общего   среднего   образования   согласно   программно-   методическому   обеспечению   12-летней   школы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны   и Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 376,1   2008 г. -   121,3   2009 г. -   123,7   2010 г. -   131,1 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 19 | Организовать   повышение   квалификации   педагогичес-   ких кадров   системы   высшего и   послевузов-   ского   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | Учтено в   стоимости   государ-   ственного   образова-   тельного   гранта | Респуб-   ликанский   бюджет |
| **6. Информатизация образования** |
| 20 | Разработать   электронные   учебные   издания на   казахском и   русском   языках для   организаций   начального,   основного   среднего и   общего   среднего   образования в   соответствии   с государ-   ственными   общеобяза-   тельными   стандартами   образования   Республики   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 48,3   2008 г. -   15,0   2009 г. -   16,1   2010 г. -   17,2 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| **7. Национальная система оценки качества образования** |
| 21 | Обеспечить   проведение   государствен-   ной   аттестации   организаций   образования   на местном   уровне | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 20   января   2008-   2010   годы | 55,0   2008 г. -   14,4   2009 г. -   19,6   2010 г. -   21,0  Актюбинская   область   2008 г. -   0,8   2009 г. -   0,8   2010 г. -   0,8   Алматинская   область   2008 г. -   1,3   2009 г. -   1,4   2010 г. -   1,5   Кызылор-   динская   область   2008 г. -   8,9   2009 г. -   9,4   2010 г. -   9,9   Костанай-   ская   область   2008 г. -   1,5   2009 г. -   1,6   2010 г. -   1,7   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   0,4   2009 г. -   0,4   2010 г. -   0,5   СКО   2008 г. -   0,8   2009 г. -   0,7   2010 г. -   0,8   г. Алматы   2009 г. -   4,5   2010 г. -   4,9   г. Астана   2008 г. -   0,7   2009 г. -   0,8   2010 г. -   0,9 | Местные   бюджеты |
| 22 | Обеспечить   проведение   государствен-   ной   аттестации   организаций   образования   на республи-   канском   уровне | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 109,6   2008 г. -   34,1   2009 г. -   36,5   2010 г. -   39,0 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 23 | Обеспечить   проведение   единого   национального   тестирования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квартал   2008-   2010   годы | 1335,2   2008 г. -   415,3   2009 г. -   444,4   2010 г. -   475,5 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 24 | Обеспечить   проведение   промежуточно-   го государ-   ственного   контроля | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | III   квартал   2008-   2010   годы | 859,6   2008 г. -   267,4   2009 г. -   286,1   2010 г. -   306,1 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 25 | Внести   изменения и   дополнения   в приказ   Министра   образования   и науки от 10   января 2003   года N 16 в   части порядка   присуждения   академической   степени   докторов   философии   (Ph.D) | Приказ | МОН | II   квартал   2008   года | Не   требуются |  |
| 26 | Апробация и   внедрение в   систему   образования   Республики   Казахстан   новых показа-   телей и   индикаторов   состояния   образования | Приказ | МОН | IV   квартал   2008   года | 2008 г. -   5,0 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 27 | Объединить   информацион-   ные ресурсы   образователь-   ной статисти-   ки организа-   ций образова-   ния в единую   базу | Приказ | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 20,7   2008 г. -   10,0   2009 г. -   10,7 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 28 | Участие в   международных   исследованиях   TIMSS и PISA | Приказы | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 57,9   2008 г. -   18,0   2009 г. -   19,3   2010 г. -   20,6 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 29 | Подготовка   ежегодного   доклада о   состоянии и   развитии   системы   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | II   квартал   2008-   2010   годы | 17,4   2008 г. -   5,4   2009 г. -   5,8   2010 г. -   6,2 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 30 | Создать   единую нацио-   нальную сис-   тему оценки   качества   начального,   основного   среднего и   общего   среднего   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 32,1   2008 г. -   10,0   2009 г. -   10,7   2010 г. -   11,4 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| **8. Укрепление и формирование материально-технической базы** |
| 31 | Обеспечить   приобретение   лингафонных и   мультимедий-   ных кабинетов   в организа-   циях образо-   вания началь-   ного, основ-   ного среднего   и общего   среднего   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 8029,5   2008 г. -   2676,5   2009 г. -   2676,5   2010 г. -   2676,5  5407,1   2008 г. -   1757,1   2009 г. -   1819,6   2010 г. -   1830,4  Алматинская   область   2008 г. -   127,7   2009 г. -   127,7   2010 г. -   127,7   ВКО   2008 г. -   290,0   2009 г. -   290,0   2010 г. -   290,0   Жамбылская   область   2008 г. -   105,6   2009 г. -   105,6   2010 г. -   105,6   ЗКО   2009 г. -   78,6   2010 г. -   106,2   Костанай-   ская   область   2010 г. -   37,5   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   49,9   2009 г. -   28,1   2010 г. -   22,6   СКО   2008 г. -   71,5   2009 г. -   77,2   2010 г. -   83,4   ЮКО   2008 г. -   477,2   2009 г. -   477,2   2010 г. -   477,2   г. Алматы   2008 г. -   522,5   2009 г. -   522,5   2010 г. -   467,5   г. Астана   2008 г. -   112,7   2009 г. -   112,7   2010 г. -   112,7 | Респуб-   ликанский   бюджет                    Местные   бюджеты |
| 32 | Обеспечить   приобретение   кабинетов   физики, химии   и биологии в   организациях   образования   начального,   основного   среднего   и общего   среднего   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 7373,1   2008 г. -   2457,7   2009 г. -   2457,7   2010 г. -   2457,7  5683,8   2008 г. -   2072,8   2009 г. -   1804,5   2010 г. -   1806,5  Алматинская   область   2008 г. -   75,0   2009 г. -   78,1   2010 г. -   94,7   ВКО   2008 г. -   235,0   2009 г. -   305,0   2010 г. -   313,0   Костанай-   ская   область   2008 г. -   188,4   2009 г. -   91,2   2010 г. -   172,0   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   216,7   2009 г. -   151,9   2010 г. -   74,6   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   96,1   2009 г. -   104,0   2010 г. -   112,0   СКО   2008 г. -   83,1   2009 г. -   89,8   2010 г. -   97,0   ЮКО   2008 г. -   262,8   2009 г. -   262,8   2010 г. -   262,8   г. Алматы   2008 г. -   660,9   2009 г. -   657,7   2010 г. -   660,9   г. Астана   2008 г. -   254,8   2009 г. -   64,0   2010 г. -   19,5 | Респуб-   ликанский   бюджет                    Местные   бюджеты |
| 33 | Обеспечить   внедрение   интерактивно-   го обучения в   организации   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 7325,8   2008 г. -   7325,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 34 | Продолжить   работу по   обеспечению   техническими   и компенса-   торными   средствами   организации   образования,   осуществляю-   щие обучение   детей с   ограниченными   возможностями   в развитии | Постановления   акиматов | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 570,1   2008 г. -   157,9   2009 г. -   204,5   2010 г. -   207,7  Акмолинская   область   2008 г. -   13,0   2009 г. -   13,0   2010 г. -   13,0   Актюбинская   область   2008 г. -   15,2   2009 г. -   15,2   2010 г. -   15,2   Атырауская   область   2008 г. -   11,5   2009 г. -   11,5   2010 г. -   11,5   ВКО   2008 г. -   26,0   2009 г. -   29,0   2010 г. -   31,0   Жамбылская   область   2008 г. -   8,1   2009 г. -   8,7   2010 г. -   9,4   ЗКО   2008 г. -   6,2   2009 г. -   6,2   2010 г. -   6,2   Караган-   динская   область   2008 г. -   5,9   2009 г. -   5,9   2010 г. -   5,9   Кызылор-   динская   область   2008 г. -   2,1   2009 г. -   2,1   2010 г. -   2,1   Костанай-   ская   область   2008 г. -   7,0   2009 г. -   6,5   2010 г. -   6,5   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   5,0   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   10,5   2009 г. -   15,5   2010 г. -   15,5   СКО   2008 г. -   6,4   2009 г. -   6,4   2010 г. -   6,4   ЮКО   2008 г. -   39,0   2009 г. -   82,5   2010 г. -   82,5   г. Астана   2008 г. -   2,0   2009 г. -   2,0   2010 г. -   2,5 | Местные   бюджеты |
| 35 | Обеспечить   укрепление   материально-   технической   базы органи-   заций   повышения   квалификации   педагогичес-   ких кадров | Постановления   акиматов | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 236,0   2008 г. -   72,9   2009 г. -   80,3   2010 г. -   82,8  Акмолинская   область   2008 г. -   5,0   2009 г. -   5,0   2010 г. -   5,0   Актюбинская   область   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   Алматинская   область   2008 г. -   6,2   2009 г. -   6,6   2010 г. -   7,1   Атырауская   область   2008 г. -   2,0   2009 г. -   2,0   2010 г. -   2,0   ВКО   2008 г. -   7,0   2009 г. -   8,0   2010 г. -   9,0   Жамбылская   область   2008 г. -   5,5   2009 г. -   6,5   2010 г. -   6,5   ЗКО   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   Караган-   динская   область   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   Кызылор-   динская   область   2008 г.-   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   Костанай-   ская   область   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   4,0   2009 г. -   4,0   2010 г. -   4,0   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   СКО   2008 г. -   4,6   2009 г. -   4,6   2010 г. -   4,6   ЮКО   2008 г. -   8,0   2009 г. -   9,0   2010 г. -   10,0   г. Алматы   2008 г. -   3,0   2009 г. -   3,0   2010 г. -   3,0   г. Астана   2009 г. -   4,0   2010 г. -   4,0 | Местные   бюджеты |
| 36 | Обеспечить   укрепление   материально-   технической   и учебно-   лабораторной   базы высших   учебных   заведений | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | III   квартал   2008-   2010   годы | Учтено в   стоимости   государ-   ственного   образова-   тельного   гранта | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 37 | Обеспечить   проведение   капитального   ремонта   учебных   корпусов и   общежитий   государствен-   ных высших   учебных   заведений | Приказ | МОН | IV   квартал   2008-   2010   годы | 2614,2   2008 г. -   871,4   2009 г. -   871,4   2010 г. -   871,4 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 38 | Осуществление   строительства   и реконструк-   ции   дошкольных   организаций | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   МЭБП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 6968,4   2008 г. -   2569,3   2009 г. -   4195,6   2010 г. -   203,5  19157,4   2008 г. -   4740,0   2009 г. -   6911,2   2010 г. -   7506,2  Акмолинская   область   2008 г. -   890,7   2009 г. -   75,0   2010 г. -   110,0   Актюбинская   область   2009 г. -   270,0   2010 г. -   250,0   Алматинская   область   2010 г. -   160,0   Атырауская   область   2008 г. -   150,0   2010 г. -   425,8   ВКО   2008 г. -   69,0   2009 г. -   235,0   2010 г. -   480,0   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   828,9   2009 г. -   589,6   2010 г. -   342,7   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   100,0   2009 г. -   564,3   СКО   2009 г. -   389,0   2010 г. -   663,4   ЮКО   2009 г. -   93,0   2010 г. -   590,3   г. Алматы   2008 г. -   577,0   2009 г. -   1160,0   2010 г. -   1180,0   г. Астана   2008 г. -   2124,4   2009 г. -   3535,3   2010 г. -   3304,0 | Респуб-   ликанский   бюджет                    Местные   бюджеты |
| 39 | Осуществление   строительства   и реконструк-   ции объектов   начального,   основного   среднего   и общего   среднего   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   МЭБП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 29465,8   2008 г. -   23262,7   2009 г. -   4968,7   2010 г. -   1234,4 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 40 | Обеспечить   содержание   вновь вводи-   мых объектов   образования | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | IV   квартал   2008-   2010   годы | 12339,6   2008 г. -   3834,0   2009 г. -   4252,8   2010 г. -   4252,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 41 | Обеспечить   капитальный   ремонт   объектов   дошкольного и   начального,   основного   среднего   и общего   среднего   образования | Постановления   акиматов,   информация в   МОН | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | 10   января,   10   июля,   2008-   2009   годы | 27079,3   2008 г. -   9745,4   2009 г. -   8467,9   2010 г. -   8866,0  Акмолинская   область   2008 г. -   372,3   2009 г. -   393,2   2010 г. -   416,7   Актюбинская   область   2008 г. -   1321,5   2009 г. -   977,4   2010 г. -   903,7   Алматинская   область   2008 г. -   1029,3   2009 г. -   879,9   2010 г. -   920,6   Атырауская   область   2008 г. -   36,0   2009 г. -   36,1   2010 г. -   36,1   ВКО   2008 г. -   253,0   2009 г. -   273,0   2010 г. -   295,0   Жамбылская   область   2008 г. -   258,0   2009 г. -   367,3   2010 г. -   367,0   ЗКО   2008 г. -   963,0   2009 г. -   1038,4   2010 г. -   1102,0   Костанай-   ская   область   2008 г. -   786,0   2009 г. -   540,0   2010 г. -   580,0   Мангистау-   ская   область   2008 г. -   1019,3   2009 г. -   1090,6   2010 г. -   1167,0   Павлодар-   ская   область   2008 г. -   477,3   2009 г. -   502,4   2010 г. -   541,2   СКО   2008 г. -   461,6   2009 г. -   437,3   2010 г. -   543,8   ЮКО   2008 г. -   440,5   2009 г. -   471,3   2010 г. -   504,3   г. Алматы   2008 г. -   1892,6   2009 г. -   1000,0   2010 г. -   1000,0   г. Астана   2008 г. -   435,0   2009 г. -   461,0   2010 г. -   488,6 | Местные   бюджеты |
| 42 | Осуществить   строительство   двух школ-   интернатов   для детей с   проблемами   зрения   проектной   мощностью 250   мест каждая:     город   Караганда     город Есик   Алматинской   области | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 2071,4   2008 г. -   738,5   2009 г. -   747,9   2010 г. -   585,0 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 43 | Обеспечить   строительство   Республикан-   ской школы-   интерната для   одаренных   детей в   городе Астане | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 1004,7   2008 г. -   704,7   2009 г. -   300,0 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 44 | Обеспечить   строительство   образователь-   ного центра   для детей-   сирот с   обучением на   казахском   языке в   городе Алматы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008   года | 2008 г. -   1007,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 45 | Обеспечить   строительство   объектов   второй   очереди   Казахского   национального   университета   имени аль-   Фараби | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 3141,1   2008 г. -   1806,6   2009 г. -   1334,5 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 46 | Обеспечить   строительство   библиотеки   Евразийского   национального   университета   имени Л.Н.   Гумилева | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2009   года | 2009 г. -   441,5 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 47 | Обеспечить   строительство   плавательного   бассейна   Северо-   Казахстан-   ского госу-   дарственного   университета   имени   М. Козыбаева | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008   года | 2008 г. -   481,4 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 48 | Обеспечить   строительство   главного   учебного   корпуса Меж-   дународного   казахско-   турецкого   университета   имени   Х.А. Ясави в   городе   Туркестане   Южно-Казах-   станской   области | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008   года | 2008 г. -   207,2 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 49 | Обеспечить   расширение   комплекса   зданий Рес-   публиканской   средней   школы-   интернат   имени   О. Жаутыкова   в городе   Алматы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 1213,9   2008 г. -   450,0   2009 г. -   763,9 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 50 | Обеспечить   строительство   здания учеб-   ного корпуса   инженерно-   технического   института   Актауского   государствен-   ного универ-   ситета имени   Ш. Есенова | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 2511,2   2008 г. -   500,0   2009 г. -   2011,2 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 51 | Обеспечить   реконструкцию   комплекса   Казахского   национального   технического   университета   имени К.И.   Сатпаева в   городе Алматы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2009-   2010   годы | 1493,5   2009 г. -   602,7   2010 г. -   890,8 | Респуб-   ликанский   бюджет |
| 52 | Обеспечить   строительство   общежития на   450 мест   Казахского   государствен-   ного женского   педагогичес-   кого университета в городе   Алматы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН | IV   квартал   2008-   2009   годы | 511,0   2008 г. -   150,0   2009 г. -   361,0 | Респуб-   ликанский   бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  | 2008-   2010   годы | 165664,9   2008 г. -   69960,0   2009 г. -   54461,6   2010 г. -   41243,3  80313,2   2008 г. -   26396,8   2009 г. -   26115,5   2010 г. -   27800,9 | Респуб-   ликанский   бюджет                    Местные   бюджеты |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 245978,1   2008 г. -   96356,8   2009 г. -   80577,1   2010 г. -   69044,2 |  |

**Примечание:**   
      \* объемы финансирования мероприятий будут уточняться при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год

МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики   
        Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
        Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан