

**Об утверждении Плана мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 455

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 13 мая 2008 года N 455

**План**

**мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса,**

**ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных**

**средств через таможенную границу Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответ-
ственные
за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Финанси-
рование  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на** **совершенствование законодательства** |
| 1.  | Разработка и внесение
в Правительство
Республики Казахстан
законопроекта,
направленного на
передачу контрольных
функций в
автомобильных пунктах
пропуска через
Государственную
границу Республики
Казахстан таможенным
органам  | Проект
постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | МФ
(созыв),
МСХ, МЗ,
МТК, МЮ  | Май 2008
года  | Не
требует  |
| 2.  | Сокращение количества
разрешительных доку-
ментов, необходимых
для экспорта/импорта
и сроков их рассмот-
рения до 10 дней, за
исключением разреше-
ний требующих
транзитного согласо-
вания со службами
других государств на
транзитный провоз
грузов (до 30 дней)
и прохождения
карантина живых
животных (до 60 дней)  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МИТ
(созыв),
МСХ, МЗ,
МВД,
МООС, МФ  | Май 2008
года  | Не
требует  |
| **Раздел 2. Организационные мероприятия** |
| 1.  | Решение вопроса о
финансировании
мероприятий по снятию
административных
барьеров для бизнеса,
ускорению и упрощению
прохождения товаров и
транспортных средств
через таможенную
границу Республики
Казахстан  | Решение РБК  | МЭБП  | До 20 мая
2008
года  | Не
требует  |
| 2.  | Создание структурного
подразделения в
Комитете таможенного
контроля Министерства
финансов для
обеспечения работы
ЦОУ КТК МФ  | Приказ  | МФ  | Май 2008
года  | Не
требует  |
| 3.  | Разработка порядка
взаимодействия госу-
дарственных органов
при проведении
контроля с использо-
ванием ЦОУ КТК МФ  | Совместный
приказ  | МФ
(созыв),
МСХ, МЗ,
МВД, МТК  | Сентябрь
2008
года  | Не
требует  |
| 4.  | Проведение организа-
ционных мероприятий
по выдаче разреши-
тельных документов
на экспорт и импорт
через центры обслужи-
вания населения (ЦОН)
с 1 января 2009 года  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ
(созыв)
МИТ, МФ,
МСХ, МЗ,
МВД, МООС  | Декабрь
2008
года  | Требует  |
| **Раздел 3. Информационно-технические мероприятия** |
| 1.  | Реконструкция ЦОУ КТК
МФ с целью создания
дополнительных
рабочих мест для
других контролирующих
органов и приобрете-
ние необходимого
оборудования (мебель,
оргтехника и т.д.)  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | Сентябрь
2008
года  | Требуется  |
| 2.  | Техническое оснащение
пунктов пропуска и
мест таможенного
оформления (компьюте-
ры, сканеры и т.д.)  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | Декабрь
2008
года  | Требуется  |
| 3.  | Расширение имеющихся
каналов связи  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | Сентябрь
2008
года  | Требуется  |
| 4.  | Подготовка точек
доступа к Единой
транспортной среде
государственных
органов, обеспечение
средств защиты
информации  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | АИС
(созыв),
МФ, МСХ,
МЗ, МВД,
МТК, МЮ,
НБ (по
согласо-
ванию),
АО "НИТ"  | Сентябрь
2008
года  | Не
требует  |
| 5.  | Обеспечение подключе-
ния рабочих термина-
лов ЦОУ к информа-
ционным системам
министерств и
ведомств, разработка
программного
обеспечения обработки
и передачи информации  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ
(созыв)
МСХ, МЗ,
МВД, МТК,
НБ (по
согласо-
ванию)  | Ноябрь
2008
года  | Требуется  |
| 6.  | Расширение серверного
центра КТК МФ (закуп
оборудования и прове-
дение строительно-
монтажных работ)  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | Сентябрь
2008
года  | Требуется  |

**Примечание:**  расшифровка аббревиатур:

МЮ       - Министерство юстиции Республики Казахстан

МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

           Казахстан

МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МВД      - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МЗ       - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан

МООС     - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

НБ       - Национальный Банк Республики Казахстан

АИС      - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан

КТК МФ   - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики

           Казахстан

АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

ЦОУ      - Центр оперативного управления

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан