

**Об утверждении Плана мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года N 455

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса, ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных средств через таможенную границу Республики Казахстан (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и организациям (по согласованию) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 13 мая 2008 года N 455

**План**   
**мероприятий по снятию административных барьеров для бизнеса,**   
**ускорению и упрощению прохождения товаров и транспортных**   
**средств через таможенную границу Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Финанси-   рование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Раздел 1. Мероприятия, направленные на**  **совершенствование законодательства** |
| 1. | Разработка и внесение   в Правительство   Республики Казахстан   законопроекта,   направленного на   передачу контрольных   функций в   автомобильных пунктах   пропуска через   Государственную   границу Республики   Казахстан таможенным   органам | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МФ   (созыв),   МСХ, МЗ,   МТК, МЮ | Май 2008   года | Не   требует |
| 2. | Сокращение количества   разрешительных доку-   ментов, необходимых   для экспорта/импорта   и сроков их рассмот-   рения до 10 дней, за   исключением разреше-   ний требующих   транзитного согласо-   вания со службами   других государств на   транзитный провоз   грузов (до 30 дней)   и прохождения   карантина живых   животных (до 60 дней) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МСХ, МЗ,   МВД,   МООС, МФ | Май 2008   года | Не   требует |
| **Раздел 2. Организационные мероприятия** |
| 1. | Решение вопроса о   финансировании   мероприятий по снятию   административных   барьеров для бизнеса,   ускорению и упрощению   прохождения товаров и   транспортных средств   через таможенную   границу Республики   Казахстан | Решение РБК | МЭБП | До 20 мая   2008   года | Не   требует |
| 2. | Создание структурного   подразделения в   Комитете таможенного   контроля Министерства   финансов для   обеспечения работы   ЦОУ КТК МФ | Приказ | МФ | Май 2008   года | Не   требует |
| 3. | Разработка порядка   взаимодействия госу-   дарственных органов   при проведении   контроля с использо-   ванием ЦОУ КТК МФ | Совместный   приказ | МФ   (созыв),   МСХ, МЗ,   МВД, МТК | Сентябрь   2008   года | Не   требует |
| 4. | Проведение организа-   ционных мероприятий   по выдаче разреши-   тельных документов   на экспорт и импорт   через центры обслужи-   вания населения (ЦОН)   с 1 января 2009 года | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ   (созыв)   МИТ, МФ,   МСХ, МЗ,   МВД, МООС | Декабрь   2008   года | Требует |
| **Раздел 3. Информационно-технические мероприятия** |
| 1. | Реконструкция ЦОУ КТК   МФ с целью создания   дополнительных   рабочих мест для   других контролирующих   органов и приобрете-   ние необходимого   оборудования (мебель,   оргтехника и т.д.) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | Сентябрь   2008   года | Требуется |
| 2. | Техническое оснащение   пунктов пропуска и   мест таможенного   оформления (компьюте-   ры, сканеры и т.д.) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | Декабрь   2008   года | Требуется |
| 3. | Расширение имеющихся   каналов связи | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | Сентябрь   2008   года | Требуется |
| 4. | Подготовка точек   доступа к Единой   транспортной среде   государственных   органов, обеспечение   средств защиты   информации | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АИС   (созыв),   МФ, МСХ,   МЗ, МВД,   МТК, МЮ,   НБ (по   согласо-   ванию),   АО "НИТ" | Сентябрь   2008   года | Не   требует |
| 5. | Обеспечение подключе-   ния рабочих термина-   лов ЦОУ к информа-   ционным системам   министерств и   ведомств, разработка   программного   обеспечения обработки   и передачи информации | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ   (созыв)   МСХ, МЗ,   МВД, МТК,   НБ (по   согласо-   ванию) | Ноябрь   2008   года | Требуется |
| 6. | Расширение серверного   центра КТК МФ (закуп   оборудования и прове-   дение строительно-   монтажных работ) | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | Сентябрь   2008   года | Требуется |

**Примечание:**  расшифровка аббревиатур:   
МЮ       - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МИТ      - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МЭБП     - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
           Казахстан   
МСХ      - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МВД      - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЗ       - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МТК      - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МФ       - Министерство финансов Республики Казахстан   
МООС     - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
НБ       - Национальный Банк Республики Казахстан   
АИС      - Агентство по информатизации и связи Республики Казахстан   
КТК МФ   - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики   
           Казахстан   
АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"   
ЦОУ      - Центр оперативного управления

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан