

**Об утверждении Плана мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года N 544

      В целях совершенствования бюджетного процесса и поэтапного внедрения бюджета, ориентированного на результат Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Центральным исполнительным органам и местным исполнительным органам областей, городов Астаны и Алматы 2 раза в год, до 10 июля и 15 января, по итогам полугодия и года представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 2 раза в год, до 25 июля и 30 января, по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      5. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года N 273 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты" следующие дополнение и изменения:

      в Плане мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, утвержденном указанным постановлением:

      графу 2 строки, порядковый номер 8, дополнить словами "(1 этап)";

      строки, порядковые номера 11, 12, 13, 14, 15 и 16, исключить.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 6 июня 2008 года N 544

**План мероприятий по внедрению бюджета,**

**ориентированного на результат**

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Мероприятия  | Форма
завершения  | Ответствен-
ный
исполнитель  | Сроки
исполне-
ния  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1. Совершенствование системы государственного** **планирования** |
| 1.  | Утверждение центральны-
ми исполнительными
органами планов меро-
приятий по внедрению
системы государственно-
го планирования и
бюджета, ориентирован-
ных на результат  | Приказы
центральных
исполнитель-
ных органов  | Центральные
исполнитель-
ные органы  | 3 квартал
2008 года  |
| 2.  | Одобрение Макроэкономи-
ческого прогноза и
основных параметров
фискальной политики на
2009-2013 годы (2 этап)  | Протокол
заседания
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
государ-
ственные
органы  | 3 квартал
2008 года  |
| 3.  | Утверждение стратеги-
ческих планов централь-
ных исполнительных ор-
ганов на 2009-2011 годы  | Постановления
Правительства
Республики
Казахстан  | Центральные
исполнитель-
ные органы  | 4 квартал
2008 года  |
| 4.  | Утверждение местными
исполнительными органа-
ми планов мероприятий
по внедрению системы
государственного
планирования и бюджета,
ориентированных на
результат  | Постановления
акиматов  | Местные
исполнитель-
ные органы  | 3 квартал
2008 года  |
| 5.  | Одобрение Прогнозов
социально-экономичес-
кого развития регионов
на 2010-2014 годы и
бюджетных параметров на
2010-2012 годы  | Протоколы
заседаний
акиматов  | Местные
исполнитель-
ные органы  | 3 квартал
2009 года  |
| 6.  | Утверждение стратеги-
ческих планов местных
исполнительных органов,
финансируемых из
местных бюджетов, на
2010-2012 годы  | Постановления
акиматов  | Местные
исполнитель-
ные органы  | 4 квартал
2009 года  |
| 7.  | Составление и представ-
ление отчета за 2009
год о реализации
стратегических планов
центральных исполни-
тельных органов на
2009-2011 годы  | Отчет в МЭБП  | Центральные
исполнитель-
ные органы  | 1 квартал
2010 года  |
| 8.  | Представление информа-
ции и заключений МЭБП
за 2009 год о реализа-
ции стратегических
планов центральных
исполнительных органов
на 2009-2011 годы  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭБП  | 1 квартал
2010 года  |
| 9.  | Составление и представ-
ление отчета за 2010
год о реализации стра-
тегических планов
местных исполнительных
органов, финансируемых
из местных бюджетов, на
2010-2012 годы  | Отчет в
акимат  | Местные
государ-
ственные
органы,
финансируе-
мые из
местных
бюджетов  | 1 квартал
2011 года  |
| 10.  | Выработка предложений
по интеграции операций
квазигосударственного
сектора в государствен-
ные финансы  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв), МФ  | 1 квартал
2010 года  |
| **2. Совершенствование бюджетного планирования** |
| 11.  | Разработка проекта
нового Бюджетного
кодекса  | Проект Закона
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв), МФ,
МЮ, заинте-
ресованные
государ-
ственные
органы  | 3 квартал
2008 года  |
| 12.  | Разработка проекта
Закона о республикан-
ском бюджете на
2009-2011 годы  | Проект Закона
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
заинтересо-
ванные госу-
дарственные
органы  | 3 квартал
2008 года  |
| 13.-15.  | Исключены постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553  |
| 16.  | Разработка и внедрение
единой информационной
системы планирования
республиканского
бюджета, мониторинга
результатов деятель-
ности центральных
госорганов  | Программный
продукт  | МЭБП  | 2008-2011
годы  |
| **3. Внедрение системы перевода стратегического** **планирования на операционный уровень деятельности** **государственных органов** |
| 17.  | Разработка и
утверждение
меморандумов на 2009
год  | Меморандумы  | Центральные
исполнитель-
ные органы  | 1 квартал
2009 года  |
| 18.  | Разработка операционных
планов на 2009 год
центральными исполни-
тельными органами  | Приказы
центральных
исполнитель-
ных органов  | Центральные
исполнитель-
ные органы  | 1 квартал
2009 года  |
| **4. Совершенствование бухгалтерского учета и финансовой** **отчетности государственных учреждений** |
| 19.  | Создание рабочей группы
по вопросам внедрения
МСФООС  | Приказ  | МФ (созыв),
МЭБП,
заинтересо-
ванные
госорганы  | 3 квартал
2008 года  |
| 20.  | Создание в рамках
системы казначейства
единого программного
продукта "Казначейство-
Клиент" по управлению
финансами и активами
государственных
учреждений  | Программный
продукт  | МФ  | 2009 год  |
| 21.  | Исключена постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553  |
| 22.  | Создание программного
продукта "Бухгалтерский
учет в государственных
учреждениях",
соответствующего
требованиям МСФООС  | Программный
продукт  | МФ  | 1 квартал
2011 года  |
| 23.  | Интеграция единого
программного продукта
органов бюджетного
планирования с
информационной системой
казначейства  | Программный
продукт  | МФ  | 2011 год  |
| 24.  | Внедрение системы
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в
соответствии с МСФООС
в пилотных госорганах  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | 2012 год  |
| 25.  | Обучение специалистов
государственных
учреждений, внешних и
внутренних аудиторов
МСФООС  | Семинары  | МФ  | 2012 год  |
| 26.  | Внедрение системы
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в
соответствии с МСФООС
во всех государствен-
ных учреждениях  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ  | с 2013
года  |
| **5. Внедрение системы мониторинга, контроля, аудита** **и оценки деятельности государственных органов** |
| 27.-29.  | Исключены постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553  |
| 30.  | Создание и внедрение
системы оценки деятель-
ности государственных
органов  | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан  | МЭБП
(созыв),
государ-
ственные
органы  | 3 квартал
2009 года  |
| 31.  | Создание (укрепление)
служб внутреннего
контроля  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МФ (созыв),
акимы, госу-
дарственные
органы  | 2009-2010
годы  |
| **6. Поддержка внедрения бюджетирования, ориентированного** **на результаты (повышение потенциала)** |
| 32.  | Обучение специалистов
государственных органов
элементам бюджетирова-
ния, ориентированного
на результаты  | Семинары  | МЭБП
(созыв), МФ  | 2008-2009
годы  |
| 33.  | Формирование и внедре-
ние системы стимулиро-
вания государственных
служащих, базирующейся
на показателях резуль-
тативности, должностных
регламентах (внедрение
системы оплаты труда по
результатам и т.д.)  | Нормативный
правовой акт  | МЭБП
(созыв),
АГС (по со-
гласованию)  | 3 квартал
2009 года  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования

         Республики Казахстан

МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан

АГС    - Агентство Республики Казахстан по делам государственной

         службы

СК     - Счетный комитет по контролю за исполнением

         республиканского бюджета

МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСФООС - международные стандарты финансовой отчетности для

         общественного сектора

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан