

**Об утверждении Плана мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2008 года N 544

      В целях совершенствования бюджетного процесса и поэтапного внедрения бюджета, ориентированного на результат Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Центральным исполнительным органам и местным исполнительным органам областей, городов Астаны и Алматы 2 раза в год, до 10 июля и 15 января, по итогам полугодия и года представлять в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      4. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 2 раза в год, до 25 июля и 30 января, по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      5. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2008 года N 273 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты" следующие дополнение и изменения:

      в Плане мероприятий по реализации Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты, утвержденном указанным постановлением:

      графу 2 строки, порядковый номер 8, дополнить словами "(1 этап)";

      строки, порядковые номера 11, 12, 13, 14, 15 и 16, исключить.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 6 июня 2008 года N 544

**План мероприятий по внедрению бюджета,**   
**ориентированного на результат**

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Форма   завершения | Ответствен-   ный   исполнитель | Сроки   исполне-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Совершенствование системы государственного**  **планирования** |
| 1. | Утверждение центральны-   ми исполнительными   органами планов меро-   приятий по внедрению   системы государственно-   го планирования и   бюджета, ориентирован-   ных на результат | Приказы   центральных   исполнитель-   ных органов | Центральные   исполнитель-   ные органы | 3 квартал   2008 года |
| 2. | Одобрение Макроэкономи-   ческого прогноза и   основных параметров   фискальной политики на   2009-2013 годы (2 этап) | Протокол   заседания   Правительства   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   государ-   ственные   органы | 3 квартал   2008 года |
| 3. | Утверждение стратеги-   ческих планов централь-   ных исполнительных ор-   ганов на 2009-2011 годы | Постановления   Правительства   Республики   Казахстан | Центральные   исполнитель-   ные органы | 4 квартал   2008 года |
| 4. | Утверждение местными   исполнительными органа-   ми планов мероприятий   по внедрению системы   государственного   планирования и бюджета,   ориентированных на   результат | Постановления   акиматов | Местные   исполнитель-   ные органы | 3 квартал   2008 года |
| 5. | Одобрение Прогнозов   социально-экономичес-   кого развития регионов   на 2010-2014 годы и   бюджетных параметров на   2010-2012 годы | Протоколы   заседаний   акиматов | Местные   исполнитель-   ные органы | 3 квартал   2009 года |
| 6. | Утверждение стратеги-   ческих планов местных   исполнительных органов,   финансируемых из   местных бюджетов, на   2010-2012 годы | Постановления   акиматов | Местные   исполнитель-   ные органы | 4 квартал   2009 года |
| 7. | Составление и представ-   ление отчета за 2009   год о реализации   стратегических планов   центральных исполни-   тельных органов на   2009-2011 годы | Отчет в МЭБП | Центральные   исполнитель-   ные органы | 1 квартал   2010 года |
| 8. | Представление информа-   ции и заключений МЭБП   за 2009 год о реализа-   ции стратегических   планов центральных   исполнительных органов   на 2009-2011 годы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП | 1 квартал   2010 года |
| 9. | Составление и представ-   ление отчета за 2010   год о реализации стра-   тегических планов   местных исполнительных   органов, финансируемых   из местных бюджетов, на   2010-2012 годы | Отчет в   акимат | Местные   государ-   ственные   органы,   финансируе-   мые из   местных   бюджетов | 1 квартал   2011 года |
| 10. | Выработка предложений   по интеграции операций   квазигосударственного   сектора в государствен-   ные финансы | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв), МФ | 1 квартал   2010 года |
| **2. Совершенствование бюджетного планирования** |
| 11. | Разработка проекта   нового Бюджетного   кодекса | Проект Закона   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв), МФ,   МЮ, заинте-   ресованные   государ-   ственные   органы | 3 квартал   2008 года |
| 12. | Разработка проекта   Закона о республикан-   ском бюджете на   2009-2011 годы | Проект Закона   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   заинтересо-   ванные госу-   дарственные   органы | 3 квартал   2008 года |
| 13.-15. | Исключены постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553 | | | |
| 16. | Разработка и внедрение   единой информационной   системы планирования   республиканского   бюджета, мониторинга   результатов деятель-   ности центральных   госорганов | Программный   продукт | МЭБП | 2008-2011   годы |
| **3. Внедрение системы перевода стратегического**  **планирования на операционный уровень деятельности**  **государственных органов** |
| 17. | Разработка и   утверждение   меморандумов на 2009   год | Меморандумы | Центральные   исполнитель-   ные органы | 1 квартал   2009 года |
| 18. | Разработка операционных   планов на 2009 год   центральными исполни-   тельными органами | Приказы   центральных   исполнитель-   ных органов | Центральные   исполнитель-   ные органы | 1 квартал   2009 года |
| **4. Совершенствование бухгалтерского учета и финансовой**  **отчетности государственных учреждений** |
| 19. | Создание рабочей группы   по вопросам внедрения   МСФООС | Приказ | МФ (созыв),   МЭБП,   заинтересо-   ванные   госорганы | 3 квартал   2008 года |
| 20. | Создание в рамках   системы казначейства   единого программного   продукта "Казначейство-   Клиент" по управлению   финансами и активами   государственных   учреждений | Программный   продукт | МФ | 2009 год |
| 21. | Исключена постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553 | | | |
| 22. | Создание программного   продукта "Бухгалтерский   учет в государственных   учреждениях",   соответствующего   требованиям МСФООС | Программный   продукт | МФ | 1 квартал   2011 года |
| 23. | Интеграция единого   программного продукта   органов бюджетного   планирования с   информационной системой   казначейства | Программный   продукт | МФ | 2011 год |
| 24. | Внедрение системы   бухгалтерского учета и   финансовой отчетности в   соответствии с МСФООС   в пилотных госорганах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | 2012 год |
| 25. | Обучение специалистов   государственных   учреждений, внешних и   внутренних аудиторов   МСФООС | Семинары | МФ | 2012 год |
| 26. | Внедрение системы   бухгалтерского учета и   финансовой отчетности в   соответствии с МСФООС   во всех государствен-   ных учреждениях | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ | с 2013   года |
| **5. Внедрение системы мониторинга, контроля, аудита**  **и оценки деятельности государственных органов** |
| 27.-29. | Исключены постановлением Правительства РК от 20.04.2009 № 553 | | | |
| 30. | Создание и внедрение   системы оценки деятель-   ности государственных   органов | Постановление   Правительства   Республики   Казахстан | МЭБП   (созыв),   государ-   ственные   органы | 3 квартал   2009 года |
| 31. | Создание (укрепление)   служб внутреннего   контроля | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МФ (созыв),   акимы, госу-   дарственные   органы | 2009-2010   годы |
| **6. Поддержка внедрения бюджетирования, ориентированного**  **на результаты (повышение потенциала)** |
| 32. | Обучение специалистов   государственных органов   элементам бюджетирова-   ния, ориентированного   на результаты | Семинары | МЭБП   (созыв), МФ | 2008-2009   годы |
| 33. | Формирование и внедре-   ние системы стимулиро-   вания государственных   служащих, базирующейся   на показателях резуль-   тативности, должностных   регламентах (внедрение   системы оплаты труда по   результатам и т.д.) | Нормативный   правовой акт | МЭБП   (созыв),   АГС (по со-   гласованию) | 3 квартал   2009 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП   - Министерство экономики и бюджетного планирования   
         Республики Казахстан   
МФ     - Министерство финансов Республики Казахстан   
АГС    - Агентство Республики Казахстан по делам государственной   
         службы   
СК     - Счетный комитет по контролю за исполнением   
         республиканского бюджета   
МЮ     - Министерство юстиции Республики Казахстан   
МСФООС - международные стандарты финансовой отчетности для   
         общественного сектора

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан