

**О проведении 90-летия движения Алаш**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2008 года N 624

      В целях увековечения памяти деятелей движения Алаш Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия движения Алаш (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акимам областей и городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять информацию об исполнении Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан к 1 декабря 2008 года.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан к 20 декабря 2008 года.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 26 июня 2008 года N 624

**План мероприятий по подготовке и проведению**   
**90-летия движения Алаш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   мероприятий | Ответствен-   ные за   исполнение | Срок   испол-   нения | Источник   финанси-   рования | Предполагаемые   расходы   (млн. тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изготовление   тематического   документального   фильма,   посвященного   движению "Алаш" | МКИ | 2008 год,   ноябрь | Респуб-   ликан-   ский   бюджет | По бюджетной   программе 025   "Проведение   государственной   информационной   политики" в   сумме 1,6   млн. тенге |
| 2. | Осуществление   областным   театром   постановки,   посвященной   деятелям   движения "Алаш" | Аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 2008   год, IV   квартал | Местный   бюджет | 1,2 |
| 3. | Выпуск серии   художественной   литературы   "Алаш мурасы" | МКИ | В течение   года | Респуб-   ликан-   ский   бюджет | По бюджетной   программе 017   "Издание   социально   важных видов   литературы" в   сумме 15,0   млн. тенге |
| 4. | Организация   выпуска   тематических   почтовых марок   (блогов),   посвященных   деятелям   движения "Алаш" | АИС | 2008 год,   ноябрь | Не тре-   буется |  |
| 5. | Проведение   на базе   Евразийского   национального   университета   имени   Л.Н. Гумилева   научно-   теоретической   конференции,   посвященной   90-летию   движения "Алаш" | МКИ,   МОН | 2008 год   ноябрь | Респуб-   ликан-   ский   бюджет | В рамках   средств госу-   дарственного   социального   заказа,   предусмотренных   по бюджетной   программе 018   "Проведение   государственной   политики в   области внутри-   политической   стабильности и   общественного   согласия"   в сумме 1,9   млн. тенге |
| 6. | Проведение   региональных   научно-   теоретических   конференций,   посвященных   движению "Алаш" | Акимы   Восточно-   Казахстан-   ской,   Западно-   Казахстан-   ской   областей | 2008 год,   октябрь-   ноябрь | Местный   бюджет | Восточно-   Казахстанская   область - 2,5,   Западно-   Казахстанская   область - 0,7 |
| 7. | Приоритетное   рассмотрение   на заседаниях   ономастических   комиссий вопро-   са присвоения   имен деятелей   движения "Алаш"   населенным   пунктам, улицам   и учебным   заведениям | МКИ, акимы   областей,   городов   Астана и   Алматы | 2008 год,   июнь-   ноябрь | Не тре-   буется |  |
| 8. | Установка   мемориальных   досок в городах   и населенных   пунктах,   история которых   связана с   жизнью и   деятельностью   представителей   движения "Алаш" | Акимы   Западно-   Казахстан-   ской,   Караган-   динской   областей | 2008   год, IV   квартал | Местный   бюджет | Западно-   Казахстанская   область - 1,2,   Карагандинская   область - 3,0 |
| 9. | Проведение   круглого стола,   посвященного   деятельности   творческой   организации   "Алқа" | Союз   писателей   Казахстана | 2008 год,   октябрь | Не тре-   буется |  |
| 10. | Организация и   проведение   республиканско-   го творческого   конкурса по   номинациям -   поэзия, проза,   музыка и   изобразительное   искусство,   приуроченного   памятной дате | Аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 2008 год,   ноябрь | Местный   бюджет | 3,8 |
| 11. | Организация и   проведение в   республиканских   и областных   музеях   тематических   выставок,   оформление   экспозиций,   посвященных   движению и   деятелям "Алаш" | МКИ, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | В течение   года | Не тре-   буется |  |
| 12. | Проведение   тематических   классных часов   и вечеров в   учебных заведе-   ниях, конкурсов   сочинений,   посвященных   движению и   деятелям "Алаш" | МОН | 2008 год,   сентябрь-   октябрь | Не тре-   буется |  |
| 13. | Создание   специальной   рабочей группы   по подготовке   энциклопедии   "Алаш" и   утверждение   плана ее работы | МКИ,   МОН | 2008 год,   ноябрь | Не тре-   буется |  |
| 14. | Освещение в   средствах   массовой   информации   мероприятий,   посвященных   деятелям   движения "Алаш" | МКИ | 2008 год,   май-   декабрь | Респуб-   ликан-   ский   бюджет | По бюджетной   программе 025   "Проведение   государственной   информационной   политики"   в сумме 3,0   млн. тенге |
| **Итого:** | |  |  | Респуб-   ликан-   ский   бюджет | 21,5 млн. тенге |
|  |  | Местный   бюджет | 12,4 млн. тенге |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**   
      МКИ - Министерство культуры и информации   
      МОН - Министерство образования и науки   
      АИС - Агентство информатизации и связи

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан