

**О проведении 90-летия движения Алаш**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июня 2008 года N 624

      В целях увековечения памяти деятелей движения Алаш Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 90-летия движения Алаш (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан, акимам областей и городов Астаны и Алматы:

      1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) представлять информацию об исполнении Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан к 1 декабря 2008 года.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан к 20 декабря 2008 года.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 26 июня 2008 года N 624

**План мероприятий по подготовке и проведению**

**90-летия движения Алаш**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/п  | Наименование
мероприятий  | Ответствен-
ные за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Источник
финанси-
рования  | Предполагаемые
расходы
(млн. тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Изготовление
тематического
документального
фильма,
посвященного
движению "Алаш"  | МКИ  | 2008 год,
ноябрь  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  | По бюджетной
программе 025
"Проведение
государственной
информационной
политики" в
сумме 1,6
млн. тенге  |
| 2.  | Осуществление
областным
театром
постановки,
посвященной
деятелям
движения "Алаш"  | Аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 2008
год, IV
квартал  | Местный
бюджет  | 1,2  |
| 3.  | Выпуск серии
художественной
литературы
"Алаш мурасы"  | МКИ  | В течение
года  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  | По бюджетной
программе 017
"Издание
социально
важных видов
литературы" в
сумме 15,0
млн. тенге  |
| 4.  | Организация
выпуска
тематических
почтовых марок
(блогов),
посвященных
деятелям
движения "Алаш"  | АИС  | 2008 год,
ноябрь  | Не тре-
буется  |
 |
| 5.  | Проведение
на базе
Евразийского
национального
университета
имени
Л.Н. Гумилева
научно-
теоретической
конференции,
посвященной
90-летию
движения "Алаш"  | МКИ,
МОН  | 2008 год
ноябрь  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  | В рамках
средств госу-
дарственного
социального
заказа,
предусмотренных
по бюджетной
программе 018
"Проведение
государственной
политики в
области внутри-
политической
стабильности и
общественного
согласия"
в сумме 1,9
млн. тенге  |
| 6.  | Проведение
региональных
научно-
теоретических
конференций,
посвященных
движению "Алаш"  | Акимы
Восточно-
Казахстан-
ской,
Западно-
Казахстан-
ской
областей  | 2008 год,
октябрь-
ноябрь  | Местный
бюджет  | Восточно-
Казахстанская
область - 2,5,
Западно-
Казахстанская
область - 0,7  |
| 7.  | Приоритетное
рассмотрение
на заседаниях
ономастических
комиссий вопро-
са присвоения
имен деятелей
движения "Алаш"
населенным
пунктам, улицам
и учебным
заведениям  | МКИ, акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы  | 2008 год,
июнь-
ноябрь  | Не тре-
буется  |
 |
| 8.  | Установка
мемориальных
досок в городах
и населенных
пунктах,
история которых
связана с
жизнью и
деятельностью
представителей
движения "Алаш"  | Акимы
Западно-
Казахстан-
ской,
Караган-
динской
областей  | 2008
год, IV
квартал  | Местный
бюджет  | Западно-
Казахстанская
область - 1,2,
Карагандинская
область - 3,0  |
| 9.  | Проведение
круглого стола,
посвященного
деятельности
творческой
организации
"Алқа"  | Союз
писателей
Казахстана  | 2008 год,
октябрь  | Не тре-
буется  |
 |
| 10.  | Организация и
проведение
республиканско-
го творческого
конкурса по
номинациям -
поэзия, проза,
музыка и
изобразительное
искусство,
приуроченного
памятной дате  | Аким
Восточно-
Казахстан-
ской
области  | 2008 год,
ноябрь  | Местный
бюджет  | 3,8  |
| 11.  | Организация и
проведение в
республиканских
и областных
музеях
тематических
выставок,
оформление
экспозиций,
посвященных
движению и
деятелям "Алаш"  | МКИ, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | В течение
года  | Не тре-
буется  |
 |
| 12.  | Проведение
тематических
классных часов
и вечеров в
учебных заведе-
ниях, конкурсов
сочинений,
посвященных
движению и
деятелям "Алаш"  | МОН  | 2008 год,
сентябрь-
октябрь  | Не тре-
буется  |
 |
| 13.  | Создание
специальной
рабочей группы
по подготовке
энциклопедии
"Алаш" и
утверждение
плана ее работы  | МКИ,
МОН  | 2008 год,
ноябрь  | Не тре-
буется  |
 |
| 14.  | Освещение в
средствах
массовой
информации
мероприятий,
посвященных
деятелям
движения "Алаш"  | МКИ  | 2008 год,
май-
декабрь  | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  | По бюджетной
программе 025
"Проведение
государственной
информационной
политики"
в сумме 3,0
млн. тенге  |
| **Итого:**  |
 |
 | Респуб-
ликан-
ский
бюджет  | 21,5 млн. тенге  |
|
 |
 | Местный
бюджет  | 12,4 млн. тенге  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МКИ - Министерство культуры и информации

      МОН - Министерство образования и науки

      АИС - Агентство информатизации и связи

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан