

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2008 года № 1067

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 года № 646 "О Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы (далее - План).   
      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.   
      3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 18 ноября 2008 года № 1067

**План мероприятий**   
          **по реализации Концепции развития системы ювенальной**   
            **юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Форма завершения | Ответ-   ственный   за   исполнение   (реализа-   цию) | Срок   исполнения   (реали-   зации) | Пред-   пола-   гаемые   расходы | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование структурных элементов системы**  **ювенальной юстиции** |
| 1. | Проработать   вопрос создания   специализиро-   ванных судов по   делам несовер-   шеннолетних на   всей территории   Республики | Информация в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | КСА   (по согла-   сованию) | 2009 год | Не тре-   буются | - |
| 2. | Проработать   вопрос создания   в органах   прокуратуры   специализиро-   ванных   подразделений   по организации   надзора за   применением   законодатель-   ства о несовер-   шеннолетних | Предложения в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | ГП   (по согла-   сованию) | Март   2009 года | Не тре-   буются | - |
| 3. | Проработать   вопрос создания   специализиро-   ванной ювеналь-   ной полиции,   включающей в   себя участковых   инспекторов   полиции,   следователей и   оперативных   уполномоченных   криминальной   полиции по   делам несовер-   шеннолетних | Предложения в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | МВД | Июнь   2009 года | Не тре-   буются | - |
| 4. | Проработать   вопрос реорга-   низации центров   временной   изоляции,   реабилитации,   адаптации несо-   вершеннолетних   и создания   специальных   учреждений для   временного со-   держания несо-   вершеннолетних   обвиняемых в   совершении   преступлений,   а также   направляемых в   специальные   организации   образования и   организации   образования с   особым режимом   содержания | Предложения в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | МВД, МОН | Октябрь   2009 года | Не тре-   буются | - |
| 5. | Проработать   вопрос создания   специализиро-   ванных ювеналь-   ных юридических   консультаций в   городах и об-   ластных центрах   Республики | Информация в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | МЮ | 2009 год | Не тре-   буются | - |
| 6. | Проработать   вопрос введения   в штаты   управления и   территориальных   отделов   уголовно-   исполнительных   инспекций   Комитета   уголовно-   исполнительной   системы   Министерства   юстиции Респуб-   лики Казахстан   инспекторов по   делам несовер-   шеннолетних за   счет имеющейся   штатной   численности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ | 25 июля   2009 года;   25 января   2010 года | Не тре-   буются | - |
| 7. | Проработать   вопрос создания   эффективной   системы межве-   домственной   координации и   контроля   деятельности   организаций   образования со   стороны уполно-   моченного органа | Информация в   Администрацию   Президента   Республики   Казахстан | МОН,   местные   исполни-   тельные   органы | 2009 год | Не тре-   буются | - |
| **2. Методическое обеспечение системы ювенальной юстиции** |
| 8. | Проработать   вопрос внедре-   ния в Институте   правосудия   Академии госу-   дарственного   управления при   Президенте   Республики   Казахстан   специальной   программы,   предусматриваю-   щей подготовку   судей, специа-   лизирующихся на   рассмотрении   дел с участием   несовершенно-   летних | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | АГС (по   согласова-   нию), МОН,   ВС (по   согласо-   ванию) | Январь   2009 года | Не тре-   буются | - |
| 9. | Проработать   вопрос об осо-   бом социальном   сопровождении   несовершенно-   летних в систе-   ме ювенальной   юстиции | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ, МОН,   МВД, ВС   (по согла-   сованию) | Февраль   2009 года | Не тре-   буются | - |
| 10. | Усилить работу   региональных   органов по   защите прав   детей | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МОН,   местные   исполни-   тельные   органы | 2009-2011   годы | Не тре-   буются | - |
| 11. | Обеспечить пра-   вовое просвеще-   ние детей и   подростков   через СМИ | Информация в   Министерство   юстиции   Республики   Казахстан | МКИ, МОН | 2009-2011   годы | Не тре-   буются | - |
| 12. | Проработать   вопрос по   разработке и   внедрению   образовательных   программ по   обучению судей   специализиро-   ванных судов по   делам несовер-   шеннолетних и   других лиц,   специализирую-   щихся по делам   несовершенно-   летних | Информация в   Министерство   юстиции   Республики   Казахстан | МОН, МВД,   МЮ, ГП (по   согласова-   нию), ВС   (по согла-   сованию) | 10 июня   2011 года;   10 декабря   2011 года | Не тре-   буются | - |
| **3. Улучшение материально-технического обеспечения системы**  **ювенальной юстиции** |
| 13. | Внести   предложения по   укреплению   материально-   технической   базы системы   ювенальной   юстиции | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ, МВД,   МОН,   МТСЗН, ГП   (по согла-   сованию),   КСА (по   согла-   сованию) | Октябрь   2009 года | Не тре-   буются | - |
| **4. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 14. | Внести на   рассмотрение   МВК предложения   по внесению   изменений и   дополнений в   некоторые   законодательные   акты Республики   Казахстан по   вопросам   адвокатуры | Предложения в   МВК | МЮ, МЭБП | 2010 год | Не тре-   буются | - |
| 15. | Провести анализ   эффективности   действующих   нормативных   правовых актов   по вопросам   организации   системы   ювенальной   юстиции в   Республике   Казахстан | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЮ, МВД,   МОН, ГП   (по согла-   сованию) | 25 января   2011 года;   25 июля   2011 года | Не тре-   буются | - |
| 16. | Внести на   рассмотрение   МВК предложения   по внесению   изменений и   дополнений в   некоторые   законодательные   акты Республики   Казахстан по   вопросам защиты   прав несовер-   шеннолетних | Предложения в   МВК | МЮ, МВД,   МОН, МЭБП,   ГП (по   согласова-   нию), ВС   (по согла-   сованию) | 2011 год | Не тре-   буются | - |

**Примечание:**   
      расшифровка аббревиатур:   
      МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
      МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения   
              Республики Казахстан   
      МКИ   - Министерство культуры и информации Республики   
              Казахстан   
      МЭБП  - Министерство экономики бюджетного планирования   
              Республики Казахстан   
      ВС    - Верховный суд Республики Казахстан   
      ГП    - Генеральная прокуратура Республики Казахстан   
      АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам   
              государственной службы   
      КСА   - Комитет по судебному администрированию при Верховном   
              Суде Республики Казахстан   
      МВК   - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной   
              деятельности   
      СМИ   - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан