

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2008 года № 1067

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 августа 2008 года № 646 "О Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции развития системы ювенальной юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы (далее - План).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом, и представлять в Министерство юстиции Республики Казахстан ежегодно, не позднее 10 июня и 10 декабря, информацию о выполнении мероприятий Плана.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе исполнения Плана два раза в год, к 25 числу месяца, следующего за отчетным полугодием.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство юстиции Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 18 ноября 2008 года № 1067

                              **План мероприятий**

          **по реализации Концепции развития системы ювенальной**

            **юстиции в Республике Казахстан на 2009-2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование
мероприятия  | Форма завершения  | Ответ-
ственный
за
исполнение
(реализа-
цию)  | Срок
исполнения
(реали-
зации)  | Пред-
пола-
гаемые
расходы  | Источник
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Совершенствование структурных элементов системы** **ювенальной юстиции** |
| 1.  | Проработать
вопрос создания
специализиро-
ванных судов по
делам несовер-
шеннолетних на
всей территории
Республики  | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | КСА
(по согла-
сованию)  | 2009 год  | Не тре-
буются  | -  |
| 2.  | Проработать
вопрос создания
в органах
прокуратуры
специализиро-
ванных
подразделений
по организации
надзора за
применением
законодатель-
ства о несовер-
шеннолетних  | Предложения в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | ГП
(по согла-
сованию)  | Март
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 3.  | Проработать
вопрос создания
специализиро-
ванной ювеналь-
ной полиции,
включающей в
себя участковых
инспекторов
полиции,
следователей и
оперативных
уполномоченных
криминальной
полиции по
делам несовер-
шеннолетних  | Предложения в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | МВД  | Июнь
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 4.  | Проработать
вопрос реорга-
низации центров
временной
изоляции,
реабилитации,
адаптации несо-
вершеннолетних
и создания
специальных
учреждений для
временного со-
держания несо-
вершеннолетних
обвиняемых в
совершении
преступлений,
а также
направляемых в
специальные
организации
образования и
организации
образования с
особым режимом
содержания  | Предложения в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | МВД, МОН  | Октябрь
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 5.  | Проработать
вопрос создания
специализиро-
ванных ювеналь-
ных юридических
консультаций в
городах и об-
ластных центрах
Республики  | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | МЮ  | 2009 год  | Не тре-
буются  | -  |
| 6.  | Проработать
вопрос введения
в штаты
управления и
территориальных
отделов
уголовно-
исполнительных
инспекций
Комитета
уголовно-
исполнительной
системы
Министерства
юстиции Респуб-
лики Казахстан
инспекторов по
делам несовер-
шеннолетних за
счет имеющейся
штатной
численности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ  | 25 июля
2009 года;
25 января
2010 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 7.  | Проработать
вопрос создания
эффективной
системы межве-
домственной
координации и
контроля
деятельности
организаций
образования со
стороны уполно-
моченного органа  | Информация в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан  | МОН,
местные
исполни-
тельные
органы  | 2009 год  | Не тре-
буются  | -  |
| **2. Методическое обеспечение системы ювенальной юстиции** |
| 8.  | Проработать
вопрос внедре-
ния в Институте
правосудия
Академии госу-
дарственного
управления при
Президенте
Республики
Казахстан
специальной
программы,
предусматриваю-
щей подготовку
судей, специа-
лизирующихся на
рассмотрении
дел с участием
несовершенно-
летних  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | АГС (по
согласова-
нию), МОН,
ВС (по
согласо-
ванию)  | Январь
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 9.  | Проработать
вопрос об осо-
бом социальном
сопровождении
несовершенно-
летних в систе-
ме ювенальной
юстиции  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ, МОН,
МВД, ВС
(по согла-
сованию)  | Февраль
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 10.  | Усилить работу
региональных
органов по
защите прав
детей  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МОН,
местные
исполни-
тельные
органы  | 2009-2011
годы  | Не тре-
буются  | -  |
| 11.  | Обеспечить пра-
вовое просвеще-
ние детей и
подростков
через СМИ  | Информация в
Министерство
юстиции
Республики
Казахстан  | МКИ, МОН  | 2009-2011
годы  | Не тре-
буются  | -  |
| 12.  | Проработать
вопрос по
разработке и
внедрению
образовательных
программ по
обучению судей
специализиро-
ванных судов по
делам несовер-
шеннолетних и
других лиц,
специализирую-
щихся по делам
несовершенно-
летних  | Информация в
Министерство
юстиции
Республики
Казахстан  | МОН, МВД,
МЮ, ГП (по
согласова-
нию), ВС
(по согла-
сованию)  | 10 июня
2011 года;
10 декабря
2011 года  | Не тре-
буются  | -  |
| **3. Улучшение материально-технического обеспечения системы** **ювенальной юстиции** |
| 13.  | Внести
предложения по
укреплению
материально-
технической
базы системы
ювенальной
юстиции  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ, МВД,
МОН,
МТСЗН, ГП
(по согла-
сованию),
КСА (по
согла-
сованию)  | Октябрь
2009 года  | Не тре-
буются  | -  |
| **4. Совершенствование нормативной правовой базы** |
| 14.  | Внести на
рассмотрение
МВК предложения
по внесению
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
адвокатуры  | Предложения в
МВК  | МЮ, МЭБП  | 2010 год  | Не тре-
буются  | -  |
| 15.  | Провести анализ
эффективности
действующих
нормативных
правовых актов
по вопросам
организации
системы
ювенальной
юстиции в
Республике
Казахстан  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЮ, МВД,
МОН, ГП
(по согла-
сованию)  | 25 января
2011 года;
25 июля
2011 года  | Не тре-
буются  | -  |
| 16.  | Внести на
рассмотрение
МВК предложения
по внесению
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам защиты
прав несовер-
шеннолетних  | Предложения в
МВК  | МЮ, МВД,
МОН, МЭБП,
ГП (по
согласова-
нию), ВС
(по согла-
сованию)  | 2011 год  | Не тре-
буются  | -  |

       **Примечание:**

      расшифровка аббревиатур:

      МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан

      МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МОН   - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

              Республики Казахстан

      МКИ   - Министерство культуры и информации Республики

              Казахстан

      МЭБП  - Министерство экономики бюджетного планирования

              Республики Казахстан

      ВС    - Верховный суд Республики Казахстан

      ГП    - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      АГС   - Агентство Республики Казахстан по делам

              государственной службы

      КСА   - Комитет по судебному администрированию при Верховном

              Суде Республики Казахстан

      МВК   - Межведомственная комиссия по вопросам законопроектной

              деятельности

      СМИ   - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан