

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1110 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года № 1122. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 619

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.06.2011 № 619.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1110 "Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап)" следующее изменение:   
       План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап), утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.   
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.   
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение            
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 1 декабря 2008 года № 1122

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 20 ноября 2007 года № 1110

**План мероприятий**   
     **на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной**   
    **политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источники   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Иммиграция** |
| 1. | Разработать   систему мер по   адаптации и   интеграции   иммигрантов в   казахстанское   общество | Отчет в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Июль   2008   года | Не тре-   буются | - |
| 2. | Разработать меха-   низм рационально-   го расселения   иммигрантов, ис-   ходя из интересов   демографического   и социально-   экономического   развития регио-   нов, региональных   рынков труда | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Июль   2009   года | Не тре-   буются | - |
| 3. | Проводить   мониторинг   иммиграционных   процессов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   АС, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 4. | Составить   генеральную схему   (баланс) создания   рабочих мест и их   кадрового обеспе-   чения с учетом   развития и разме-   щения производи-   тельных сил | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИТ,   МЭБП, МСХ | Январь   2010   года | Не тре-   буются | - |
| 5. | Разработать   систему мер по   развитию экономи-   ческих и культур-   ных связей с   казахской диаспо-   рой, гражданами,   ранее покинувшими   Казахстан и   проживающими в   зарубежных странах | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИД | Январь   2010   года | Не тре-   буются | - |
| 6. | Внести предложе-   ния по упрощению   процедуры привле-   чения высококва-   лифицированной   рабочей силы в   приоритетные   отрасли экономики   Республики   Казахстан | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН | Июль   2009   года | Не тре-   буются | - |
| 7. | Создать   информационный   банк данных по   беженцам | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД, МЧС,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Январь   2011   года | 2010 г. -   1 595,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 8. | Обеспечить   соблюдение прав   беженцев в   соответствии с   международными   обязательствами,   принятыми на себя   Республикой   Казахстан | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД, МИД,   МЧС,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Январь   2010-   2011   годы | Не тре-   буются | - |
| 9. | Разработать   предложения по   созданию и поряд-   ку финансирования   содержания бежен-   цев в центрах   размещения лиц,   ищущих убежища | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД,   МЭБП,   МИД, МЧС,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Июль   2010   года | Не тре-   буются | - |
| **2. Эмиграция** |
| 10. | Проводить анализ   внешних мигра-   ционных процессов   и их влияние на   социально-   экономическое   развитие страны | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   АС, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 11. | Осуществлять   мониторинг и   анализ динамики   эмиграционных   потоков | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   АС, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 12. | Усилить эффектив-   ность контроля за   деятельностью по   вывозу рабочей   силы из Республи-   ки Казахстан | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 13. | Разработать   предложения по:     сокращению и   стабилизации   эмиграционных   процессов, в том   числе по предот-   вращению потерь   интеллектуального   потенциала;     стимулированию   реэмиграции   бывших граждан   страны, ныне   проживающих за   рубежом;     сохранению и   увеличению   положительного   сальдо миграции | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МЭБП,   акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Январь   2011   года | Не тре-   буются | - |
| **3. Внутренняя миграция** |
| 14. | Проводить монито-   ринг процессов   внутренней мигра-   ции и состояния   спроса и предло-   жения на регио-   нальных рынках   труда | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД, МСХ,   АС, акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 15. | Обеспечить инфор-   мирование населе-   ния по вопросам   социально-   экономического   развития регио-   нов, потребности   регионов в трудо-   вых ресурсах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимы   областей,   городов   Астаны и   Алматы | Январь   2010-   2011   годы | Не тре-   буются | - |
| 16. | Разработать   предложения по:     повышению   миграционной мо-   бильности трудо-   вых ресурсов;     стимулированию   территориального   перераспределения   экономически ак-   тивного населения   для обеспечения   сбалансированнос-   ти региональных   рынков труда | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МЭБП | Январь   2010   года | Не тре-   буются | - |
| **4. Незаконная миграция** |
| 17. | Проработать   вопрос заключения   соглашений о   реадмиссии с   Украиной,   Российской   Федерацией и   странами   Центральной Азии | Отчет в   Правительство Республики Казахстан | МВД   (созыв),   МИД, МФ,   КНБ (по   согласо-   ванию),   МЮ, МЭБП,   ГП (по   согласо-   ванию) | Январь   2009   года | Не тре-   буются | - |
| 18. | Разработать   предложения по   обеспечению   транспарентности   и легитимности   миграционных   процессов | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МВД   (созыв),   МТСЗН | Январь   2010   года | Не тре-   буются | - |
| 19. | Обеспечить   принятие мер по   пресечению неза-   конной миграции,   предотвращению и   противодействию   трафика мигрантов | Информация в   МТСЗН | МВД   (созыв),   МТСЗН,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Январь   2010-   2011   годы | Не тре-   буются | - |
| **5. Правовое обеспечение миграционной политики** |
| 20. | Провести анализ   международных   правовых догово-   ров по вопросам,   касающимся мигра-   ции, и выработать   предложения по   заключению   международных   договоров между   государствами-   участниками ШОС и   СВМДА | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИД | Июль   2008   года | Не тре-   буются | - |
| 21. | Провести анализ   национального   законодательства   в области мигра-   ции на предмет   его соответствия   положениям   ратифицированных   Республикой   Казахстан между-   народных догово-   ров, подготовить   предложения по   дальнейшему   совершенствованию   национального   законодательства   в соответствии с   международными   договорами | Предложения   в МЮ,   информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИД | 30   января   2009   года | Не тре-   буются | - |
| 22. | Разработать и   внести в Прави-   тельство Респуб-   лики Казахстан   проект Закона   Республики Казах-   стан «О беженцах» | Проект Закона   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД, МЭБП | Ноябрь   2008   года | Не тре-   буются | - |
| 23. | Принять участие в   гармонизации и   унификации   миграционного   законодательства   Республики   Казахстан с   государствами-   участниками СНГ и   ЕврАзЭС | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Январь   2009-   2010   годы | В   пределах   предус-   мотрен-   ных бюд-   жетных   средств | Республи-   канский   бюджет |
| **6. Институциональное и кадровое обеспечение управления**  **миграционными процессами** |
| 24. | Проводить монито-   ринг и оценку   миграционных   процессов | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 25. | Обеспечить повы-   шение квалифика-   ции государствен-   ных служащих,   занимающихся   вопросами миграции | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | 2009 год -   949,0   2010 год -   1025,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 26. | Завершить   строительство   Центра адаптации   и интеграции   этнических казахов   в г. Актау | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МЭБП, аким   Мангис-   тауской   области | Январь   2010   года | 2009 г. -   2 617 570,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 27. | Интегрировать   информационную   базу данных   «Оралман» с   информационной   системой   социальной сферы | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МВД, МЭБП   акимы   областей   и городов   Астаны и   Алматы,   КНБ (по   согласо-   ванию) | Январь   2010   года | 2009 г. -   10 000,0 | Республи-   канский   бюджет |
| 28. | Обеспечить разви-   тие международно-   го сотрудничества   по вопросам   регулирования   миграционных   процессов (в т.ч.   сотрудничество с   международными   организациями   MOM, УВКБ ООН) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИД, МВД | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | Не тре-   буются | - |
| 29. | Обеспечить учас-   тие казахстанской   стороны в между-   народных форумах,   научно-практичес-   ких конференциях,   семинарах и   симпозиумах по   вопросам управле-   ния миграционными   процессами | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МТСЗН   (созыв),   МИД, МВД,   АС, КНБ   (по согла-   сованию) | Еже-   годно,   30   января,   30 июля | За счет   привле-   ченных   средств | Средства   спонсор-   ской   помощи |
| **7. Информационное сопровождение государственного управления**  **миграционными процессами** |
| 30. | Обеспечение   освещения вопро-   сов миграционной   политики в СМИ | Информация в   МТСЗН | МКИ | Еже-   годно,   15   января,   15 июля | Не тре-   буются | В рамках   государ-   ственного   заказа |

       Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут определены Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики   
        Казахстан   
МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан   
МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики   
        Казахстан   
МЧС   - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
КНБ   - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
        (по согласованию)   
МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан   
ГП    - Генеральная прокуратура Республики Казахстан   
        (по согласованию)   
АС    - Агентство по статистике Республики Казахстан   
ШОС   - Шанхайская организация сотрудничества   
СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии   
СМИ   - средства массовой информации

Приложение 2          
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 1 декабря 2008 года № 1122

**Перечень утративших силу некоторых решений**   
**Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года № 1371 "Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 480).   
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2001 года № 1380 "О Программе демографического развития Республики Казахстан на 2001-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 485).   
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2002 года № 444 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года № 1371 и от 30 октября 2001 года № 1380" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 12, ст. 118).   
      4. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2004 года № 364 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 192).   
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2006 года № 925 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006 - 2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 395).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан