

**О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1110 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Постановление Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2008 года № 1122. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июня 2011 года № 619

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 03.06.2011 № 619.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года № 1110 "Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап)" следующее изменение:

       План мероприятий на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап), утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 1 декабря 2008 года № 1122

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 20 ноября 2007 года № 1110

                         **План мероприятий**

     **на 2008-2010 годы по реализации Концепции миграционной**

    **политики Республики Казахстан на 2007-2015 годы (1 этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Мероприятие  | Форма
завершения  | Ответ-
ственные
за испол-
нение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тыс.
тенге)  | Источники
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Иммиграция** |
| 1.  | Разработать
систему мер по
адаптации и
интеграции
иммигрантов в
казахстанское
общество  | Отчет в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Июль
2008
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 2.  | Разработать меха-
низм рационально-
го расселения
иммигрантов, ис-
ходя из интересов
демографического
и социально-
экономического
развития регио-
нов, региональных
рынков труда  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Июль
2009
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 3.  | Проводить
мониторинг
иммиграционных
процессов  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
АС, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 4.  | Составить
генеральную схему
(баланс) создания
рабочих мест и их
кадрового обеспе-
чения с учетом
развития и разме-
щения производи-
тельных сил  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИТ,
МЭБП, МСХ  | Январь
2010
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 5.  | Разработать
систему мер по
развитию экономи-
ческих и культур-
ных связей с
казахской диаспо-
рой, гражданами,
ранее покинувшими
Казахстан и
проживающими в
зарубежных странах  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИД  | Январь
2010
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 6.  | Внести предложе-
ния по упрощению
процедуры привле-
чения высококва-
лифицированной
рабочей силы в
приоритетные
отрасли экономики
Республики
Казахстан  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН  | Июль
2009
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 7.  | Создать
информационный
банк данных по
беженцам  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД, МЧС,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Январь
2011
года  | 2010 г. -
1 595,0  | Республи-
канский
бюджет  |
| 8.  | Обеспечить
соблюдение прав
беженцев в
соответствии с
международными
обязательствами,
принятыми на себя
Республикой
Казахстан  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД, МИД,
МЧС,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Январь
2010-
2011
годы  | Не тре-
буются  | -  |
| 9.  | Разработать
предложения по
созданию и поряд-
ку финансирования
содержания бежен-
цев в центрах
размещения лиц,
ищущих убежища  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД,
МЭБП,
МИД, МЧС,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Июль
2010
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **2. Эмиграция** |
| 10.  | Проводить анализ
внешних мигра-
ционных процессов
и их влияние на
социально-
экономическое
развитие страны  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
АС, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 11.  | Осуществлять
мониторинг и
анализ динамики
эмиграционных
потоков  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
АС, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 12.  | Усилить эффектив-
ность контроля за
деятельностью по
вывозу рабочей
силы из Республи-
ки Казахстан  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 13.  | Разработать
предложения по:
  сокращению и
стабилизации
эмиграционных
процессов, в том
числе по предот-
вращению потерь
интеллектуального
потенциала;
  стимулированию
реэмиграции
бывших граждан
страны, ныне
проживающих за
рубежом;
  сохранению и
увеличению
положительного
сальдо миграции  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МЭБП,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2011
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **3. Внутренняя миграция** |
| 14.  | Проводить монито-
ринг процессов
внутренней мигра-
ции и состояния
спроса и предло-
жения на регио-
нальных рынках
труда  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД, МСХ,
АС, акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 15.  | Обеспечить инфор-
мирование населе-
ния по вопросам
социально-
экономического
развития регио-
нов, потребности
регионов в трудо-
вых ресурсах  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы  | Январь
2010-
2011
годы  | Не тре-
буются  | -  |
| 16.  | Разработать
предложения по:
  повышению
миграционной мо-
бильности трудо-
вых ресурсов;
  стимулированию
территориального
перераспределения
экономически ак-
тивного населения
для обеспечения
сбалансированнос-
ти региональных
рынков труда  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МЭБП  | Январь
2010
года  | Не тре-
буются  | -  |
| **4. Незаконная миграция** |
| 17.  | Проработать
вопрос заключения
соглашений о
реадмиссии с
Украиной,
Российской
Федерацией и
странами
Центральной Азии  | Отчет в
Правительство Республики Казахстан  | МВД
(созыв),
МИД, МФ,
КНБ (по
согласо-
ванию),
МЮ, МЭБП,
ГП (по
согласо-
ванию)  | Январь
2009
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 18.  | Разработать
предложения по
обеспечению
транспарентности
и легитимности
миграционных
процессов  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | МВД
(созыв),
МТСЗН  | Январь
2010
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 19.  | Обеспечить
принятие мер по
пресечению неза-
конной миграции,
предотвращению и
противодействию
трафика мигрантов  | Информация в
МТСЗН  | МВД
(созыв),
МТСЗН,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Январь
2010-
2011
годы  | Не тре-
буются  | -  |
| **5. Правовое обеспечение миграционной политики** |
| 20.  | Провести анализ
международных
правовых догово-
ров по вопросам,
касающимся мигра-
ции, и выработать
предложения по
заключению
международных
договоров между
государствами-
участниками ШОС и
СВМДА  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИД  | Июль
2008
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 21.  | Провести анализ
национального
законодательства
в области мигра-
ции на предмет
его соответствия
положениям
ратифицированных
Республикой
Казахстан между-
народных догово-
ров, подготовить
предложения по
дальнейшему
совершенствованию
национального
законодательства
в соответствии с
международными
договорами  | Предложения
в МЮ,
информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИД  | 30
января
2009
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 22.  | Разработать и
внести в Прави-
тельство Респуб-
лики Казахстан
проект Закона
Республики Казах-
стан «О беженцах»  | Проект Закона
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД, МЭБП  | Ноябрь
2008
года  | Не тре-
буются  | -  |
| 23.  | Принять участие в
гармонизации и
унификации
миграционного
законодательства
Республики
Казахстан с
государствами-
участниками СНГ и
ЕврАзЭС  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Январь
2009-
2010
годы  | В
пределах
предус-
мотрен-
ных бюд-
жетных
средств  | Республи-
канский
бюджет  |
| **6. Институциональное и кадровое обеспечение управления** **миграционными процессами** |
| 24.  | Проводить монито-
ринг и оценку
миграционных
процессов  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 25.  | Обеспечить повы-
шение квалифика-
ции государствен-
ных служащих,
занимающихся
вопросами миграции  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | 2009 год -
949,0
2010 год -
1025,0  | Республи-
канский
бюджет  |
| 26.  | Завершить
строительство
Центра адаптации
и интеграции
этнических казахов
в г. Актау  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МЭБП, аким
Мангис-
тауской
области  | Январь
2010
года  | 2009 г. -
2 617 570,0  | Республи-
канский
бюджет  |
| 27.  | Интегрировать
информационную
базу данных
«Оралман» с
информационной
системой
социальной сферы  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МВД, МЭБП
акимы
областей
и городов
Астаны и
Алматы,
КНБ (по
согласо-
ванию)  | Январь
2010
года  | 2009 г. -
10 000,0  | Республи-
канский
бюджет  |
| 28.  | Обеспечить разви-
тие международно-
го сотрудничества
по вопросам
регулирования
миграционных
процессов (в т.ч.
сотрудничество с
международными
организациями
MOM, УВКБ ООН)  | Отчет в Правительство Республики Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИД, МВД  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | Не тре-
буются  | -  |
| 29.  | Обеспечить учас-
тие казахстанской
стороны в между-
народных форумах,
научно-практичес-
ких конференциях,
семинарах и
симпозиумах по
вопросам управле-
ния миграционными
процессами  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МТСЗН
(созыв),
МИД, МВД,
АС, КНБ
(по согла-
сованию)  | Еже-
годно,
30
января,
30 июля  | За счет
привле-
ченных
средств  | Средства
спонсор-
ской
помощи  |
| **7. Информационное сопровождение государственного управления** **миграционными процессами** |
| 30.  | Обеспечение
освещения вопро-
сов миграционной
политики в СМИ  | Информация в
МТСЗН  | МКИ  | Еже-
годно,
15
января,
15 июля  | Не тре-
буются  | В рамках
государ-
ственного
заказа  |

       Объемы расходов по мероприятиям, финансируемым за счет средств республиканского бюджета, будут определены Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и ежегодно уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики

        Казахстан

МИД   - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МВД   - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МФ    - Министерство финансов Республики Казахстан

МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЭБП  - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики

        Казахстан

МЧС   - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

КНБ   - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

        (по согласованию)

МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан

ГП    - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

        (по согласованию)

АС    - Агентство по статистике Республики Казахстан

ШОС   - Шанхайская организация сотрудничества

СВМДА - Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии

СМИ   - средства массовой информации

Приложение 2

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 1 декабря 2008 года № 1122

 **Перечень утративших силу некоторых решений**
**Правительства Республики Казахстан**

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года № 1371 "Об утверждении отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 480).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2001 года № 1380 "О Программе демографического развития Республики Казахстан на 2001-2005 годы" (САПП Республики Казахстан, 2001 г., № 36-37, ст. 485).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2002 года № 444 "О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2001 года № 1371 и от 30 октября 2001 года № 1380" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 12, ст. 118).

      4. Пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2004 года № 364 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 192).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 сентября 2006 года № 925 "Об утверждении Плана мероприятий на 2006 - 2008 годы по реализации отраслевой Программы миграционной политики Республики Казахстан на 2001-2010 годы" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 36, ст. 395).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан