

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года № 158

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации Концепции стратегического национального проекта "Культурное наследие" на 2009-2011 годы (далее - План).   
      2. Центральным исполнительным органам:   
      1) принять меры по реализации Плана;   
      2) по итогам полугодия и года к 10 июля и 10 января представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.   
      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана ежегодно к 20 июля и 20 января.   
      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2007 года № 1203 "Об утверждении Программы "Культурное наследие" на 2007-2009 годы" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 46, ст. 555).   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 16 февраля 2009 года № 158

**План мероприятий на 2009-2011 годы по реализации**   
**Концепции стратегического национального проекта**   
**"Культурное наследие" на 2009-2011 годы**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 11.09.2009 № 1360; от 13.04.2010 № 297.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятия | Форма   заверше-   ния | Ответ-   ствен-   ные за   испол-   нение   (реа-   лиза-   цию) | Срок   испол-   нения   (реа-   ли-   зации) | Предполагаемые   расходы,   млн. тенге | | | Источник   финанси-   рования |
| 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Формирование национальных символов | | | | | | | | |
| 1. | Могильник   Берель   (реставрация   и консервация   золотых   археологичес-   ких изделий),   V - IV века до нашей эры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 25,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2. | Реставрация и   консервация   памятников   древнего   Саурана, XIII   - XVIII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   и 20   января   еже-   годно | 16,5 | 30,3 | 71,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 3. | Реставрация и   восстановление   средневековых   главных ворот   Шахристана   (Ески Туркес-   тан - Дарваза   - какпа,   Мусялла -   какпа, Жеты   Ата - какпа,   Ишан - какпа),   XIV-XVIII вв. | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 24,5 | 18,0 | 16,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  |  |  |  |  | 66,0 | 48,3 | 88,1 | Всего:   202,4 |
| 2. Развитие культурного туризма | | | | | | | | |
| 4. | Разработка   Генерального   плана, опре-   деляющего   пути возрож-   дения музеев-   заповедников | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,8 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 6. | Строительство   и музеефика-   ция Государ-   ственного   историко-   культурного   заповедника-   музея «Иссык» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 85,815 | 62,6 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 8. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 89,615 | 62,6 | - | Всего:   152,2 |
| 3. Международная пропаганда национального исторического наследия | | | | | | | | |
| 9. | Создание доку-   ментальных   фильмов об   особо важных   исторических   местах и   наследии   национальной   культуры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   и 20   января   еже-   годно | 70,0 | 75,0 | 75,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10. | Проведение   Международной   научно-прак-   тической   конференции   «Роль   историко-   культурного   наследия в   диалоге   цивилизаций» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 23,1 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 11. | Реставрация   мечети   Султана   Бейбарса в   городе Каире,   XIII век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 382,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 12. | Строительство   историко-   культурного   центра и   мавзолея   аль-Фараби в   городе Дамас-   ке, XII век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011  годов | 392,0 | 86,1 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 12-1. | Создание  экспозиции  историко-  культурного  центра Аль-  Фараби в  г. Дамаске  (Сирийская  Арабская  Республика) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МК | 20  июля  2010  года и  20  января  2011  года | - | 123,2 | - | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
| 12-2. | Проведение  международной  презентации  завершения  строительства  историко-  культурного  центра,  мавзолея  Аль-Фараби и  реставрации  мавзолея  Султана  Бейбарса в  г. Дамаске  (Сирийская  Арабская  Республика) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МК | 20  июля  2010  года и  20  января  2011  года | - | 15,0 | - | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
| 13. | Реставрация   мавзолея Сул-   тана Бейбарса   в городе   Дамаске, XIII   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 54,2 | 100,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 14. | Реставрация   копий древ-   нетюркских   каменных   изваяний с   руническими   надписями,   найденными на   территории   Монголии, VII   - VI века до   нашей эры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 10,0 | 8,0 | 8,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 15. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 16. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 17. | Проведение  республиканс-  кого  фестиваля и  конкурса   традиционных   исполнителей   имени   Курмангазы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 17,0 | 6,8 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 18. | Проведение   республиканс-   кого конкурса   традиционных   исполнителей   имени Амре   Кашаубаева | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года,   20   июля   2011   годов | 9,2 | - | 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 19. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 20. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 957,5 | 414,1 | 90,0 | Всего:   1461,6 |
| 4. Создание целостной системы изучения культурного наследия   казахского народа | | | | | | | | |
| 4.1. Комплексное изучение историко-культурного наследия,   разработка научных проектов | | | | | | | | |
| 21. | Подготовка к   изданию Свода   памятников   истории и   культуры   Акмолинской,   Актюбинской и   Павлодарской   областей | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 22. | Разработка   проекта   «Определение   границ   территории и   зон охраны   объектов   культурного и   смешаного   наследия,   включенных в   Предваритель-   ный список   ЮНЕСКО» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 |  |  | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 23. | Разработка   проекта   «Создание   базы данных   потенциальных   объектов   Всемирного   наследия,   состоящих в   Предваритель-   ном списке   ЮНЕСКО» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,5 |  |  | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 23-1. | Определение  границ  территории,  зон охраны и  создание базы  данных  объектов,  включенных в  Предваритель-  ный список  ЮНЕСКО | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МК | 20  июля и  20  января  еже-  годно | - | 8,0 | 8,0 | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
| 24. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 25. | Разработка   менеджмент-   плана по   управлению и   сохранению   археологи-   ческих сред-   невековых   городищ   Сауран и Ески   Туркестан, IV   - XIX века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 4,0 | 6,0 | 6,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 26. | Исключена постановлением Правительства РК от 13.04.2010 № 297 | | | | | | | |
| 26-1. | Подготовка  научной  документации  объектов  культурного  наследия для  включения в  Список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО по  серийной  трансгранич-  ной номинации  "Великий  Шелковый  путь" | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МК | 20  июля и  20  января  еже-  годно | - | 8,5 | 8,5 | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
| 27. | Комплексное   исследование   национального   наследия   совместно с   крупными   научными   центрами | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 19,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 28. | Организация   экспедиций на   обнаруженные   новые захоро-   нения эпохи   древних   тюрков на   территории   Монголии | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 30,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  |  |  |  |  | 77,5 | 30,5 | 30,5 | Всего:   138,5 |
| 4.2. Проведение прикладных научных исследований | | | | | | | | |
| 29. | «Казахская   домбра:   история,   музыкальный   строй,   акустические   особенности» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 3,1 | 3,1 | 1,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 30. | «Комплексное   исследование   народного   искусства   казахов   Алтайского   региона   (зарубежная   диаспора в   Монголии,   России,   Китае)» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 4,8 | \* | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 31. | «Проведение   научных   исследований   по изучению   истории,   археологии,   этнографии,   культуры и   искусства   номадов» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 36,0 | 26,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 32. | «С.М. Дудин -   фотограф,   художник,   этнограф.   Фотоматериалы   Центрально-   азиатских   экспедиций в   музее Гамбур-   га и российс-   ких этногра-   фических   музеях» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 33. | Мемориальные  комплексы,  кино- и  фотодокументы  в собрании  Центрального  Государствен-  ного музея  как  исторический  источник | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,6 | 4,3 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 34. | «Проблемы   сохранения и   дальнейшего   развития   декоративно-   прикладного   искусства   казахов» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,0 | \* | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 35. | «Музейные   источники по   духовной   культуре ка-   захов XIX -   начало XX   века: книжное   дело, религия,   образование» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,6 | 5,6 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 36. | Памятники  письменности  и археологии  Южного  Казахстана  (II в. до  н.э. - IV в.  н.э.) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,5 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 37. | «Письменные   памятники в   фондах   Центрального   государствен-   ного музея   Республики   Казахстан   (казахские   рукописи,   сфрагистика,   геральдика и   эпиграфика) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года и   20   января   2010   года | 4,6 | 4,6 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 38. | «Паремиологи-   ческий фонд   казахского   народа - особая   система   традиционных   этнокультур-   ных категорий   и понятий:   пословицы,   поговорки и   назидания»   (этнокультур-   ный словарь) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года и   20   января   2010   года | 5,6 | 5,6 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 39. | «Казахское   традиционное   музыкальное   наследие» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,7 | 6,7 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 40. | «Реконструк-   ция кожи,   замши, войло-   ка, шерстяных   материалов и   одежды древ-   них кочевни-   ков (саков,   скифов,   гунов,   тюрков)» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,4 |  | 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  |  |  |  |  | 88,9 | 60,9 | 15,0 | Всего:   164,8 |
| 4.3. Проведение археологических исследований | | | | | | | | |
| Алматинская область | | | | | | | | |
| 41. | Городища   Кайлык,   Талгар | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 2,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 42. | Стоянка   Майбулак | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 43. | Памятники   наскального   искусства   Казахстана:   Святилище   Ешкиолмес,   Тамгалы, Арпа   Узен,   Койбагар,   Каракыр, Шу-   Илийские   горы, Южные   склоны горы   Каратау,   Тлеубалак | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 44. | Некрополь и   поселение   Тургень | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 45. | Комплекс   культуры   средневековых   кочевников   Ой-Жайлау | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 46. | Городище   Каялык-столи-   ца карлуков | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 4,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Атырауская область | | | | | | | | |
| 47. | Городище   Сарайчик | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,5 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Актюбинская область | | | | | | | | |
| 48. | Святилище   Кызыл Уик | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,5 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Акмолинская область | | | | | | | | |
| 49. | Городище   Бозок | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Восточно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 50. | Могильник   Берель | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 9,0 | 8,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 51. | Могильник   Шиликты | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 8,0 | 5,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 52. | Тюркский   культурный   комплекс   Сарыкол | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Жамбылская область | | | | | | | | |
| 53. | Городище   Актобе   (Баласагун) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 54. | Тюркский культурный комплекс  Мерке, Жайсан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 55. | Комплекс   Акыртас -   ранний   средневековый   каганский   центр | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Западно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 56. | Могильник   Кырыкоба | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Кызылординская область | | | | | | | | |
| 57. | Городище   Ширик Рабат -   столица саков   Приаралья | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 58. | Древний и   средневековый   Жанкент -   столица   огузов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 59. | Городище   Буланды | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 60. | Городище Арал   Асар | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Карагандинская область | | | | | | | | |
| 61. | Стоянка   Токтаул | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,5 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 62. | Поселения   Айбас-дарасы,   Талдысай,   Кент | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 8,0 | 6,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 63. | Комплекс «Хан   Ордасы» -   столица улуса   Жошы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 3,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 64. | Памятники   Бегазы   Дандыбайской,   Тасмолинской   культур | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,0 | 3,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 65. | Комплекс   Аксу-Аюлы | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Костанайская область | | | | | | | | |
| 66. | Ставка   шибанидов на   Акколе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Мангыстауская область | | | | | | | | |
| 67. | Неолитическое   поселение   Коскудук | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 68. | Поселение   Токсанбай | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,0 | \* | \* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Павлодарская область | | | | | | | | |
| 69. | Городище   Аулиеколь | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Южно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 70. | Могильник   Борижары | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 2,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 71. | Городище   Сауран | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 72. | Городище   Сидак | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,0 | 3,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 73. | Городища   Жуан тобе,   Караспан тобе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 74. | Городище   Туркестан | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,0 | 5,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 75. | Средневековые   городища   Тумкент,   Тамды,   Тастумсык | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 76. | Средневековое   городище   Сыганак | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,0 | 2,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 77. | Города   казахского   ханства   (Созак,   Узгент,   Суткент,   Карнак,   Каракорым) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 3,7 | 3,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 77-1. | Городища  Шымкент,  Отрар | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МКИ | 20  июля и  20  января  еже-  годно | 6,0 | 10,0 | 15,0 | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
|  |  |  |  |  | 119,7 | 100,5 | 100,5 | Всего:   320,7 |
| 5. Воссоздание памятников истории и культуры | | | | | | | | |
| Алматинская область | | | | | | | | |
| 78. | Дом купца   Филиппова,   нач. XX века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 12,6 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 79. | Комплекс   исторических   и археологи-   ческих объек-   тов городища   Талгар   (Талхиз), Х -   XV века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,0 | 16,0 | 31,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 80. | Консервация   петроглифов   урочища   Тамгалы, XII   - XVIII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,2 | 12,5 | 15,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 81. | Консервация   петроглифов   Тамгалы - Тас   под Капша-   гаем, XVI -   XVII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 16,8 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 82. | Восстанови-   тельные рабо-   ты на царских   курганах   некрополя   Бесшатыр V -   IV век до   нашей эры | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 29,2 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 83. | Реставрация   Дома-музея   Жамбыла   Жабаева, нач.   XX века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 16,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Атырауская область | | | | | | | | |
| 84. | Мавзолей   Асалы   Кокетая, XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 19,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Актюбинская область | | | | | | | | |
| 85. | Мавзолей   Карагула, XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 31,4 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 86. | Мавзолей   Жаныс Ата   (Кызыл Там),   XIX век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 18,0 | 17,6 | 16,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 87. | Мавзолей   Индебай,   некрополь   Карасакал XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 13,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Акмолинская область | | | | | | | | |
| 88. | Мавзолей   Ботагай,   XI-XII века   (консервация   и музеефика-   ция) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 11,7 | - | 22,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Восточно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 89. | Медресе   Зейнуллы,   нач. XX века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 9,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 90. | Медресе   Ахмед-Резы в   городе Семее,   XIX век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 18,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 91. | Комплекс   «Жидебай   Борли» в   с. Жидебай   (создание   экспозиции   музея) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 18,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Жамбылская область | | | | | | | | |
| 92. | Дворцовый   комплекс   Акыртас, VII   - VIII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 58,4 | 85,8 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 93. | Дворцовый   комплекс   Баласагун,   (столица   западного   Тюркского   каганата), VI   - VIII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 2,1 | 12,0 | 29,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 94. | Мавзолей   Кырбас, XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 16,3 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Западно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 95. | Комплекс   ханской   ставки   Букеевской   Орды (Главная   ставка,   флигели), XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 36,8 | 44,5 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 96. | Дом Наказных   атаманов в   г. Уральске,   XIX век. | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,5 | 20,0 | 50,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 97. | Регистрация и   реставрация с   благоустрой-   ством охранной зоны здания Первой казахской типографии в Букеевской Орде, 1918 год | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 18,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Кызылординская область | | | | | | | | |
| 98. | Центральная   мечеть -   медресе горо-   дища Сыганак,   XIII - XVII   века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 8,2 | 12,4 | 14,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 99. | Мечеть Ходжа   Назара, XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 12,2 | 10,3 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 100. | Мавзолей   Асанас, XVII   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года и   20   января   2010   года | 21,2 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 101. | Мавзолей   Баланды-2,   IV век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 22,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 102. | Градострои-   тельный   комплекс -   часть старого   Казалинска:   дом и мечеть   Ганибая,   Дом-музей   Гани   Муратбаева,   мечеть Ногая   (мечеть   Нуралы) XIX   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 24,1 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Карагандинская область | | | | | | | | |
| 103. | Мавзолей   Жубан Ана, XI   - XII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 9,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Мангистауская область | | | | | | | | |
| 104. | Мавзолей   Омара и Тура,   XIX век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2011   года | - | - | 3,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Северо-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 105. | Усадьба   Айганым,   XIX век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 16,5 | 38,5 | 18,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| Южно-Казахстанская область | | | | | | | | |
| 106. | Мавзолей   Ходжа Ахмеда   Яссави, XIV   век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 54,5 | 66,5 | 28,9 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 107. | Памятники   дворцово-   замкового   комплекса   Баба-Ата,   XVII век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 6,1 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 108. | Мечеть-   медресе в   селе Шаян,   XIX век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 22,3 | 24,2 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 109. | Архитектурные   памятники   древнего   городища   Сайрам   (мавзолеи   Абдель-Азиз-   Баб, Хаджи   Талига,   Мирали-Баб,   минарет   Хызыра), VI -   XVII века | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 10,5 | 10,0 | 16,6 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 110. | Восстановле-   ние резиден-   ции хана   Абулмамбета в   г. Туркеста-   не, XVIII век | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 6,5 | 13,5 | 34,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 111. | Мавзолеи   Ибраим-Ата,   Карашаш XIII   - XVII века   (родители   Ходжа Ахмета   Яссави) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,9 | 10,0 |  | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 112. | Мечеть-   медресе Шамет   Ишанa, XV -   XVII вв. | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ РК | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 22,4 | 21,6 | 25,8 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 112-1. | Воссоздание  гончарных  мастерских,  реставрация,  консервация и  музеефикация  Большой  Соборной  мечети в  районе  городища  Отрар | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | МКИ | 20  июля и  20  января  еже-  годно | 22,4 | - | 28,2 | Респуб-  ликан-  ский  бюджет |
|  |  |  |  |  | 443,4 | 415,4 | 518,6 | Всего:   1377,4 |
| 6. Продолжение выпуска серий изданий по вопросам истории,   археологии, этнографии и культуры Казахстана | | | | | | | | |
| 6.1. Фольклористика, литературоведение и искусствознание | | | | | | | | |
| 113. | «Бабалар   сөзі» -   казахский   фольклор,   серия книг в   100 томах, на   казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 20,0 | 35,0 | 35,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 114. | «Мировое   литературове-   дение», в 3-х   томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 4,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 115. | «Мировое   искусствозна-   ние», в 3-х   томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 4,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 116. | «Қазақ   музыкасының   антологиясы»,   6-8 тома, на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 6,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 117. | «Әлем   әдебиеті   кітапханасы»,   в 100 томах,   на казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 118. | «Перевод и   издание   произведений   классиков   казахской   литературы на   иностранные   языки»   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 119. | «Әдеби   жәдігерлер»   на казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 10,0 | 15,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 120. | «Собрание   сочинений   Ч.Валиханова»   на русском   языке, в 6-и   томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010   года,   20   января   2011   года | - | 11,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 121. | «Алаш   көсемсөзі» на   казахском   языке в 10-и   томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 122. | «Қазақ   қолжазбалары   (XI - XX   ғасырлар)» в   10-и томах,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.2. Философия | | | | | | | | |
| 123. | «Ежелгі   дәуірден   бүгінгі күнге   дейінгі қазақ   халқынынң   философиялық   мұрасы» в   20-и томах,   на казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 9,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 124. | «Әлемдік   философиялық   мұра» в 20-и   томах, на   казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 9,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 125. | «Қазақ   философиясы»   в 3-х томах,   на английском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.3. Историческая наука | | | | | | | | |
| 126. | «Қазақ   хандығының   тарихы мен   мәдениеті   жөніндегі   Қытай мұра-   ғаттарының   құжаттары», в   5-и томах, на   казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 15,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 127. | «Әлемдік   тарихи ой-   сана», в 20-и   томах, на   казахском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 128. | «XVIII - XIX   ғасырлардағы   биліктегі   қазақ зиялы-   ларының хат   түріндегі   мұрасы» в 2-х   томах, на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 3,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 129. | «История   Казахстана в   архивных   документах   фонда Туркес-   танского   генерал-губ-   ернаторства   XIX - XX   века», на   казахском,   русском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009   года,   20   января   2010   года | 2,0 | - | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 130. | Документы и   материалы по   истории   народно-осво-   бодительного   движения в   XVIII - XX   века, на   казахском,   русском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 131. | «История   Казахстана в   западных   источниках   XII - XX века»   в 20-и томах,   на русском   языке   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 7,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 132. | «Қазақстан   тарихы туралы   қытай мұрағат   кұжаттары,   XVII - XIX   ғасырлар», на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 7,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 133. | «Қазақстан   тарихы туралы   ерте дүниеде-   гі қытай   картасы. XV -   XIX ғасыр-   лар», на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 134. | «Моңғол   қазақтары» на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2011   года | - | - | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 135. | «Тарихи Кашгар», на русском языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010   года,   20   января   2011   года | - | 4,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 136. | «Казахские   редкие   рукописи из   фонда   А. Мозера»,   на казахском,   русском и   английском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 137. | «Ежелгі түрік   теңгелерінде-   гі Қазақстан   тарихы»,   книга-альбом   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010   года,   20   января   2011   года | - | 4,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 138. | «Раритеты по   истории и   культуре   казахского   народа,   хранящиеся за   рубежом», на   русском,   казахском и   английском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,0 | 6,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 139. | Каталог   персоязычных   источников по   истории и   культуре   Казахстана,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 140. | Каталог   арабских   источников по   истории и   культуре   Казахстана,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,0 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 141. | «История   казахской   диаспоры в   документах»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 1,5 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 142. | «Казахи Китая   - историко-   этнографичес-   кое   исследование» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 143. | «Ежелгі дүние   авторларының   шығармаларын-   дағы Қазақc-   тан тарихы» в   2-х томах, на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 144. | «История и   культура   казахского   народа XVIII   - начала XX   в.в. в   русской   периодической   печати», в   10-и томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 7,0 | 8,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 145. | «Наследие и   могила   Мухаммеда   Хайдара   Дулати в   Индии» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 146. | «Антропогено-   вая история   Казахстана» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 147. | «История   Казахстана в   индийских   источниках»,   в 3-х томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,1 | 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 148. | «Ұлықбек.   Түркінің төрт   тарихы», на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 2,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 149. | «Движение   Алаш: сборник   материалов   судебных   процессов над   алашевцами»,   в 3-х томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 150. | «Политические   репрессии в   Казахстане в   20-50 годы»,   в 3-х томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 7,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 151. | «Қазақстанның   жаңа тарихы»   в 3-х томах,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 7,0 | 10,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 152. | «Новейшая   история   Казахстана» в   3-х томах, на   русском языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 7,0 | 10,5 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 153. | «Жарияланба-   ған құжаттар»   (Ватикан   құпия   мұрағатынан;   Франция   Сыртқы icтеp   министрлігі   Елшілігі   мұрағатынан;   Франция   Ұлттық   мұражайы   құжаттары),   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 3,0 | 4,4 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 154. | «История   Казахстана в   этнических   исследова-   ниях», в 80-и   томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.4. Археология, памятники истории и культуры | | | | | | | | |
| 155. | «Свод   памятников   истории и   культуры   Казахстана»   в 16-и томах,   на казахском,   русском   языках   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно   10   июля и   10   января   еже-   годно | 15,8 | 33,2 | 33,2 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 156. | «Сочинения   академика   А.Х. Маргула-   на» в 14-и   томах, на   русском языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 5,0 | 6,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.5. Педагогика | | | | | | | | |
| 157. | «Әлемдік   педагогикалық   ой-сана» в   10-и томах,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля и   20   января   еже-   годно | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.6. Языкознание | | | | | | | | |
| 158. | «Қазақ   тілінің   түсіндірме   сөздігі» в   15-и томах,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 10,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 159. | «Жер-су   атаулары»   этимологичес-   кий   справочник,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 4,2 | 3,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 160. | «Абай тілі   сөздігі», на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,2 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.7. Энциклопедическая и справочная литература | | | | | | | | |
| 161. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Қазақстан   ғылымы»,   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 162. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Ислам», на   казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 4,0 | 2,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 163. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Культура   Казахстана»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 164. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Литература   Казахстана»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010   года,   20   января   2011   года | - | 6,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 165. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «История   Казахстана»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 166. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Экономика»   на казахском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 167. | Энциклопеди-   ческий   справочник   «Топонимика   Казахстана»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2009-   2010   годов,   20   января   2010-   2011   годов | 3,0 | 3,0 | - | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 168. | «Нобелдік   энциклопе-   дия», на   казахском   языке в   11-томах | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 169. | Энциклопедия   «Алаш», на   казахском и   русском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 170. | Энциклопедия   «Вооруженные   силы   Казахстана»,   на русском   языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.8. Культурология | | | | | | | | |
| 171. | «Обычаи и   традиции   казахского   народа» в 2-х   томах, на   русском языке | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 172. | «История   Национальной   библиотеки   Республики   Казахстан»,   сборник   документов и   материалов в   2-х томах, на   казахском и   русском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 2,0 | 6,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 173. | «Мәдениет-   тану» на   казахском   языке, с 11   по 15 тома   (продолжение) | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 10,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.9. Фотоальбомы | | | | | | | | |
| 174. | Фотоальбом   «Берель», на   казахском,   русском и   английском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 175. | Фотоальбом   «Иссык», на   казахском,   русском и   английском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 5,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 176. | Каталог   «Коллекция   редких   рукописей,   книг и   нумизматики   Центрального   Государствен-   ного музея   РК» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 177. | Каталог   «Археологи-   ческие   коллекции   Центрального   Государствен-   ного музея   РК» | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 4,0 | 4,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 6.10. Архитектура | | | | | | | | |
| 178. | Серия   «История   архитектуры   Казахстана» в   10-и томах,   на казахском   и русском   языках | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МКИ   (со-   зыв),   МОН | 20   июля   2010-   2011   годов,   20   января   2011   года | - | 5,0 | 8,7 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
|  |  |  |  |  | 236,8 | 415,2 | 456,3 | Всего:   1108,3 |
|  |  |  |  |  | 2079,415 | 1547,5 | 1299,0 | Итого:  4926,0 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**   
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
      \* Объемы расходов на 2010-2011 годы будут определяться (уточняться) в рамках прогнозных показателей республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан