

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274

      В целях реализации Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта) (далее - Дорожная карта), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению  Дорожной карты (далее - План мероприятий).

      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Центральным и местным исполнительным органам:

      1) в недельный срок разработать и утвердить планы мероприятий государственных органов, областей, городов Астаны и Алматы по реализации Плана мероприятий;

      2) ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем представлять в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      4. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

      5. Установить, что при необходимости внесения изменений и дополнений в План мероприятий рассматриваются на заседаниях Правительства Республики Казахстан дважды в год, по истечению первого и третьего кварталов, по представлению Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      5-1. Определить, что государственные закупки товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, вытекающих из Плана мероприятий, осуществляются в особом порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках".

       Сноска. Постановление дополнено пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 635 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      6. Предоставить право Руководителю Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан принимать решения о снятии с контроля выполненных пунктов Плана мероприятий.

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 10 марта 2009 года № 274

 **План мероприятий**
**по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожной карты)**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование мероприятия  | Ответственные
исполнители  | Форма
завершения  | Срок
исполнения  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.1. Механизмы реализации Дорожной карты  |
| 1  | Создание Межведомственной
комиссии по вопросам
занятости и переподготовки
кадров (далее - МВК) под
председательством
Премьер-Министра Республики
Казахстан, определение ее
задач и функций  | МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 12 марта
2009 года  |
| 2  | Разработка карты занятости и
возможного высвобождения
работников, определение
потребностей в создании
новых рабочих мест по видам
экономической деятельности
(отраслям) в разрезе
областей, городов Астаны и
Алматы  | МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 21 марта
2009 года  |
| 3  | Оптимизация расходов местных
бюджетов и перенаправление
их на софинансирование
мероприятий Плана действий
Правительства Республики
Казахстан по реализации
Послания Главы государства
народу Казахстана от 6 марта
2009 года (Дорожной карты)
(далее - Дорожная карта)  | МЭБП,
заинтересованные
государственные
органы, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 21 марта
2009 года  |
| 4  | Выработка критериев
софинансирования мероприятий
Дорожной карты со стороны
республиканского и местных
бюджетов (предельные
значения пропорций
софинансирования между
республиканским и местными
бюджетами)  | МЭБП  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 27 марта
2009 года  |
| 5  | Внесение предложений по
определению общих лимитов
финансирования Дорожной
карты по направлениям в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы с указанием
количества создаваемых новых
рабочих мест  | МТСЗН,
заинтересованные
государственные
органы, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»  | Протокол
заседания
РБК  | 30 марта
2009 года  |
| 6  | Создание комиссий по
координации и мониторингу
реализации Дорожной карты
при местных исполнительных
органах (далее - местные
комиссии)  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН  | 12 марта
2009 года  |
| 7  | Определение укрупненных
групп, профессий и
специальностей по видам
экономической деятельности  | МТСЗН, МОН  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 21 марта
2009 года  |
| 8  | Внесение предложений о
распределении финансирования
мероприятий Дорожной карты
с указанием ответственных
администраторов
республиканских бюджетных
программ по направлениям в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы  | МТСЗН, МЭБП,
МОН, МТК, МЭМР,
МЗ, МИТ, МФ, АО
«ФНБ
«Самрук-Қазына»  | Протокол
заседания
РБК  | до 15
апреля
2009 года  |
| 9  | Разработка и внесение в
Правительство Республики
Казахстан плана подготовки и
переподготовки кадров для
реализации Дорожной карты в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы  | МОН, МТСЗН, МЗ,
МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 30 апреля
2009 года  |
| 10  | Разработка проекта Указа
Президента РК «О выделении
целевого трансферта из
Национального Фонда» для
увеличения расходов
республиканского бюджета,
направленных на обеспечение
социально-экономической
стабильности, в том числе не
менее 140 млрд. тенге для
реализации Дорожной карты
по вопросам региональной
занятости и переподготовки
кадров  | МЭБП, МФ, НБ
(по
согласованию)  | Проект
Указа
Президента
РК  | 16 марта
2009 года  |
| 11  | Разработка законопроекта
«О внесении изменений и
дополнений в Закон «О
республиканском бюджете на
2009-2011 годы», с учетом
оптимизации расходов бюджета
и выделения в 2009-2010
годах целевого трансферта из
Национального Фонда для
увеличения расходов бюджета,
направленных на обеспечение
социально-экономической
стабильности, в том числе не
менее 140 млрд. тенге на
реализацию мероприятий
Дорожной карты по вопросам
региональной занятости и
переподготовки кадров  | МЭБП,
заинтересованные
государственные
органы,
АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»,
АО «НУХ
«КазАгро»  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 18 марта
2009 года  |
| 12  | Формирование сводного плана
закупок у отечественных
производителей и плана
мероприятий по развитию
отечественных производств
для реализации Дорожной
карты  | МИТ, МФ, МТСЗН,
МЭБП, МТК, МЭМР,
АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»,
АО «НУХ
«КазАгро»  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 30 апреля
2009 года  |
| 13  | Определение показателей
эффективности реализации
направлений Дорожной карты в
разрезе регионов, проектов
и конкретных направлений  | МТСЗН, МЭБП,
МОН, МТК, МЭМР,
МЗ, МИТ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в
Прави-
тельство
РК  | 15 апреля
2009 года  |
| 14  | Предоставление отчетов по
реализации Дорожной карты  | МТСЗН, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | В
соответст-
вии с
графиком
заседания
МВК  |
| 15  | Разработка медиа-плана по
информационной поддержке
реализации Дорожной карты на
республиканском и местном
уровнях  | МКИ,
заинтересованные
государственные
органы, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Распоря-
жение
Премьер-
Министра  | 30 апреля
2009 года  |
| 16  | Публикации отчетов о ходе
реализации Дорожной карты  | МКИ, МТСЗН, МОН,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | ежемесячно  |
| 17  | Создание на сайте
Министерства труда и
социальной защиты населения
специального раздела по
вопросам реализации
Дорожной карты  | МТСЗН, АИС,
заинтересованные
государственные
органы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 26 марта
2009 года  |
| 18  | Внесение предложений о
механизмах участия СПК в
реализации проектов в
рамках Дорожной карты  | МЭБП, АО «ФНБ
«Самрук-Қазына»,
заинтересованные
государственные
органы  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 10 апреля
2009 года  |
| 1.2. Реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
(водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение)  |
| 19  | Определение потребности в
ремонте, реконструкции и
развитии объектов жилищно-
коммунального хозяйства по
направлениям в разрезе
областей, городов Астаны и
Алматы и конкретных объектов  | МЭМР, МИТ, МСХ,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН  | 6 апреля
2009 года  |
| 20  | Определение потребности в
трудовых ресурсах и
переподготовке кадров для
реконструкции и развития
объектов жилищно-
коммунального хозяйства по
укрупненным группам
профессий и специальностей
в разрезе областей, городов
Астаны и Алматы и внесение
предложений к плану их
подготовки и переподготовки  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН,
МОН  | 17 апреля
2009 года  |
| 21  | Определение потребности в
товарах, работах, услугах
для реконструкции и развития
объектов жилищно-
коммунального хозяйства в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы и внесение
предложений по плану их
закупок у отечественных
производителей, а также по
плану мероприятий по
развитию отечественных
производств  | МЭМР, МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МИТ  | 17 апреля
2009 года  |
| 1.3. Ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов  |
| 22  | Определение потребности в
ремонте школ, больниц и
других социальных объектов
по направлениям в разрезе
областей, городов Астаны и
Алматы и конкретных объектов  | МОН, МЗ, МСХ,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы, СПК  | Информация
в МТСЗН  | 6 апреля
2009 года  |
| 23  | Определение потребности в
трудовых ресурсах и
переподготовке кадров для
ремонта школ, больниц и
других социальных объектов
по укрупненным группам
профессий и специальностей в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы и внесение
предложений по плану их
подготовки и переподготовки  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы, СПК  | Информация
в МТСЗН,
МОН, МЗ  | 17 апреля
2009 года  |
| 24  | Определение потребности в
товарах, работах, услугах
для ремонта школ, больниц и
других социальных объектов в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы и внесение
предложений по плану их
закупок у отечественных
производителей, а также по
плану мероприятий по
развитию отечественных
производств  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы, СПК  | Информация
в МИТ  | 17 апреля
2009 года  |
| 1.4. Ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и
местного значения  |
| 25  | Анализ технологий проведения
дорожно-ремонтных работ и
выбор наиболее эффективных
с учетом выработанных
критериев  | МТК  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 18 марта
2009 года  |
| 26  | Определение потребности в
ремонте, реконструкции и
строительстве автомобильных
дорог общего пользования по
направлениям в разрезе
областей, городов Астаны и
Алматы и конкретных объектов  | МТК, МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН  | 6 апреля
2009 года  |
| 27  | Определение потребности в
трудовых ресурсах и
переподготовке кадров для
ремонта, реконструкции и
строительства автомобильных
дорог общего пользования по
укрупненным группам
профессий и специальностей в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы и внесение
предложений по плану их
подготовки и переподготовки  | МТК, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН,
МОН  | 17 апреля
2009 года  |
| 28  | Определение потребности в
товарах, работах и услугах
для ремонта, реконструкции и
строительства автомобильных
дорог общего пользования, в
разрезе областей, городов
Астаны и Алматы, и внесение
предложений по плану их
закупок у отечественных
производителей, а также по
плану мероприятий по
развитию отечественных
производств  | МТК, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МИТ  | 17 апреля
2009 года  |
| 1.5. Расширение программы социальных рабочих мест и
молодежной практики  |
| 29  | Рассмотрение на МВК
предложений по расширению
возможности использования
социальных рабочих мест и
молодежной практики с учетом
региональной потребности в
трудоустройстве  | МТСЗН, МОН, МСХ,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Протокол
заседания
МВК  | 30 апреля
2009 года  |
| 1.6. Финансирование приоритетных социальных проектов в городах,
поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах  |
| 30  | Определение потребности в
ремонте и реконструкции
социально-культурных
объектов по направлениям в
разрезе городов, поселков,
аулов (сел), аульных
(сельских) округов  | МКИ, МТС, МТК,
МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы, акимы
районов  | Информация
в МТСЗН  | 6 апреля
2009 года  |
| 31  | Определение потребности в
трудовых ресурсах и
переподготовке кадров для
ремонта и реконструкции
социально-культурных
объектов по укрупненным
группам профессий и
специальностей в разрезе
городов, поселков, аулов
(сел), аульных (сельских)
округов и внесение
предложений по плану их
подготовки и переподготовки  | МКИ, МТС, МТК,
МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МТСЗН,
МОН  | 17 апреля
2009 года  |
| 32  | Определение потребности в
товарах, работах и услугах
для ремонта и реконструкции
социально-культурных
объектов в разрезе городов,
поселков, аулов (сел),
аульных (сельских) округов и
внесение предложений по
плану их закупок у
отечественных производите-
лей, а также по плану
мероприятий по развитию
отечественных производств  | МКИ, МТС, МТК,
МСХ, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МИТ  | 17 апреля
2009 года  |
| 33  | Рассмотрение предложений по
организации микрокредито-
вания сельского населения  | МИТ, МСХ, МФ,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Протокол
заседания
МВК  | 17 апреля
2009 года  |
| 1.7. Увеличение максимального периода социальных выплат на случай
потери работы  |
| 34  | Разработка законопроекта
«О внесении изменений и
дополнений в Закон РК
«Об обязательном социальном
страховании» в части
увеличения в 2009 и 2010
годах максимального периода
социальной выплаты на случай
потери работы из
Государственного фонда
социального страхования с
четырех до шести месяцев  | МТСЗН  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 20 апреля
2009 года  |
| 1.8. Подготовка и переподготовка кадров  |
| 1.8.1. Переподготовка кадров для реализации проектов в рамках
Дорожной карты (100 тыс. человек)  |
| 35  | Проведение совещания с
участием руководителей
областных, городов Астаны и
Алматы управлений образова-
ния, учебных заведений
(центров) предприятий об
организации курсов
переобучения кадров для
обеспечения потребностей
рынка труда  | МОН, МТСЗН, МЗ,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Рекомен-
дации,
инструк-
тивное
письмо  | 18 апреля
2009 года  |
| 36  | Согласование с уполномочен-
ными органами в области
образования и утверждение
учебных планов и программ по
организации краткосрочных
курсов по переобучению
кадров  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Учебные
планы и
программы.
Информация
в МТСЗН  | 30 апреля
2009 года  |
| 37  | Формирование и утверждение
списка преподавателей и
мастеров производственного
обучения, ответственных за
проведение курсов
переобучения кадров  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Списки
преподава-
телей,
мастеров
производ-
ственного
обучения.
Информация
в МТСЗН,
МОН  | 30 апреля
2009 года  |
| 38  | Подготовка и подписание
соглашений между местными
исполнительными органами и
предприятиями по организации
переобучения кадров  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы,
предприятия  | Соглаше-
ния.
Информация
в МТСЗН,
МОН  | Июнь
2009 года  |
| 39  | Предоставление отчета о
переобучении кадров,
включающего информацию об их
последующем трудоустройстве  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МОН,
МТСЗН  | Ежемесяч-
но, до 10
числа
месяца,
следующего
за
отчетным  |
| 1.8.2. Подготовка специалистов для реализации экспортных
специализаций макрорегионов (23,5 тыс. человек)  |
| 40  | Исключен постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303. |
| 41  | Увеличение государственного
образовательного заказа на
подготовку кадров техничес-
кого и обслуживающего труда
в разрезе профессий и
специальностей с учетом
потребности экономики по
отраслям и регионам  | МОН, акимы
областей и
городов Астаны и
Алматы  | Постанов-
ления
акиматов
областей,
городов
Астаны и
Алматы.
Информация
в МТСЗН,
МОН  | Апрель -
май,
2009 года  |
| 42  | Размещение государственного
образовательного заказа на
подготовку кадров
технического и
обслуживающего труда  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Постанов-
ления
акиматов
областей,
городов
Астаны и
Алматы.
Информация
в МТСЗН,
МОН  | Июнь
2009 года  |
| 43  | Предоставление отчета о
приеме абитуриентов в рамках
государственного образова-
тельного заказа в органи-
зации технического и профес-
сионального образования  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МОН  | Сентябрь
2009 года  |
| 44  | Предоставление отчета об
итогах приема обучающихся в
организации технического и
профессионального
образования в рамках
государственного
образовательного заказа  | МОН  | Информация
в
Прави-
тельство
РК  | Сентябрь
2009 года  |
| 45  | Разработка законопроекта «О
внесении изменений в Закон
РК «О занятости населения» и
Трудовой кодекс Республики
Казахстан» для обеспечения
возможности переподготовки
для работников, занятых в
режиме неполного рабочего
времени  | МТСЗН, МОН  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 20 апреля
2009 года  |
| 1.8.3. Замещение иностранных специалистов (23,0 тыс. человек)  |
| 46  | Определение перечня
предприятий, привлекающих
иностранную рабочую силу в
разрезе регионов и отраслей
с указанием специальностей
(должностей) привлекаемой
иностранной рабочей силы и
их численного состава  | МТСЗН, акимы
областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МОН  | Март
2009 года  |
| 47  | Определение перечня рабочих
профессий и специальностей
для организации переобучения
казахстанских кадров с целью
замещения иностранных
специалистов  | МТСЗН  | Информация
в МОН  | 2 квартал
2009 года  |
| 48  | Подписание соглашений между
местными исполнительными
органами и предприятиями,
привлекающими иностранную
рабочую силу, по организации
переобучения кадров  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в МОН  | Июнь
2009 года  |
| 49  | Организация курсов для
переобучения казахстанских
кадров по рабочим
специальностям и профессиям
с целью замещения
иностранных специалистов  | Акимы областей,
городов Астаны и
Алматы, учебные
центры  | Информация
в МОН  | В течение
года  |
| 50  | Разработка типового
трехстороннего договора о
взаимных обязательствах
между местными
исполнительными органами,
обучаемым и работодателем
по переобучению с целью
замещения иностранных
специалистов  | МТСЗН, МОН, МЭМР  | Совместный
приказ об
утверж-
дении
типового
договора  | 30 апреля
2009 года  |
| 51  | Представление отчета о
переобучении кадров и
замещении иностранных
специалистов казахстанскими
специалистами  | МОН, МТСЗН,
акимы областей,
городов Астаны и
Алматы  | Информация
в
Прави-
тельство
РК  | 4 квартал
2009 года  |
| 1.9. Инфраструктура реализации Дорожной карты  |
| 52  | Внесение предложений на
заседание рабочей группы по
расширению деятельности
региональных центров
занятости  | МТСЗН  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 27 марта
2009 года  |
| 53  | Разработка законопроекта «О
внесении изменений в Закон
РК «О занятости населения» и
Трудовой кодекс Республики
Казахстан» в части
расширения целевых групп,
предоставления права на
получение услуг органов
занятости высвобождаемым
работникам, выпускникам
ВУЗов, колледжей и
профессиональных лицеев,
увеличения сроков
уведомления работодателем о
предстоящем массовом
сокращении работников,
введения обязательств
работодателя по уведомлению
органов занятости о переходе
на режим неполного рабочего
времени и количестве
переведенных на такой режим
работников  | МТСЗН  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 20 апреля
2009 года  |
| 1.10. Поддержка отечественных производителей  |
| 54  | Разработка Перечня (карты)
отечественных производите-
лей, потенциальных
поставщиков для реализации
работ в рамках Дорожной
карты в разрезе регионов  | МИТ, МЭМР,
национальные
управляющие
холдинги,
национальные
холдинги  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 30 апреля 2009 года  |
| 55  | Обобщение потребности в
товарах, работах и услугах
для реализации проектов в
рамках Дорожной карты в
разрезе регионов,
направлений и конкретных
проектов  | МИТ,
заинтересованные
государственные
органы,
национальные
управляющие
холдинги,
национальные
холдинги  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 20 мая
2009 года  |
| 56  | Определение товаров, работ и
услуг, производство которых
в Казахстане отсутствует или
недостаточно развито для
обеспечения реализации
направлений Дорожной карты  | МИТ,
заинтересованные
государственные
органы,
национальные
управляющие
холдинги,
национальные
холдинги  | Отчет в
Прави-
тельство
РК  | 20 мая
2009 года  |
| 2. Ускоренное развитие агропромышленного комплекса и реализация
второго направления Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»Сноска. Раздел 2 исключен постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303. |
| 3. Реализация инфраструктурных и индустриальных проектов  |
| 59  | Внесение изменений в План
мероприятий по реализации
Плана совместных действий
Правительства Республики
Казахстан, Национального
Банка Республики Казахстан и
Агентства Республики
Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций по
стабилизации экономики и
финансовой системы на 2009-
2010 годы в целях приведения
в соответствие с Посланием
Главы государства народу
Казахстана от 6 марта
2009 года  | МЭБП,
АО «ФНБ
«Самрук-Казына»,
МИТ, МЭМР, МТК  | Постанов-
ление
Прави-
тельства
РК  | 6 апреля
2009 года  |
| 60  | Определение показателей
эффективности реализации
проектов  | МЭБП,
АО «ФНБ
«Самрук-Казына»,
МИТ, МЭМР, МТК  | Информация
в
Прави-
тельство
РК  | 6 апреля
2009 года  |

**Примечание:**

расшифровка аббревиатур:

НБ               - Национальный Банк Республики Казахстан

МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики

                   Казахстан

МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МКИ              - Министерство культуры и информации Республики

                   Казахстан

МТС              - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МОН              - Министерство образования и науки Республики

                   Казахстан

МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики

                   Казахстан

МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики

                   Казахстан

МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

                   Казахстан

МТСЗН            - Министерство труда и социальной защиты населения

                   Республики Казахстан

МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования

                   Республики Казахстан

МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                   Республики Казахстан

АИС              - Агентство Республики Казахстан по информатизации и

                   связи

РБК              - Республиканская бюджетная комиссия

МВК              - межведомственная комиссия

АО "НУХ

"КазАгро"        - акционерное общество "Национальный управляющий

                   холдинг "КазАгро"

АО "ФНБ

"Самрук-Қазына"  - акционерное общество "Фонд национального

                   благосостояния "Самрук-Казына"

СПК              - социально-предпринимательские корпорации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан