

**О проведении сбора команд молодежных военно-спортивных объединений государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности "Союз-2009-Казахстан"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2009 года N 769

      В целях проведения с 28 июня по 8 июля 2009 года в Акмолинской области сбора команд молодежных военно-спортивных объединений государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности «Союз-2009-Казахстан» (далее - Сбор) Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемые:   
      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Сбора;   
      2) план мероприятий по проведению Сбора.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 25 мая 2009 года № 769

**Состав**   
**организационного комитета по подготовке и проведению сбора**   
**команд молодежных военно-спортивных объединений**   
**государств-членов Организации Договора о коллективной**   
**безопасности «Союз-2009-Казахстан»**

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики   
Жансеит Кансеитулы            Казахстан, председатель

Куанганов                   - ответственный секретарь Министерства   
Фархад Шаймуратович           образования и науки Республики   
                              Казахстан, заместитель председателя

Аукенов                     - директор Департамента воспитательной   
Ерлан Муратович               работы и молодежной политики   
                              Министерства образования и науки   
                              Республики Казахстан, секретарь

Адильбеков                  - заместитель акима Акмолинской области   
Даурен Зекенович

Былкылов                    - заместитель председателя Комитета   
Мажит Текешович               административной полиции   
                              Министерства внутренних дел   
                              Республики Казахстан

Омаров                      - заместитель председателя Комитета   
Бауыржан Жумаханулы           информации и архивов Министерства   
                              культуры и информации   
                              Республики Казахстан

Рысбек                      - заместитель председателя Комитета   
Кадырбек Адильбекович         спорта Министерства туризма и спорта   
                              Республики Казахстан

Абланов                     - начальник управления международного   
Мурат Болатович               сотрудничества Министерства по   
                              чрезвычайным ситуациям   
                              Республики Казахстан

Палтуева                    - начальник управления   
Зайтуна Аркеновна             Европейско-Азиатского экономического   
                              сообщества и Организации Договора о   
                              коллективной безопасности Департамента   
                              Содружества независимых государств   
                              Министерства иностранных дел   
                              Республики Казахстан

Кайрканов                   - начальник отдела   
Сериккан Назарович            организационно-плановой и   
                              мобилизационной работы Департамента   
                              социальной и психологической работы   
                              Комитета начальника штабов Министерства   
                              обороны Республики Казахстан

Утешев                      - председатель молодежного крыла   
Нурлан Сулейменович           «Жас Отан» Народно-Демократической   
                              партии «Hyp Отан» (по согласованию)

Утегенов                    - член политсовета   
Шарипбай Абдумаликович        Народно-Демократической партии   
                              «Hyp Отан», председатель союза   
                              ветеранов Афганистана и локальных войн   
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Новодворская                - председатель Объединения юридических   
Наталия Борисовна             лиц «Ассоциация детских и молодежных   
                              организаций Костанайской области»   
                              (по согласованию)

Сыдыков                     - исполнительный директор Объединения   
Нурлан Ерболатович            юридических лиц в форме ассоциации   
                              «Конгресс молодежи Казахстана»   
                              (по согласованию)

Утвержден             
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 25 мая 2009 года № 769

**План мероприятий**   
**по проведению сбора команд молодежных военно-спортивных**   
**объединений государств-членов Организации Договора о**   
**коллективной безопасности «Союз-2009-Казахстан»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   этапов,   мероприятий | Форма   завершения | Ответственные   исполнители | Сроки   исполнения | Предпола-   га емые   расходы,   в тенге | Источник   финансирования,   бюджетная   программа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Определение   места   проведения   Сбора | Протокол   оргкомитета | МОН (созыв),   МО, акимат   Акмолинской   области,   оргкомитет | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 2. | Определение   групп   участников   проекта, квоты   Сбора | Протокол   оргкомитета | МОН (созыв),   МИД, МО,   оргкомитет | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 3. | Разработка и   утверждение   Правил   организации и   проведения   Сбора | Совместный   приказ МОН и   МО | МОН (созыв),   МО, МКИ,   оргкомитет | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 4. | Разработка   программы,   сценариев   мероприятий   Сбора | Протокол   оргкомитета | МОН (созыв),   МКИ, МО, МТС,   оргкомитет | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 5. | Информирование   государств   членов ОДКБ о   проведении   Сбора | Официальные   письма | МИД (созыв),   МОН | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 6. | Определение   состава   судейской   коллегии Сбора | Протокол МОН   оргкомитета | МОН (созыв),   МО, оргкомитет | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 7. | Приобретение   специального   технического   оборудования   для проведения   Сбора | Приказ МОН | МОН (созыв),   акимат   Акмолинской   области | Май 2009 года | 6 000 000 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 8. | Обеспечение   безопасности,   общественного   порядка и   медицинского   обслуживания в   местах   пребывания, в   направлениях   организации и   проведения   Сбора | Совместный   приказ | МВД, МЧС, КНБ   (по   согласованию),   акимат   Акмолинской   области | Май 2009 года | Не требуется |  |
| 9. | Подготовка   базы для   проведения   Сбора | Протокол   оргкомитета | МОН (созыв),   МО, МЧС,   акимат   Акмолинской   области,   оргкомитет | Июнь 2009 года | 5 000 000 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 10. | Разработка и   проведение   информационной   кампании о   проведении   Сбора | Статьи,   сюжеты,   видеоролики | МОН (созыв),   МКИ,   акимат   Акмолинской   области | Июнь 2009 года | 1 557 150 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 11. | Встреча и   размещение   иностранных   гостей и   участников   Сбора | Программа   встречи   иностранных   гостей | МОН (созыв),   МИД, МО,   акимат   Акмолинской   области | с 14 июня   2009 года | 8 953 500 | Республиканская   бюджетная   программа МИД РК   006 «Представи-   тельские затраты» |
| 12. | Проведение   Сбора | Протокол по   итогам Сбора | МОН (созыв),   МО, МТС, МКИ,   МЧС, КНБ (по   согласованию),   акимат   Акмолинской   области,   оргкомитет | 16-26 июня   2009 года | 10 141 850 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 13. | «Круглый стол»   по итогам   Сбора | Рекомендация | МОН (созыв),   МО, МКИ, МЧС,   КНБ (по   согласованию),   МВД, МТС, МИД,   акимат   Акмолинской   области,   оргкомитет | Июль 2009 года | 500 000 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 14. | Подготовка   итоговых   материалов по   итогам Сбора | Итоговые   материалы | МОН, МКИ, МО | Июль 2009 года | 700 000 | Республиканская   бюджетная   программа МОН РК   040 «Проведение   мероприятий по   молодежной   политике и   патриотическому   воспитанию   граждан» |
| 15. | По итогам   проведения   Сбора   представление   информации в   Правительство   Республики   Казахстан | Информация | МОН | Июль 2009 года | Не требуется |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 32 852 500 |  |

**Расшифровка аббревиатур и сокращений:**

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МО - Министерство обороны Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке сбора команд молодежных военно-спортивных объединений государств-членов ОДКБ «Союз-2009-Казахстан»   
Сбор - сбор команд молодежных военно-спортивных объединений государств-членов ОДКБ «Союз-2009-Казахстан»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан