

**О Программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2009 года № 784.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1678 "Об утверждении Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006 - 2014 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемую Программу борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы (далее - Программа).

      2. Центральным исполнительным органам, а также государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов Астаны и Алматы обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, и ежегодно к 30 июня и 30 декабря представлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию по их выполнению.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно к 20 июля и 20 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Программы.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
Премьер-Министр |
 |
|
Республики Казахстан |
К. Масимов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 27 мая 2009 года № 784 |

 **Программа**
**борьбы с наркоманией и наркобизнесом**
**в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы**
**1. Паспорт программы**

      Наименование Программа борьбы с наркоманией и

      наркобизнесом в Республике Казахстан на

      2009 - 2011 годы (далее - Программа)

      Основание для Указ Президента Республики Казахстан от 29

      разработки ноября 2005 года № 1678 "Об утверждении

      Стратегии борьбы с наркоманией и

      наркобизнесом в Республике Казахстан на

      2006 - 2014 годы"

      Государственный Министерство внутренних дел Республики

      орган, ответственный Казахстан

      за разработку

      Цель Программы Блокирование и обратное развитие

      социально-опасных тенденций роста

      распространения зависимости от

      психоактивных веществ среди населения

      Республики Казахстан

      Задачи Программы Повышение координации и эффективности

      антинаркотической деятельности на

      региональном уровне, развитие систем

      первичной профилактики наркомании и

      здорового досуга населения;

      усиление антинаркотической пропаганды;

      широкомасштабное внедрение инновационных

      антинаркотических технологий в систему

      здравоохранения и социальную сферу

      Республики Казахстан;

      мониторинг эффективности профилактической

      деятельности в сфере наркомании;

      модернизация и развитие системы оказания

      наркологической помощи населению вторично-

      профилактического и третично-

      профилактического направлений, их

      эффективное нормативно-правовое и

      научно-информационное сопровождение,

      внедрение инновационных технологий

      профилактики, диагностики, лечения,

      реабилитации и ресоциализации в систему

      здравоохранения и социальную сферу

      Республики Казахстан, обеспечение

      полноценного охвата контингента

      наркозависимых эффективными программами

      медико-социальной реабилитации;

      повышение квалификации и широкомасштабное

      обучение специалистов системы

      здравоохранения и социальной сферы по

      профилю современных антинаркотических

      технологий, подготовка научно-

      педагогических кадров, проведение

      специальных образовательных циклов по

      антинаркотической тематике для сотрудников

      систем воспитания и образования;

      совершенствование законодательной базы,

      регулирующей антинаркотическую

      деятельность, дальнейшая гармонизация

      национального законодательства,

      направленного на борьбу с наркоманией и

      наркобизнесом, с положениями международных

      правовых актов и рекомендациями

      общественных организаций;

      укрепление материально-технического и

      кадрового потенциала уполномоченных

      государственных органов, а также

      медицинских учреждений, специализирующихся

      на профилактике и лечении наркомании;

      укрепление межведомственного взаимодействия

      в борьбе с наркобизнесом, повышение

      эффективности перекрытия каналов

      наркотрафика посредством укрепления южных

      границ страны;

      расширение международного сотрудничества в

      борьбе с наркоманией и наркобизнесом;

      активная деятельность Ресурсного научно-

      информационного центра в

      Центральноазиатском регионе;

      реализация международных антинаркотических

      проектов в Республике Казахстан,

      активизация работы Казахстана в Комиссии

      Организации Объединенных Наций по

      наркотическим средствам и ее

      вспомогательных органах с целью участия в

      выработке решений Организации Объединенных

      Наций в сфере борьбы с наркотиками с учетом

      интересов Казахстана и регионов Центральной

      Азии

      Срок реализации 2009 - 2011 годы

      Источники и объемы Средства государственного бюджета на срок с

      финансирования 2009 по 2011 годы в сумме 39 млрд. 793 млн.

      125 тыс. тенге, в том числе из

      республиканского бюджета - 38 млрд. 787

      млн. 295 тыс. тенге, из местных бюджетов -

      1 млрд. 005 млн. 830 тыс. тенге

      Ожидаемые Сокращение числа лиц, эпизодически

      результаты употребляющих психоактивные вещества;

      повышение качества лечения и реабилитации

      лиц, больных наркоманией, увеличение числа

      наркозависимых, находящихся в длительной

      ремиссии;

      усиление контроля на государственной

      границе против незаконного перемещения

      наркотических средств, психотропных веществ

      и прекурсоров;

      совершенствование системы государственного

      контроля над оборотом наркотических

      средств, психотропных веществ и

      прекурсоров;

      тесное международное сотрудничество в

      области контроля незаконного оборота

      наркотиков, путем привлечения внимания

      международных организаций и стран-доноров

      для оказания ими технической помощи в

      разработке и внедрении перспективных

      программ в сфере противодействия наркомании

      и наркобизнесу.

 **2. Введение**

      Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2009 - 2011 годы разработана в целях реализации второго этапа Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006 - 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1678, а также в соответствии с Посланием Президента страны народу Казахстана "Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев", где борьба с наркоманией и наркобизнесом является компонентом долгосрочного приоритета 4 "Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана".

 **3. Анализ современного состояния проблемы**

      Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 24.06.2011 № 703.

      В настоящее время завершен первый этап Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006 - 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года № 1678 (далее - Стратегия), итогом которого стало формирование в стране основных звеньев антинаркотической системы.

      Утверждены новые квалификационные и образовательные стандарты преддипломной и последипломной подготовки специалистов по профилям наркологии, психотерапии, клинической и консультативной психологии, социальной работы в системе наркологической, психотерапевтической, медико-социальной помощи.

      Начата работа по приведению структуры, технологии, штатного расписания и материально-технической базы наркологических организаций для принудительного лечения в соответствие с законодательно утвержденными стандартами организации современной наркологической помощи.

      Разработаны современные технологи профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, ресоциализации наркозависимых.

      В первично-профилактическом направлении:

      начато внедрение компьютерной программы автоматизированного психологического тестирования с определением степени риска вовлечения в химическую и психологическую зависимость у каждого тестируемого, с выдачей наиболее оптимальных рекомендаций по снижению данных рисков;

      созданы школьная и семейная антинаркотические видеотеки, школьная антинаркотическая библиотека на бумажных и магнитных носителях;

      подготовлены пособия "Самоучитель эффективной семьи" и "Самоучитель эффективного родителя".

      Во вторично-профилактическом направлении разработан ряд клинических протоколов (стандартов) диагностики, лечения, реабилитации наркозависимых, а также разнообразные программы наркологической помощи и ассортимента наркологических услуг.

      В третично-профилактическом направлении:

      разработаны программы, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с диагнозом "наркомания" и соответствующий ассортимент услуг;

      начаты пилотные проекты внедрения заместительной "метадоновой" терапии в городах Павлодар и Темиртау.

      Продолжена работа по координации антинаркотической деятельности государственных органов на республиканском и региональном уровнях с вовлечением молодежных и неправительственных организаций.

      Республиканский научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - РНПЦ) включен в мировую сеть ресурсных центров Управления по наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций (далее - УНП ООН) по проблемам наркологии и психотерапии в области наркологических расстройств Treatnet. Образовательные циклы, обучающие семинары, а также международные научно-практические конференции проводятся на базе РНПЦ по заявкам и при финансировании УНП ООН.

      Создан межведомственный банк данных по наркотикам, способствующий своевременному обмену и анализу информацией между антинаркотическими структурами республики и приграничных государств.

      С целью последующей интеграции с аналогичными системами государств-участников ближнего и дальнего зарубежья:

      продолжаются мероприятия по формированию Объединенного банка данных по наркотикам стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (далее - ОДКБ) на программной платформе, разработанной специалистами Федеральной службы по контролю наркотиков Российской Федерации;

      организовано взаимодействие с созданным в городе Алматы при поддержке УНП ООН Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (далее - ЦАРИКЦ).

      Анализ результатов реализации первого этапа Стратегии позволяет сделать выводы о том, что в целом поставленные задачи выполнены.

      Вместе с тем, из основных направлений первого этапа Стратегии не решена задача по усилению контроля на границе.

      Недостаточными остались взаимодействие и принимаемые меры в сфере борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков.

      Динамику незаконного наркорынка в Казахстане обуславливают три основных негативных фактора:

      возрастающая наркоэкспансия "афганских" опиатов. По оценкам международных специалистов за последние годы производство опия-сырца в Афганистане выросло почти в 3 раза (с 3,4 тысяч тонн в 2002 году до 10 тысяч тонн - в 2008 году) и в дальнейшем его объемы будут увеличиваться;

      наличие собственной сырьевой базы наркосодержащих растений. Только в Шуской долине Жамбылской области очаговые произрастания конопли занимают около 145 тысяч гектаров. С данных площадей можно получать до 140 тысяч тонн марихуаны или 5-6 тысяч тонн гашиша в год;

      ввоз синтетических наркотиков (экстази, ЛСД и т.д.) из европейских государств и России, о чем свидетельствуют факты их изъятий.

      По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2009 года на учете состояло 54 669 лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами (далее - наркопотребители), в том числе 4 743 женщины, 3 836 несовершеннолетних, из которых до 14 лет включительно - 723.

      За последние три года количество наркопотребителей возросло на 2 % с 53,6 тысяч в 2005 году до 54,7 тысяч человек в 2008 году.

      Вместе с тем, показатель количества наркопотребителей на 100 тысяч населения снизился на 2,7 % и составил 352.

      Сохраняется тенденция снижения количества наркопотребителей среди несовершеннолетних на 6,5 - 9 % ежегодно.

      Количество состоящих на учете потребителей героина за указанный период увеличилось на 24,2 % (с 22991 до 28559), а число лиц, употребляющих опий, напротив, сократилось в 2,2 раза (с 11936 до 5416). Количество злоупотребляющих наркотиками каннабисной группы осталось практически на прежнем уровне с незначительным ростом.

      Лечение по поводу наркомании и токсикомании проходили: в 2006 году - 9 816 человек (или 18,4 % от общего числа зарегистрированных наркопотребителей), в 2007 году - 9 728 (или 17,6 %), в 2008 году - 8 360 (или 15,3 %).

      Показатели устойчивой ремиссии (свыше 2-х лет) в течение 2006 - 2008 годов составляли 5,6 % - 6,5 % от числа наблюдаемых лиц.

      Смертность наркопотребителей , состоящих на официальных учетах, составляет ежегодно 2,2 - 2,3 %.

      На 1 января 2009 года в республике зарегистрировано 11 709 ВИЧ-инфицированных. За три года доля потребителей инъекционных наркотиков среди всех зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции снизилась на 4,3 % и составила 70,0 %.

      В течение последних трех лет количество лиц, совершивших преступления на почве злоупотребления наркотических средств и психотропных веществ, остается примерно на одном уровне (2006 год - 259, 2007 год - 247, 2008 год - 269). В структуре данных преступлений преобладают преступления, предусмотренные статьей 259 Уголовного кодекса Республики Казахстан (2006 год - 74,1 %, 2007 год - 77,7 %, 2008 год - 83,6 %) и преступления против собственности (2006 год - 15,8 %, 2007 год - 14,2 %, 2008 год - 7,4 %).

      В 2006 - 2008 годах правоохранительными органами выявлено 30 990 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 14 535 фактов сбыта наркотиков, 1 191 фактов контрабанды. Пресечена деятельность 27 организованных преступных групп.

      В этот период из незаконного оборота изъято 76,5 тонн наркотиков, в том числе 70,3 тонн марихуаны, 2 715,7 килограммов героина, 989,7 килограммов опия.

      Таким образом, в настоящее время наркоситуация в Республике Казахстан характеризуется:

      увеличением числа преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков;

      увеличением объемов изымаемого из незаконного оборота героина и количества наркозависимых, употребляющих данный наркотик;

      ростом числа лиц, зависимых от героина, при снижении наркопотребителей среди несовершеннолетних.

      Меры противодействия наркомании и наркобизнесу со стороны государственных и общественных институтов характеризуются:

      недостаточной эффективностью борьбы с ввозом и транзитом наркотиков, а также с организованными формами наркопреступности;

      начальной стадией становления механизма взаимодействия государственных органов, в компетенцию которых входит пресечение фактов легализации доходов от незаконного оборота наркотиков;

      недостаточным развитием лечебной и реабилитационной помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью;

      начальной стадией развития системы социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц;

      отсутствием системы социально-психологической реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, в том числе осужденных к лишению свободы, а также освобождающихся из мест лишения свободы;

      недостаточно эффективной реализацией антинаркотической политики на региональном уровне.

 **4. Цель и задачи Программы**

      Целью Программы является реализация мероприятий по блокированию и обратному развитию социально-опасных тенденций роста распространения зависимости от психоактивных веществ среди населения Республики Казахстан.

      Задачи Программы:

      повышение координации и эффективности антинаркотической деятельности на региональном уровне, развитие систем первичной профилактики наркомании и здорового досуга населения;

      усиление антинаркотической пропаганды;

      широкомасштабное внедрение инновационных антинаркотических технологий в систему здравоохранения и социальную сферу Республики Казахстан;

      мониторинг эффективности профилактической деятельности в сфере наркомании;

      модернизация и развитие системы оказания наркологической помощи населению вторично-профилактического и третично-профилактического направлений, их эффективное нормативно-правовое и научно-информационное сопровождение, внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и ресоциализации в систему здравоохранения и социальную сферу Республики Казахстан, обеспечение полноценного охвата контингента наркозависимых эффективными программами медико-социальной реабилитации;

      повышение квалификации и широкомасштабное обучение специалистов системы здравоохранения и социальной сферы по профилю современных антинаркотических технологий, подготовка научно-педагогических кадров, проведение специальных образовательных циклов по антинаркотической тематике для сотрудников систем воспитания и образования;

      совершенствование законодательной базы, дальнейшая гармонизация национального законодательства, направленного на борьбу с наркоманией и наркобизнесом, с положениями международных правовых актов и рекомендациями общественных организаций;

      укрепление материально-технического и кадрового потенциала уполномоченных государственных органов, а также медицинских учреждений, специализирующихся на профилактике и лечении наркомании;

      укрепление межведомственного взаимодействия в борьбе с наркобизнесом, повышение эффективности перекрытия каналов наркотрафика посредством укрепления южных границ страны, борьбы с легализацией доходов от наркобизнеса;

      расширение международного сотрудничества в борьбе с наркоманией и наркобизнесом;

      активная деятельность Ресурсного научно-информационного центра в Центральноазиатском регионе;

      реализация международных антинаркотических проектов в Республике Казахстан, активизация работы Казахстана в Комиссии ООН по наркотическим средствам и ее вспомогательных органах с целью участия в выработке решений ООН в сфере борьбы с наркотиками с учетом интересов Казахстана и регионов Центральной Азии.

 **5. Основные направления и механизмы реализации Программы**

      Для достижения поставленной цели и решения приоритетных задач Программой предусматривается реализация комплексных мер, направленных на повышение эффективности антинаркотической работы и улучшение межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом на республиканском и региональном уровнях, по следующим направлениям:

      **5.1. Мероприятия организационного и аналитического характера**

      осуществление анализа антинаркотической деятельности центральных и местных исполнительных органов по различным направлениям и внесение предложений по ее улучшению с учетом складывающейся наркоситуации;

      улучшение межведомственного взаимодействия на республиканском и местном уровнях посредством организации работы соответствующих комиссий;

      **5.2. Мероприятия по первичной профилактике наркомании и формированию общественного наркотического иммунитета**

      разработка и реализация консолидированного плана информационной антинаркотической работы, активная антинаркотическая пропаганда среди различных групп населения через создание и трансляцию видеороликов, аудиороликов, документальных, художественных и анимационных фильмов;

      развитие республиканского движения студентов и школьников "Будущее без наркотиков";

      проведение на плановой основе антинаркотических мероприятий для различных групп населения, включая детей и молодежь;

      обеспечение учебных заведений обучающими программами и учебно-методическими материалами антинаркотического направления;

      апробация разработанной диагностической компьютерной программы психологического тестирования рисков вовлечения в зависимость от психоактивных веществ, ее внедрение в учебных заведениях;

      повышение квалификации и проведение образовательных циклов по антинаркотической тематике для работников образования, занятых в сфере профилактики наркомании и работы с трудновоспитуемыми подростками;

      вовлечение различных групп населения в занятия спортом, разработка поэтапных программ на региональном уровне по расширению сети бесплатных дворовых и досуговых клубов, строительству спортивных площадок и привлечению активистов-спортсменов, общественников к организации спортивной работы во дворах;

      организация летнего досуга детей с девиантным поведением;

      поддержка неправительственных организаций, работающих в сфере профилактики наркомании;

      проведение мониторингов организации профилактической работы в учреждениях образования, ситуации с употреблением наркотиков в учебных заведениях;

      проведение социологических исследований по проблемам наркомании среди различных групп населения;

      **5.3. Мероприятия по совершенствованию системы лечения и реабилитации наркозависимых лиц**

      укрепление служб медико-социальной реабилитации наркозависимых лиц, приведение штатов наркологических организаций в соответствие с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Казахстан нормативами;

      разработка и внедрение обновленных стандартов организации наркологической помощи;

      разработка и внедрение протоколов лечения и реабилитации наркозависимых в учреждениях пенитенциарной системы;

      внедрение программ третичной профилактики (снижение вреда);

      подготовка и повышение квалификации специалистов системы здравоохранения (врачей-наркологов, психотерапевтов, психологов, социальных работников и др.);

      проведение мониторинга наркологической ситуации в Республике Казахстан с охватом контингента детей, подростков, молодежи;

      **5.4. Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков и усилению кадрового потенциала подразделений по борьбе с наркобизнесом правоохранительных органов**

      укрепление южных границ в целях выявления и пресечения каналов ввоза и транзита наркотиков через территорию Республики Казахстан (создание необходимых условий для своевременного обнаружения нарушителей государственной границы, затруднения действий нарушителей границы, оснащение таможенных постов современной досмотровой техникой и автоматизированными системами контроля, материально-техническое оснащение подразделений по борьбе с наркобизнесом органов внутренних дел южных регионов);

      комплекс мер, направленных на ликвидацию каналов наркотрафика, повышение эффективности борьбы с наркопреступностью;

      мероприятия, направленные на борьбу с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков;

      проведение специальных оперативно-профилактических мероприятий "Мак", "Канал", "Наркощит", "Допинг", "Барьер" и др.;

      развитие кинологических служб правоохранительных органов;

      развитие межведомственного банка данных оперативной информации о событиях, физических и юридических лицах, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

      переподготовка и повышение квалификации сотрудников подразделений по борьбе с наркобизнесом правоохранительных органов;

      разработка и совершенствование нормативных актов, регламентирующих вопросы взаимодействия государственных органов в сфере борьбы с наркобизнесом;

      усиление контроля в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством проведения специальных операций, проверок соблюдения соответствующих законодательных актов, совершенствования нормативной правовой базы;

      **5.5. Мероприятия по совершенствованию антинаркотического законодательства**

      изучение вопроса внесения изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок учета больных наркоманиями и токсикоманиями на основе изучения международного опыта;

      выработка предложений о введении для наркозависимых, совершивших наркопреступления небольшой или средней степени тяжести, альтернативного наказания в виде принудительного лечения;

      проработка вопроса отмены участия понятых в производстве оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению деятельности сбытчиков наркотиков;

      совершенствование законодательства, регламентирующего борьбу с притоносодержанием для потребления наркотиков;

      разработка нормативного правового акта, определяющего перечень мер, необходимых для пресечения сбыта и немедицинского потребления наркотиков владельцами развлекательных заведений, а также должностными лицами организаций образования;

      **5.6. Международное сотрудничество**

      совершенствование международной договорно-правовой базы;

      расширение сотрудничества с правоохранительными и специальными органами зарубежных стран с целью практического взаимодействия по вопросам борьбы с наркобизнесом;

      привлечение средств международных организаций и стран-доноров в сферу борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

      расширение международного сотрудничества в сфере наркологии и психотерапии на базе Ресурсного центра для стран Центральной Азии - РНПЦ;

      оказание содействия ЦАРИКЦ в его открытии и становлении как самостоятельной международной организации.

 **6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Выполнение Программы будет осуществляться согласно Плану мероприятий по ее реализации, за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый год, по бюджетным программам и другим источникам, не запрещенным законодательством.

      Реализация Программы требует финансирования из средств республиканского бюджета в 2009 году - 6 млрд. 575 млн. 021 тыс. тенге, в 2010 году - 17 млрд. 522 млн. 197 тыс. тенге, в 2011 году - 14 млрд. 690 млн. 077 тысяч тенге, из средств местного бюджета в 2009 году - 405 млн. 350 тыс. тенге, в 2010 году - 293 млн. 100 тыс. тенге, в 2011 году - 307 млн. 380 тыс. тенге.

      Суммы расходов местного бюджета будут изменяться при принятии маслихатами областей, городов Астаны и Алматы региональных программ борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2009 - 2011 годы и уточнении их бюджета.

 **7. Ожидаемые результаты**

      В результате реализации Программы:

      увеличится показатель охвата контингента детей, подростков, молодежи программами компьютерного психологического тестирования рисков вовлечения в зависимость от психоактивных веществ на 5 - 10 % ежегодно;

      увеличится показатель охвата групп повышенного риска (дети, подростки, молодежь) эффективными коррекционными технологиями рисков вовлечения в зависимость от психоактивных веществ на 5-10 % ежегодно;

      увеличится охват популяции наркозависимых программами первичной наркологической помощи на 5 - 7 % ежегодно;

      будет достигнут 10 %-ый показатель перевода зависимых от психоактивных веществ с этапа первичной наркологической помощи на этапы амбулаторного и стационарного лечения и реабилитации (2009 год - 5 %, 2010 год - 7 %, 2011 год - 10 %);

      15 % лиц, зависимых от опиоидов и прошедших курс лечения и реабилитации, будут находиться в ремиссии длительностью от одного года и выше;

      будет продолжена работа по развитию системы наркологической помощи населению, в том числе введены в эксплуатацию новые наркологические учреждения в городе Астана и Восточно-Казахстанской области, открыты отделения медико-социальной реабилитации в областных наркодиспансерах Алматинской и Северо-Казахстанской областей;

      увеличатся объемы изъятых из незаконного оборота наркотиков на 15 - 20 %, в том числе опиатов - на 30 - 50 % ежегодно;

      возрастет количество выявляемых фактов контрабанды наркотиков на 20 - 25 % ежегодно;

      будет продолжена работа по укреплению международного сотрудничества, привлечению международных организаций и стран-доноров для оказания ими финансовой и технической помощи в вопросах борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

 **8. План мероприятий по реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п  |
Мероприятие  |
Форма
заверше-
ния  |
Ответст-
венные за
исполне-
ние  |
Срок
испол-
нения  |
Предполагаемые расходы
(млн. тенге)  |
|
Республиканский бюджет  |
Местный бюджет  |
|
2009
год  |
2010
год  |
2011
год  |
2009
год  |
2010
год  |
2011
год  |
|
1  |
2  |
3  |
4  |
5  |
6  |
7  |
8  |
9  |
10  |
11  |
|
**1. Организационные и аналитические мероприятия по**
**противодействию наркомании и наркобизнесу**  |
|
1  |
Осущест лять
мони торинг
сос тояния и
тенденций
развития
наркоситуа ции
в Рес публике
Казахстан,
вносить
предложения
по совершен-
ствова нию
системы
противо-
действия
наркомании и
нарко бизнесу  |
Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МВД
(созыв),
заинте-
ре сован-
ные го-
сударст-
венные
органы,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
По
итогам
полуго-
дия, не
позднее
20 июля
и 20
января  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
2  |
Проводить
анализ
сос тояния
про курорского
надзора за
расследова-
нием
прес туплений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков  |
Акты
прокурор-
ского
надзора,
информа-
ция в
МВД  |
ГП (по
согласо-
ванию)  |
По
итогам
полуго-
дия, не
позднее
30 июня
и 30
декабря  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
3  |
Обобщить
судебную
практику по
рассмотре нию
уголов ных
дел,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотиков,
их контра-
бандой,
ме рой наказа-
ния за дан ные
прес тупления,
в случае
необ ходи мости
раз ра ботать
норма тивное
поста нов ление  |
Обобщение
судебной
практики  |
ВС (по
согласо-
ванию)  |
Декабрь
2009
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
4  |
Обеспечить
деятель ность
Ко миссии по
вопросам
координации
работы по
профилакти ке
и противо-
дей ствию
наркомании и
наркобиз несу  |
Решения
Комиссии  |
МВД  |
Еже-
квар-
тально  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
5  |
Повысить
эф фектив ность
рабо ты ре гио-
нальных
комиссий по
борьбе с
наркоманией и
нарко бизнесом  |
Протоколы
заседа-
ний, ин-
формация
в МВД  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
Еже-
квар-
тально  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
6  |
Разработать
методику
оценки
дея тельности
местных
ис полнитель-
ных органов
в борьбе с
наркоманией и
нарко бизнесом  |
Совмест-
ный
приказ  |
МВД
(со зыв),
МЗ,
МОН,
МТС,
МКИ  |
1
квар тал
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
7  |
Разработать
региональ ные
прог раммы по
борьбе с
наркоманией и
наркобиз несом  |
Решения
маслиха-
тов  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
3
квартал
2009
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
8  |
Разработать
Программу
борьбы с
наркоманией и
наркобиз несом
в Республике
Казахстан на
2012 - 2014
годы  |
Проект
поста-
новления
Прави-
тельства
Респуб-
лики
Казахс-
тан  |
МВД
(созыв),
заинте-
ре сован-
ные го-
сударст-
венные
органы,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
3
квартал
2011
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
**2. Мероприятия по первичной профилактике наркомании и**
**формированию общественного наркотического иммунитета**  |
|
9  |
Провести на
республи-
канском и
региональ ных
уровнях
акции,
пос вященные
Международ-
ному дню
борьбы с
наркоманией
(26 июня)  |
Соответ-
ст вую щие
акции  |
МВД,
заин-
тересо-
ван ные
госу-
дарст-
вен ные
орга ны,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
Июнь
2009 -
2011
годы  |
13,836  |
13,836  |
13,836  |
-  |
-  |
-  |
|
10  |
Разработать
консолидиро-
ванный план
инфор мацион-
ной работы по
формирова нию
в об ществен-
ном сознании
наркотичес-
кого иммуни-
тета, особое
внимание
уделив
наиболее
уязвимым
группам
населения  |
Консоли-
дирован-
ный
план  |
МКИ
(созыв),
МВД, заин-
тересо-
ван ные
госу-
дарст-
вен ные
орга ны,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны
и Алматы  |
1 полу-
годие
2009 -
2011
годы  |
123,159
6,164  |
242,703
6,164  |
301,303
6,164  |

9,1
5,29  |

9,5
5,76  |

9,87
6,26  |
|
11  |
Обеспечить
размещение на
улицах и в
общест венных
мес тах
со циальной
рекламы на
антинаркоти-
ческую
тематику  |
Информа-
ция в
МВД  |
МВД,
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
24,226  |
24,226  |

5,2
8,0  |

5,25
8,76  |

5,84
9,548  |
|
12  |
Организо вать
выпуск
периодичес ких
журна лов,
посвя щенных
проблемам
борьбы с
наркома нией
и нарко-
бизнесом,
"Наркопост" и
"Будущее без
нарко тиков"  |
Издание
журнала  |
МВД  |
Еже-
квар-
тально  |
16,198  |
16,198  |
16,198  |
-  |
-  |
-  |
|
13  |
Проводить
мероприятия
для студен тов
и школьников
под девизом
"Будущее без
нарко тиков",
"Молодежь
против
наркотиков"  |
Проведе-
ние
акций,
конферен-
ций,
круглых
столов,
творчес-
ких кон-
курсов  |
МОН,
МВД,
акимы
городов
Астаны и
Алматы,
Восточ-
но-
Казахс-
танской
области  |
2009 -
2011
годы  |
0,744  |
0,744  |
0,744  |

4,88
27,55
3,39  |

5,09
29,2
3,39  |

5,30
30,92
3,39  |
|
14  |
Принять ме ры
по орга низа-
ции летнего
оздоровитель-
ного сезона
для детей и
подростков с
де виант ным
поведе нием  |
Информа-
ция в
МВД  |
МОН,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны
и Алматы  |
2009 -
2011
годы,
май-
август  |
В рамках
государственного
заказа  |

1,02  |

1,02  |

1,02  |
|
15  |
Поэтапное
введение
должностей
участковых
инспекторов
полиции по
делам несо-
вершеннолет-
них, закреп-
лен ных за
учебными
заведениями
(школьных
инспекто ров)
во всех
го родских и
крупных
сельских
школах  |
Предложе-
ния на
рассмот-
рение
маслиха-
тов, ин-
формация
и предло-
жения
в МВД  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
По
ито гам
по луго-
дия, не
позднее
30 июня
и 30
декабря  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
16  |
Проводить
обучающие
семинары,
образователь-
ные циклы по
профилакти ке
наркома нии,
антинарко-
тичес кой
темати ке для
пе дагогов,
социальных
работников,
социальных
педагогов  |
Семинары,
образова-
тельные
циклы  |
МОН,
МЗ,
акимы
городов
Астаны и
Алматы  |
2009 -
2011
годы  |
2,805  |
2,805  |
2,805  |

0,3
3,09  |

0,4
3,37  |

0,4
3,67  |
|
17  |
Проводить
мероприятия
по обеспече-
нию учеб ных
заведе ний
обучаю щими
прог раммами
и сборниками
учебно-мето-
дических
разработок
антинаркоти-
ческого
направления  |
Разработ-
ка и рас-
простра-
нение
учебно-
методи-
ческих
материа-
лов  |
МОН  |
2009 -
2011
годы  |
14,4  |
15,7  |
17,1  |
-  |
-  |
-  |
|
18  |
Провести
апробацию и
внедрение в
479 учебных
заведениях
диагностичес-
кой компью-
терной
программы
психологи-
ческого
тестирова ния
рисков
вовлечения в
зависи мость
от психоак-
тив ных
веществ  |
Информа-
ц ия в
МВД  |
МЗ,
МОН  |
Апрель
2010
года  |
3,0  |
6,0  |
9,0  |
-  |
-  |
-  |
|
19  |
Обеспечить
поддержку
неправитель-
ствен ных
органи заций,
за нятых в
сфере профи-
лактики
наркомании,
лечения и
реабилита ции
нарко зависи-
мых лиц  |
Информа-
ция в
МВД  |
МОН,
МКИ,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
2009 -
2011
годы  |
32,0  |
34,88  |
38,02  |

7,1
2,4  |

7,1
2,4  |

7,1
2,4  |
|
20  |
Проводить
среди
школьников
и студентов
спортивно-
массовые и
туристичес кие
меро приятия
"Спорт про тив
нарко тиков",
"Туризм
против
нар котиков"  |
Информа-
ция в
МВД  |
МТС,
заинте-
ресован-
ные го-
сударст-
венные
органы,
акимы
городов
Астаны и
Алматы,
Алма-
тинской,
Восточ-
но-
Каз ахс-
тан ской
областей  |
2009 -
2011
годы  |
3,414  |
3,799  |
4,085  |

4,73
5,0
10,0
2,56  |

4,91
5,0
10,7
2,56  |

5,2
5,0
11,3
2,56  |
|
21  |
Обеспечить
на плановой
основе
про ведение
спортивных
семейных
мероприятий  |
Информа-
ция в
МТС  |
Цент-
ральные
и мест-
ные ис-
полни-
тельные
органы  |
2009 -
2011
годы  |
В пределах средств, предусмотренных в
государственном бюджете на содержание
аппарата  |
|
22  |
Продолжить
развитие сети
спор тивных и
досуговых
секций и
клубов для
детей и
молодежи с
бесплатным
и льготным
посещением  |
Открытие
секций и
клубов,
информа-
ция в
МТС  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы,
в том
числе
Алма-
тинской,
Восточ-
но-
Казахс-
танской
областей  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |

5,0
3,94  |

5,2  |

5,5  |
|
23  |
Реализовать
комплекс
мероприя тий,
нап равленных
на создание
достаточно го
коли чества
спортивных
площадок и
вовлечение
детей и
подростков в
спортив ные
игры  |
Создание
дворовых
площадок,
организа-
ция со-
ревнова-
ний и
первен-
ст в среди
дворовых
команд,
информа-
ция в
МТС  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы,
в том
числе
Алма-
тинской,
Восточ-
но-
Казахс-
танской
областей  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |

4,02
2  |

4,21
2,10  |

4,42
2,2  |
|
24  |
Проводить
мониторинг
организации
профилакти-
ческой
ра боты в
уч реждениях
образования  |
Информа-
ция в
МВД  |
МОН  |
2009 -
2011
годы  |
0,712  |
0,712  |
0,712  |
-  |
-  |
-  |
|
25  |
Проводить
мониторинг
"Исследова ние
ситуа ции с
упот реблением
наркотиков
в учебных
заведениях"  |
Информа-
ция в
МВД  |
МОН  |
2009 -
2011
годы  |
4,541  |
4,95  |
5,4  |
-  |
-  |
-  |
|
26  |
Проводить
социологи чес-
кие ис ледо-
вания по
пробле мам
нарко мании
среди различ-
ных групп
населения  |
Проведе-
ние
со циоло-
ги ческих
исследо-
ваний,
информа-
ция в
МВД  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |

0,7
4,0  |

0,7
4,38  |

0,7
4,77  |
|
**3. Совершенствование системы лечения и реабилитации наркозависимых лиц**  |
|
27  |
Обеспечить
укрепление
служб меди ко-
социаль ной
реаби литации
наркозависи-
мых лиц  |
Информа-
ция в
МЗ  |
Акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы,
Атыраус-
кой
области  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |

9,38
168,0
108,7  |

0,95
168,0
3,15  |

8,84
168,0
3,17  |
|
28  |
Привести
штаты нарко-
логичес ких
органи заций в
соответст вие
с ут вержден-
ными штатными
нормативами
(приказ
Ми нистерства
здравоохра-
нения от 26
октября
2004 года
№ 764)  |
Информа-
ция в
МЗ  |
Акимы
облас-
тей,
города
Астаны  |
2009 -
2010
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
29  |
Разработать
и обеспе чить
широ комас-
штаб ное
внедре ние
обнов ленных
стандартов
организа ции
наркологи-
ческой помощи  |
Приказ
МЗ  |
МЗ,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
2010 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
30  |
Разработать
и обеспе чить
широ комас-
штаб ное
внедре ние
прото кола
диаг ностики,
лечения и
реабили тации
зави симых от
психоактив ных
веществ в
пенитен-
циарных
уч реждениях  |
Совмест-
ный
приказ  |
МЮ,
МЗ  |
Сентябрь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
31  |
Подготовить
видеопосо бия
по теме
мотивацион-
ного инфор-
мирования и
наркологи-
чес кого
консульти-
рования на
этапах
вторичной
профилакти ки,
третич ной
профи лактики,
противоре-
цидивной и
поддерживаю-
щей те рапии  |
Видеопо-
собия  |
МЗ\*\*  |
Июнь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
32  |
Подготовить
и обеспе чить
изда ние
нацио нального
руководства
по организа-
ции современ-
ной нарколо-
ги ческой
по мощи  |
Руко-
водство
по орга-
низации
современ-
ной нар-
кологи-
ческой
помощи  |
МЗ\*\*  |
Март
2011
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
33  |
Проводить
мониторинг
наркологичес-
кой ситуации
в Республике
Казахстан
с охватом
контингента
детей,
под ростков,
молодежи  |
Информа-
ция в
МВД  |
МЗ\*\*  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
34  |
Проводить
образователь-
ные программы
для специа-
листов
нар кологичес-
кого про филя
из стран
Цент ральной
Азии на базе
РНПЦ как
ресурс ного
центра
международ ной
сети
"Treetnet"
УНП ООН  |
Проведе-
ние
об разо-
ва тельных
курсов,
семина-
ров,
конфе-
ренций  |
МЗ\*\*\*  |
2009 -
2011
годы
(по
плану
УНП
ООН)  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
35  |
Провести
международ ную
конфе ренцию
по вопросам
управления
качеством
наркологичес-
кой по мощи  |
Информа-
ция в
МВД  |
МЗ\*\*\*  |
Сентябрь
2011
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
36  |
Обеспечить
дальнейшую
деятель ность
Цент ра
социально-
психологи-
ческой
реабилита ции
наркозависи-
мых лиц,
про шедших
курс
медицинс кого
лече ния, а
так же Единой
республикан-
ской службы
"Телефон
доверия"  |
Комплекс
соответ-
ствую щих
меропри-
ятий  |
МВД\*\*\*\*  |
2009 -
2011
годы  |
41,145  |
52,498  |
62,295  |
-  |
-  |
-  |
|
**4. Противодействие незаконному обороту наркотиков**  |
|
**4.1. Укрепление южных границ и борьба с незаконным ввозом наркотиков на**
**территорию Республики Казахстан**  |
|
37

 |
Обеспечить
выявление и
пресечение
каналов ввоза
и транзита
наркотиков
посредством
укрепления
южных
границ  |
Приобре-
тение
техничес-
ких
средств  |
КТК МФ,
КНБ (по
согласо-
ванию),
МВД  |
2009 -
2011
годы

 |
1158,996
3108,031

733,441  |
7842,810
6186,82

739,563  |
6581,714
5565,389

796,935  |
-  |
-  |
-  |
|
Проектно-
сметная
докумен-
тация,
акты
выполнен-
ных работ  |
КНБ (по
согла-
сованию)  |
120,0  |
1504,0  |
376,0  |
 |
 |
 |
|
Приобре-
тение
продук-
тов пита-
ния и
горюче-
смазочных
материа-
лов  |
КНБ (по
согласо-
ванию)  |
456,390  |
497,468  |
541,239  |
 |
 |
 |
|
Правоус-
танавли-
вающие и
право-
подтверж-
дающие
документы  |
КНБ (по
согласо-
ванию)  |
52,628  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
38  |
Проводить
специальное
оперативно-
профилакти-
ческое
ме роприятие
"Кендір"
("Мак")  |
Проведе-
ние опе-
ративно-
профилак-
тического
мероприя-
тия  |
МВД,
КНБ
(по сог-
ласова-
нию),
КТК МФ,
Аким
Жамбылс-
кой
области  |
2009 -
2011
годы  |
140,619  |
145,356  |
145,947  |
-  |
-  |
-  |
|
39  |
Реализовать
комплекс мер,
нап равленных
на ликви дацию
ка налов
нар котрафика,
повышение
эффектив ности
борь бы с
нарко преступ-
ностью  |
Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ  |
2009 -
2011
годы  |
-
23,5  |
18,54
23,5  |
18,54
23,5  |
-  |
-  |
-  |
|
40  |
Разработать
и внедрить
механизм,
регламенти-
рующий
по рядок взаи-
модействия
государствен-
ных ор ганов
на границе по
линии борь бы
с наркобиз-
не сом  |
Совмест-
ный
приказ  |
КТК МФ,
КНБ (по
согласо-
ванию),
МВД  |
Сентябрь
2009
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
41  |
Обеспечить
создание меж-
региональ ных
управлений
по борьбе с
наркобиз несом
"Юг" (город
Шым кент) и
"Центр"
(город
Караганда),
штатное
укрепление
КБН  |
Информа-
ция в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МВД  |
2009
год  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
**4.2. Выявление и пресечение каналов распространения наркотиков**
**внутри страны**  |
|
42  |
Обеспечить
внедрение в
оперативно-
служебную
деятель ность
сов ременных
специальных
научно-тех-
нических
средств и
методик (в
т.ч. для
выявления и
фиксации
следов
наркопрес-
туплений)  |
Обеспече-
ние опе-
ративных
и крими-
налисти-
ческих
подразде-
лений
необходи-
мыми
специаль-
ными тех-
ническими
средства-
ми  |
КНБ (по
согласо-
ванию),
МВД  |
2009 -
2011
годы  |
87,78  |
87,78  |
87,78  |
-  |
-  |
-  |
|
43  |
Проводить
специальные
оперативно-
профилакти-
ческие
ме роприятия
"Канал",
"Наркощит",
"Барьер" и
др.  |
Проведе-
ние опе-
ративно-
профилак-
тических
операций  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
акимы
облас-
тей,
городов
Астана и
Алматы  |
2009 -
2011
годы,
по
отдель-
ным
графи-
кам  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
44  |
Проводить
рейдовые
опе ративно-
профилакти-
чес кие
ме роприятия в
организа циях
обра зования и
местах до суга
моло дежи  |
Проведе-
ние опе-
ративно-
профилак-
тических
рейдов  |
МВД,
КНБ
(по со-
гласова-
нию),
МОН  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
45  |
Обеспечить
укрепление
специального
подразделе ния
по борьбе с
наркобизне сом
"Дельта-
Долина"
Департамента
внутренних
дел
Жамбылской
области  |
Соот-
ветствую-
щие ме-
роприятия  |
МВД,
Аким
Жамбылс-
кой
области  |
2009 -
2011
годы  |
1,78  |
4,36  |
4,36  |
-  |
-  |
-  |
|
46  |
Принять меры
по организа-
ции промыш-
лен ной
перера ботки
дико растущей
конопли в
Жамбылской
области  |
Информа-
ция в
МВД  |
МИТ
\*\*\*\*\*,
Аким
Жамбылс-
кой,
области  |
2009 -
2010,
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
47  |
Реализовать
комплекс
мероприятий
по укреп лению
кинол огичес-
ких служб
пра воохрани-
тельных
ор ганов  |
Соот-
ветствую-
щие
ме ро-
приятия  |
МВД,
КТК МФ,
акимы
облас-
тей,
городов
Астаны и
Алматы  |
2009 -
2011
годы  |
19,313  |
19,313
27,472  |
19,313
27,472  |
-  |
-  |
-  |
|
**4.3. Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков**  |
|
48  |
Реализовать
комплекс
совместных
мероприятий
по докумен-
тированию и
пресечению
фактов
легализации
доходов от
наркобиз неса  |
Соот-
ветствую-
щие ме-
роприятия  |
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
МВД, КНБ
(по
согласо-
ванию),
КТК МФ  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
49  |
Разработать
и внедрить
методичес кие
реко мендации
по выявлению
и пресечению
фактов
ле гализации
доходов от
наркобизне са  |
Методи-
ческие
рекомен-
дации  |
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
КНБ (по
согласо-
ванию),
МВД,
КТК МФ,
ГП (по
согласо-
ванию)  |
Декабрь
2009
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
50  |
Обеспечить
совершенст-
вование
имеющейся
нормативной
правовой
базы, рег-
ламентирую щей
межведом-
ственное
взаимо дейст-
вие в сфере
борь бы с
лега лизацией
доходов от
наркобиз неса  |
Совмест-
ный
приказ  |
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
КНБ (по
согласо-
ванию),
МВД,
КТК МФ,
ГП (по
согласо-
ванию)  |
Июнь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
51  |
Обеспечить
в рамках
деятельнос ти
Координацион-
ного совета
правоохра-
нительных
органов
выработку
предложений
по улучшению
дея тельности
правоохра-
нительных
органов в
организации
борьбы с
легализацией
дохо дов от
нар кобизнеса  |
Рекомен-
дации,
предложе-
ния  |
ГП (по
согласо-
ванию)  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
**4.4. Усиление контроля за легальным оборотом наркотических средств,**
**психотропных веществ и прекурсоров**  |
|
52  |
Обеспечить
совершенст-
вование
ве д омственных
нормативных
правовых
актов в сфере
ле гального
оборота
наркотичес ких
средств,
психотроп ных
веществ и
прекур соров
с учетом
из менений в
действующем
законода-
тельстве  |
Норматив-
ные
правовые
акты  |
МВД,
МЗ,
МЮ  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
53  |
Проводить
специальное
оперативно-
профилакти-
ческое
ме роприятие
"Допинг"  |
Проведе-
ние опе-
ративно-
профилак-
тичес кой
операции  |
МВД,
ГП (по
согласо-
ванию),
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
МЗ  |
2009 -
2011
годы,
по
отдель-
ным
графи-
кам  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
54  |
Усилить ме ры
госу дарствен-
ного конт роля
за им портом,
экспортом,
транзитом, а
также исполь-
зова нием
пре курсоров  |
Проведе-
ние сов-
местных
мероприя-
тий  |
МВД,
КТК МФ,
ГП (по
согласо-
ванию)  |
2009 -
2011
годы,
по от-
дельным
графи-
кам  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
55  |
Обеспечить
подключение
КБН к Еди ной
базе данных
"Е-лицензиро-
вание"  |
Соот-
ветствую-
щие ме-
роприятия  |
МВД
\*\*\*\*\*\*\*,
МИТ  |
Июнь
2011
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
**4.5. Аналитическое обеспечение борьбы с наркобизнесом,**
**повышение квалификации сотрудников**  |
|
56  |
Обеспечить
формирова ние
межведомст-
вен ного банка
данных
опера тивной
информации
о событиях,
физических и
юриди ческих
ли цах,
свя занных с
незаконным
оборотом
наркотиков,
а также
создание
транспорт ной
среды для
обмена
информацией
между заинте-
ресован ными
государст-
вен ными
орга нами  |
Соот-
ветствую-
щие ме-
роприятия  |
МВД\*\*\*,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
ГП (по
согласо-
ванию)  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
57  |
Обеспечить
переподготов-
ку и повыше-
ние квалифи-
кации сотруд-
ников подраз-
делений по
борьбе с
наркобизне сом
на базе
Межведомст-
венного
учебного
центра по
борьбе с
наркобизне сом
Ака демии МВД,
а также
учебных
центров
ближнего и
дальнего
зарубежья  |
Выдача
сертифи-
катов  |
МВД
\*\*\*\*\*\*,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
АБЭКП
(по
согласо-
ванию)  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
 |
 |
 |
|
58  |
Рассмотреть
возможность
создания
банка дан ных
образ цов
нарко тических
средств и
психотроп ных
ве ществ,
изы маемых из
незаконного
оборота, на
базе Центра
судебных
экспертиз МЮ  |
Предложе-
ния в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МЮ,
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
ГП (по
согласо-
ванию)  |
Июнь
2011
года  |
-  |
-  |
-  |
 |
 |
 |
|
**5. Мероприятия по совершенствованию антинаркотического законодательства**  |
|
59  |
Проработать
вопрос и при
необхо димости
внести
из менения в
нормативные
правовые
акты, регла-
ментирую щие
порядок учета
боль ных
нарко маниями
и токсикома-
ниями на
основе изуче-
ния междуна-
родного опыта  |
Предложе-
ния в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МЗ
(свод),
МОН,
МВД  |
Июнь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
60  |
Изучить
практику
применения
статьи 264
Уголовного
кодекса
Республики
Казахстан и
внести пред-
ложения по
совершенство-
ванию законо-
да тельства в
части борь бы
с притоносо-
держа нием для
потребления
наркотиков  |
Предложе-
ния в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
ГП по
согласо-
ванию),
ВС (по
согласо-
ванию),
МЮ  |
Июнь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
61  |
Разработать
перечень мер,
необ ходимых
для пресече-
ния сбыта и
не медицинско-
го потребле-
ния наркоти-
ков в развле-
ка тельных
за ведениях,
а также
орга низациях
образования  |
Предложе-
ния в
Прави-
тельство
Респуб-
лики
Казахстан  |
МВД,
МОН,
МЗ,
КНБ (по
согласо-
ванию),
ГП (по
согласо-
ванию),
ВС (по
согласо-
ванию),
МЮ  |
Декабрь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
62  |
Внести на
рассмотре ние
Межведомст-
венной
рабочей
группы по
вопросам
совершенст-
во вания
уголовного,
уголовно-
процессуаль-
ного
законодатель-
ства и
законодатель-
ства об
оперативно-
розыскной
деятельнос ти
предло жения о
введении для
наркозависи-
мых, совер-
шивших
наркопреступ-
ления
небольшой
или средней
степени
тяжести,
альтернатив-
ного наказа-
ния в виде
прину дитель-
ного лечения  |
Решение
Межве-
домствен-
ной ра-
бочей
группы по
вопросам
совер-
шенство-
вания
уголовно-
го, уго-
ловно-
процес-
суального
законо-
дательст-
ва и за-
конода-
тельства
об опе-
ративно-
розыскной
деятель-
ности  |
МВД,
МЗ,
МЮ  |
Июнь
2010
года  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
**6. Международное сотрудничество**  |
|
63  |
Расширять
практичес кое
взаимодейст-
вие с
правоохрани-
тель ными и
спе циальными
органами
зарубежных
стран по
вопросам
борьбы с
наркотра фиком  |
Междуна-
род ные
договоры,
конферен-
ции,
се минары  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
ГП (по
согласо-
ванию),
МИД  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
64  |
Продолжить
участие в
paботе
ан тинаркоти-
ческих
структур и
совещаний в
рамках ОДКБ,
ШОС, СНГ  |
Участие в
заседа-
ниях,
выработ-
ка и реа-
лизация
предло-
жений  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
МИД  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
65  |
Проводить
работу по
привлечению
средств
стран-доно ров
и меж дуна-
родных
организаций
для укрепле-
ния матери-
ально-техни-
чес кого и
кад рового
потенциала
подразделе ний
по борьбе с
наркобизне-
сом, реализа-
ции антинар-
коти ческих
про филакти-
чес ких
проек тов  |
Участие в
междуна-
родных
проектах,
семина-
рах,
тренингах  |
МВД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ,
АБЭКП
(по
согласо-
ванию),
ГП (по
согласо-
ванию),
МИД  |
2009 -
2011
годы  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|
66  |
Оказать
необходимое
содействие
ЦАРИКЦ в
организации
его
дея тельности
и размещении
в городе
Алматы  |
Открытие
ЦАРИКЦ,
принятие
соот-
ветствую-
щих нор-
мативных
правовых
актов  |
МВД,
МИД,
КНБ (по
согласо-
ванию),
КТК МФ  |
2009 -
2010
годы  |
410,425  |
-  |
-  |
-  |
-  |
-  |
|

 |
**Всего**  |
**6575,021**  |
**17522,197**  |
**14690,077**  |
**405,35**  |
**293,1**  |
**307,38**  |
|
**в том числе по РБ**  |
|

 |
**Государственные органы:**  |
**2009**
**год**  |
**2010**
**год**  |
**2011**
**год**  |
**Итого:**  |
|

 |
МВД  |
1382,921  |
1040,054  |
1107,814  |
3530,789  |
|

 |
КНБ  |
3848,329  |
8299,568  |
6593,908  |
18741,805  |
|

 |
КТК МФ  |
1158,996  |
7870,282  |
6609,186  |
15638,464  |
|

 |
МКИ  |
123,159  |
242,703  |
301,303  |
667,165  |
|

 |
МОН  |
55,202  |
59,791  |
64,781  |
179,774  |
|

 |
МТС  |
3,414  |
3,799  |
4,085  |
11,298  |
|

 |
МЗ  |
3,00  |
6,00  |
9,00  |
18,00  |
|

 |
**Всего по РБ**  |
**6575,021**  |
**17522,197**  |
**14690,077**  |
**38787,295**  |

      \* расходы финансируются за счет средств республиканского бюджета, выделяемых Республиканскому научно-практическому центру медико-социальных проблем наркомании МЗ (бюджетная программа 030 "Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на республиканском уровне")

      \*\* расходы финансируются за счет средств республиканского бюджета, выделяемых Республиканскому научно-практическому центру медико-социальных проблем наркомании МЗ на научно-технические разработки (бюджетная программа 009);

      \*\*\* расходы финансируются за счет привлеченных средств международных организаций и стран-доноров;

      \*\*\*\* расходы финансируются за счет бюджетной программы 020 "Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса";

      \*\*\*\*\* расходы финансируются за счет привлекаемых инвестиций в рамках проекта "Строительство завода по комплексной переработке конопли на 2008 - 2010 годы";

      \*\*\*\*\*\* расходы финансируются за счет бюджетной программы 012 000 "Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием", а также за счет привлеченных средств международных организаций и стран-доноров;

      \*\*\*\*\*\*\* расходы финансируются за счет Государственной программы "Электронное правительство"

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      КБН - Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      РБ - республиканский бюджет

      МБ - местный бюджет

      ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности

      ШОС - Шанхайская организация сотрудничества

      СНГ - Содружество Независимых Государств

      ЦАРИКЦ - Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан