

**О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения Гарифоллы Курмангалиева**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 823

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Гарифоллы Курмангалиева.   
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан    
от 5 июня 2009 года № 823

**План мероприятий**   
**по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения**   
**народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии**   
**Гарифоллы Курмангалиева**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Ответствен-   ные   исполнители | Сроки   исполне-   ния | Источники   финансирования | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книги   «Ғарифолла   Құрманғалиевтің   өмipi мен қызметі   жайлы естеліктер» | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан | В течение   2009 года | Республиканская   бюджетная   программа 017   «Издание   социально-   значимых видов   литературы» | 1440,0 |
| 2. | Создание   документального   фильма о Гарифолле   Курмангалиеве | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан | В течение   2009 года | Республиканская   бюджетная   программа 025   «Проведение   государственной   информационной   политики» | 1600,6 |
| 3. | Проведение   торжественного   концерта,   посвященного   100-летию   Гарифоллы   Курмангалиева | Министерство   культуры и   информации   Республики   Казахстан | IV   квартал   2009 года | Республиканская   бюджетная   программа 011   «Проведение   социально-   значимых и   культурных   мероприятий» | 4547,3 |
| 4. | Проведение   торжественного   собрания-концерта   мастеров искусств,   посвященного   100-летию   Гарифоллы   Курмангалиева | Аким города   Алматы | III   квартал   2009 года | Местный бюджет | 1679,0 |
| 5. | Проведение   регионального   конкурса   исполнителей песен   Гарифоллы   Курмангалиева   «Ақжайықтан ән   оздырған» | Аким   Атырауской   области | II   квартал   2009 года | Местный бюджет | 2400,0 |
| 6. | Проведение   конкурса   исполнителей песен   Гарифоллы   Курмангалиева | Аким   Западно-   Казахстан-   ской   области | II   квартал   2009 года | Местный бюджет | 2914,0 |
| 7. | Проведение   торжественного   собрания,     театрализованного   представления,    посвященного   100-летию   Гарифоллы   Курмангалиева | Аким   Западно-   Казахстан-   ской   области | II   квартал   2009 года | Местный бюджет | 1040,0 |
| 8. | Присвоение имени   Гарифоллы   Курмангалиева   Дворцу культуры   молодежи,   обустройство парка   и установление   скульптуры певца в   городе Уральске | Аким   Западно-   Казахстан-   ской   области | В течение   года | Местный бюджет | 23000,0 |
| 9. | Проведение   областного конкур-   са традиционных   исполнителей из   репертуара   Гарифоллы   Курмангалиева в   рамках II   областного конкур-   са фольклорных   ансамблей | Аким   Мангистау-   ской   области | III   квартал   2009 года | Местный бюджет | 160,0 |
| Итого: | |  |  | Республиканский   бюджет   Местный бюджет | 7587,9       31193,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан