

**О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения Гарифоллы Курмангалиева**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июня 2009 года № 823

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Гарифоллы Курмангалиева.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 5 июня 2009 года № 823

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 100-летия со дня рождения**

**народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии**

**Гарифоллы Курмангалиева**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п  | Наименование
мероприятия  | Ответствен-
ные
исполнители  | Сроки
исполне-
ния  | Источники
финансирования  | Предпо-
лагаемые
расходы
(тыс.
тенге)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1.  | Издание книги
«Ғарифолла
Құрманғалиевтің
өмipi мен қызметі
жайлы естеліктер»  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В течение
2009 года  | Республиканская
бюджетная
программа 017
«Издание
социально-
значимых видов
литературы»  | 1440,0  |
| 2.  | Создание
документального
фильма о Гарифолле
Курмангалиеве  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | В течение
2009 года  | Республиканская
бюджетная
программа 025
«Проведение
государственной
информационной
политики»  | 1600,6  |
| 3.  | Проведение
торжественного
концерта,
посвященного
100-летию
Гарифоллы
Курмангалиева  | Министерство
культуры и
информации
Республики
Казахстан  | IV
квартал
2009 года  | Республиканская
бюджетная
программа 011
«Проведение
социально-
значимых и
культурных
мероприятий»  | 4547,3  |
| 4.  | Проведение
торжественного
собрания-концерта
мастеров искусств,
посвященного
100-летию
Гарифоллы
Курмангалиева  | Аким города
Алматы  | III
квартал
2009 года  | Местный бюджет  | 1679,0  |
| 5.  | Проведение
регионального
конкурса
исполнителей песен
Гарифоллы
Курмангалиева
«Ақжайықтан ән
оздырған»  | Аким
Атырауской
области  | II
квартал
2009 года  | Местный бюджет  | 2400,0  |
| 6.  | Проведение
конкурса
исполнителей песен
Гарифоллы
Курмангалиева  | Аким
Западно-
Казахстан-
ской
области  | II
квартал
2009 года  | Местный бюджет  | 2914,0  |
| 7.  | Проведение
торжественного
собрания,
театрализованного
представления,
посвященного
100-летию
Гарифоллы
Курмангалиева  | Аким
Западно-
Казахстан-
ской
области  | II
квартал
2009 года  | Местный бюджет  | 1040,0  |
| 8.

 | Присвоение имени
Гарифоллы
Курмангалиева
Дворцу культуры
молодежи,
обустройство парка
и установление
скульптуры певца в
городе Уральске  | Аким
Западно-
Казахстан-
ской
области  | В течение
года

 | Местный бюджет

 | 23000,0

 |
| 9.  | Проведение
областного конкур-
са традиционных
исполнителей из
репертуара
Гарифоллы
Курмангалиева в
рамках II
областного конкур-
са фольклорных
ансамблей  | Аким
Мангистау-
ской
области  | III
квартал
2009 года  | Местный бюджет  | 160,0  |
| Итого:  |
 |
 | Республиканский
бюджет
Местный бюджет  | 7587,9

31193,0  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан