

**Об утверждении Комплексного плана социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июня 2009 года № 927

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план социально-экономического развития города Семей Восточно-Казахстанской области на 2009 - 2012 годы (далее - План).   
      2. Центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акиму Восточно-Казахстанской области обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.   
      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 августа, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.   
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 17 июня 2009 года № 927

**Комплексный план**   
**социально-экономического развития**   
**города Семей Восточно-Казахстанской области**   
**на 2009 - 2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответствен-   ные за   исполнение | Сроки   испол-   нения | Предпо-   лагае-   мые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ники   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Транспортный комплекс** |
| 1.1. | Обеспечить   реконструкцию   участка 0-8 км   автомобильной   дороги «Семей -   Кайнар» | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МТК,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2011   года | 2010   год -   57,1\*   2011   год -   576\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 1.2. | Построить новые   и обустроить   существующие   остановочные   пункты | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской области | 3   квартал   2010 -   2012   гг. | 2010 год   - 12,0   2011 год   - 15,0   2012 год   - 17,0 | Местный   бюджет |
| 1.3. | Провести средний   и текущий ремонт   проезжей части   улиц города   Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2010 -   2012   гг. | 2010 год   - 208,0   2011 год   - 224,0   2012 год   - 258,0 | Местный   бюджет |
| 1.4. | Обеспечить   реконструкцию   проезжей части   улиц города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2010 -   2012   гг. | 2010 год   - 357,0   2011 год   - 231,0   2012 год   - 500,0 | Местный   бюджет |
| **2. Водоснабжение** |
| 2.1. | Провести   поисково-разведо-   чные работы для   переоценки   запасов ранее   разведанного   месторождения   подземных вод на   острове Смычка,   разведку   месторождений   подземных вод на   острове Свобода и   в Затонской части   города, а также   сел Жазык и   Новобаженова | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МЭМР,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2010,   2011   гг. | 2010 год   - 73,5\*   2011 год   - 31,5\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 2.2. | Разработать   технико-экономи-   ческое обоснова-   ние реконструкции   системы   водоснабжения   города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2011   года | 2011 год   - 24,0 | Местный   бюджет |
| 2.3. | Разработать   проектно-сметную   документацию   на реконструкцию   водозаборных   сооружений   на островах   Свобода, Смычка,   Большой,   строительство   насосной станции   3-го подъема и   водопроводных   сетей в районах   города | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 3   квартал   2011,   2012   гг. | 2011 год   - 63,0   2012 год   - 104,0 | Местный   бюджет |
| 2.4. | Выработать и   внести в   Правительство   Республики   Казахстан   предложения по   строительству и   реконструкции   объектов водосна-   бжения в городе   Семей и сельских   населенных   пунктах,   находящихся в   административном   подчинении города   Семей | Предложения   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МИТ,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | Август   2009   года | Не   требуют-   ся |  |
| **3. Водоотведение** |
| 3.1. | Разработать   технико-экономи-   ческое обоснова-   ние реконструкции   системы   водоотведения   города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2011   года | 2011   год -   14,0 | Местный   бюджет |
| 3.2. | Разработать   проектно-сметную   документацию на   реконструкцию   системы водоотве-   ния города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2012   года | 2012   год -   99,0 | Местный   бюджет |
| 3.3. | Обеспечить   реконструкцию и   расширение очист-   ных сооружений с   биологической   очисткой сточных   вод в городе   Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МООС,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2010 -   2012   г.г. | 2010 год   - 650,0\*   2011   год -   2000,0\*   2012   год -   2342,0\* | Респу-   бликан-   ский   бюджет |
| 3.4. | Построить   дренажно-ливневую   канализацию   на дорогах города   Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2010 -   2012   г.г. | 2010 год   - 12,0   2011 год   - 65,0   2012 год   - 65,0 | Местный   бюджет |
| 3.5. | Обеспечить   реконструкцию   канализационного   дюкера через   реку Иртыш в   городе Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МООС,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2010   года | 2010 год   - 442,9\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 3.6. | Построить   канализационные   сети к поселку   Холодный ключ   города Семей: | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области |  |  |  |
| а) разработать   проектно-сметную   документацию на   проект; | 3   квартал   2011   года | 2011   год -   9,0 | Местный бюджет |
| б) построить   канализационные   сети | 4   квартал   2012   года | 2012 год   - 120,0 | Местный бюджет |
| **4. Энергоснабжение** |
| 4.1. | Обеспечить   модернизацию и   реконструкцию   существующей   системы   теплоснабжения   города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МЭМР,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2009 -   2011   г.г. | 2009 год   - 2257,3   2010   год -   3500,0\*   2011   год -   7500,0\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 4.2. | Завершить   корректировку   имеющейся схемы   теплоснабжения   города Семей, по   результатам   внести предложе-   ния о дальнейших   мерах по развитию   системы   теплоснабжения   города Семей | Предложения   Правитель-   ству   Республики   Казахстан | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области, МЭМР | 4   квартал   2009   года | Не   требу-   ются |  |
| **5. Здравоохранение** |
| 5.1. | Завершить   строительство   радиологического   центра областного   онкологического   диспансера (3   очередь) в городе   Семей: | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области                   МЗ,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области |  |  |  |
| а) разработать   проектно-сметную   документацию на   проект; | 3   квартал   2010   года | 2010 год   - 150,0 | Местный   бюджет |
| б) завершить   строительство   объекта и   обеспечить   установку   медицинского   оборудования | 4   квартал   2011,   2012   г.г. | 2011 год   - 800,0\*   2012   год -   11140,8\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5.2. | Построить детскую   противотуберку-   лезную больницу   на 80 коек   в городе Семей: | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МЗ,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области |  |  |  |
| а) разработать   проектно-сметную   документацию на   проект; | 3   квартал   2010   года | 2010 год   - 58,0 | Местный   бюджет |
| б) построить   детскую противо-   туберкулезную   больницу | 4   квартал   2011,   2012   гг. | 2011 год   - 400,0\*   2012 год   - 317,0\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 5.3. | Построить станцию   скорой медицин-   ской помощи в   городе Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МЗ, аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области |  |  |  |
| а) разработать   проектно-сметную   документацию   на проект; | 3   квартал   2010   года | 2010 год   - 133,0 | Местный   бюджет |
| б) построить   станцию скорой   медицинской   помощи | 4   квартал   2011,   2012   г.г. | 2011 год   - 650,0\*   2012 год   - 673,0\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **6. Образование** |
| 6.1. | Построить детский   сад на 320 мест в   городе Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МОН,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2009   года | 2009 год   - 220,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 6.2. | Построить среднюю   школу на 400 мест   в поселке   Холодный ключ   города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МОН,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 2   квартал   2009   года | 2009 год   - 178,3 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 6.3. | Построить детский   сад на 230 мест в   поселке Холодный   ключ города Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | МОН,   аким   Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2010   года | 2010 год   - 310,0\* | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 6.4. | Пристроить   актовый и   спортивный залы к   мужскому лицею-   интернату в   городе Семей | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2011   года | 2011 год   - 85,0 | Местный   бюджет |
| 6.5. | Пристроить   спортивный зал к   средней школе   № 26 | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2010   года | 2010 год   - 54,5 | Местный   бюджет |
| 6.6. | Пристроить   мастерские к   школе-интернату   № 5 | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2011   года | 2011 год   - 75,0 | Местный   бюджет |
| 6.7. | Построить   котельные к   школам в селах   Новобаженово,   Чекоман,   Прииртышское | Информация   в Минис-   терство   экономики и   бюджетного   планирова-   ния | Аким Восточно-   Казахстан-   ской   области | 4   квартал   2011   года | 2010 год   - 31,8   2011 год   - 59,7 | Местный   бюджет |

\* - предусмотренные из республиканского бюджета средства будут уточняться в соответствии с Законом о республиканском бюджете на 2010 - 2012 годы и утвержденной проектно-сметной документацией;

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан