

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 937

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года № 67 "О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - План мероприятий).   
      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и по итогам полугодия и года представлять в акимат города Астаны информацию о ходе исполнения Стратегического плана до 15 августа и 15 февраля.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.  
      3. Акиму города Астаны по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий до 1 сентября и 1 марта.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.  
      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.   
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 18 июня 2009 года № 937

**План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации**   
**Стратегического плана устойчивого развития города**   
**Астаны до 2030 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответственные  за исполнение | Срок  исполнения | Предпола-  гаемые  расходы,  млн. тенге\* | Источ-   ники   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Обеспечение устойчивого экономического развития** | | | | | | |
| **1.1. Создание условий для инновационной и научно-технической деятельности** | | | | | | |
| 1. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 | | | | | |
| 2. | Внести предложения по  организации на базе  создаваемого в городе  Астане технологического  парка обучения  руководителей высшего  и среднего звена  производственных  предприятий города  инновационному  менеджменту | Предложения  в МИТ | Акимат  города  Астаны, МОН,  АО «ЦИТТ»  (по согласо-  ванию),  АО «НИФ» (по  согласова-  нию) | 2  квартал  2009   года | Не требуются |  |
| 3. | Способствовать,  в том числе через  государственные  институты развития,  предприятиям города  Астаны в изыскании  возможностей для  увеличения производст-  венных мощностей,  модернизации основных  производственных  средств, замены их на  технологически новое  оборудование | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимат  города  Астаны,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына»  (по согласо-  ванию),  АО «НУХ  «КазАгро»  (по согла-  сованию) | Ежегодно | Согласно  инвести-  ционным  проектам | Средства  государс-  твенных   институтов  развития,  кредиты  банков |
| 4. | Наладить межрегиональ-  ное и международное  сотрудничество  Астаны в целях  научно-технического  обмена, коммерциа-  лизации и трансферта  технологий | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимат  города  Астаны,  АО «ЦИТТ»  (по  согласованию) | Постоянно | Не требуются |  |
| 5. | Внести предложения по  созданию в городе  Астане ботанического  сада | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимат  города  Астаны,  МОН | 2009 год | Не требуются |  |
| **1.2. Развитие конкуренции, создание благоприятного инвестиционного**  **климата и обеспечение продовольственной безопасности города** | | | | | | |
| 6. | Формирование перечня  приоритетных инвести-  ционных проектов города  в разрезе отраслевых  программ Государствен-  ной программы  форсированного  индустриально-  инновационного развития  Республики Казахстан на  2010-2014 годы | Информация  в МИНТ | Акимат города  Астаны | Один  раз в  полугодие  не  позднее  25 числа  месяца  следующего  за  отчетным  периодом | Не требуется |  |
| 7. | Вести работу по  повышению позитивного  имиджа города Астаны  на международном  уровне | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимат  города  Астаны,  МК, МИД | Постоянно | Не требуются |  |
| 8. | Внести предложения по  применению стимулирую-  щих и поощрительных  мер для предприятий и  организаций города  Астаны, внедривших  международные  стандарты менеджмента  качества | Предложения  в МИТ | Акимат города  Астаны | 3  квартал  2009  года | Не требуются |  |
| 9. | Наладить  сотрудничество с  международными орга-  низациями городов для  участия в реализации  совместных инициатив в  области устойчивого  регионального развития | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | Акимат города  Астаны | Ежегодно | Не требуются |  |
| **1.3. Развитие туристской отрасли** | | | | | | |
| 10. | Сформировать перечень  потенциальных турист-  ских ресурсов города  Астаны, разработать  детальные планы их  развития, а также  конкретный механизм  развития туристского  кластера в столице с  использованием принци-  пов государственно-  частного партнерства | Предложения в  МТС | Акимат города  Астаны | 4  квартал  2009  года | Не требуются |  |
| 11. | Обеспечить реализацию  социального проекта  «Астана - столица моей  Родины» с участием  детей инвалидов | Информация   в МТС | Акимат города  Астаны | Ежегодно | 2011 год -  2,2  2012 год -  2,5 | Местный   бюджет |
| 12. | Принимать участие  в международных  туристских выставках с  целью позиционирования  туристских возможностей  города Астаны | Информация в   МТС | Акимат города   Астаны | Ежегодно | 2011 год -   8,0  2012 год -   9,2 | Местный   бюджет |
| 13. | Проработать вопрос  об открытии в городе  Астане Центра  казахского национально-  го творчества на  постоянно действующей  основе в целях  ознакомления с самобыт-  ным фольклором,  традициями и культурой  казахского народа | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны, МТС,   МКИ, ОЮЛ   «Столичная   ассоциация   туристов»   (по согласо-   ванию) | 3 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| **1.4. Обеспечение населения доступными коммунальными услугами**   **высокого качества** | | | | | | |
| 14. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 | | | | | |
| 15. | Содействовать  внедрению систем  коммерческого учета  потребления  электрической и  тепловой энергии в  городе Астане | Информация в   МИНТ, АРЕМ | Акимат города   Астаны | 2009 -   2012   годы | Не требуются |  |
| **1.5. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости города** | | | | | | |
| 16. | Оказывать содействие  в организации в городе  Астане новых производ-  ств, приоритетных для  повышения конку ренто-  способности города,  способных создать  новые рабочие места и  повысить доходную базу  города Астаны | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города  Астаны, МИНТ,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | 2009 -   2012   годы | Не требуются |  |
| 17. | Изучить возможности  создания в городе  Астане зоны  беспошлинной торговли  с целью развития  торговой деятельности | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны,   МИТ, МФ | 3 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 18. | Обеспечить эффективное  управление объектами   коммунальной  собственности | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны | 2009 -   2012   годы | Не требуются |  |
| 19. | Принимать меры по  своевременному и  полному поступлению  налоговых и других  обязательных платежей  в бюджет города Астаны | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны, МФ | Постоянно | Не требуются |  |
| **2. Поддержание благоприятной окружающей среды и устойчиво**   **функционирующей инфраструктуры** | | | | | | |
| **2.1. Устойчивое городское планирование и дизайн** | | | | | | |
| 20. | Обеспечить реализацию  первого этапа коррек-  тировки Генерального  плана города Астаны | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны | 2009 -   2010   годы | 2009 год -   63,5   2010 год -   72,9 | Местный   бюджет |
| 21. | В целях совершенство-  вания требований к  материалам, архитектур-  ным проектам города  Астаны подготовить и  внести изменения и  дополнения в строи-  тельные нормы и прави-  ла «Планировка и заст-  ройка города Астаны» | Приказ  председателя  Комитета по  делам строи-  тельства и  жилищно-  коммунального  хозяйства МИТ | Акимат города   Астаны | 3 квартал   2010 года | 2010 год -   26,5 | Местный   бюджет |
| 22. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 | | | | | |
| 23. | Утвердить Проект  градостроительного  развития территорий  пригородной зоны города  Астаны в соответствии с  Программой формирования  агломерационных  ресурсов города Астаны  на прилегающих  территориях Акмолинской  области | Решение  маслихата  города  Астаны | Акимат города   Астаны | 4 квартал   2010 года | 2009 год -   69,5 | Местный   бюджет |
| 24. | Внести предложения по  пересмотру существующих  технологических требо-  ваний и стандартов к  строительству инфра-  структурных объектов  города с учетом крите-  риев устойчивости;  норм и стандартов  оборудования,  используемого на  жизнеобеспечивающих  предприятиях города | Предложения   в МИТ | Акимат города   Астаны | 3 квартал   2010 года | Не требуются |  |
| **2.2. Обеспечение устойчивой экологической и инженерной**   **инфраструктуры города Астаны** | | | | | | |
| 25. | Продолжить работу по   созданию зеленой зоны   города Астаны | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МСХ, МОН  РГП «Жасыл  Аймак» (по  согласованию) | 2009 -   2011   годы | 2009 год -   1764,7   2010 год -   1718,2   2011 год -   2045,6 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| 26. | Утвердить Программу  энергосбережения  города Астаны,  включающую меры по  энергоэффективности и  энергосбережению в  жилых и общественных  зданиях города,  применению системы  энергетического мони-  торинга, использованию  альтернативных  источников энергии | Решение   маслихата   города Астаны | Акимат города   Астаны,   МООС, МЭМР,   МИТ, МСХ, МОН | 4 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 27. | Внести предложения по  объектам коммунальной  инфраструктуры,  предполагаемым для  передачи в концессию | Предложения   в МЭРТ | Акимат города   Астаны | Ежегодно | Не требуются |  |
| 28. | Реализовать проект по  защите города Астаны  от затопления  паводковыми водами реки  Есиль | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МЧС | 2009 -   2010   годы | 2009 год -   4200,4   2010 год -   3516,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет |
| **3. Формирование социально-устойчивого общества** | | | | | | |
| **3.1. Развитие культуры, информации и спорта** | | | | | | |
| 29. | Изучить возможность  создания муниципального  телевизионного канала   акимата города Астаны | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны, МКИ   АИС | 2 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 30. | Внести предложения по  открытию в городе  Астане музея междуна-  родного уровня, где  будет собрана коллекция  наиболее важных  сокровищ, обретенных  по программе  «Культурное наследие» | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города   Астаны, МК,   МОН | 2011 год | Не требуются |  |
| **3.2. Повышение доступности и качества услуг образования и здравоохранения** | | | | | | |
| 31. | Открытие  экспериментальных  площадок на базе  общеобразовательных  школ города Астаны с  преподаванием отдельных  предметов на  иностранных языках | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города  Астаны, МОН | 2011 -   2012   годы | Не требуются |  |
| 32. | Утвердить Концепцию  внедрения здоровьесбе-  регающих технологий в  учебный процесс образо-  вательных учреждений  города Астаны | Постановление   акимата   города Астаны | Акимат города  Астаны | 4 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| 33. | Обеспечить развитие в  городе Астане индустрии  школьного питания путем  открытия комбината  школьного питания | Информация в   МОН | Акимат города  Астаны | 2012 год | в пределах  выделенных  средств | Республи-  канский,  местный  бюджеты и  средства  инвесторов |
| 34. | Обеспечить полный охват  одноразовым горячим  питанием учащихся  начальных классов  общеобразовательных  школ города Астаны | Информация в   МОН | Акимат города  Астаны | 2011 год | 2011 год -   1116,0  2012 год -  1194,0 | Местный   бюджет |
| 35. | Разработать План  развития действующего  в городе Астане Центра  социальной адаптации  для лиц, не имеющих  определенного места  жительства | Постановление   акимата   города Астаны | Акимат  города  Астаны, ДВД  города  Астаны | 4 квартал   2009 года | Не требуются |  |
| **4. Совершенствование системы городского управления** | | | | | | |
| 36. | Принять меры по согла-  сованному функциониро-  ванию новой системы  государственного плани-  рования, ориентирован-  ного на результаты, и  системы мониторинга и  контроля реализации  стратегических целей и  задач развития города,  оценки деятельности  местных исполнительных  органов на основе  сбалансированной  системы показателей | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | Акимат города  Астаны | 3 квартал   2009 года | Не требуются |  |
|  | **ВСЕГО:** | | | 2009 -   2012   годы | 15822,8;  2009 год -  6103,2;  2010 год -  5342,1;  2011 год -  3171,8;  2012 год -  1205,7;  13244,9;  2009 год -  5965,1;  2010 год -  5234,2;  2011 год -  2045,6;  2577,9;  2009 год -  138,1;  2010 год -  107,9;  2011 год -  1126,2;  2012 год -  1205,7 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет               Местный бюджет |

**Примечание: расшифровка аббревиатуры:**  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан   
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан   
МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи   
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
ДВД г. Астаны - Департамент внутренних дел города Астаны   
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"   
АО "НИФ" - АО "Национальный инновационный фонд"   
АО "ЦИТТ" - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий"   
АО "НУХ "КазАгро" - АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"   
ОЮЛ "Столичная ассоциация туристов" - Объединение юридических лиц "Столичная ассоциация туристов".

\* Объемы расходов по мероприятиям будут уточняться при утверждении и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий период.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан