

**Об утверждении Плана мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 937

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 марта 2006 года № 67 "О Стратегическом плане устойчивого развития города Астаны до 2030 года" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации Стратегического плана устойчивого развития города Астаны до 2030 года (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан принять меры по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и по итогам полугодия и года представлять в акимат города Астаны информацию о ходе исполнения Стратегического плана до 15 августа и 15 февраля.

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.

      3. Акиму города Астаны по итогам полугодия и года представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана мероприятий до 1 сентября и 1 марта.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 01.09.2011 № 998.

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

       *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 18 июня 2009 года № 937

**План мероприятий на 2009 - 2012 годы по реализации**

**Стратегического плана устойчивого развития города**

**Астаны до 2030 года**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятия  | Форма
завершения  | Ответственные
за исполнение | Срок
исполнения | Предпола-
гаемые
расходы,
млн. тенге\* | Источ-
ники
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| **1. Обеспечение устойчивого экономического развития**  |
| **1.1. Создание условий для инновационной и научно-технической деятельности**  |
| 1. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |
| 2.  | Внести предложения по
организации на базе
создаваемого в городе
Астане технологического
парка обучения
руководителей высшего
и среднего звена
производственных
предприятий города
инновационному
менеджменту  | Предложения
в МИТ  | Акимат
города
Астаны, МОН,
АО «ЦИТТ»
(по согласо-
ванию),
АО «НИФ» (по
согласова-
нию)  | 2
квартал
2009
года  | Не требуются |

 |
| 3.  | Способствовать,
в том числе через
государственные
институты развития,
предприятиям города
Астаны в изыскании
возможностей для
увеличения производст-
венных мощностей,
модернизации основных
производственных
средств, замены их на
технологически новое
оборудование  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат
города
Астаны,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына»
(по согласо-
ванию),
АО «НУХ
«КазАгро»
(по согла-
сованию)  | Ежегодно  | Согласно
инвести-
ционным
проектам  | Средства
государс-
твенных
институтов
развития,
кредиты
банков |
| 4.  | Наладить межрегиональ-
ное и международное
сотрудничество
Астаны в целях
научно-технического
обмена, коммерциа-
лизации и трансферта
технологий  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат
города
Астаны,
АО «ЦИТТ»
(по
согласованию)  | Постоянно  | Не требуются  |

 |
| 5.  | Внести предложения по
созданию в городе
Астане ботанического
сада  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимат
города
Астаны,
МОН | 2009 год  | Не требуются  |

 |
| **1.2. Развитие конкуренции, создание благоприятного инвестиционного**
**климата и обеспечение продовольственной безопасности города**  |
| 6.  | Формирование перечня
приоритетных инвести-
ционных проектов города
в разрезе отраслевых
программ Государствен-
ной программы
форсированного
индустриально-
инновационного развития
Республики Казахстан на
2010-2014 годы | Информация
в МИНТ | Акимат города
Астаны | Один
раз в
полугодие
не
позднее
25 числа
месяца
следующего
за
отчетным
периодом | Не требуется  |
 |
| 7.  | Вести работу по
повышению позитивного
имиджа города Астаны
на международном
уровне  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимат
города
Астаны,
МК, МИД  | Постоянно  | Не требуются  |
 |
| 8.  | Внести предложения по
применению стимулирую-
щих и поощрительных
мер для предприятий и
организаций города
Астаны, внедривших
международные
стандарты менеджмента
качества  | Предложения
в МИТ  | Акимат города
Астаны | 3
квартал
2009
года | Не требуются  |
 |
| 9.  | Наладить
сотрудничество с
международными орга-
низациями городов для
участия в реализации
совместных инициатив в
области устойчивого
регионального развития | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | Акимат города
Астаны  | Ежегодно  | Не требуются  |
 |
| **1.3. Развитие туристской отрасли**  |
| 10.  | Сформировать перечень
потенциальных турист-
ских ресурсов города
Астаны, разработать
детальные планы их
развития, а также
конкретный механизм
развития туристского
кластера в столице с
использованием принци-
пов государственно-
частного партнерства | Предложения в
МТС  | Акимат города
Астаны | 4
квартал
2009
года | Не требуются  |
 |
| 11.  | Обеспечить реализацию
социального проекта
«Астана - столица моей
Родины» с участием
детей инвалидов | Информация
в МТС  | Акимат города
Астаны | Ежегодно | 2011 год -
2,2
2012 год -
2,5 | Местный
бюджет  |
| 12.  | Принимать участие
в международных
туристских выставках с
целью позиционирования
туристских возможностей
города Астаны | Информация в
МТС  | Акимат города
Астаны  | Ежегодно  | 2011 год -
8,0
2012 год -
9,2 | Местный
бюджет  |
| 13.  | Проработать вопрос
об открытии в городе
Астане Центра
казахского национально-
го творчества на
постоянно действующей
основе в целях
ознакомления с самобыт-
ным фольклором,
традициями и культурой
казахского народа | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МТС,
МКИ, ОЮЛ
«Столичная
ассоциация
туристов»
(по согласо-
ванию)  | 3 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| **1.4. Обеспечение населения доступными коммунальными услугами**
**высокого качества**  |
| 14. | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |
| 15.  | Содействовать
внедрению систем
коммерческого учета
потребления
электрической и
тепловой энергии в
городе Астане  | Информация в
МИНТ, АРЕМ  | Акимат города
Астаны  | 2009 -
2012
годы  | Не требуются  |
 |
| **1.5. Обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости города**  |
| 16.  | Оказывать содействие
в организации в городе
Астане новых производ-
ств, приоритетных для
повышения конку ренто-
способности города,
способных создать
новые рабочие места и
повысить доходную базу
города Астаны | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МИНТ,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» (по
согласованию) | 2009 -
2012
годы  | Не требуются  |
 |
| 17.  | Изучить возможности
создания в городе
Астане зоны
беспошлинной торговли
с целью развития
торговой деятельности | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны,
МИТ, МФ  | 3 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 18.  | Обеспечить эффективное
управление объектами
коммунальной
собственности  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны  | 2009 -
2012
годы  | Не требуются  |
 |
| 19.  | Принимать меры по
своевременному и
полному поступлению
налоговых и других
обязательных платежей
в бюджет города Астаны | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МФ  | Постоянно  | Не требуются  |
 |
| **2. Поддержание благоприятной окружающей среды и устойчиво**
**функционирующей инфраструктуры**  |
| **2.1. Устойчивое городское планирование и дизайн**  |
| 20.  | Обеспечить реализацию
первого этапа коррек-
тировки Генерального
плана города Астаны | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны  | 2009 -
2010
годы  | 2009 год -
63,5
2010 год -
72,9  | Местный
бюджет  |
| 21.  | В целях совершенство-
вания требований к
материалам, архитектур-
ным проектам города
Астаны подготовить и
внести изменения и
дополнения в строи-
тельные нормы и прави-
ла «Планировка и заст-
ройка города Астаны» | Приказ
председателя
Комитета по
делам строи-
тельства и
жилищно-
коммунального
хозяйства МИТ  | Акимат города
Астаны  | 3 квартал
2010 года  | 2010 год -
26,5  | Местный
бюджет  |
| 22.  | Строка исключена постановлением Правительства РК от 01.09.2011 № 998 |
| 23.  | Утвердить Проект
градостроительного
развития территорий
пригородной зоны города
Астаны в соответствии с
Программой формирования
агломерационных
ресурсов города Астаны
на прилегающих
территориях Акмолинской
области  | Решение
маслихата
города
Астаны | Акимат города
Астаны  | 4 квартал
2010 года  | 2009 год -
69,5  | Местный
бюджет  |
| 24.  | Внести предложения по
пересмотру существующих
технологических требо-
ваний и стандартов к
строительству инфра-
структурных объектов
города с учетом крите-
риев устойчивости;
норм и стандартов
оборудования,
используемого на
жизнеобеспечивающих
предприятиях города  | Предложения
в МИТ  | Акимат города
Астаны  | 3 квартал
2010 года  | Не требуются  |

 |
| **2.2. Обеспечение устойчивой экологической и инженерной**
**инфраструктуры города Астаны**  |
| 25.  | Продолжить работу по
созданию зеленой зоны
города Астаны  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МСХ, МОН
РГП «Жасыл
Аймак» (по
согласованию) | 2009 -
2011
годы  | 2009 год -
1764,7
2010 год -
1718,2
2011 год -
2045,6 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| 26.  | Утвердить Программу
энергосбережения
города Астаны,
включающую меры по
энергоэффективности и
энергосбережению в
жилых и общественных
зданиях города,
применению системы
энергетического мони-
торинга, использованию
альтернативных
источников энергии  | Решение
маслихата
города Астаны  | Акимат города
Астаны,
МООС, МЭМР,
МИТ, МСХ, МОН  | 4 квартал
2009 года  | Не требуются  |

 |
| 27.  | Внести предложения по
объектам коммунальной
инфраструктуры,
предполагаемым для
передачи в концессию  | Предложения
в МЭРТ  | Акимат города
Астаны  | Ежегодно  | Не требуются  |

 |
| 28.  | Реализовать проект по
защите города Астаны
от затопления
паводковыми водами реки
Есиль  | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | МЧС  | 2009 -
2010
годы  | 2009 год -
4200,4
2010 год -
3516,0  | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет  |
| **3. Формирование социально-устойчивого общества**  |
| **3.1. Развитие культуры, информации и спорта**  |
| 29.  | Изучить возможность
создания муниципального
телевизионного канала
акимата города Астаны  | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МКИ
АИС  | 2 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 30.  | Внести предложения по
открытию в городе
Астане музея междуна-
родного уровня, где
будет собрана коллекция
наиболее важных
сокровищ, обретенных
по программе
«Культурное наследие» | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МК,
МОН  | 2011 год | Не требуются  |
 |
| **3.2. Повышение доступности и качества услуг образования и здравоохранения**  |
| 31.  | Открытие
экспериментальных
площадок на базе
общеобразовательных
школ города Астаны с
преподаванием отдельных
предметов на
иностранных языках | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны, МОН  | 2011 -
2012
годы  | Не требуются  |
 |
| 32.  | Утвердить Концепцию
внедрения здоровьесбе-
регающих технологий в
учебный процесс образо-
вательных учреждений
города Астаны | Постановление
акимата
города Астаны  | Акимат города
Астаны | 4 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
| 33.  | Обеспечить развитие в
городе Астане индустрии
школьного питания путем
открытия комбината
школьного питания | Информация в
МОН  | Акимат города
Астаны | 2012 год | в пределах
выделенных
средств | Республи-
канский,
местный
бюджеты и
средства
инвесторов |
| 34.  | Обеспечить полный охват
одноразовым горячим
питанием учащихся
начальных классов
общеобразовательных
школ города Астаны | Информация в
МОН  | Акимат города
Астаны  | 2011 год  | 2011 год -
1116,0
2012 год -
1194,0  | Местный
бюджет  |
| 35.  | Разработать План
развития действующего
в городе Астане Центра
социальной адаптации
для лиц, не имеющих
определенного места
жительства | Постановление
акимата
города Астаны  | Акимат
города
Астаны, ДВД
города
Астаны | 4 квартал
2009 года  | Не требуются  |

 |
| **4. Совершенствование системы городского управления**  |
| 36.  | Принять меры по согла-
сованному функциониро-
ванию новой системы
государственного плани-
рования, ориентирован-
ного на результаты, и
системы мониторинга и
контроля реализации
стратегических целей и
задач развития города,
оценки деятельности
местных исполнительных
органов на основе
сбалансированной
системы показателей | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан  | Акимат города
Астаны | 3 квартал
2009 года  | Не требуются  |
 |
|
 | **ВСЕГО:**  | 2009 -
2012
годы  | 15822,8;
2009 год -
6103,2;
2010 год -
5342,1;
2011 год -
3171,8;
2012 год -
1205,7;
13244,9;
2009 год -
5965,1;
2010 год -
5234,2;
2011 год -
2045,6;
2577,9;
2009 год -
138,1;
2010 год -
107,9;
2011 год -
1126,2;
2012 год -
1205,7 |

Респуб-
ликанс-
кий
бюджет

Местный бюджет  |

**Примечание: расшифровка аббревиатуры:**

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭМР - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

АИС - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

ДВД г. Астаны - Департамент внутренних дел города Астаны

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "НИФ" - АО "Национальный инновационный фонд"

АО "ЦИТТ" - АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий"

АО "НУХ "КазАгро" - АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

ОЮЛ "Столичная ассоциация туристов" - Объединение юридических лиц "Столичная ассоциация туристов".

\* Объемы расходов по мероприятиям будут уточняться при утверждении и уточнении республиканского и местного бюджетов на соответствующий период.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан