

**О мерах по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2009 года № 1030

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Республики Казахстан (далее - План мероприятий).   
      2. Министерству обороны Республики Казахстан предоставлять сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан один раз в квартал к 20 числу месяца, следующего за отчетным.   
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство обороны Республики Казахстан.   
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден           
постановлением Правительства   
Республики Казахстан     
от 3 июля 2009 года № 1030

**План мероприятий**   
**по обеспечению сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых**   
**веществ на арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил**   
**Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответствен-   ные за   исполнение | Сроки   испол-   нения | Предпо-   лагае-   мые   расхо-   ды,   тыс.   тенге | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение   рабочего   совещания по   вопросу участия   предприятий   различных форм   собственности в   осуществлении   утилизации   боеприпасов и   взрывчатых   веществ с   представителями   заинтересован-   ных государст-   венных органов | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МО, МИТ,   МООС, МФ,   КНБ (по   согласова-   нию),   МВД, МЧС,   РГ (по   согласованию) | Июль   2009   года | Не тре-   буются |  |
| 2 | Изучить   целесообразность   передачи функции   по утилизации   боеприпасов в   государственную   монополию | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МО, МИТ,   МООС, МФ,   КНБ (по   согласова-   нию),   МВД, МЧС,   РГ (по   согласованию) | Июль   2009   года | Не   тре-   буются |  |
| 3 | Разработать План   по обеспечению   безопасности на   объектах хране-   ния вооружения   и боеприпасов | Приказ МО | МО | Июль   2009   года | Не   требу-   ются |  |
| 4 | Внести на   рассмотрение   Межведомственной   комиссии по   вопросам   законопроектной   деятельности   концепцию   проекта Закона   «О внесении   изменений и   дополнений в   Закон Республики   Казахстан «Об   обороне и   Вооруженных   Силах Республики   Казахстан»   в части   определения   компетенции   Правительства   Республики   Казахстан по   утверждению   актов,   регламентирующих   установление   запретных зон и   районов на   объектах   хранения оружия,   боеприпасов и   взрывчатых   веществ | Концепция   проекта   Закона   Республики   Казахстан | МО, МИТ,   МООС, МФ,   КНБ (по   согласова-   нию),   МВД, МЧС,   РГ (по   согласованию) | I   квартал   2010   года | Не   требу-   ются |  |
| 5 | Разработать   Правила   установления   запретных зон и   районов при   арсеналах, базах   и складах   Вооруженных Сил,   других войск и   воинских   формирований   Республики   Казахстан,   осуществляющих   хранение оружия,   боеприпасов и   взрывчатых   веществ | Проект   постановления   Правительства   Республики   Казахстан | МО, МИТ,   МООС, МФ,   КНБ (по   согласова-   нию),   МВД, МЧС,   РГ (по   согласованию) | В 2-х   месячный   срок   после   принятия   Закона   «О   внесении   измене-   ний и   допол-   нений в   Закон   Респуб-   лики   Казах-   стан «Об   обороне   и Воору-   женных   Силах   Респуб-   лики   Казах-   стан» | Не   требу-   ются |  |
| 6 | Проведение   работы по   возмещению   ущерба, в   результате   происшествия в   пункте   утилизации   боеприпасов   города Арысь | Информация в   Секретариат   Совета   Безопасности   Республики   Казахстан | МО | Август   2009   года | Не   требу-   ются |  |
| 7 | Принятие мер по   обеспечению   безопасности в   местах складиро-   вания продуктов   утилизации   городов   Капшагай, Арысь,   Отар | Информация в   Секретариат   Совета   Безопасности   Республики   Казахстан | МО | Июль   2009   года | Не   требу-   ются |  |
| 8 | Обеспечить прием   в эксплуатацию   пункта   утилизации № 3   на станции Отар   после   капитального   строительства | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МО | Октябрь   2009   года | Не   требу-   ются |  |
| 9 | Принятие в   установленном   законодатель-   ством порядке,   мер по реализа-   ции продуктов   утилизации на   производственных   участках в   городах Капшагай   и Арысь | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МО | Ноябрь   2009   года | Не   требу-   ются |  |

**Примечания: расшифровка аббревиатур** :   
МО - Министерство обороны Республики Казахстан   
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан   
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан   
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан   
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан   
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан   
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан   
РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан   
МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан