

**О подготовке и проведении празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года и о выделении средств из резерва Правительства Республики Казахстан**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2009 года № 1165

      В целях подготовки и проведения празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на 2009-2011 годы" и постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 220 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Конституции Республики Казахстан 30 августа 2009 года (далее - План).

      2. Выделить из резерва Правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2009 год на неотложные затраты:

      1) на проведение военного парада:

      Министерству обороны Республики Казахстан средства в сумме 215 652 600 (двести пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот) тенге;

      Министерству внутренних дел Республики Казахстан средства в сумме 6740000 (шесть миллионов семьсот сорок тысяч) тенге;

      Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан средства в сумме 7346941 (семь миллионов триста сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) тенге;

      Комитету национальной безопасности Республики Казахстан средства в сумме 39 302 858 (тридцать девять миллионов триста две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге;

      2) на организацию и проведение праздничных мероприятий Министерству культуры и информации Республики Казахстан средства в сумме 463074449 (четыреста шестьдесят три миллиона семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге, в том числе:

      на проведение праздничного концерта 201674449 (двести один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста сорок девять) тенге;

      для перечисления акиму города Астаны средств в виде целевых текущих трансфертов в сумме 261400000 (двести шестьдесят один миллион четыреста тысяч) тенге на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования Дня Конституции Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.12.2009 N 2179 .

      3. Министерству финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить контроль за целевым использованием выделенных средств.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 31 июля 2009 года № 1165

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**празднования Дня Конституции Республики Казахстан**

**30 августа 2009 года**

      Сноска. План мероприятий с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.10.2009 № 1653.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Мероприятие  | Сроки
исполнения  | Ответственные
исполнители  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| **1. Организационно-подготовительные мероприятия** |
| 1.  | Разработка и утверждение медиа-
плана информационного
сопровождения праздничных
мероприятий  | 1 августа  | МКИ, АО
Национальный
информационный
холдинг
«Арна Медиа»
(по согласованию)  |
| 2.  | Праздничное оформление городов
и населенных пунктов (билборды,
баннеры, пилоны, перетяжки и др.)  | 15 - 30
августа  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  |
| 3.  | Формирование и согласование
состава приглашенных, обеспечение
участия зрителей на праздничных
мероприятиях с участием Главы
государства в городе Астане  | до 25
августа  | Аким города
Астаны, МКИ  |
| 4.  | Изготовление, монтаж, оформление
трибун и зрительских мест,
организация торговли и
благоустройства территорий,
определенных для проведения
праздничных мероприятий  | 25 - 30
августа  | Аким города
Астаны  |
| 5.  | Обеспечение общественного порядка
в местах проведения праздничных
мероприятий в городе Астане и
регионах  | 28 - 30
августа  | МВД  |
| 6.  | Организация медицинского
обслуживания в местах проведения
праздничных мероприятий в городе
Астане и регионах  | 28 - 30
августа  | МЗ  |
| 7.  | Обеспечение противопожарной
безопасности во время проведения
праздничных мероприятий в городе
Астане и регионах  | 28 - 30
августа  | МЧС  |
| 8.  | Аккредитация представителей
казахстанских и зарубежных СМИ
на праздничные мероприятия,
проводимые в городе Астане  | 25 августа  | Пресс-служба Президента
(по согласованию),
МКИ, МИД  |
| 9.  | Обеспечение прямой трансляции с
праздничных мероприятий в эфире
республиканских телеканалов  | 30 августа  | МКИ, АО
"Национальный
информационный
холдинг
"Арна Медиа"
(по согласованию),
аким города Астаны  |
| **2. Организация и проведение военного парада** |
| 10.  | Разработка и внесение на
согласование в Администрацию
Президента Республики Казахстан
сценария проведения военного
парада на площади перед
монументом "Қазақ елі"  | 1 августа  | МО  |
| 11.  | Утверждение перечня военной
техники для военного парада  | 10 августа  | МО  |
| 12.  | Технический осмотр и подготовка
военной техники для демонстрации
во время парада  | 15 августа  | МО  |
| 13.  | Подготовка военного парада:
перевозка личного состава,
вооружения и техники; размещение
и питание; индивидуальный пошив
парадной формы участникам парада  | 20 июля -
30 августа | МО, МВД, МЧС,
КНБ (по
согласованию),
РГ (по
согласованию)  |
| 14.  | Установка звукового оборудования
для сопровождения военного парада  | 28 августа  | МО, аким города
Астаны  |
| 15.  | Организация и проведение
тренировок военного парада  | 20 июля -
28 августа | МО, МВД, МЧС, КНБ
(по согласованию),
РГ (по
согласованию)  |
| 16.  | Проведение генеральной
репетиции военного парада  | 28 августа  | МО, МВД, МЧС, КНБ
(по согласованию),
РГ (по
согласованию)  |
| 17.  | Проведение военного парада  | 30 августа  | МО, МВД, МЧС,
КНБ (по
согласованию),
РГ (по
согласованию)  |
| **3. Организация и проведение праздничного концерта** **в городе Астане** |
| 18.  | Утверждение состава сценарной и
режиссерско-постановочной группы  | 1 августа  | МКИ  |
| 19.  | Подготовка и утверждение
программы праздничного концерта  | 10 августа  | МКИ  |
| 20.  | Определение состава артистов,
творческих коллективов, ведущих
и других участников праздничного
концерта  | 10 августа  | МКИ  |
| 21.  | Разработка и утверждение эскизов
сцены  | 10 августа  | МКИ  |
| 22.  | Изготовление декораций, пошив
костюмов  | 15 августа  | МКИ  |
| 23.  | Монтаж и оформление сцены  | 24 - 30 августа  | МКИ  |
| 24.  | Обеспечение бесперебойной работы
технических служб здания «Дворца
мира и согласия» во время
репетиции и проведения
праздничного концерта  | 25 - 30
августа  | Аким города Астаны  |
| 25.  | Установка светового и звукового
оборудования  | 24 - 30
августа  | МКИ  |
| 26.  | Организация размещения и питания
участников праздничного концерта  | 24 - 30
августа  | МКИ, аким города
Астаны  |
| 27.  | Проведение генеральной репетиции
праздничного концерта  | 28 августа  | МКИ  |
| 28.  | Сдача праздничного концерта  | 29 августа  | МКИ  |
| 29.  | Проведение праздничного концерта  | 30 августа  | МКИ  |
| 30.  | Организация праздничного салюта  | 30 августа  | Аким города Астаны  |
| **4. Организация и проведение праздничных мероприятий** **центральными и местными исполнительными органами** |
| 31.  | Утверждение и реализация
региональных планов,
предусматривающих проведение
шествий, торжественных собраний,
концертов, спортивных
соревнований и других праздничных
мероприятий, посвященных Дню
Конституции Республики Казахстан  | 25 - 30
августа  | Акимы областей и
города Алматы  |
| 32.  | Обеспечение прямой трансляции
праздничных мероприятий,
проводимых в городе Астане, с
установкой дисплеев (мониторов)
на центральных площадях города
Алматы и областных центров  | 30 августа  | Акимы областей и
города Алматы,
АО «Национальный
информационный
холдинг
"Арна Медиа"
(по согласованию)  |
| 33.  | Чествование и поощрение граждан,
внесших существенный вклад в
реализацию положений Конституции
Республики Казахстан  | 20 - 30
августа  | Центральные
и местные
исполнительные
органы  |
| 34.  | Организация вручения паспортов,
текстов Основного Закона молодым
гражданам, которым в День
Конституции Республики Казахстан
исполняется 16 лет  | в течение
августа  | Акимы областей,
городов Астаны
и Алматы  |
| 35.  | Торжественное принятие присяги
государственными служащими,
впервые поступившими на
государственную службу  | 20 - 30
августа  | Центральные
и местные
исполнительные
органы  |
| 36.  | Проведение торжественных
построений в воинских частях и
подразделениях, с поощрением
особо отличившихся в боевой и
учебной подготовке  | 20 - 30
августа  | МО  |
| 37.  | Организация и проведение
мероприятий в загранучреждениях
Республики Казахстан в странах
ближнего и дальнего зарубежья,
приуроченных ко Дню Конституции
Республики Казахстан  | 10 - 30
августа  | МИД  |
| 38.  | Проведение в архивах, музеях и
библиотеках тематических выставок
и экспозиций, посвященных Дню
Конституции Республики Казахстан  | август -
сентябрь  | Центральные
и местные
исполнительные
органы  |
| 39.  | Проведение научно-практических
конференций, заседаний «круглых
столов», «августовских чтений»
по вопросам конституционного
строительства в Республике
Казахстан  | август -
сентябрь  | Центральные
и местные
исполнительные
органы  |
| 40.  | Организация в общеобразовательных
школах:
- первого звонка и первого урока
ко Дню Конституции Республики
Казахстан;
- изучения и пропаганды положений
Конституции Республики Казахстан
с использованием новых форм и
методов работы;
- оформления специальных стендов,
витрин, уголков, посвященных Дню
Конституции Республики Казахстан;
- конференций, конкурсов
сочинений, классных часов,
посвященных Дню Конституции
Республики Казахстан  | 29 августа -
20 сентября  | МОН, акимы
областей, городов
Астаны и Алматы  |
| 41.  | Проведение конкурсов среди
студентов высших учебных
заведений на лучшую научную
работу, посвященную Дню
Конституции Республики Казахстан  | сентябрь  | МОН, акимы
областей, городов
Астаны и Алматы  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МО - Министерство обороны Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

РГ - Республиканская гвардия Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

СМИ - средства массовой информации

АО - акционерное общество

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан